## Planilha1
Atividades​ | 2019 | 2020​
​ | 12 | 1​ | 2​ | 3​ | 4​ | 5​ | 6​ | 7​ | 8​ | 9​ | 10​ | 11​ | 12​
Implantação do Piloto do PJE no Juizado Cível de Maricá (09/12/2019) | bar: 2019 12
Estabilização do piloto | bar: 2019 12 to 2020​ 4​
Expansão do Piloto para as demais serventias de Juizado Cível | bar: 2020​ 1​ to 2020​ 12​
Treinamento de 12 juizados Cíveis do Interior no sistema PJE para Implantação | bar: 2020​ 5​
Implantação do PJE em 12 Juizados Cíveis do Interior | bar: 2020​ 5​
Treinamento de 17 juizados Cíveis do Interior no sistema PJE para Implantação | bar: 2020​ 5​ to 2020​ 6​
Implantação do PJE em 17 Juizados Cíveis do Interior | bar: 2020​ 6​
Treinamento de 16 juizados Cíveis do Interior no sistema PJE para Implantação | bar: 2020​ 6​ to 2020​ 7​
Implantação do PJE em 16 Juizados Cíveis do Interior | bar: 2020​ 7​
Treinamento de 24 juizados Cíveis do Interior no sistema PJE para Implantação | bar: 2020​ 7​ to 2020​ 8​
Implantação do PJE em 24 Juizados Cíveis do Interior | bar: 2020​ 8​
Treinamento do sistema PJE para os Juizados Cíveis de: Petrópolis, Teresópolis, São Gonçalo, São João de Meriti, Volta Redonda, Nova Iguaçu e Nilópolis | bar: 2020​ 8​ to 2020​ 9​
Implantação do sistema PJE nos Juizados Cíveis de: Petrópolis, Teresópolis, São Gonçalo, São João de Meriti, Volta Redonda, Nova Iguaçu e Nilópolis | bar: 2020​ 9​
Treinamento do sistema PJE para os Juizados Cíveis de: Duque de Caxias, Magé, Campos, Niteroi, Regionais de Niteroi, Regional da Barra da Tijuca e Regional de Jacarepaguá. | bar: 2020​ 9​ to 2020​ 10​
Implantação do sistema PJE nos Juizados Cíveis de: Duque de Caxias, Magé, Campos, Niteroi, Regionais de Niteroi, Regional da Barra da Tijuca e Regional de Jacarepaguá. | bar: 2020​ 10​
Treinamento do sistema PJE para os Juizados Cíveis de: Regionais da Leopoldina, Regionais do Méier, Regionais de Bangu, Regionais de Campo Grande, Regionais de Santa Cruz, Regional de Madureira, Regional da Ilha do Governador, Regional da Pavuna, Juizados de Bairro da Capital. | bar: 2020​ 10​ to 2020​ 11​
Implantação do sistema PJE nos Juizados Cíveis de: Regionais da Leopoldina, Regionais do Méier, Regionais de Bangu, Regionais de Campo Grande, Regionais de Santa Cruz, Regional de Madureira, Regional da Ilha do Governador e Regional da Pavuna, Juizado de Bairro da Capital. | bar: 2020​ 11​
Treinamento do sistema PJE para os Juizados Cíveis da Capital (1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 21º, 23º e 27º) | bar: 2020​ 11​ to 2020​ 12​
Implantação do sistema PJE nos Juizados Cíveis da Capital (1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 21º, 23º e 27º) | bar: 2020​ 12​
Implantação do Piloto do PJE na competência de Infância e Juventude - parte Cível (previsão 08/06/2020) | bar: 2020​ 6​
Implantação do Piloto do PJE na competência de Dívida Ativa (previsão dia 08/09/2020) | bar: 2020​ 9​