## Plan1 (hidden)
ITENS | VALOR TOTAL | VALOR c/ desconto
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 81729.31 | 73093.54
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 80524.49 | 72016.03
MOVIMENTO DE TERRA | 391.4 | 350.04
SERVIÇOS GERAIS | 89738.62 | 80256.57
INFRA-ESTRUTURA | 74054.35 | 66229.54
SUPERESTRUTURA | 3230.31 | 2888.99
PAREDES E PAINÉIS | 26246.24 | 23472.98
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS | 13356.26 | 11945
REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS | 672314.5 | 601275.72
PISOS INTERNOS | 7354.68 | 6577.56
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO E GÁS | 56412.21 | 50451.53
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA | 8738.12 | 7814.82
LIMPEZA DE OBRA | 3134.82 | 2803.59
TOTAL | 1117225.31 | 999175.91
% NO MÊS

## FRM-SGLOG-084-03
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (PJERJ)
SECRETARIA-GERAL DE LOGÍSTICA (SGLOG)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA (DEENG)
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (DIFOB)
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO (SEFIA)
RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAL (REMAG)
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.
RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAL
OBRA:
PROCESSO ADMINISTRATIVO: | [5 empty] | CONTRATO Nº:
Nº DA MEDIÇÃO: | [5 empty] | PERÍODO DE MEDIÇÃO:
MEDIÇÕES |  |  | Xª | [8 empty] | SALDO | VALOR
DIAS CORRIDOS |  |  | XX | [9 empty] | SOMA DOS MESES
PERÍODO |  |  | XX/XX/XXXX A XX/XX/XXXX
ETAPA
EVOLUÇÃO DA LINHA DE BASE
LB0 | FATURAMENTO MENSAL PLANEJADO - LINHA DE BASE INICIAL (R$) | [10 empty] | - | 0
LB1 | FATURAMENTO MENSAL PLANEJADO - NOVA LINHA DE BASE (R$) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
LB2 | FATURAMENTO MENSAL PLANEJADO - NOVA LINHA DE BASE (R$) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
| FATURAMENTO MENSAL PAGO (R$) | [10 empty] | - | 0
GERENCIAMENTO DE VALOR AGREGADO (GVA)
LB0 | FATURAMENTO ACUMULADO PLANEJADO - LINHA DE BASE INICIAL (R$) |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | - | -
LB1 | FATURAMENTO ACUMULADO PLANEJADO - NOVA LINHA DE BASE (R$) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -
LB2 | FATURAMENTO ACUMULADO PLANEJADO - NOVA LINHA DE BASE (R$) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
| FATURAMENTO ACUMULADO PAGO (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | -
COMPARATIVO % MENSAL: PLANEJADO X PAGO (GRÁFICO A)
LB0 | FATURAMENTO PERCENTUAL MENSAL - LINHA DE BASE INICIAL (%) | [10 empty] | - | 0%
LB1 | FATURAMENTO PERCENTUAL MENSAL - NOVA LINHA DE BASE (%) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
LB2 | FATURAMENTO PERCENTUAL MENSAL - NOVA LINHA DE BASE (%) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
LB0 | FATURAMENTO PERCENTUAL MENSAL PAGO (%) - LINHA DE BASE INICIAL | [10 empty] | - | 0%
LB1 | FATURAMENTO PERCENTUAL MENSAL PAGO (%) - NOVA LINHA DE BASE |  | - | [8 empty] | - | -
CONTROLE IDP: MENSAL E AGREGADO (GRÁFICO B)
LB0 | ÍNDICE DE DESEMPENHO DE PRAZO (IDP) - MENSAL INICIAL (%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
LB1 | ÍNDICE DE DESEMPENHO DE PRAZO (IDP) - MENSAL NOVA LINHA DE BASE (%) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
LB2 | ÍNDICE DE DESEMPENHO DE PRAZO (IDP) - MENSAL NOVA LINHA DE BASE (%) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
LB0 | ÍNDICE DE DESEMPENHO DE PRAZO AGREGADO (IDPA) - ACUMULADO INICIAL (%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | - | -
LB1 | ÍNDICE DE DESEMPENHO DE PRAZO AGREGADO (IDPA) - ACUMULADO NOVA LINHA DE BASE (%) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
LB2 | ÍNDICE DE DESEMPENHO DE PRAZO AGREGADO (IDPA) - ACUMULADO NOVA LINHA DE BASE (%) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
| CRONOGRAMA OK (%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | - | -
CONTROLE OPERACIONAL (GRÁFICO C)
FATURAMENTO PLANEJADO MENSAL - CRONOGRAMA ATUALIZADO POR MEDIÇÃO - 7ª MEDIÇÃO | [11 empty] | - | 0
FATURAMENTO PAGO MENSAL | [11 empty] | - | 0
ÍNDICE MENSAL ALCANÇADO (%) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | - | -
FATURAMENTO PLANEJADO AGREGADO - CRONOGRAMA ATUALIZADO POR MEDIÇÃO - 7ª MEDIÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | -
FATURAMENTO PAGO AGREGADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | -
ÍNDICE AGREGADO ALCANÇADO (%) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | - | -
CRONOGRAMA OK |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | - | -
EVOLUÇÃO DA LINHA DE BASE (1)
CÓDIGO | MÊS DE INÍCIO | DESCRIÇÃO
LB0
LB1
LB2
(1) A alteração da linha de base é indicada pela equipe fiscal e identificada no relatório pelo código. Caso haja mais de duas alterações, inserir nova linha de base no relatório e na legenda.
ANÁLISE CRÍTICA DO IDP PELA EQUIPE FISCAL: |  |  | 1. Houve alteração da linha de base?
2. Em caso afirmativo, determinar motivo:
|  |  | 3. Análise do resultado do IDP | 3.1. Comparação com os meses anteriores:
3.2. Projeção para os próximos meses:
3.3. Esclarecimentos sobre o resultado do mês:
3.4. Ações corretivas para alcance das metas contratuais:
DATA:
ASSISTENTE(S) DO FISCAL: (Nome e cargo)
FISCALTÉCNICO: (Nome e matrícula)
FISCAL ADMINISTRATIVO: (Nome e matrícula)