## MEDIÇÃO FINAL
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
| OBRA: REFORMA DE RETROFIT DA FACHADA DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE TERESÓPOLIS | [63 empty] | CONTRATO 003/0181/2020: R$ 1.120.897,73 + 1º TERMO 003/0516/2021: REDUÇÃO R$ 8.750,27 + 2º TERMO 003/0074/2021: ACRÉSCIMO R$ 258.787,61 + 3º TERMO 003/0256/2021: REDUÇÃO R$ 4.838,13 + 4º TERMO 003/0438/2021: REDUÇÃO R$ 1.144,98 = R$ 1.364.952,01
FISCAL: CLÁUDIO ALMEIDA (Analista Judiciário - Matrícula: 01/13376)
FISCAL SUBSTITUTO: JORGE GASPAR (Analista Judiciário - Matrícula: 01/20817)
ASSISTENTE(S) DO FISCAL: GERENTE CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES (Infotec - CREA/RJ 1982103052) / ENG. CIVIL CARLOS JOSÉ PAIVA JUNIOR (Infotec - CREA/RJ 86101715-4D)
| CONTRATADA: ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA | [64 empty] | VARIAÇÃO CONTRATUAL: |  |  | 27.21%
SERVIÇOS EXECUTADOS EM QUANTITATIVO (SERV. PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS)
| CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADE |  | ACRÉSCIMO I REDUÇÃO I | ACRÉSCIMO II REDUÇÃO II | ACRÉSCIMO III REDUÇÃO III | ACRÉSCIMO IV REDUÇÃO IV | QUANTIDADE FINAL | VALOR ORÇADO DO CONTRATO |  |  |  | PERÍODO: 15/06/2020 a 14/07/2020 |  |  | PERÍODO:15/07/2020 a 13/08/2020 |  |  | PERÍODO:14/08/2020 a 12/09/2020 |  |  | PERÍODO:13/09/2020 A 12/10/2020 |  |  | PERÍODO: 13/10/2020 a 11/11/2020 |  |  | PERÍODO: 12/11/2020 a 11/12/2020 |  |  | PERÍODO: 12/12/2020 A 10/01/2020 |  |  | PERÍODO: 11/01/2021 a 09/02/2021 |  |  | PERÍODO: 10/02/2021 a 11/03/2021 |  |  | PERÍODO: 12/03/2021 a 10/04/2021 |  |  | PERÍODO: 11/04/2021 a 10/05/2021 |  |  | PERÍODO: 11/05/2021 a 09/06/2021 |  |  | PERÍODO: 10/06/2021 a 09/07/2021 |  |  | PERÍODO: PERÍODO: 10/07/2021 A 08/08/2021 |  |  | PERÍODO: 09/08/2021 A 07/09/2021 |  |  | PERÍODO: 08/09/2021 A 07/10/2021 |  |  | PERÍODO: 08/10/2021 A 21/10/2021 |  |  | ACUMULADO ATÉ 17ª MEDIÇÃO
|  |  | UNID. | PLANILHA CONTRATUAL | [5 empty] | COM DESCONTO (APLICADO NO VALOR TOTAL) |  | SEM DESCONTO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE ACUMULADA | VALOR ACUMULADO |  | QUANTIDADE A REALIZAR | VALOR A REALIZAR
[14 empty] | 1ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 2ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 3ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 4ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 5ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 6ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 7ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 8ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 9ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 10ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 11ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 12ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 13ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 14ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 15ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 16ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 17ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 17ª MEDIÇÃO | FILTRO
[10 empty] | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$) | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
Família | 0 | ADMINISTRAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | MEDIDO
Família | 100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.01U | Administração - mão de obra mensalista | MÊS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20257.19 | 162057.52 |  | 0 | 0.16 | 3241.15 | 0 | 0.5656 | 11457.47 | 0 | 0.5456 | 11052.32 | 0 | 0.492 | 9966.54 | 0 | 0.6592 | 13353.54 | 0 | 0.3552 | 7195.35 | 0 | 0.25073 | 5079 | 0 | -0.012354 | -250.26 | 0 | 0.19168 | 3882.99 | 0 | 0.17565 | 3558.26 | 0 | 0.21658 | 4387.37 | 0 | 0.23767 | 4814.43 | 0 | 0.49245 | 9975.56 | 0 | 0.38481 | 7795.11 | 0 | 0.87082 | 17640.37 | 0 | 0.85849 | 17390.55 | 0 | 0.64651 | 13096.54 | 0 | 7.0906 | 143636.29 | 0 | 0.90937 | 18421.23 | 0 | 0.65 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.02U | ADMINISTRAÇÃO - transportes, refeições e prêmio assiduidade | MÊS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15349.09 | 122792.72 |  | 0 | 0.16 | 2455.85 | 0 | 0.5656 | 8681.45 | 0 | 0.5456 | 8374.46 | 0 | 0.492 | 7551.75 | 0 | 0.6592 | 10118.12 | 0 | 0.13498 | 2071.76 | 0 | 0.16223 | 2490.15 | 0 | 0.20591 | 3160.46 | 0 | 0.14094 | 2163.37 | 0 | 0.11366 | 1744.56 | 0 | 0.20066 | 3079.92 | 0 | 0.19805 | 3039.96 | 0 | 0.40381 | 6198.05 | 0 | 0.38481 | 5906.44 | 0 | 0.87082 | 13366.3 | 0 | 0.85849 | 13177.01 | 0 | 0.64651 | 9923.4 | 0 | 6.7433 | 103503.01 | 0 | 1.2567 | 19289.71 | 0 | 0.65 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.04U | Administração - equipamentos de proteção individual | MÊS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1416.18 | 11329.44 |  | 0 | 0.16 | 226.59 | 0 | 0.5656 | 800.99 | 0 | 0.5456 | 772.67 | 0 | 0.492 | 696.76 | 0 | 0.6592 | 933.55 | 0 | 0.13498 | 191.15 | 0 | 0.16223 | 229.75 | 0 | 0.20591 | 291.6 | 0 | 0.14094 | 199.6 | 0 | 0.11366 | 160.96 | 0 | 0.20066 | 284.17 | 0 | 0.19805 | 280.48 | 0 | 0.40381 | 571.86 | 0 | 0.38481 | 544.96 | 0 | 0.87082 | 1233.24 | 0 | 0.85849 | 1215.77 | 0 | 0.64651 | 915.58 | 0 | 6.7433 | 9549.68 | 0 | 1.2567 | 1779.76 | 0 | 0.65 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.05U | ADMINISTRAÇÃO - máquinas e ferramentas | MÊS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 591.09 | 4728.72 |  | 0 | 0.16 | 94.57 | 0 | 0.5656 | 334.32 | 0 | 0.5456 | 322.5 | 0 | 0.492 | 290.82 | 0 | 0.6592 | 389.65 | 0 | 0.3552 | 209.96 | 0 | 0.36871 | 217.94 | 0 | 0.41181 | 243.42 | 0 | 0.28189 | 166.62 | 0 | 0.25832 | 152.69 | 0 | 0.3185 | 188.27 | 0 | 0.33009 | 195.11 | 0 | 0.49245 | 291.08 | 0 | 0.38481 | 227.46 | 0 | 0.87082 | 514.73 | 0 | 0.85849 | 507.44 | 0 | 0.64651 | 382.14 | 0 | 8 | 4728.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10100 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.1.022U | Projeto de "as built" | M2 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 1.66 | 2101.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1266 | 2101.56 | 0 | 1266 | 2101.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10400 | DESPESAS DIVERSAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 0104211U | Despesa c/serviços profissionais (despachante) e taxas p/licenças, legalizações junto a órgãos públicos | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3019.02 | 3019.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3019.02 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Família | 20100 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Planilhado | 02.102.0000120.SER-U | Retirada cuidadosa de placa de forro removível | M2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.83 | 45.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.38 | 13.51 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.38 | 13.51 | 0 | 17.62 | 32.24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000031.SER | Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento | M2 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000032.SER | Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente | M2 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.0000411.SER-U | Demolição de peitoril/chapim de mármore ou granito | M2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 14.53 | 842.74 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42.77 | 621.45 | 0 |  | 0 | 0 | 15.17 | 220.42 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.94 | 841.87 | 0 | 0.06 | 0.87 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000045.SER | Demolição de revestimento com argamassa | M2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 108.52 | 175.52 | 9.08 | 1593.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.07 | 254.88 | 0 | 4.49 | 40.77 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32.56 | 295.65 | 0 | 142.96 | 1298.07 | 0 | 4.28 | MEDIDO
Planilhado | 02.102.000111.SER-U | Remoção de forro de estuque, gesso, placas prensadas e semelhantes - (05.001.0055-0 EMOP) | M2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11.17 | 502.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39.27 | 438.65 | 0 |  | 0 | 0 | 4.28 | 47.81 | 0 | 43.55 | 486.46 | 0 | 1.45 | 16.19 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000991.SER-U | Retirada cuidadosa de placas de granito | M2 | 1224 | 110.82 | 0 | -12.32 | 0 | 1322.5 | 45.35 | 59975.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 121.9 | 5528.17 | 0 | 248.97 | 11290.79 | 0 | 507.62 | 23020.57 | 0 | 91 | 4126.85 | 0 | 216.96 | 9839.14 | 0 |  | 0 | 0 | 136.05 | 6169.87 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1322.5 | 59975.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000992.SER-U | Retirada cuidadosa de letras em aço inox. | UN | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9.49 | 465.01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49 | 465.01 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49 | 465.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000995.SER-U | Remoção telamento de fachadas | M2 | 1270 | 0 | 0 | -28.95 | 0 | 1241.05 | 6.92 | 8588.07 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 917.92 | 6352.01 | 0 | 106.17 | 734.7 | 0 | 216.96 | 1501.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1241.05 | 8588.06 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020103U | Retirada de caixas 4x2, 4x4, 15x15 cm, octogonal - embutidas e aparentes | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.68 | 3.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 3.36 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02061699U | Retirada de fios e cabos em eletroduto/eletrocalha e cabo cobre nu seção de 16 até 35mm² inclusive presilhas, suportes e conexões | M | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 3.88 | 679 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 171 | 663.48 | 0 |  | 0 | 0 | 171 | 663.48 | 0 | 4 | 15.52 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020622U | Retirada de cabo telefônico de qualquer tipo até 20 pares | M | 150 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020630U | Retirada de eletroduto / duto de qualquer tipo (aparente) diâmetro de até 1 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.94 | 5.82 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.82 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020639U | Retirada de caixa de descarga | UN | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02220.8.15.13U | Demolição de revestimento em mármore ou granito, excl.a camada de assentamento (05.001.0009-0 EMOP) | M2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19.15 | 172.35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.64 | 165.46 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.64 | 165.46 | 0 | 0.36 | 6.89 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02224.8.2.01U | Arrancamento de aparelhos sanitários, incl.metais (05.001.0145-0 EMOP) | UN | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02224.8.2.02U | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)(07215/ORSE) | UN | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.99 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.04 | MEDIDO
Planilhado | 02225.8.1.2U | Remoção de divisória leve ou semelhante (painel cego)(05.001.0076-0 EMOP) | M2 | 152 | -52 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7.98 | 798 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77.04 | 614.78 | 0 | 77.04 | 614.78 | 0 | 22.96 | 183.22 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.3.02U | Retirada de caixas de passagem até 502x502mm em PVC ou em ferro, embutida/aparente | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.36 | 3.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.36 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03910.8.15.91U | Demolição c/martelete elétrico de lastro de concreto e/ou contrapiso, prof. de 15 cm | M2 | 21 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 29.26 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.107.000136.SER-U | Remoção de tablado e estrado em madeiras, do tipo compensado, tábuas, sarrafos e outros | M2 | 9.5 | -9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desc | 05.108.00890.SER-U | Lixamento e/ou raspagem com lixadeira elétrica, sobre superfície | M2 |  |  | 419.1 | 441.49 | 65.02 | 925.61 | 7.58 | 7016.12 |  | 0 | [24 empty] | 177.14 | 1342.72 | 0 | 108.29 | 820.84 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 123.4 | 935.37 | 0 | 209.36 | 1586.95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 618.19 | 4685.88 | 0 | 307.42 | 2330.24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20500 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02740.8.1.92U | Recomposição de piso de concreto (furo), com resistência de 30 Mpa | M3 | 0.2 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 1285.33 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03850.8.5.15U | Furo em concreto c/coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica, Ø 8 a 8 1/4" p/profundidade maior que 10 e até 15cm | UN | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 153.62 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 36 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000052.SER-U | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | UN | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.31 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000451.SER-U | Tê 90° soldável/rosca PVC Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" | UN | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.0008001.SER-U | Tubo PVC PB Ø 40mm inclusive conexões | M | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.0008019.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 50 mm, inclusive conexões | M | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.12 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.0008029.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 75 mm, inclusive conexões | M | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.75 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.0008039.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 100 mm, inclusive conexões | M | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000972.SER | Cap (tampão) PVC PBV Ø 100 mm | UN | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000106.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 20 mm - 3/4" | UN | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.75 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000352.SER | Caixa sifonada PVC com grelha de alumínio 150 x 185 x 75 mm | UN | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.93 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000555.SER | Ralo sifonado PVC rígido 100 x 53 x 40 mm | UN | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15155.8.1.42U | Caixa sifonada de PVC c/tampa cega quadrada branca, 150x185x75mm | UN | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15410.8.27.2U | Torneira de lavagem ou jardim D= 1/2 ou 3/4 | UN | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.79 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15900.8.1.10U | Fixação p/tubulação D=1/2 a 4" tipo econômica - cj.completo | UN | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 2202509U | Filtro c/ cartucho p/ tripla filtragem - completo | UN | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.21 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20600 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - TELEFONIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.07 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X 3/4 c/ tampa cega e mínimo de 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.58 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17083099U | Caixa de passagem termo-plástica, para sobrepor, com tampa, grau de proteção: IP55, uso externo, tamanho 240x190x90mm (+/- 10%), com furação para tubos até 38 mm, fornecida com embutes | UN | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.09 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/ eletroduto 3/4 pré-galvanizado à quente 18MSG | UN | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717056U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1/2" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17199970U | Cabo telefônico tipo CM CCI p/2 pares (Branco e Azul/Branco e Laranja) 0,5mm estanhado c/ certificação ANATEL | M | 150 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 0.05 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de Ø 3/4, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst . | UN | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20700 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - QUADROS PARCIAIS E DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl. fixações | M | 262 | -257 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.78 | 23.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 5.74 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 2.87 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 8.61 | 0 | 3.2 | 15.29 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.055U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 10mm² | UN | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.066U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 16mm² | UN | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.18 | 24.36 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 24.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.077U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 25mm² | UN | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12.77 | 178.78 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 178.78 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 178.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 115 | -97 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.95 | 89.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 79.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 79.2 | 0 | 2 | 9.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1" c/fixações | UN | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.66U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.2" c/fixações | UN | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 170 | -125.15 | 0 | 3 | 0 | 47.85 | 20.07 | 960.35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35.85 | 719.51 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35.85 | 719.51 | 0 | 12 | 240.84 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.47 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001505.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 60 mm 2" | M | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48.23 | 192.92 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 192.92 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 192.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000150.SER | Suporte em chapa de aço para perfilado | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.8 | 147 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 147 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001025.SER | Suporte curto para luminária em chapa de aço galvanizado para perfilado | M | 38 | -8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8.07 | 242.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 242.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 242.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 70 | -23.9 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 21.76 | 1003.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.1 | 1003.14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.1 | 1003.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 320 | -135.6 | 0 | 0 | 0 | 184.4 | 31.09 | 5733 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 184.4 | 5733 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 184.4 | 5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000017.SER-U | Interruptor, uma tecla bipolar paralela 10 A - 250 V | UN | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60.53 | 242.12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 242.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 242.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.100U | Terminal pré-isolado tipo pino - 2,5mm² | UN | 50 | -35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.09 | 16.35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 13.08 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 13.08 | 0 | 3 | 3.27 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.111U | Terminal pré-isolado tipo pino - 4,0mm² | UN | 10 | -7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.34 | 8.04 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.04 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.122U | Terminal pré-isolado tipo pino - 6,0mm² | UN | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.11.088U | Cabo flexível isolado PVC 300/500V 70°, tipo PP, 3x2,5mm² | M | 37 | -28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.67 | 69.03 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 69.03 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 69.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.90U | Cabo c/isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 2,5mm² - 450/750V de acordo com a norma NBR-13428 | M | 1066 | 0 | 0 | 0 | -559.36 | 506.64 | 5.82 | 2948.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 506.64 | 2948.64 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 506.64 | 2948.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.91U | Cabo com isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 4,0mm² - 450/750 V de acordo com a norma NBR-13428 | M | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 7.93 | 793 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 793 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.92U | Cabo c/isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 6,0mm² - 450/750V de acordo com a norma NBR-13428 | M | 150 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.94U | Cabo c/isolação em dupla camada de poliolefínico não halogenado, baixa emissão de fumaça e gases, não propagação e auto extinção do fogo - seção 10,0mm² - 450/750V de acordo com a norma NBR-13428 | M | 90 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.7.077U | Prensa cabos em termoplástico para cabo elétrico entre 6,0mm² e 12,0mm² | UN | 19 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.7.066U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/2 seções | UN | 26 | -3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.91 | 89.93 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 86.02 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 86.02 | 0 | 1 | 3.91 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16134.8.5.3U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x38mm incl.aces.e fixações | M | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 67.12 | 2349.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35 | 2349.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35 | 2349.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X 3/4 c/ tampa cega e mínimo de 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 32 | -9 | 0 | 2 | 0 | 25 | 63.58 | 1589.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 1398.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 1398.76 | 0 | 3 | 190.74 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.34 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.24U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 2"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.87 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido 1" | UN | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.15 | 26.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16140.8.12.100U | Mini disjuntor 3P 100A - 15kA 220V, Curva C - IEC 947 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 368.46 | 368.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 368.46 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 368.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.6.15U | Tomada 2P+T 10A-250V p/condulete/cx.passagem (4x2" ou 4x4"), preta/branca, conf.padrão brasileiro | UN | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.99 | 413.82 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 413.82 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 413.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16510.8.5.940U | Luminária de sobrepor 2x18/20W c/ lâmpadas LEDTUB 18/20W/220V, driver incorporado na lâmpada, corpo/aletas em chapa de aço tratada e pintada na cor branca | UN | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 279.48 | 4192.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 4192.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 4192.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16510.8.5.941U | Luminária de sobrepor 2x10W c/ lâmpadas LEDTUB 10W/220V, driver incorporado na lâmpada, corpo/aletas em chapa de aço tratada e pintada na cor branca | UN | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.52 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos até 6,0mm² , tipo MHG 2/5 | UN | 100 | -64 | 0 | 0 | -28 | 8 | 1.04 | 8.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 8.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708423U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos de 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 30 | -28 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1.07 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708424U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos de 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 25 | -11 | 0 | 0 | -14 | 0 | 1.15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17087890U | Ligação de cabo alimentador com tensão de isolamento de 0,6/1kV-90º EPR, de #25,0mm² no disjuntor de 100A a ser instalado no painel QDG-TC existente no Pavimento Térreo no Shaft de Elétrica | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.8 | 38.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 38.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17087891U | Ligação de cabo alimentador com tensão de isolamento de 0,6/1kV-90º EPR, de #25,0mm² no barramento neutro do painel QDG-TC existente no Pavimento Térreo no Shaft de Elétrica | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.4 | 19.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 19.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17087892U | Ligação de cabo alimentador com tensão de isolamento de 0,6/1kV-90º EPR, de #16,0mm² no barramento terra do painel QDG-TC existente no Pavimento Térreo no Shaft de Elétrica | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.4 | 19.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 19.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MEDIDO
Planilhado | 17087898U | Painel de distribuição de baixa tensão, padrão TTA ( NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-BAR (220/127V), conf. diagrama EL02 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto p/funcionar. Instalação | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 97 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/exterior, nas dimensões mínimas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira, impressa c/fundo branco e letras na cor preta | UN | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.43 | 9.03 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 8.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 8.6 | 0 | 1 | 0.43 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - macho | UN | 19 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23.96 | 359.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 359.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 359.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - fêmea | UN | 19 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15.49 | 232.35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 232.35 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 232.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150445U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm², tipo MHG 2/5 | UN | 100 | -64 | 0 | 0 | -32 | 4 | 1 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150446U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 30 | -28 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1.05 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150447U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 25 | -11 | 0 | 0 | -14 | 0 | 1.15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/ eletroduto 3/4 pré-galvanizado à quente 18MSG | UN | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.9 | 42.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 39 | 0 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171714U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171732U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 2" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.62 | 17.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 17.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 17.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 173076U | Eletrocalha perfurada 100x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | UN | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.29 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17311899U | Suspensão p/tirante incl. fixações | UN | 206 | -206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 173455U | Terminal de fechamento liso p/eletrocalha 100x50mm c/galvanização à quente (NBR 6323) | UN | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de Ø 3/4, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst . | UN | 88 | -65 | 0 | 4 | 0 | 27 | 4.75 | 128.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 104.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 104.5 | 0 | 5 | 23.75 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079998U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 2”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 35 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.59 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17088093E | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-1.BAR (220/127V) , conforme diagrama EL02 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6969.29 | 6969.29 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 6969.29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 6969.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 16109.00569.SER-U | Disjuntor bipolar termomagnético 20 A | UN |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 69.38 | 69.38 | [34 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.38 | 1 | 0 | 69.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20800 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desc | 17005.8.10.633UI | Gabinete de ventilação com ventilador centrífugo tipo sirocco V=1972m³/h x 29mmCa, P=0,75KW -220V-3Ø-60Hz INSTALAÇÃO | UN |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 41.19 | 41.19 |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 41.19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 41.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desc | 17005.8.10.633UE | Gabinete de ventilação com ventilador centrífugo tipo sirocco V=1972m³/h x 29mmCa, P=0,75KW -220V-3Ø-60Hz - FORNECIMENTO | UN |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2436.37 | 2436.37 |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 1 | 2436.37 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2436.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desc | 17001.8.2.25U | Duto em chapa de aço galvanizada #24 incl. Fix e juntas | M2 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 77.02 | 154.04 |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154.04 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desc | 17001.8.22.06U | Duto flexível não isolado D=300mm (12") -incl.acess.e fix. | M |  |  |  | 17 | 0 | 17 | 45.21 | 768.57 |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 768.57 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desc | 05060.8.12.011U | Fita perfurada 3/4 (19mmx30m) | M |  |  |  | 30 | 0 | 30 | 6.25 | 187.5 |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 187.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desc | 19.104.0099.SER-U | Grelha de retorno simples deflexão 300x300mm com registro | UN |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 257.16 | 257.16 |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257.16 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desc | 16.109.00222.SER-U | Chave de partida direta para motores trifásicos, para manobras e proteção de motores em caixas termoplásticas, de sobrepor, para 1 motor de até 1CV - 220V3Ø, conforme lista de material | UN |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 254.28 | 254.28 |  | 0 | [34 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 254.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 254.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20900 | TAPUMES E ALOJAMENTOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.179U | Tela de polietileno tipo mosquiteiro com moldura em madeira | M2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40.53 | 364.77 |  | 0 | 9 | 364.77 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 364.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.000300.SER-U | Piso em tábua 1x12" c/barroteamento 3x3" (tipo estrado), incl.montagem | M2 | 5.3 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.46 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.000900.SER-U | Tablado de madeira para proteção da tubulação, com compensado resinado | M2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02740.8.1.99U | Enchimento de nível de piso, com lastro de areia e brita, conforme projeto | M3 | 4.6 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.77 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02753.8.1.96U | Piso cimentado queimado, com 1,5 cm de espessura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, alisado a colher, com novo alisamento, sobre pó de cimento espargido e molhado, sobre base existente | M2 | 27 | 0 | 0 | -27 | 0 | 0 | 47.21 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02825.8.2.81U | Fechamento de construção temporária em chapa de madeira compensada resinada espessura 10 mm, estruturadas em peças de madeiras 3" x 3". | M2 | 95.5 | 0 | 0 | -18.46 | 0 | 77.04 | 108.01 | 8321.1 |  | 0 | 77.04 | 8321.09 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77.04 | 8321.09 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02825.8.2.82U | Fechamento de construção temporária em chapa de madeira compensado naval espessura 10 mm, estruturadas em peças de madeiras 3" x 3". | M2 | 52 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.23 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.110.000048.SER | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento | M3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | 574.02 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.104.000010.SER | Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado com polímeros, estruturada com armadura não tecida de filamentos de poliéster | M2 | 27 | -17 | 0 | -10 | 0 | 0 | 112.87 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.104.000195.SER-U | Proteção mecânica de superfície com arg. de cimento e areia traço 1:4, inclusive camada separadora | M2 | 27 | -17 | 0 | -10 | 0 | 0 | 43.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.000900.SER-U | Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, com duas folhas de correr, com vidro incolor liso. fornecimento e instalação | M2 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.26 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.000090.SER-U | Porta lisa de madeira compensada, 1flh., 0,80 x 2,10 x 0,035 m, com batente do tipo marco, incl. ferragens | UN | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.7 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.000091.SER-U | Porta de madeira tipo veneziana, 1flh., 0,60 x 2,10 x 0,035 m, com batente do tipo marco, incl. ferragens | UN | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.16 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.000094.SER-U | Porta de compensado resinado com cola fenólica, 0,57 x 1,80 m, para sanitário e/ou vestiário, inclusive ferragens - colocada. | UN | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.000095.SER-U | Porta de compensado resinado com cola fenólica, 0,57 x 2,10 m, para sanitário e/ou vestiário, inclusive ferragens - colocada. | UN | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.78 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15480.8.6.11U | Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação (9535 SINAPI) | UN | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.47 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.150.000190.SER-U | Regularização(contrapiso) desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 4 cm / traço: 1:3 | M2 | 21 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 50.06 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.101.000970.SER-U | Bacia sanitária de louça, com tampa e acessórios | UN | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.52 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.107.000100.SER | Caixa de descarga suspensa, de plástico | UN | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.19 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.110.000190.SER-U | Lavatório de louça, com coluna, com torneira de pressão e acessórios | UN | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.35 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.110.000250.SER-U | Lavatório coletivo de aço inoxidável em chapa 20.304, p/2 pontos de água, crivo de saída em 1 1/4", exclusive torneiras. fornecimento e colocação - (18.016.0060-0 EMOP) | UN | 2.7 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.111.000050.SER | Mictório de aço inoxidável coletivo | M | 1.5 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.120.000920.SER-U | Torneira cromada de mesa para lavatório, padrão popular, 1/2" ou 3/4", fornecimento e colocação | UN | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.36 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.120.000993.SER-U | Engate flexível em PVC, D= 1/2" x 30 cm - fornecimento | UN | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 21000 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00130.SER-U | Placa de sinalização p/obra em chapa galvanizada nº 22, nas dimensões 1,00x0,80m, inclusive pintura | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 210.54 | 210.54 |  | 0 | 1 | 210.54 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 210.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00131.SER-U | Placa de identificação de obra, inclusive pintura e suportes de madeira | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 278.75 | 278.75 |  | 0 | 1 | 278.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 278.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 30200 | ESCAVAÇÕES, CARGAS E TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desc | 02315.8.1.90U | Escavação manual de material de 1ª categoria, até 1,50m | M3 |  | 90.59 | 0 | 0 | 0 | 90.59 | 58.8 | 5326.69 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.14 | 5241.43 | 0 |  | 0 | 0 | 89.14 | 5241.43 | 0 | 1.45 | 85.26 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desc | 14515.8.12.3U | Transporte horizontal de material de 1ª cat. ou entulho, em carrinhos, a 100,00m de distância, inclus,carga a pá (05.001.0177-0 EMOP) | M3 |  | 117.76 | 0 | 0 | 0 | 117.76 | 50.15 | 5905.66 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115.88 | 5811.38 | 0 |  | 0 | 0 | 115.88 | 5811.38 | 0 | 1.88 | 94.28 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Família | 40100 | CARGA E TRANSPORTE MANUAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.11U | Carga e descarga manual de material c/mais de 1 servente em caminhão carroceria fixa a óleo diesel, 7,5t,incl.tempo de carga, descarga e manobra (04.006.0014-1 EMOP) | M3 | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 87.06 | 7269.51 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 7269.51 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.150U | Ensacamento e transporte de escombros em sacos plásticos, desde um pavimento elevado até o térreo | M3 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 63.07 | 662.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.85 | 53.61 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 252.28 | 0 | 4 | 252.28 | 0 | 1.65 | 104.07 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 662.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.12.80U | Transporte de materiais de qualquer natureza, escada/rampa, serviço manual e/ou com carrinhos, c/mais de 1 servente, em obras prediais, inclusive carga e descarga | MÊS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2801.32 | 22410.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 8403.96 | 0 | 1 | 2801.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 8403.96 | 0 | 1 | 2801.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 22410.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40200 | CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02315.8.10.2U | Transporte de qualquer natureza c/veloc.média 50km/h em caminhão de carroceria fixa de 7,5t (04.005.0003-0 EMOP) | T X KM | 6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6308 | 0.82 | 5172.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6308 | 5172.56 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40500 | INSTALAÇÃO DE GUINCHO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.500U | Locação de equipamento do tipo Multi guincho (mini-grua), c/lança articulada ou fixa, c/acionamento elétrico, inclusive operador | UN | 12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 5859.28 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.88U | Montagem e ancoragem do equipamento do tipo Multi guincho (mini-grua), c/lança articulada ou fixa. | UN | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 119.07 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.89U | Desmontagem do equipamento do tipo Multi guincho (mini-grua), c/lança articulada ou fixa. | UN | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 37.97 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.340U | Frete p/transporte de todo material, p/montagem/desmontagem do equipamento do tipo Multi guincho (mini-grua) - por viagem | UN | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 250.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02740.8.1.199U | Enchimento de furo com adesivo epóxi bicomponente | KG | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 144.46 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desc | 01544.8.5.600U | Locação de equipamento do tipo guincho de coluna completo,(coluna,guincho, cabo e caçamba), c/acionamento elétrico, conf. especificação, inclusive operador | UNXMES |  |  | 4 | -4 | 0 | 0 | 5842.47 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desc | 01544.8.7.97U | Montagem e ancoragem do equipamento do tipo guincho de coluna | UN |  |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 269.74 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desc | 01544.8.7.98U | Desmontagem do equipamento do tipo guincho de coluna | UN |  |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 26.77 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40600 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.11U | Plástico na cor preta p/proteção de telhados, móveis e pisos c/E=0,15mm, reutilizado 5 vezes (05.058.0010-0 EMOP) | M2 | 80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 1.15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.299U | Tela para proteção de fachada em polietileno, amarrada em andaime, exclusive este. fornecimento e colocação - (05.005.0050-0 EMOP) | M2 | 4114 | 0 | 0 | 0 | -1021.14 | 3092.86 | 27 | 83507.22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1369.86 | 36986.22 | 0 | 596.6 | 16108.2 | 0 | 239.91 | 6477.57 | 0 | 886.49 | 23935.23 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3092.86 | 83507.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.599U | Proteção das esquadrias das fachadas, c/chapa de compensado resinado, e=6mm c/aprov. 10x, inclusive montagem/desmontagem | M2 | 421.5 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 421.2 | 19.74 | 8314.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 226.8 | 4477.03 | 0 | 32.4 | 639.58 | 0 | 64.8 | 1279.15 | 0 |  | 0 | 0 | 97.2 | 1918.73 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 421.2 | 8314.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.699U | Proteção das esquadrias do tipo pele de vidro das fachadas, c/papelão ondulado, inclusive montagem/desmontagem | M2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3.71 | 482.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43.08 | 159.83 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.16 | 319.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 129.24 | 479.48 | 0 | 0.76 | 2.82 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40700 | ANDAIMES E OUTROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Planilhado | 01544.8.1.74U | Bandeja salva-vidas primária, apoiada em estrutura metálica tubular, exclusive está, com forração metálica, p/o perímetro inferior das fachadas e superior nas platibandas (coroamento) - fornecimento - locação | M | 1694 | 0 | 1085.05 | 17.34 | 296.6 | 3092.99 | 49.18 | 152113.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 88.7 | 4362.27 | 0 | 158.55 | 7797.49 | 0 | 224.95 | 11063.04 | 0 | 329.55 | 16207.27 | 0 | 329.55 | 16207.27 | 0 | 329.55 | 16207.27 | 0 | 329.55 | 16207.27 | 0 | 329.55 | 16207.27 | 0 | 329.55 | 16207.27 | 0 | 329.55 | 16207.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 296.6 | 14586.79 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3075.65 | 151260.47 | 0 | 17.34 | 852.78 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.100U | Locação de andaime fachadeiro multidirecional metálico, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime | M2 X MÊS | 21459 | 0 | 8871.89 | -1512.68 | 3051.85 | 31870.06 | 7.17 | 228508.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1766.94 | 12668.96 | 0 | 773.56 | 5546.43 | 0 | 2426.66 | 17399.15 | 0 | 3374.94 | 24198.32 | 0 | 3374.94 | 24198.32 | 0 | 3374.94 | 24198.32 | 0 | 3374.94 | 24198.32 | 0 | 3390.94 | 24313.04 | 0 | 3390.94 | 24313.04 | 0 | 3390.94 | 24313.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3051.85 | 21881.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31691.59 | 227228.7 | 0 | 178.47 | 1279.62 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.150U | Montagem de bandeja salva-vidas primária, apoiada em estrutura metálica tubular e forração metálica, inclusive todos os acessórios necessários para sua instalação e funcionamento | M | 336.5 | 0 | 0 | 0 | -6.95 | 329.55 | 108.71 | 35825.39 |  | 0 | 18.81 | 2044.84 | 0 | 66.69 | 7249.87 | 0 | 73.05 | 7941.27 | 0 | 66.4 | 7218.34 | 0 | 104.6 | 11371.07 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 329.55 | 35825.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.15 | MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.160U | Desmontagem de bandeja salva-vidas primária, apoiada em estrutura metálica tubular e forração metálica, inclusive todos os acessórios necessários | M | 336.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.5 | 74.43 | 25045.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 237.4 | 17669.68 | 0 | 92.15 | 6858.72 | 0 | 329.55 | 24528.4 | 0 | 6.95 | 517.3 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.250U | Montagem de andaime fachadeiro multidirecional metálico, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime | M2 | 4223 | 0 | 0 | 0 | -832.06 | 3390.94 | 13.82 | 46862.79 |  | 0 | 669.64 | 9254.42 | 0 | 983.45 | 13591.28 | 0 | 773.56 | 10690.6 | 0 | 61.8 | 854.08 | 0 | 886.49 | 12251.29 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 221.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3390.94 | 46862.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.21 | MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.260U | Desmontagem de andaime fachadeiro multidirecional metálico, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e as fixações necessárias para a montagem do andaime | M2 | 4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4223 | 11.57 | 48860.11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 703.66 | 8141.35 | 0 |  | 0 | 0 | 1611.08 | 18640.2 | 0 | 1076.21 | 12451.75 | 0 | 3390.95 | 39233.3 | 0 | 832.05 | 9626.81 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.300U | Frete p/transporte de andaime fachadeiro multidirecional e as bandejas salva-vidas com todos os materiais para montagem/desmontagem - por viagem | UN | 16 | 0 | 0 | 0 | -6 | 10 | 1561.56 | 15615.6 |  | 0 | 2 | 3123.12 | 0 | 1 | 1561.56 | 0 | 2 | 3123.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 7807.8 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 15615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desc | 05.103.000150.SER-U | Escoramento metálico (aluguel), com escoras telescopáveis ou torres de carga, inclusive vigamento principal e secundário, para estrutura de concreto armado - medição pelo volume de escoramento (11.050.0010-EMOP) | M3XMÊS |  | 1694.52 | 0 | 403.57 | 381.27 | 2479.36 | 5.86 | 14529.05 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 381.27 | 2234.24 | 0 | 423.63 | 2482.47 | 0 | 423.63 | 2482.47 | 0 | 423.63 | 2482.47 | 0 |  | 0 | 0 | 423.63 | 2482.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 381.27 | 2234.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2457.06 | 14398.36 | 0 | 22.3 | 130.69 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desc | 05.103.000151.SER-U | Montagem e desmontagem de escoramento metálico, compreendendo transporte do material para a obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga - custo por m³ de escoramento, sendo pagos 60% na montagem e 40% na desmontagem (11.055.0010-EMOP) | M³ |  | 423.63 | 0 | 0 | 0 | 423.63 | 11.73 | 4969.18 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 381.27 | 4472.3 | 0 | -127.09 | -1490.77 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 169.45 | 1987.65 | 0 |  | 0 | 0 | 423.63 | 4969.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40800 | SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.33U | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados (04.014.0095-0 EMOP) | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 308.87 | 3706.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 926.61 | 0 | 1 | 308.87 | 0 | 2 | 617.74 | 0 | 1 | 308.87 | 0 | 1 | 308.87 | 0 | 1 | 308.87 | 0 | 3 | 926.61 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 3706.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 6 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 60200 | ARMADURAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 05.108.000430.SER | Lixamento elétrico da armadura com escova circular | M |  |  | 342 | -266 | 0 | 76 |  | 0 | 20.02 | 1521.52 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 76 | 0 | 1521.52 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 76 | 0 | 1521.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 05.108.00970.SER-U | Tratamento de armadura de ferro em estrutura de concreto armado com argamassa cimentícia pré-dosada, polimérica, bicomponente, inibidor de corrosão (11.090.0535-0 EMOP) | M2 |  |  | 25.65 | -19.95 | 0 | 5.7 |  | 0 | 60.21 | 343.2 | [25 empty] | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 343.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 60300 | CONCRETO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 05.108.00680.SER-U | Recuperação de estrutura, cavidades e arestas em concreto armado, com argamassa tixotrópica polimérica de alto desempenho | M3 |  |  | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 |  | 0 | 4207.39 | 5385.46 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1220.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1220.14 | 0.99 | 0 | 4165.32 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 60700 | DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 05.108.000680.SER | Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria | M2 |  |  | 585.43 | 0 | 0 | 585.43 |  | 0 | 10.01 | 5860.15 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 180.18 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 180.18 | 567.43 | 0 | 5679.97 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 05.108.00350-U | Aplicação com airless ou rolo de inibidor de corrosão, em estrutura de concreto armado nos serviços de recuperação estrutural, exclusive limpeza da estrutura | M2 |  |  | 585.43 | 0 | 0 | 585.43 |  | 0 | 42.37 | 24804.67 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 762.66 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 762.66 | 567.43 | 0 | 24042.01 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 05.108.00440.SER-U | Percussão com batidas leves, sem a retirada do material solto (05.001.0160-0 EMOP) | M2 |  |  | 585.43 | 0 | 0 | 585.43 |  | 0 | 2.3 | 1346.49 | [24 empty] | 584.11 | 0 | 1343.45 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 584.11 | 0 | 1343.45 | 1.32 | 0 | 3.04 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 05.108.00830.SER-U | Lixamento de concreto com lixadeira elétrica (SC 30.10.0050-SCO/FGV) | M2 |  |  | 585.43 | 0 | 0 | 585.43 |  | 0 | 21.33 | 12487.22 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45.65 | 0 | 973.71 | -45.65 | 0 | -973.71 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.43 | 0 | 12487.22 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 05.108.00950.SER-U | Remoção manual cuidadosa da camada de capeamento de concreto armado, visando exposição da armadura, usando cinzel, ponteiro e escova de aço (05.001.0056-0 EMOP) | M3 |  |  | 1.28 | -0.99 | 0 | 0.29 |  | 0 | 3404.68 | 987.36 | [24 empty] | 0.29 | 0 | 987.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 987.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 10.104.000035.SER | Impermeabilização com argamassa polimérica impermeabilizante | M2 |  |  | 585.43 | 0 | 0 | 585.43 |  | 0 | 38.9 | 22773.23 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 700.2 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 700.2 | 567.43 | 0 | 22073.03 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 7 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 70100 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 06.103.00961.SER-U | Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia traço 1:2:9, largura da tela = 15 cm | M |  |  | 218.95 | 0 | 4 | 222.95 |  | 0 | 17.64 | 3932.84 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 217.04 | 0 | 3828.59 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 217.04 | 0 | 3828.59 | 5.91 | 0 | 104.25 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 04211.8.2.95U | Alvenaria de bloco de concreto 10x20x40cm, assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:8, com vãos e arestas (12.005.0015-0 EMOP | M2 |  |  | 726.06 | 0 | 0 | 726.06 |  | 0 | 67.77 | 49205.09 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 106.62 | 0 | 7225.64 | 143.23 | 0 | 9706.7 | 211.1 | 0 | 14306.25 | 96.19 | 0 | 6518.8 |  | 0 | 0 | 557.14 | 0 | 37757.39 | 168.92 | 0 | 11447.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 04270.8.2.1U | Aperto de alvenaria c/argamassa de encunhamento c/expansor | M |  |  | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 |  | 0 | 9.41 | 277.6 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 59.19 | 8.45 | 0 | 79.51 | 9.06 | 0 | 85.25 | 4.26 | 0 | 40.09 |  | 0 | 0 | 28.06 | 0 | 264.04 | 1.44 | 0 | 13.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 05.108.00950.SER-U | Definição e demarcação da área de reparo em alvenaria, utilizando disco de corte | M |  |  | 437.9 | 0 | 0 | 437.9 |  | 0 | 2.24 | 980.9 | [24 empty] | 434.08 | 0 | 972.34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 434.08 | 0 | 972.34 | 3.82 | 0 | 8.56 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 06.103.000475.SER | Tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 7,5 cm | UN |  |  | 2653 | 0 | 0 | 2653 |  | 0 | 9.99 | 26503.47 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 550 | 0 | 5494.5 | 704 | 0 | 7032.96 | 1080 | 0 | 10789.2 | 313 | 0 | 3126.87 |  | 0 | 0 | 2647 | 0 | 26443.53 | 6 | 0 | 59.94 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 16.113.001935.SER-U | Tiro com pistola para fixação de pino em concreto, inclusive cartucho e pino | UN |  |  | 2653 | 0 | 0 | 2653 |  | 0 | 12.95 | 34356.35 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 550 | 0 | 7122.5 | 704 | 0 | 9116.8 | 1080 | 0 | 13986 | 313 | 0 | 4053.35 |  | 0 | 0 | 2647 | 0 | 34278.65 | 6 | 0 | 77.7 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 9 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 90400 | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 05.102.00911.SER-U | Chumbador de aço inoxidável 304, tec bolt,TBM 12.100, comprimento de 96mm e diâmetro de 1/2", c/arruela lisa e de pressão e porca, tecnart ou equivalente - fornecimento | UN |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 12.18 | 1218 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1218 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desc | 090495U | Remanejamento do guarda-corpo em aço inox, conforme projeto | M |  |  | 26.11 | 0 | 0 | 26.11 |  | 0 | 65.91 | 1720.91 | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.11 | 0 | 1720.91 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 12 | REVESTIMENTOS DE TETOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Família | 120300 | FORROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | MEDIDO
Planilhado | 21.101.000020.SER-U | COLOCAÇÃO de placa de forro removível | M2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.83 | 45.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.5 | 13.73 | 0 | 7.5 | 13.73 | 0 | 17.5 | 32.02 | 0 | 4.28 | MEDIDO
Planilhado | 21.102.000020.SER | Forro de gesso acartonado monolítico # 12,5 mm, aparafusado em perfis metálicos suspensos espaçados a 0,60 m | M2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 80.25 | 3611.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39.27 | 3151.42 | 0 | 4.28 | 343.47 | 0 | 43.55 | 3494.89 | 0 | 1.45 | 116.36 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 14 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Família | 140100 | CHAPISCO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 1333 | 0 | 0 | 584.58 | 0 | 1917.58 | 6.85 | 13135.42 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 163.29 | 1118.54 | 0 | 555.17 | 3802.91 | 0 | 87.26 | 597.73 | 0 | 258.3 | 1769.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 106.62 | 730.35 | 0 | 112.72 | 772.13 | 0 | 242.12 | 1658.52 | 0 | 96.19 | 658.9 | 0 |  | 0 | 0 | 1621.67 | 11108.44 | 0 | 295.91 | 2026.98 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140200 | EMBOÇO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.399U | Tela de reforço para revestimento com argamassa (exclusive esta), fixada no substrato por meio de grampos de aço galvanizado nº12. fornecimento e colocação (13.011.0005-0 EMOP) | M2 | 563.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.5 | 10.42 | 5871.67 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100.85 | 1050.86 | 0 | 143.23 | 1492.46 | 0 | 211.1 | 2199.66 | 0 | 96.19 | 1002.3 | 0 |  | 0 | 0 | 551.37 | 5745.28 | 0 | 12.13 | 126.39 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.102.000237.SER-U | Emboço para parede externa # 2,5 cm com argamassa de cimento e areia traço 1:4 | M2 | 769.5 | 0 | 0 | 0 | 108.52 | 878.02 | 35.51 | 31178.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 163.29 | 5798.43 | 0 | 20.79 | 738.25 | 0 | 93.24 | 3310.95 | 0 | 160.45 | 5697.58 | 0 | 259.23 | 9205.26 | 0 | 34.2 | 1214.44 | 0 | 1.5 | 53.27 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.82 | 135.65 | 0 |  | 0 | 0 | 736.52 | 26153.83 | 0 | 141.5 | 5024.67 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.102.000337.SER-U | Emboço para parede externa # 3,5 cm com argamassa de cimento e areia traço 1:4 | M2 | 563.5 | 0 | 0 | 213.22 | 0 | 776.72 | 51.12 | 39705.93 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 106.62 | 5450.41 | 0 | 62.04 | 3171.48 | 0 | 320.29 | 16373.22 | 0 | 97.74 | 4996.47 | 0 |  | 0 | 0 | 586.69 | 29991.58 | 0 | 190.03 | 9714.35 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 33.126.000210.EQH-U | Corte de peças metálicas por meio de esmerilhadeira angular | H PROD | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 16.22 | 3568.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 220 | 3568.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 220 | 3568.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140300 | ACABAMENTOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Planilhado | 05.108.01690.SER-U | Limpeza de superfície com escovação manual e aplicação de água fria | M2 | 4660.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660.5 | 5.6 | 26098.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 809.58 | 4533.65 | 0 | 209.3 | 1172.08 | 0 | 663.43 | 3715.21 | 0 | 485.79 | 2720.42 | 0 | 765.64 | 4287.58 | 0 |  | 0 | 0 | 2933.74 | 16428.94 | 0 | 1726.76 | 9669.86 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09286.8.4.02U | Peitoril em granito branco Itaúnas, E=2cm c/1 pingadeira | M2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 687.38 | 4124.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2062.14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2062.14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 4124.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.81 | MEDIDO
Planilhado | 09940.8.1.12U | Revestimento acrílico texturizado rústico em parede interna ou externa com acabamento arenoso. | M2 | 1266 | 0 | 0 | 575.54 | 141 | 1982.54 | 37.87 | 75078.79 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 336.35 | 12737.57 | 0 | 214.19 | 8111.38 | 0 | 209.36 | 7928.46 | 0 | 169.67 | 6425.4 | 0 | 333.27 | 12620.93 | 0 | 84.81 | 3211.75 | 0 | 1347.65 | 51035.49 | 0 | 634.89 | 24043.3 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.101.000981.SER-U | Membrana pré-fabricada, auto adesiva, recoberta com alumínio flexível, em forma de tiras de 5,10,15,20,30,45,90 cm de largura (16.022.0010-0 EMOP) | M2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57.28 | 916.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 412.42 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 412.42 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 | 824.84 | 0 | 1.6 | 91.64 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.000290.SER-U | Chapa de alumínio anodizada na cor preta, espessura de 1,5mm, desenvolvimento (DOBRA), conforme detalhe - fornecimento e instalação | M | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 195.85 | 14101.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36 | 7050.6 | 0 |  | 0 | 0 | 36 | 7050.6 | 0 |  | 0 | 0 | 72 | 14101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 150796U | Requadro em granito branco itaúnas, E=2 cm | M2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 778.47 | 14012.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 7006.23 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 7006.23 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 14012.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | MEDIDO
Planilhado | 151210U | Chapim em granito branco Itaúnas E=2cm c/2 pingadeiras | M2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 11.4 | 529.81 | 6039.84 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.37 | 6023.94 | 0 | 11.37 | 6023.94 | 0 | 0.03 | 15.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 151290U | Chapim em granito branco Itaúnas, E=3cm c/2 pingadeiras | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | -7.24 | 42.76 | 710.64 | 30386.97 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.38 | 15193.48 | 0 | 21.38 | 15193.48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42.76 | 30386.96 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000991.SER-U | Bit em perfil "U" em alumínio natural 1/2"x1/2"x1,5 mm, instalação com bucha e parafuso, conf. especificação | M | 1063 | 0 | 0 | 0 | -152 | 911 | 27.84 | 25362.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 186.4 | 5189.38 | 0 | 133.5 | 3716.64 | 0 | 33.9 | 943.78 | 0 | 84.75 | 2359.44 | 0 | 258 | 7182.72 | 0 | 18.5 | 515.04 | 0 |  | 0 | 0 | 715.05 | 19907 | 0 | 195.95 | 5455.24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171500 | PÁRA-RAIOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.4.18U | Conector c/furo vert.p/terminal aéreo cabo 16 a 70mm² | UN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 44.89 | 1212.03 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27 | 1212.03 | 0 |  | 0 | 0 | 27 | 1212.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.5.322U | Presilha em latão p/fix.cabos 35/50mm² em alv.c/paraf./bucha nylon | UN | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 14.37 | 2586.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 161 | 2313.57 | 0 |  | 0 | 0 | 161 | 2313.57 | 0 | 19 | 273.03 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.98U | Cabo de cobre nú 35mm² | M | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 34.31 | 6004.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 171 | 5867.01 | 0 |  | 0 | 0 | 171 | 5867.01 | 0 | 4 | 137.24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.5.34U | Conector de pressão tipo split-bolt p/cabo 35mm² em latão estanhado | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45.06 | 540.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 540.72 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 540.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17087893U | Ligação da cordoalha existente a cordoalha a ser instalada no para peito da cobertura | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19.4 | 232.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 232.8 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20 | PINTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Família | 200300 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.88 | MEDIDO
Planilhado | 24.103.000050.SER | Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4785 | 22.54 | 107853.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 76.08 | 1714.84 | 0 | 880.13 | 19838.13 | 0 | 9.66 | 217.74 | 0 | 781.06 | 17605.09 | 0 | 832.26 | 18759.14 | 0 | 164.88 | 3716.4 | 0 | 2744.07 | 61851.34 | 0 | 2040.93 | 46002.56 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.103.000165.SER | Textura acrílica em parede com uma demão | M2 | 170 | 0 | 0 | 38.62 | 0 | 208.62 | 27.69 | 5776.69 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 81.01 | 2243.17 | 0 | 127.61 | 3533.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 208.62 | 5776.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | MEDIDO
Planilhado | 24.103.000175.SER-U | Emassamento de superfície c/massa corrida à base de PVA com uma demão, p/pintura látex | M2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 12.22 | 549.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39.27 | 479.88 | 0 | 4.28 | 52.3 | 0 | 43.55 | 532.18 | 0 | 1.45 | 17.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Família | 230200 | PAISAGISMO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | MEDIDO
Planilhado | 02920.8.2.5U | Plantio de grama Esmeralda em placas | M2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8.89 | 675.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 657.86 | 0 | 74 | 657.86 | 0 | 2 | 17.78 | 0 | 15 | MEDIDO
Planilhado | 02920.8.2.95U | Plantio de Barba-de-Serpente, (H= 0,15 a 0,30m) | M2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.02 | 90.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 90.3 | 0 | 15 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | MEDIDO
Planilhado | 02930.8.6.9U | Plantio de Palmeira Tamareira-Anã, (H=0,60 a 1,00m) | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99.82 | 299.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 299.46 | 0 | 3 | 299.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | MEDIDO
Planilhado | 02930.8.9.5U | Plantio de Herbácea Helicônia-Papagaio (H=0,20 a 0,80m) | UN | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13.83 | 1383 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 1383 | 0 | 100 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | MEDIDO
Planilhado | 02930.8.9.85U | Plantio de Herbácea Lantana Camara(Cambará) (H=0,10 a 0,30m) | UN | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4.07 | 1221 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 1221 | 0 | 300 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | MEDIDO
Planilhado | 02930.8.9.86U | Plantio de Herbácea Calliandra Tweedii(Esponjinha Vermelha) (H=0,60 a 1,50m) | UN | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 13.83 | 1659.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 1659.6 | 0 | 120 | 1659.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desc | 30.147.000855.SER-U | Terra vegetal preta - fornecimento | M3 |  | 90.59 | 0 | 0 | 0 | 90.59 | 111.53 | 10103.5 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.14 | 9941.78 | 0 |  | 0 | 0 | 89.14 | 9941.78 | 0 | 1.45 | 161.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230400 | DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10431.8.1.97U | Colocação de letra ou número em aço escovado | UN | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 18.99 | 930.51 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49 | 930.51 | 0 | 49 | 930.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 24 | LIMPEZA DE OBRA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Família | 240100 | LIMPEZA PERMANENTE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01730.8.1.10U | Limpeza permanente da obra, barracão, vestiário e outros, incl.seleção de resíduos | MÊS | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1159.02 | 12749.22 |  | 0 | 1 | 1159.02 | 0 | 1 | 1159.02 | 0 | 1 | 1159.02 | 0 | 1 | 1159.02 | 0 | 1 | 1159.02 | 0 | 1 | 1159.02 | 0 | 1 | 1159.02 | 0 | 1 | 1159.02 | 0 | 1 | 1159.02 | 0 | 1 | 1159.02 | 0 | 1 | 1159.02 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 12749.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 240200 | LIMPEZA FINAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.5 | MEDIDO
Planilhado | 01740.8.1.15U | Limpeza de vidro (feita nos dois lados, contando um lado), incl.material (05.001.0350-0 EMOP) | M2 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 11.61 | 10402.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 81 | 940.41 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 209.79 | 2435.66 | 0 | 563.5 | 6542.24 | 0 | 854.29 | 9918.31 | 0 | 41.71 | 484.25 | 0 | 819.47 | MEDIDO
Planilhado | 23.102.000020.SER-U | Limpeza geral da edificação | M2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 7.97 | 6854.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 819.47 | 6531.18 | 0 | 819.47 | 6531.18 | 0 | 40.53 | 323.02 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| VALOR DE ACRÉSCIMO |  |  |  | R$ 30.031,55 | R$ 310.739,34 | R$ 35.763,08 | R$ 44.883,19 |  | TOTAL SEM DESCONTO | 1609092.12 | TOTAL SEM DESCONTO | 193773.84 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 30774.71 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 108858.61 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 104994.41 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 94740.55 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 126859.2 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 64712.48 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 63204.96 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 65116.52 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 60029.71 | 3303.15 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 58469.3 | 343.2 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 73699.8 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 64447.47 | 4802.3 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 80788.43 | 21669.78 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 51883.36 | 25935.97 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 136788.79 | 39166.7 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 166729.65 | 15382.15 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 79166.02 | 69.38 | VALOR ACUMULADO SEM DESCONTO | 1431263.95 | 110672.63 | VALOR À REALIZAR SEM DESCONTO | 177828.17 | 83101.21 |  | MEDIDO
| VALOR DE REDUÇÃO |  |  |  | 38781.82 | 51951.73 | 40601.21 | 46028.12 | [63 empty] | MEDIDO
| VALOR TOTAL DOS ITENS PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO E NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO: | [8 empty] | TOTAL COM DESCONTO | 1171178.17 | - |  | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 22399.38 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 79232.77 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 76420.21 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 68956.94 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 92334.51 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 47101 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 46003.75 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 47395.08 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 43692.64 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 42556.9 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 53642.42 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 46908.11 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 58801.88 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 37763.32 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 99561.76 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 121354.22 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 57621.01 | - | VALOR ACUMULADO COM DESCONTO | 1041745.9 | - | VALOR À REALIZAR COM DESCONTO | 129432.28 | - |  | MEDIDO
[10 empty] | TOTAL DO CONTRATO |  | 1364952.01 |  | TOTAL MEDIDO | 22399.38 |  | TOTAL MEDIDO | 79232.77 |  | TOTAL MEDIDO | 76420.21 |  | TOTAL MEDIDO | 68956.94 |  | TOTAL MEDIDO | 92334.51 |  | TOTAL MEDIDO | 47101 |  | TOTAL MEDIDO | 46003.75 |  | TOTAL MEDIDO | 47395.08 |  | TOTAL MEDIDO | 46995.79 |  | TOTAL MEDIDO | 42900.1 |  | TOTAL MEDIDO | 53642.42 |  | TOTAL MEDIDO | 51710.41 |  | TOTAL MEDIDO | 80471.66 |  | TOTAL MEDIDO | 63699.29 |  | TOTAL MEDIDO | 138728.46 |  | TOTAL MEDIDO | 136736.37 |  | TOTAL MEDIDO | 57690.39 |  | TOTAL ACUM. | 1152418.53 |  | TOTAL A REALIZAR | 212533.49 |  |  | MEDIDO
MEDIDO
| LEGENDA | [70 empty] | MEDIDO
|  | ITENS PLANILHADOS COM DESCONTO | [69 empty] | MEDIDO
|  | ITENS NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO | [69 empty] | MEDIDO
|  | ITENS NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO | [69 empty] | MEDIDO
|  | ITENS PLANILHADOS ADVINDOS | [69 empty] | MEDIDO
MEDIDO
MEDIDO
TJERJ - DGLOG - DEENG - DIFOB (DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS)
VALIDAÇÃO DE DADOS
1ª MEDIÇÃO
2ª MEDIÇÃO
3ª MEDIÇÃO
4ª MEDIÇÃO
5ª MEDIÇÃO
6ª MEDIÇÃO
7ª MEDIÇÃO
8ª MEDIÇÃO
9ª MEDIÇÃO
10ª MEDIÇÃO
11ª MEDIÇÃO
12ª MEDIÇÃO
13ª MEDIÇÃO
14ª MEDIÇÃO
15ª MEDIÇÃO
16ª MEDIÇÃO
17ª MEDIÇÃO
18ª MEDIÇÃO
19ª MEDIÇÃO
20ª MEDIÇÃO