## MEDIÇÃO FINAL
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
| OBRA: REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO NOS FUNDOS DO FÓRUM DA COMARCA DE TRÊS RIOS | [32 empty] | CONTRATO 003/0266/2021: R$ 554.511,98 + 1º TERMO 003/0651/2021: ACRÉSCIMO R$ 41.578,11 = R$ 596.090,09
| FISCAL: | CLÁUDIO ALMEIDA (Analista Judiciário - Matrícula: 01/13376)
| FISCAL SUBSTITUTO: | JORGE DUARTE GASPAR (Analista Judiciário - Matrícula: 01/20817)
| ASSISTENTE(S) DO FISCAL: | GERENTE CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES (Infotec – CREA/RJ 1982103052 ) / ENG. CIVIL EDGARD DE ARAUJO SILVA (Infotec – CREA/RJ 2008154046) / ENG. ELETRICISTA JIVERLEI MARQUEZINI JUNIOR (Infotec - CREA 2004105733)
| CONTRATADA: MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA | [31 empty] | VARIAÇÃO CONTRATUAL: |  |  | 23.37%
SERVIÇOS EXECUTADOS EM QUANTITATIVO (SERV. PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS)
| CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADE |  | ACRÉSCIMO I | QUANTIDADE FINAL | VALOR ORÇADO DO CONTRATO |  |  |  | PERÍODO: 28/06/2021 a 27/07/2021 |  |  | PERÍODO: 28/07/2021 A 26/08/2021 |  |  | PERÍODO: 27/08/2021 a 25/09/2021 |  |  | PERÍODO: 26/09/2021 a 25/10/2021 |  |  | PERÍODO: 26/10/2021 a 24/11/2021 |  |  | PERÍODO: 25/11/2021 a 24/12/2021 |  |  | PERÍODO: |  |  | ACUMULADO ATÉ 6ª MEDIÇÃO
|  |  | UNID. | PLANILHA CONTRATUAL |  |  | COM DESCONTO (APLICADO NO VALOR TOTAL) |  | SEM DESCONTO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE ACUMULADA | VALOR ACUMULADO |  | QUANTIDADE A REALIZAR | VALOR A REALIZAR
[11 empty] | 1ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 2ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 3ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 4ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 5ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 6ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 7ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | 6ª MEDIÇÃO | FILTRO
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$) | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
Família | 0 | ADMINISTRAÇÃO | [37 empty] | MEDIDO
Família | 100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.22 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.01U | ADMINISTRAÇÃO - mão de obra mensalista | MÊS | 5 | 0 | 5 | 27571.27 | 137856.35 |  | 0 | 0.431 | 11883.21 | 0 | 1.209 | 33333.66 | 0 | 0.89 | 24538.43 | 0 | 0.8235 | 22704.94 | 0 | 0.4315 | 11897 | 0 | 1.215 | 33499.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 137856.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.22 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.02U | ADMINISTRAÇÃO - transportes, refeições e prêmio assiduidade | MÊS | 5 | 0 | 5 | 11351.51 | 56757.55 |  | 0 | 0.431 | 4892.5 | 0 | 1.209 | 13723.97 | 0 | 0.89 | 10102.84 | 0 | 0.8235 | 9347.97 | 0 | 0.4315 | 4898.18 | 0 | 1.215 | 13792.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56757.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.22 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.04U | ADMINISTRAÇÃO - equipamentos de proteção individual | MÊS | 5 | 0 | 5 | 1000.33 | 5001.65 |  | 0 | 0.431 | 431.14 | 0 | 1.209 | 1209.4 | 0 | 0.89 | 890.29 | 0 | 0.8235 | 823.77 | 0 | 0.4315 | 431.64 | 0 | 1.215 | 1215.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5001.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.22 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.05U | ADMINISTRAÇÃO - máquinas e ferramentas | MÊS | 5 | 0 | 5 | 2355.11 | 11775.55 |  | 0 | 0.431 | 1015.05 | 0 | 1.209 | 2847.33 | 0 | 0.89 | 2096.05 | 0 | 0.8235 | 1939.43 | 0 | 0.4315 | 1016.23 | 0 | 1.215 | 2861.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11775.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 200 | ADMINISTRAÇÃO COMPLEMENTAR |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01730.8.1.10U | Limpeza permanente da obra, barracão, vestiário e outros, incl.seleção de resíduos | MÊS | 5 | 0 | 5 | 1210.44 | 6052.2 |  | 0 | 1 | 1210.44 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2420.88 | 0 | 1 | 1210.44 | 0 | 1 | 1210.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6052.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02595.8.1.99U | Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras, inclusive equipamentos | DIA | 30 | 0 | 30 | 518.23 | 15546.9 |  | 0 | 5 | 2591.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1036.46 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3627.61 | 0 | 23 | 11919.29 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03310.8.15.5U | Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando coleta, moldagem e capeamento, transporte até 100km, medido por m³ de concreto colocado nas formas (01.001.0151-0 EMOP) | M3 | 45.5 | 0 | 45.5 | 24.47 | 1113.39 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41.19 | 1007.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.19 | 1007.92 | 0 | 4.31 | 105.47 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10100 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.1.022U | Projeto de "as built" | M2 | 145.25 | 0 | 145.25 | 1.75 | 254.19 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.25 | 254.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10400 | DESPESAS DIVERSAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 0104211U | Despesa c/serviços profissionais (despachante) e taxas p/licenças, legalizações junto a órgãos públicos | M2 | 145.25 | 0 | 145.25 | 1.18 | 171.4 |  | 0 | 145.25 | 171.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.25 | 171.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 20100 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.3 | MEDIDO
Planilhado | 02.102.000006.SER | Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor pneumático | M3 | 1.7 | 5.3 | 7 | 651.64 | 4561.48 |  | 0 | 1.27 | 827.58 | 0 | 0.43 | 280.21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.3 | 3453.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4561.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000031.SER | Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento | M2 | 9.15 | 0 | 9.15 | 9.87 | 90.31 |  | 0 | 9.15 | 90.31 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 90.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00120.SER-U | Retirada cuidadosa de placa de forro removível | M2 | 30 | 0 | 30 | 1.97 | 59.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 59.1 | 0 |  | 9.32 | MEDIDO
Planilhado | 02.137.00180.SER-U | Remoção de pavimentação em bloco intertravado (05.001.0070-0 EMOP) | M2 | 349.2 | 9.32 | 358.52 | 6.07 | 2176.21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 349.2 | 2119.64 | 0 | 9.32 | 56.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.52 | 2176.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020103U | Retirada de caixas 4x2, 4x4x 15x15 cm, octogonal - embutidas e aparentes | UN | 4 | 0 | 4 | 1.83 | 7.32 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020134U | Retirada de guarda-corpo | M2 | 11.6 | 0 | 11.6 | 9.59 | 111.24 |  | 0 | 4.94 | 47.37 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 47.37 | 0 | 6.66 | 63.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020622U | Retirada de cabo telefônico de qualquer tipo até 20 pares | M | 65 | 0 | 65 | 1.06 | 68.9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 68.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020630U | Retirada de eletroduto / duto de qualquer tipo (aparente) diâmetro de até 1 | M | 7 | 0 | 7 | 2.11 | 14.77 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.77 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02220.8.8.250U | Demolição manual de alvenaria de blocos de concreto, incl. empilhamento dentro do canteiro de serviço (05.001.0025-0 EMOP) | M3 | 12.15 | 0 | 12.15 | 172.66 | 2097.82 |  | 0 | 4.34 | 749.34 | 0 | 2.93 | 505.89 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 1255.23 | 0 | 4.88 | 842.59 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02225.8.3.11U | Arrancamento de meio-fio de granito ou concreto, retos ou curvos, inclus.empilhamento lateral dentro do canteiro (05.001.0142-0 EMOP) | M | 5.7 | 0 | 5.7 | 19.08 | 108.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 108.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.3.02U | Retirada de caixas de passagem até 502x502mm em PVC ou em ferro, embutida/aparente | UN | 1 | 0 | 1 | 3.65 | 3.65 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02825.8.12.93U | Remoção de tapume/chapa metálica e de madeira, de forma manual, sem aproveitamento - (97637-SINAPI) | M2 | 59.5 | 0 | 59.5 | 2.37 | 141.02 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 141.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.107.00136.SER-U | Remoção de tablado e estrado em madeiras, do tipo compensado, tábuas, sarrafos e outros | M2 | 31 | 0 | 31 | 9.86 | 305.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 305.66 | 0 |  | 48.48 | MEDIDO
Planilhado | 05060.8.1.101U | Remoção de concertina | M | 22.9 | 47.52 | 70.42 | 5.2 | 366.18 |  | 0 | 10.46 | 54.39 | 0 | 5.47 | 28.44 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.01 | 31.25 | 0 | 48.48 | 252.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.42 | 366.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 08110.8.1.11U | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro (01860-ORSE) | M2 | 1.85 | 0 | 1.85 | 56.56 | 104.64 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 104.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16123.8.3.212U | Retirada e recolocação de luminárias (18.265.0001-0 EMOP) | UN | 2 | 0 | 2 | 33.05 | 66.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20200 | LIMPEZA DO TERRENO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 02.103.000002.SER | Capina e limpeza manual superficial de terreno | M2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.34 | 19.53 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 19.53 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020213U | Arrancamento de árvore c/altura até 3,00m | UN | 1 | 0 | 1 | 69.38 | 69.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02021699U | Destocamento mecânico de tocos de 0,30 a 0,50m de diâmetro (01.006.0002-0 EMOP) | UN | 1 | 0 | 1 | 80.91 | 80.91 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 80.91 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020218U | Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore com altura acima de 5,00m c/auxílio de equip.mecânico (09.005.0054-0 EMOP) | UN | 2 | 0 | 2 | 528.87 | 1057.74 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1057.74 | 0 |  | 44.28 | MEDIDO
Ñ Plan s/desconto | 02.103.00050.SER-U | Abater com motoserra, desgalhar com machado e torar com motoserra, com empilhamento manual (ST - unidade de medida, equivalente ao metro cúbico, usada para medir volume de madeira) | ST |  | 44.28 | 44.28 |  | 0 | 25.11 | 1111.87 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 44.28 | 0 | 1111.87 | 0 |  | 0 | 44.28 | 0 | 1111.87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20500 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 02621.8.1.3U | Caixa de inspeção em anéis de concreto pré-moldado, D=600mm H=925mm, exclus. tampão de ferro e escavação - fornecimento e colocação (15.002.0200-0 EMOP) | UN | 1 | 0 | 1 | 254.94 | 254.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 254.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02630.8.3.099U | Tampão de ferro fundido tipo leve D=60cm | UN | 1 | 0 | 1 | 466.26 | 466.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 466.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 30 | 0 | 30 | 22.28 | 668.4 |  | 0 | 11 | 245.08 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 245.08 | 0 | 19 | 423.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000012.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 32 mm | M | 12 | 0 | 12 | 32.94 | 395.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 395.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000071.SER-U | Tê 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" | UN | 2 | 0 | 2 | 15.2 | 30.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.00052.SER-U | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | UN | 4 | 0 | 4 | 20.07 | 80.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.0008001.SER-U | Tubo PVC PB Ø 40mm inclusive conexões | M | 6 | 0 | 6 | 20.35 | 122.1 |  | 0 | 2.47 | 50.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 50.26 | 0 | 3.53 | 71.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.0008011.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 50 mm inclusive conexões | M | 6 | 0 | 6 | 29.97 | 179.82 |  | 0 | 1.05 | 31.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 31.47 | 0 | 4.95 | 148.35 | 0 |  | 5.35 | MEDIDO
Planilhado | 13.102.08021.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 75 mm inclusive conexões | M | 3 | 5.35 | 8.35 | 43.49 | 363.14 |  | 0 | 3 | 130.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.35 | 232.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 363.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.47 | MEDIDO
Planilhado | 13.102.08031.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 100 mm inclusive conexões | M | 18 | 5.18 | 23.18 | 49 | 1135.82 |  | 0 | 18 | 882 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.47 | 219.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.47 | 1101.03 | 0 | 0.71 | 34.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000182.SER-U | Torneira de bóia, roscável Ø 20 mm - 3/4", fornecida e instalada em reservatório de água (94796-SINAPI) | UN | 1 | 0 | 1 | 35.26 | 35.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 35.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.00106.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 20 mm - 3/4" | UN | 4 | 0 | 4 | 55.63 | 222.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 111.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111.26 | 0 | 2 | 111.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.00110.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 25 mm - 1" | UN | 4 | 0 | 4 | 69.67 | 278.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 278.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15155.8.6.11U | Caixa de gordura/sifonada PVC rígido 250x230x75mm - completa | UN | 1 | 0 | 1 | 169.8 | 169.8 |  | 0 | 1 | 169.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15410.8.27.21U | Torneira de lavagem, jardim ou tanque D= 1/2 ou 3/4" | UN | 2 | 0 | 2 | 127.44 | 254.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 254.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15450.8.3.2U | Reservatório dágua de polietileno cap.1000L | UN | 1 | 0 | 1 | 382.38 | 382.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 382.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 382.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15900.8.1.10U | Fixação tipo econômica p/tubulação D=1/2 a 4" - cj.completo | UN | 10 | 0 | 10 | 17.52 | 175.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 175.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 220250U | Filtro c/ cartucho p/ tripla filtragem - completo | UN | 1 | 0 | 1 | 152.35 | 152.35 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20600 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - TELEFONIA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 7 | 0 | 7 | 5.13 | 35.91 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 21 | 0 | 21 | 21.18 | 444.78 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 444.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 10 | 0 | 10 | 65.73 | 657.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 657.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4 | UN | 2 | 0 | 2 | 6.49 | 12.98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17083099U | Caixa de passagem termo-plástica, para sobrepor, com tampa, grau de proteção: IP55, uso externo, tamanho 240x190x90mm (+/- 10%), com furação para tubos até 38 mm, fornecida com embutes | UN | 1 | 0 | 1 | 92.29 | 92.29 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171968U | Cabo telefônico tipo CM CCI p/2 pares (Branco e Azul/Branco e Laranja) 0,5mm estanhado c/ certificação ANATEL | M | 65 | 0 | 65 | 2.37 | 154.05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 154.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 1.25 | 0 | 1.25 | 40.44 | 50.55 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 50.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 20 | 0 | 20 | 4.12 | 82.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 82.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 21.101.00020.SER-U | Colocação de forro em placa removível | M2 | 30 | 0 | 30 | 21.57 | 647.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 647.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20700 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - QUADROS PARCIAIS E DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02633.8.2.04U | Tampa de F.F.tipo pesada 400x400m, incl.caixilho | UN | 2 | 0 | 2 | 239.29 | 478.58 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 478.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl. fixações | M | 15 | 0 | 15 | 5.81 | 87.15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.5.11U | Grampo duplo de aterramento em bronze (tp.abraçadeira) p/fix.cabo 16mm² a haste 3/4" | UN | 6 | 0 | 6 | 39.44 | 236.64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 157.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157.76 | 0 | 2 | 78.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.5.150U | Ligação de cabo alimentador c/tensão de isolamento de 0,6/1kV-90º EPR, dupla camada, termoplastico, antichama de #50,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 c/baixa emisão de fumaça e gases tóxicos, no disjuntor de 150A a ser fornecido e instalado no painel QGBT existente anexo a subestação, exceto o fornecimento do cabo, pronto p/funcionamento conforme diagrama | UN | 1 | 0 | 1 | 1107.18 | 1107.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1107.18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1107.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.8.0551U | Haste de aterramento 3/4"x2,40m | UN | 4 | 0 | 4 | 141.61 | 566.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 566.44 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 566.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.055U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 10mm² | UN | 30 | 0 | 30 | 11.84 | 355.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 153.92 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 153.92 | 0 | 17 | 201.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.066U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado -16mm² | UN | 15 | 0 | 15 | 13.36 | 200.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 120.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 120.24 | 0 | 6 | 80.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.077U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 25mm² | UN | 6 | 0 | 6 | 14.04 | 84.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 56.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56.16 | 0 | 2 | 28.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.099U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 50mm² | UN | 24 | 0 | 24 | 18.9 | 453.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 189 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 189 | 0 | 14 | 264.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 90 | 0 | 90 | 5.13 | 461.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 46 | 235.98 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 235.98 | 0 | 44 | 225.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1" c/fixações | UN | 20 | 0 | 20 | 5.28 | 105.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 31.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31.68 | 0 | 14 | 73.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.44U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/4" c/fixações | UN | 10 | 0 | 10 | 5.96 | 59.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 11.92 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.92 | 0 | 8 | 47.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.55U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/2" c/fixações | UN | 20 | 0 | 20 | 6.03 | 120.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 36.18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.18 | 0 | 14 | 84.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.77U | Braçadeira tipo “D” chapa galv. 2 1/2” c/ fixações | UN | 60 | 0 | 60 | 6.82 | 409.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 218.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 218.24 | 0 | 28 | 190.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 135 | 0 | 135 | 21.18 | 2859.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 74.45 | 1576.85 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.45 | 1576.85 | 0 | 60.55 | 1282.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 30 | 0 | 30 | 27.64 | 829.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 248.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 248.76 | 0 | 21 | 580.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001504.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 50 mm 1 1/2" | M | 30 | 0 | 30 | 42.37 | 1271.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20.95 | 887.65 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.95 | 887.65 | 0 | 9.05 | 383.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001506.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 75 mm 2 1/2" | M | 90 | 0 | 90 | 83.81 | 7542.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 82.72 | 6932.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.72 | 6932.76 | 0 | 7.28 | 610.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001025.SER | Suporte curto para luminária em chapa de aço galvanizado para perfilado | UN | 8 | 0 | 8 | 9.06 | 72.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.0000175.SER-U | Cigarra de campainha para instalação em condulete | UN | 1 | 0 | 1 | 75.43 | 75.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 75.43 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000075.SER-U | Condulete em liga de aluminio tipo "C" com tampa cega IP 54 ( Ø2.1/2") | UN | 3 | 0 | 3 | 193.35 | 580.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 580.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 580.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.09599.SER-U | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LL/LB/LR" c/tampa cega IP 54 Ø 2 1/2" | UN | 10 | 0 | 10 | 197.67 | 1976.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1186.02 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1186.02 | 0 | 4 | 790.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 150 | 0 | 150 | 38.45 | 5767.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 128.18 | 4928.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.18 | 4928.52 | 0 | 21.82 | 838.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000308.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 600 | 0 | 600 | 72.81 | 43686 |  | 0 |  | 0 | 0 | 512.72 | 37331.14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.72 | 37331.14 | 0 | 87.28 | 6354.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000026.SER | Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 2 A - 250 V | UN | 1 | 0 | 1 | 21.5 | 21.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 21.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.00017.SER-U | Interruptor, uma tecla bipolar paralela 10 A - 250 V | UN | 1 | 0 | 1 | 62.7 | 62.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 62.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.100U | Terminal pré-isolado tipo pino - 2,5mm² | UN | 50 | 0 | 50 | 1.39 | 69.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 16.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.68 | 0 | 38 | 52.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.122U | Terminal pré-isolado tipo pino - 6,0mm² | UN | 15 | 0 | 15 | 1.98 | 29.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 9.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.9 | 0 | 10 | 19.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.11.088U | Cabo flexível isolado PVC 300/500V 70°, tipo PP, 3x2,5mm² | M | 20 | 0 | 20 | 14.8 | 296 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 296 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.90U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 700 | 0 | 700 | 7.85 | 5495 |  | 0 |  | 0 | 0 | 390.41 | 3064.72 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.41 | 3064.72 | 0 | 309.59 | 2430.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.92U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, termoplastico, antichama 6,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 90 | 0 | 90 | 12.22 | 1099.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 684.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 684.32 | 0 | 34 | 415.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.94U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 10,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 250 | 0 | 250 | 16.78 | 4195 |  | 0 |  | 0 | 0 | 174.2 | 2923.08 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2 | 2923.08 | 0 | 75.8 | 1271.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.95U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 16,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 90 | 0 | 90 | 23.63 | 2126.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 46 | 1086.98 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1086.98 | 0 | 44 | 1039.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.96U | Cabo de cobre nu 16mm² | M | 26 | 0 | 26 | 16.13 | 419.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.6 | 219.37 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 219.37 | 0 | 12.4 | 200.01 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.7.077U | Prensa cabos em termoplástico para cabo elétrico entre 6,0mm² e 12,0mm² | UN | 11 | 0 | 11 | 6.66 | 73.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.7.066U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/2 seções | UN | 6 | 0 | 6 | 6.87 | 41.22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 41.22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 37 | 0 | 37 | 65.73 | 2432.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 1577.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1577.52 | 0 | 13 | 854.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 6 | 0 | 6 | 75.33 | 451.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 75.33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.33 | 0 | 5 | 376.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.23U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1 1/4"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 2 | 0 | 2 | 93.15 | 186.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 186.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.259U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X com tampa cega IP 54 - 1 1/2 e no mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst. | UN | 6 | 0 | 6 | 117.31 | 703.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 703.86 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 703.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4 | UN | 2 | 0 | 2 | 6.49 | 12.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 12.98 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 2 | 0 | 2 | 9.88 | 19.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 9.88 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.88 | 0 | 1 | 9.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.05U | Box reto em alumínio fundido 1 1/2" | UN | 2 | 0 | 2 | 13.07 | 26.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 13.07 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.07 | 0 | 1 | 13.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.077U | Box reto em alumínio fundido 2 1/2" | UN | 2 | 0 | 2 | 26.47 | 52.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 26.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.47 | 0 | 1 | 26.47 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.6.15U | Tomada 2P+T 10A-250V p/condulete/cx.passagem (4x2" ou 4x4"), preta/branca, conf.padrão brasileiro | UN | 6 | 0 | 6 | 23.14 | 138.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 115.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115.7 | 0 | 1 | 23.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16300.8.1.102U | Caixa de inspeção em polietileno p/aterramento Ø 300mm e profund.min.300mm c/tampa F.F.c/inscrição | UN | 4 | 0 | 4 | 139.81 | 559.24 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 559.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16510.8.5.940U | Luminária de sobrepor 2x18/20W c/ lâmpadas LEDTUB 18/20W/220V, driver incorporado na lâmpada, corpo/refletor em chapa de aço tratada e pintada na cor branca | UN | 4 | 0 | 4 | 288.5 | 1154 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1154 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16973.8.1.10U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl. conexões e kit vedação 32 mm (1 1/4) - (06.069.0100-0 EMOP) | M | 20 | 0 | 20 | 14.91 | 298.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 169.97 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 169.97 | 0 | 8.6 | 128.23 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16973.8.1.12U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 50mm (2")(06.069.0110-0 EMOP) | M | 60 | 0 | 60 | 18.09 | 1085.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 42.1 | 761.59 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 761.59 | 0 | 17.9 | 323.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos até 6,0mm² , tipo MHG 2/5 | UN | 80 | 0 | 80 | 0.9 | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 30.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30.6 | 0 | 46 | 41.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708423U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos de 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 40 | 0 | 40 | 0.94 | 37.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 36 | 33.84 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33.84 | 0 | 4 | 3.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708424U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos de 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 35 | 0 | 35 | 1.05 | 36.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17088092U | Caixa metálica 20x20x12cm c/disjuntor 40A 10KA 220V. Conforme diagrama | UN | 1 | 0 | 1 | 653.95 | 653.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 653.95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 653.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17088093U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-1.BAR (220/127V) , conforme diagrama EL02 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Instalação | UN | 1 | 0 | 1 | 337.92 | 337.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 337.92 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 337.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17113499U | Caixa de passagem em bloco de concreto com enchimento, 400x400x400mm | UN | 2 | 0 | 2 | 151.26 | 302.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 302.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/exterior, nas dimensões mínimas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira, impressa c/fundo branco e letras na cor preta | UN | 10 | 0 | 10 | 1.17 | 11.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 8.19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.19 | 0 | 3 | 3.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - macho | UN | 11 | 0 | 11 | 10.99 | 120.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 43.96 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.96 | 0 | 7 | 76.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - fêmea | UN | 11 | 0 | 11 | 7.73 | 85.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 30.92 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.92 | 0 | 7 | 54.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1714701U | Projetor retangular fechado, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio anodizado, lente plana de cristal temperado, fixada ao corpo refletor c/junta vedadora IP65, c/dissipador em alumínio extrudado, que permite movimentos horizontais e verticais, incl. driver e led 60W-5000K, tensão 220V | UN | 7 | 0 | 7 | 459.55 | 3216.85 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3216.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150445U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm², tipo MHG 2/5 | UN | 80 | 0 | 80 | 0.9 | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 30.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30.6 | 0 | 46 | 41.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150446U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 40 | 0 | 40 | 0.94 | 37.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 36 | 33.84 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33.84 | 0 | 4 | 3.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150447U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 35 | 0 | 35 | 1.05 | 36.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 104 | 0 | 104 | 4.12 | 428.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 48 | 197.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 197.76 | 0 | 56 | 230.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 15 | 0 | 15 | 5.33 | 79.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 10.66 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.66 | 0 | 13 | 69.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079996U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1 1/4”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 6 | 0 | 6 | 7.78 | 46.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 31.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31.12 | 0 | 2 | 15.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079997U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP54 de 1 1/2, com rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 12 | 0 | 12 | 8.45 | 101.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 101.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17088093E | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-1.BAR (220/127V) , conforme diagrama EL02 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 1 | 10917.36 | 10917.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 10917.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10917.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20900 | TAPUMES E ALOJAMENTOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.101U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo refeitório e um módulo tipo depósito/almox. - aluguel mensal | UNXMES | 5 | 1 | 6 | 885.97 | 5315.82 |  | 0 | 0.46 | 407.55 | 0 | 1 | 885.97 | 0 | 1 | 885.97 | 0 | 1 | 885.97 | 0 | 1 | 885.97 | 0 | 0.4 | 354.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 4305.82 | 0 | 1.14 | 1010 | 0 |  | 0.4 | MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.129U | Abrigo Provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo vestiário c/WC (2 chuveiros, 2 vasos, 2 lavat. e 1 mictório) - aluguel mensal | UNXMES | 5 | 1 | 6 | 1434.22 | 8605.32 |  | 0 | 0.27 | 387.24 | 0 | 1 | 1434.22 | 0 | 1 | 1434.22 | 0 | 1 | 1434.22 | 0 | 1 | 1434.22 | 0 | 0.4 | 573.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 6697.81 | 0 | 1.33 | 1907.51 | 0 |  | 3 | MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.3U | Carga e descarga de contêiner (04.013.0015-0 EMOP) | UN | 6 | 0 | 6 | 73.63 | 441.78 |  | 0 | 3 | 220.89 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 220.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 441.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.777U | Transporte de contêiner | UN | 6 | 0 | 6 | 1842.12 | 11052.72 |  | 0 | 3 | 5526.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 5526.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11052.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.801U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo escritório com WC (com pia, vaso sanitario e chuveiro) - aluguel mensal (AD 19.15.0050-SCO) | UNXMES | 5 | 1 | 6 | 551.32 | 3307.92 |  | 0 | 0.46 | 253.61 | 0 | 1 | 551.32 | 0 | 1 | 551.32 | 0 | 1 | 551.32 | 0 | 1 | 551.32 | 0 | 0.4 | 220.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 2679.42 | 0 | 1.14 | 628.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.0000200.SER-U | Tapume de proteção com telha trapezoidal em galvalume # 0,43 mm, s/pintura, em estrutura de madeira, incl. montagem e desmontagem | M2 | 231.4 | 0 | 231.4 | 69.66 | 16119.32 |  | 0 | 209.32 | 14581.23 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.32 | 14581.23 | 0 | 22.08 | 1538.09 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.000900.SER-U | Proteção de madeira para passagem de tubulação, com compensado resinado | M2 | 7.7 | 0 | 7.7 | 78.41 | 603.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.97 | 389.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 389.7 | 0 | 2.73 | 214.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.000901.SER-U | Assoalho provisório em madeira sobre estrutura de madeira | M2 | 4.3 | 0 | 4.3 | 213.27 | 917.06 |  | 0 | 4.24 | 904.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 904.26 | 0 | 0.06 | 12.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00100.SER-U | Rampa de madeira com elevação para pedestres, p/passagem de tubulação/eletrodutos até 100mm. | M2 | 18.9 | 0 | 18.9 | 82.82 | 1565.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 1565.3 | 0 |  | 2.25 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.10030.SER-U | Galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras, c/cobertura em telha de fibrocimento e piso em madeira | M2 | 12.6 | 2.25 | 14.85 | 296.37 | 4401.09 |  | 0 | 11 | 3260.07 | 0 | 1.6 | 474.19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.25 | 666.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 4401.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.10032.SER-U | Guarita provisória em madeira, com 3 janelas tipo báscula em madeira, incl.montagem e desmontagem | M2 | 2.9 | 0 | 2.9 | 625.26 | 1813.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1813.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020490U | Remanejamento de tapume | M2 | 23.1 | 0 | 23.1 | 35.04 | 809.42 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.93 | 698.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.93 | 698.35 | 0 | 3.17 | 111.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02825.8.12.499U | Portão para tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira | M2 | 14.4 | 0 | 14.4 | 107.82 | 1552.61 |  | 0 | 10.8 | 1164.46 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 1164.46 | 0 | 3.6 | 388.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 040795U | Guarda-corpo de madeira para acessar os abrigos provisórios, (escada/plataforma), conf. projeto | M | 7.1 | 0 | 7.1 | 29.09 | 206.54 |  | 0 | 5.6 | 162.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 162.9 | 0 | 1.5 | 43.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 040799U | Escada de madeira para acessar os abrigos provisórios, conf.projeto | M | 3.6 | 0 | 3.6 | 126.92 | 456.91 |  | 0 | 3.6 | 456.91 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 456.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10440.8.2.1U | Plataforma de acesso aos abrigos provisórios em madeira, conf.projeto | M | 2.5 | 0 | 2.5 | 88.57 | 221.43 |  | 0 | 1 | 88.57 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.57 | 0 | 1.5 | 132.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10440.8.2.85U | Base em madeira, p/elevação de abrigo provisório metálico do tipo container, p/passagem de instalações | M | 6 | 0 | 6 | 168.9 | 1013.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1013.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 21000 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00130.SER-U | Placa de sinalização p/obra em chapa galvanizada nº 22, nas dimensões 1,00x0,80m, inclusive pintura | UN | 2 | 0 | 2 | 237.08 | 474.16 |  | 0 | 2 | 474.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 474.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00131.SER-U | Placa de identificação de obra, inclusive pintura e suportes de madeira | M2 | 1 | 0 | 1 | 317.37 | 317.37 |  | 0 | 1 | 317.37 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 317.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.104.00005.SER-U | Gabarito perimétrico para locação da obra | M | 79 | 0 | 79 | 54.03 | 4268.37 |  | 0 | 3.95 | 213.42 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 213.42 | 0 | 75.05 | 4054.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 30100 | DRENAGEM DO TERRENO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.6 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.105.01702.SER-U | Tubo PVC Ø 100 mm para drenagem inclusive brita e geotextil | M | 11.4 | 7.6 | 19 | 105.4 | 2002.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 1201.56 | 0 |  | 0 | 0 | 7.6 | 801.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2002.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 30200 | ESCAVAÇÕES, CARGAS E TRANSPORTES |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 02.105.000005.SER | Escavação mecanizada em solo de 1ª categoria em campo aberto | M3 | 239.5 | 0 | 239.5 | 3.49 | 835.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 85.99 | 300.11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.99 | 300.11 | 0 | 153.51 | 535.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000060.SER | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m | M3 | 87.2 | 0 | 87.2 | 69.38 | 6049.94 |  | 0 | 11.62 | 806.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 806.2 | 0 | 75.58 | 5243.74 | 0 |  | 31.2 | MEDIDO
Planilhado | 04.104.000050.SER-U | Escoramento de talude em madeira | M2 | 48 | 31.2 | 79.2 | 252.84 | 20024.93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 48 | 12136.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.2 | 7888.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 20024.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.58 | MEDIDO
Ñ Plan s/desconto | 02.115.00010.SER-U | Escavação em material de 2ª categoria (moledo ou rocha muito decomposta), com equipamento a ar comprimido, sem utilização de explosivos, em taludes, vala/cava, até 1,50m de profundidade, inclusive empilhamento do material para remoção | M3 |  | 27.58 | 27.58 |  | 0 | 206.35 | 5691.13 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 27.58 | 0 | 5691.13 | 0 | 1174364.68 | 0 | 27.58 | 0 | 5691.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 30300 | ATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000073.SER | Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete | M3 | 56.8 | 0 | 56.8 | 69.1 | 3924.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.22 | 637.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 637.1 | 0 | 47.58 | 3287.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.10001.SER-U | Espalhamento manual de aterro, sem fornecimento de material | M3 | 320.5 | 0 | 320.5 | 46.5 | 14903.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 213.94 | 9948.21 | 0 | 12.01 | 558.47 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.95 | 10506.68 | 0 | 94.55 | 4396.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.10002.SER-U | Saibro para aterro - FORNECIMENTO DE MATERIAL | M3 | 320.5 | 0 | 320.5 | 70.07 | 22457.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 213.94 | 14990.78 | 0 | 12.01 | 841.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.95 | 15832.32 | 0 | 94.55 | 6625.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.10101.SER-U | Compactação mecânica, sem controle do GC, com placa vibratória | M3 | 320.5 | 0 | 320.5 | 6.05 | 1939.03 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 213.94 | 1294.34 | 0 | 12.01 | 72.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.95 | 1367 | 0 | 94.55 | 572.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 40100 | CARGA E TRANSPORTE MANUAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.12U | Carga manual de entulho e outros | M3 | 87.1 | 0 | 87.1 | 12.49 | 1087.88 |  | 0 | 7.28 | 90.93 | 0 | 23.94 | 299.01 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.68 | 358.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 748.15 | 0 | 27.2 | 339.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.12.1U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 30m de distância (05.001.0172-0 EMOP) | M3 | 87.1 | 0 | 87.1 | 28.62 | 2492.8 |  | 0 | 7.28 | 208.35 | 0 | 23.94 | 685.16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.68 | 820.82 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 1714.33 | 0 | 27.2 | 778.47 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40200 | CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000040.SER | Carga de solo de 1a. categoria ou material granular seco, utilizando carregadeira sobre pneus | M3 | 320.5 | 0 | 320.5 | 0.86 | 275.63 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 195.22 | 167.89 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.22 | 167.89 | 0 | 125.28 | 107.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000076.SER | Carga mecanizada de terra em caminhão basculante | M3 | 350.1 | 0 | 350.1 | 3.59 | 1256.86 |  | 0 |  | 0 | 0 | 135.75 | 487.34 | 0 |  | 0 | 0 | 213.94 | 768.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.69 | 1255.38 | 0 | 0.41 | 1.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 31.101.10001.SER-U | Transporte e descarga de terra solta, em caminhão basculante de 17t, incl.motorista | M3XKM | 12251.6 | 0 | 12251.6 | 0.62 | 7595.99 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1181.03 | 732.24 | 0 |  | 0 | 0 | 1176.68 | 729.54 | 0 | 66.07 | 40.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423.78 | 1502.74 | 0 | 9827.82 | 6093.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40700 | ANDAIMES E OUTROS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.100U | Locação de andaime metálico de encaixe, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime | M2 | 160 | 0 | 160 | 12.74 | 2038.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 | 1223.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1223.04 | 0 | 64 | 815.36 | 0 |  | 1050 | MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.3U | Transporte de andaime tubular, cons.área de proj.vert.do andaime, excl.carga, descarga e tempo de espera do caminhão (04.020.0122-0 EMOP) | M2XKM | 800 | 1050 | 1850 | 0.15 | 277.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 800 | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 1050 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105 | MEDIDO
Planilhado | 14515.8.10.01U | Carga e descarga manual de andaime tubular, incl.tempo de espera do caminhão, cons.área proj.vert.(04.021.0010-0 EMOP) | M2 | 80 | 105 | 185 | 0.84 | 155.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 67.2 | 0 |  | 0 | 0 | 105 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 155.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 01544.8.5.131U | Torre de andaime metálico tubular de encaixe, H=2,00m, incl.sapatas fixas ou rodízios - locação | UNXMES |  | 19 | 19 | 9.47 | 179.93 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 179.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 179.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 01544.8.7.18U | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (SINAPI -97064) | M |  | 57 | 57 | 11.48 | 654.36 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 57 | 654.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 654.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40800 | SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.33U | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados (04.014.0095-0 EMOP) | UN | 17 | 0 | 17 | 313.04 | 5321.68 |  | 0 | 2 | 626.08 | 0 | 3 | 939.12 | 0 | 3 | 939.12 | 0 | 1 | 313.04 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 313.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3130.4 | 0 | 7 | 2191.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.93U | Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente (TC 09.05.0700 SCO/FGV) | T | 490.1 | 0 | 490.1 | 19.74 | 9674.57 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 233.2 | 4603.37 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 4603.37 | 0 | 256.9 | 5071.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 5 | INFRA-ESTRUTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 50200 | SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 02240.8.1.3U | Esgotamento água de subsolo, de infiltração ou alagamento, c/bomba elétrica 3,0HP, excl.energia elétrica | H | 80 | 0 | 80 | 0.24 | 19.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 19.2 | 0 |  | 0.55 | MEDIDO
Planilhado | 04.110.00048.SER-U | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento, exclusive betoneira | M3 | 3.9 | 0.4 | 4.3 | 657.6 | 2827.68 |  | 0 | 0.32 | 210.43 | 0 | 3.43 | 2255.57 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.55 | 361.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2827.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | MEDIDO
Planilhado | 05.109.000090.SER | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 1/2" profundidade 15 cm | UN | 8 | 6 | 14 | 16.68 | 233.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 100.08 | 0 | 8 | 133.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 233.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 | MEDIDO
Planilhado | 05.109.00045.SER-U | Enchimento de juntas de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano com seção transversal 2x1,5 cm | M | 11.9 | 0 | 11.9 | 66.77 | 794.56 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 427.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 427.33 | 0 | 5.5 | 367.23 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.104.000055.SER | Pintura asfáltica para impermeabilização em 2 demãos | M2 | 23.2 | 0 | 23.2 | 49.02 | 1137.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 651.97 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 651.97 | 0 | 9.9 | 485.29 | 0 |  | 0.06 | MEDIDO
Planilhado | 24.103.000175.SER-U | Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural de base epoxídica | DM3 | 0.06 | 0 | 0.06 | 100.24 | 6.01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.06 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 50300 | FORMAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 04.107.0000700.SER-U | Forma para galeria de concreto e muro de arrimo moldados no local em compensado resinado # 12 mm , travamento com barras de aço CA 50 Ø 6,3 mm e tensores : | M2 | 198.9 | 0 | 198.9 | 293.44 | 58365.22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 17.2 | 5047.17 | 0 | 103.18 | 30277.14 | 0 | 77.75 | 22814.96 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.13 | 58139.27 | 0 | 0.77 | 225.95 | 0 |  | 3.24 | MEDIDO
Planilhado | 05.106.000010.SER-U | Forma para estruturas de concreto com chapa compensada resinada # 12 mm | M2 | 44.15 | 1.7 | 45.85 | 227.4 | 10426.29 |  | 0 | 12.08 | 2746.99 | 0 | 16.92 | 3847.61 | 0 | 3.16 | 718.58 | 0 |  | 0 | 0 | 2.21 | 502.55 | 0 | 3.24 | 736.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.61 | 8552.51 | 0 | 8.24 | 1873.78 | 0 |  | 0.76 | MEDIDO
Planilhado | 05.106.000800.SER-U | Forma para escadas com chapa compensada resinado # 12 mm | M2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 366.85 | 293.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.76 | 278.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 278.81 | 0 | 0.04 | 14.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 50400 | ARMADURAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.63 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03210.8.1.3U | Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 6,3 a 10mm, corte e dobra na obra | KG | 2264 | 0 | 2264 | 12.59 | 28503.76 |  | 0 | 179.62 | 2261.42 | 0 | 67.79 | 853.48 | 0 | 1955.63 | 24621.38 | 0 |  | 0 | 0 | 15.82 | 199.17 | 0 | 23.63 | 297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242.49 | 28232.95 | 0 | 21.51 | 270.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 50500 | CONCRETO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 04.102.000125.SER-U | Concreto preparado na obra 20Mpa, brita 1 e 2 | M3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 598.41 | 299.21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.11 | 65.83 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 65.83 | 0 | 0.39 | 233.38 | 0 |  | 3.59 | MEDIDO
Planilhado | 04.102.000210.SER | Concreto - aplicação | M3 | 19.15 | 1.9 | 21.05 | 70.64 | 1486.98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.98 | 1199.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.59 | 253.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | 1453.07 | 0 | 0.48 | 33.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.102.000215.SER | Bombeamento de concreto | M3 | 26.5 | 0 | 26.5 | 57.72 | 1529.58 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.37 | 887.16 | 0 | 8.84 | 510.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 1397.4 | 0 | 2.29 | 132.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.102.00025.SER-U | Concreto dosado em central 30Mpa | M3 | 45.5 | 0 | 45.5 | 407.5 | 18541.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32.35 | 13182.63 | 0 | 8.84 | 3602.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.19 | 16784.93 | 0 | 4.31 | 1756.32 | 0 |  | 3.59 | MEDIDO
Planilhado | 04.102.00200.SER-U | Concreto - adensamento | M3 | 45.5 | 0 | 45.5 | 46.96 | 2136.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32.35 | 1519.16 | 0 | 8.84 | 415.13 | 0 |  | 0 | 0 | 3.59 | 168.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.78 | 2102.88 | 0 | 0.72 | 33.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.102.10002.SER-U | Aditivo cristalizante para impermeabilização de concreto 30MPa - fornecimento de material | M3 | 44 | 0 | 44 | 171.37 | 7540.28 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32.35 | 5543.82 | 0 | 8.84 | 1514.91 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.19 | 7058.73 | 0 | 2.81 | 481.55 | 0 |  | 3.59 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 04.102.000160.SER-U | Concreto preparado na obra C30 S50, controle "A" | M3 |  | 4 | 4 | 638.65 | 2554.6 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 3.59 | 2292.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 2292.75 | 0 | 0.41 | 261.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 7 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 70100 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 06.101.00025.SER-U | Alvenaria estrutural com blocos de concreto 14 x 19 x 39 cm, classe B (4 MPa = resistência < 8 MPa), parede # 14 cm, juntas com 10 mm, com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:6 | M2 | 23.5 | 0 | 23.5 | 103.05 | 2421.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.58 | 987.22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 987.22 | 0 | 13.92 | 1434.46 | 0 |  | 13.67 | MEDIDO
Planilhado | 06.101.00295.SER-U | Alvenaria com blocos de concreto 14 x 19 x 39 cm, classe C (resistência = 3 MPa), parede # 14 cm, juntas com 10 mm, com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:6 | M2 | 18.2 | 13.67 | 31.87 | 86.55 | 2758.35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18.2 | 1575.21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.67 | 1183.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.87 | 2758.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | MEDIDO
Planilhado | 06.103.00485.SER-U | Tela soldada para prevenção de trincas p/alvenaria/estrutura de 14cm (06.103.000485.SER PINI) | UN | 15 | 75 | 90 | 10.53 | 947.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 157.95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75 | 789.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 947.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 70400 | VERGAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.103.000995.SER-U | Verga/contra-verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto C20 S50 armado | M3 | 0.03 | 0 | 0.03 | 2695.65 | 80.87 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.03 | 80.87 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 80.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 9 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 90100 | PORTAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.10300.SER-U | Porta de chapa de ferro galvanizado #18, est.tubos galv.1 1/2", 1 fl., incl.fecho p/cadeado, excl.este | M2 | 1.85 | 0 | 1.85 | 1827.86 | 3381.54 |  | 0 | 1.85 | 3381.54 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 3381.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.10301.SER-U | Porta de chapa de ferro galvanizado #18, est.tubos galv.1 1/2", 2 fls., incl.fecho p/cadeado, excl.este, incl ponta de lança em ferro | M2 | 9.91 | 0 | 9.91 | 1872.07 | 18552.21 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.36 | 17522.58 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 17522.58 | 0 | 0.55 | 1029.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 90400 | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.17 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 0904999U | Instalação de guarda corpo | M | 16.55 | 0 | 16.55 | 15.91 | 263.31 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.17 | 98.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 98.16 | 0 | 10.38 | 165.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 14 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 140100 | CHAPISCO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 148.8 | 0 | 148.8 | 7.78 | 1157.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73.92 | 575.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.92 | 575.1 | 0 | 74.88 | 582.56 | 0 |  | 33 | MEDIDO
Planilhado | 20.101.000011.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4 | M2 | 109.4 | 0 | 109.4 | 13.15 | 1438.61 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.56 | 612.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33 | 433.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.56 | 1046.21 | 0 | 29.84 | 392.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20 | PINTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 200300 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 355.26 | MEDIDO
Planilhado | 24.103.10050.SER-U | Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos (02288/ORSE) | M2 | 357.55 | 0 | 357.55 | 19.8 | 7079.49 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 355.26 | 7034.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.26 | 7034.15 | 0 | 2.29 | 45.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 200600 | PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.1 | MEDIDO
Planilhado | 09115.8.9.91U | Pintura interna ou externa sobre esquadria metálica, c/esmalte sintético à base d`água, após lixamento, limpeza, uma demão de fundo anticorrosivo à base d`água e duas demãos de acabamento | M2 | 17.65 | 4.45 | 22.1 | 25.03 | 553.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.1 | 553.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 553.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.69 | MEDIDO
Planilhado | 24.102.10055.SER-U | Repintura sobre ferro com tinta esmalte a base dágua, inclusive lixamento e limpeza leve | M2 | 2.55 | 1.14 | 3.69 | 16.91 | 62.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.69 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 200700 | PINTURA EXTERNA EM GERAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 301.18 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09115.8.15.112U | Pintura de piso ext./int.c/tinta a base dágua L=15cm | M | 240 | 61.18 | 301.18 | 8.43 | 2538.95 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 301.18 | 2538.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.18 | 2538.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 230100 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.67 | MEDIDO
Planilhado | 04.110.00133.SER-U | Base de brita graduada p/pavimentação, inclusive compactação | M3 | 4.55 | 43.4 | 47.95 | 221.91 | 10640.58 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.55 | 1009.69 | 0 | 19.67 | 4364.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 5374.66 | 0 | 23.73 | 5265.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.137.000085.SER | Pavimentação intertravada com blocos de concreto 16 faces # 8 cm, 35 MPa, sobre coxim de areia | M2 | 367 | 12 | 379 | 81.7 | 30964.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 358.52 | 29291.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.52 | 29291.08 | 0 | 20.48 | 1673.22 | 0 |  | 133 | MEDIDO
Planilhado | 30.137.00180.SER-U | Arrancamento e reassentamento de blocos intertravados de concreto | M2 | 7 | 126 | 133 | 36.22 | 4817.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133 | 4817.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 4817.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.137.10102.SER-U | Soleira em concreto aparente com acabamento desempenado, medindo 14x10cm (11.013.0006-0 EMOP) | M | 9 | 0 | 9 | 32.98 | 296.82 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.15 | 136.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 136.87 | 0 | 4.85 | 159.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.137.10185.SER-U | Assentamento de bloco de concreto intertravado | M2 | 85.15 | 0 | 85.15 | 13.49 | 1148.67 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.15 | 1148.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230200 | PAISAGISMO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | MEDIDO
Planilhado | 30.147.000157.SER | Grama São Carlos em placas de 40 x 40 cm | M2 | 15 | 0 | 15 | 18.18 | 272.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 272.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 272.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.147.00376.SER-U | Muda de árvore ornamental pata de vaca com altura 1,5 a 2 m - FORNECIMENTO | UN | 6 | 0 | 6 | 115.25 | 691.5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 691.5 | 0 |  | 12 | MEDIDO
Planilhado | 30.147.00410.SER-U | Muda de árvore ornamental ipê amarelo/roxo com altura 1,5 a 2 m - FORNECIMENTO | UN | 12 | 0 | 12 | 79.15 | 949.8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 949.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 949.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.147.01556.SER-U | Plantio de árvore isolada até 2,00m de altura, de qualquer espécie, terra preta simples e estaca de madeira(tutor), exclusive fornec. da árvore | UN | 18 | 0 | 18 | 53.23 | 958.14 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 958.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230400 | DIVERSOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.94 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.1.91U | Barreira de proteção, tipo concertina, com D=450mm, dupla, aço galvanizado - fornecimento e instalação | M | 57.1 | 13.32 | 70.42 | 46.91 | 3303.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47.48 | 2227.29 | 0 | 22.94 | 1076.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.42 | 3303.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 24 | LIMPEZA DE OBRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 240100 | LIMPEZA GERAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164.43 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desconto | 05.108.000680-SER | Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria | M2 |  | 164.5 | 164.5 |  | 0 | 13.03 | 2143.44 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 164.43 | 0 | 2142.52 | 0 | 27917.04 | 0 | 164.43 | 0 | 2142.52 | 0.07 | 0 | 0.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 240200 | LIMPEZA FINAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 732.61 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.102.00020.SER-U | Limpeza geral da edificação | M2 | 401.2 | 331.41 | 732.61 | 9.58 | 7018.41 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 732.61 | 7018.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.61 | 7018.4 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
| VALOR DE ACRÉSCIMO |  |  |  | R$ 41.578,11 |  | TOTAL SEM DESCONTO | 766223.95 | TOTAL SEM DESCONTO | 8946.44 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 64223.9 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 169477.74 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 127201.18 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 117713.38 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 62731.25 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 109376.89 | 8945.52 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 1202281.72 | 0 | VALOR ACUMULADO SEM DESCONTO | 650724.34 | 8945.52 | VALOR À REALIZAR SEM DESCONTO | 115499.61 | 0.92 |  |  | medido
| VALOR DE REDUÇÃO |  |  |  | R$ 0,00 | [34 empty] | medido
| VALOR TOTAL DOS ITENS PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO E NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO: | [5 empty] | TOTAL COM DESCONTO | 587143.65 | - |  | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 49213.62 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 129867.75 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 97471.98 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 90201.65 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 48069.83 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 83813.55 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 921286.88 | - | VALOR ACUMULADO COM DESCONTO | 498638.38 | - | VALOR À REALIZAR COM DESCONTO | 88505.27 | - |  |  | medido
[7 empty] | TOTAL DO CONTRATO |  | 596090.09 |  | TOTAL MEDIDO | 49213.62 |  | TOTAL MEDIDO | 129867.75 |  | TOTAL MEDIDO | 97471.98 |  | TOTAL MEDIDO | 90201.65 |  | TOTAL MEDIDO | 48069.83 |  | TOTAL MEDIDO | 92759.07 |  | TOTAL MEDIDO | 921286.88 |  | TOTAL ACUM. | 507583.9 |  | TOTAL A REALIZAR | 88506.19 |  |  |  | medido
medido
| LEGENDA | [38 empty] | medido
|  | ITENS PLANILHADOS COM DESCONTO | [37 empty] | medido
|  | ITENS NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO | [37 empty] | medido
|  | ITENS NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO | [37 empty] | medido
|  | ITENS PLANILHADOS ADVINDOS | [37 empty] | medido
medido
| TJERJ - DGLOG - DEENG - DIFOB (DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS) | [38 empty] | medido
VALIDAÇÃO DE DADOS
1ª MEDIÇÃO
2ª MEDIÇÃO
3ª MEDIÇÃO
4ª MEDIÇÃO
5ª MEDIÇÃO
6ª MEDIÇÃO
7ª MEDIÇÃO
8ª MEDIÇÃO
9ª MEDIÇÃO
10ª MEDIÇÃO
11ª MEDIÇÃO
12ª MEDIÇÃO
13ª MEDIÇÃO
14ª MEDIÇÃO
15ª MEDIÇÃO
16ª MEDIÇÃO
17ª MEDIÇÃO
18ª MEDIÇÃO
19ª MEDIÇÃO
20ª MEDIÇÃO