## MEDIÇÃO FINAL
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
| OBRA: REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO NA FRENTE DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | [71 empty] | CONTRATO 003/0278/2021: R$ 290.000,00 + 1º TERMO 003/0681/2021: ACRÉSCIMO R$ 24.595,35 = 314.595,35
| FISCAL: | SÉRGIO BRANDÃO DA SILVA (Técnico Judiciário - Matrícula: 01/28033)
| FISCAL SUBSTITUTO: | JORGE DUARTE GASPAR (Analista Judiciário - Matrícula: 01/20817)
| ASSISTENTE(S) DO FISCAL: | GERENTE CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES (Infotec – CREA/RJ 1982103052 ) / ENG. CIVIL KELI REGINA BARRETO DA MATA (Infotec – CREA/RJ 2002100975) / ENG. ELETRICISTA JIVERLEI MARQUEZINI JUNIOR (Infotec - CREA 2004105733)
| CONTRATADA: M.A. MORENO PAIM CONSTRUTORA | [70 empty] | VARIAÇÃO CONTRATUAL: |  |  | 23.13%
SERVIÇOS EXECUTADOS EM QUANTITATIVO (SERV. PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS)
| CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADE |  | ACRÉSCIMO I | QUANTIDADE FINAL | VALOR ORÇADO DO CONTRATO |  |  |  | PERÍODO: 12/07/2021 A 10/08/2021 |  |  | PERÍODO: 11/08/2021 a 09/09/2021 |  |  | PERÍODO: 10/09/2021 a 09/10/2021 |  |  | PERÍODO: 10/10/2021 a 08/11/2021 |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | PERÍODO: |  |  | ACUMULADO ATÉ 4ª MEDIÇÃO
|  |  | UNID. | PLANILHA CONTRATUAL |  |  | COM DESCONTO (APLICADO NO VALOR TOTAL) |  | SEM DESCONTO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE ACUMULADA | VALOR ACUMULADO |  | QUANTIDADE A REALIZAR | VALOR A REALIZAR
[11 empty] | 1ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 2ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 3ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 4ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 5ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 6ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 7ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 8ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 9ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 10ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 11ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 12ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 13ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 14ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 15ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 16ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 17ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 18ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 19ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 20ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 4ª MEDIÇÃO | FILTRO
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$) | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
Família | 0 | ADMINISTRAÇÃO | [75 empty] | MEDIDO
Família | 100 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.01U | ADMINISTRAÇÃO - mão de obra mensalista | MÊS | 4 | 0 | 4 | 27347.07 | 109388.28 |  | 0 | 0.7524 | 20575.93 | 0 | 2.1412 | 58555.54 | 0 | 0.3396 | 9287.06 | 0 | 0.7668 | 20969.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 109388.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.02U | ADMINISTRAÇÃO - transportes, refeições e prêmio assiduidade | MÊS | 4 | 0 | 4 | 9212.07 | 36848.28 |  | 0 | 0.7524 | 6931.16 | 0 | 2.1412 | 19724.88 | 0 | 0.3396 | 3128.42 | 0 | 0.7668 | 7063.82 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 36848.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.04U | ADMINISTRAÇÃO - equipamentos de proteção individual | MÊS | 4 | 0 | 4 | 1005.99 | 4023.96 |  | 0 | 0.7524 | 756.91 | 0 | 2.1412 | 2154.03 | 0 | 0.3396 | 341.63 | 0 | 0.7668 | 771.39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4023.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.05U | ADMINISTRAÇÃO - máquinas e ferramentas | MÊS | 4 | 0 | 4 | 2335.96 | 9343.84 |  | 0 | 0.7524 | 1757.58 | 0 | 2.1412 | 5001.76 | 0 | 0.3396 | 793.29 | 0 | 0.7668 | 1791.21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 9343.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MEDIDO
Família | 200 | ADMINISTRAÇÃO COMPLEMENTAR |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Planilhado | 01730.8.1.10U | Limpeza permanente da obra, barracão, vestiário e outros, incl.seleção de resíduos | MÊS | 4 | 0 | 4 | 2401.2 | 9604.8 |  | 0 | 1 | 2401.2 | 0 | 1 | 2401.2 | 0 | 1 | 2401.2 | 0 | 1 | 2401.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 9604.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | MEDIDO
Planilhado | 02595.8.1.99U | Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras, inclusive equipamentos | DIA | 5 | 0 | 5 | 514.02 | 2570.1 |  | 0 | 2 | 1028.04 | 0 | 2 | 1028.04 | 0 | 1 | 514.02 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 2570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03310.8.15.5U | Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando coleta, moldagem e capeamento, transporte até 100km, medido por m³ de concreto colocado nas formas (01.001.0151-0 EMOP) | M3 | 8.9 | 3.36 | 12.26 | 24.28 | 297.67 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.26 | 297.67 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.26 | 297.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | MEDIDO
Família | 10100 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.1.022U | Projeto de "as built" | M2 | 165 | 97 | 262 | 1.73 | 453.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 262 | 453.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 262 | 453.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | MEDIDO
Família | 10400 | DESPESAS DIVERSAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 0104211U | Despesa c/serviços profissionais (despachante) e taxas p/licenças, legalizações junto a órgãos públicos | M2 | 165 | 97 | 262 | 1.17 | 306.54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 165 | 193.05 | 0 |  | 0 | 0 | 97 | 113.49 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 262 | 306.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Família | 20100 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | MEDIDO
Planilhado | 02.102.00000290.SER-U | Demolição de caixa de passagem em bloco de concreto 40x40x40cm exclus. tampa de ff | M3 | 1 | 0 | 1 | 5.64 | 5.64 |  | 0 | 0.13 | 0.73 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 | 0.73 | 0 | 0.87 | 4.91 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000006.SER | Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor pneumático | M3 | 8.9 | 2.44 | 11.34 | 646.34 | 7329.5 |  | 0 | 7.56 | 4886.33 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.78 | 2443.17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.34 | 7329.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000033.SER | Remoção de guia pré-fabricada de concreto | M | 20.2 | 0 | 20.2 | 9.79 | 197.76 |  | 0 | 11.65 | 114.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.65 | 114.05 | 0 | 8.55 | 83.71 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020103U | Retirada de caixas 4x2, 4x4x 15x15 cm, octogonal - embutidas e aparentes | UN | 3 | 0 | 3 | 1.81 | 5.43 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.43 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020190U | Retirada de luminária em poste | UN | 3 | 0 | 3 | 12.57 | 37.71 |  | 0 | 1 | 12.57 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 12.57 | 0 | 2 | 25.14 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02060199U | Retidada cuidadosa de tampa de FF pesada c/caixilho 40x40cm | UN | 1 | 0 | 1 | 34.41 | 34.41 |  | 0 | 1 | 34.41 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 34.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020615U | Retirada de fios e cabos em eletroduto/eletrocalha e cabo cobre nu seção até 10mm² | M | 92 | 0 | 92 | 1.26 | 115.92 |  | 0 | 30 | 37.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 37.8 | 0 | 62 | 78.12 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020622U | Retirada de cabo telefônico de qualquer tipo até 20 pares | M | 65 | 0 | 65 | 1.05 | 68.25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 68.25 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020630U | Retirada de eletroduto / duto de qualquer tipo (aparente) diâmetro de até 1 | M | 18 | 0 | 18 | 2.09 | 37.62 |  | 0 | 10 | 20.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 20.9 | 0 | 8 | 16.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020660U | Retirada de tubulação e conexões de PVC até 75 mm | M | 42 | 0 | 42 | 4.81 | 202.02 |  | 0 | 10.58 | 50.89 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.58 | 50.89 | 0 | 31.42 | 151.13 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020690U | Retirada de poste de concreto ou aço de 3,50 até 9,00m (21.004.0095-0 EMOP) | UN | 3 | 0 | 3 | 112.63 | 337.89 |  | 0 | 1 | 112.63 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 112.63 | 0 | 2 | 225.26 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02220.8.4.3U | Demolição manual de concreto armado (05.001.0002-1 EMOP) | M3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 325.35 | 422.96 |  | 0 | 0.1 | 32.54 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 32.54 | 0 | 1.2 | 390.42 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02220.8.9.2U | Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto (SC 04.05.1300 SCO/FGV) | M2 | 21.2 | 0 | 21.2 | 23.4 | 496.08 |  | 0 | 9.15 | 214.11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.15 | 214.11 | 0 | 12.05 | 281.97 | 0 | 9.11 | MEDIDO
Planilhado | 02226.8.3.02U | Retirada de caixas de passagem até 502x502mm em PVC ou em ferro, embutida/aparente | UN | 1 | 0 | 1 | 3.63 | 3.63 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.63 | 0 | 54.49 | MEDIDO
Planilhado | 12.102.0000500.SER-U | Retirada e recolocação de gradil de alumínio tubular | M2 | 27.8 | 9.11 | 36.91 | 64.31 | 2373.68 |  | 0 | 18.46 | 1187.16 | 0 |  | 0 | 0 | 9.34 | 600.66 | 0 | 9.11 | 585.86 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36.91 | 2373.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.137.0002140.SER-U | Arrancamento e reassentamento de blocos intertravados de concreto | M2 | 34.3 | 54.49 | 88.79 | 35.92 | 3189.34 |  | 0 | 18.88 | 678.17 | 0 | 8.58 | 308.19 | 0 | 6.84 | 245.69 | 0 | 54.49 | 1957.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88.79 | 3189.33 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.42 | MEDIDO
Família | 20500 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Planilhado | 02.105.0000730.SER-U | Envelope de areia para proteção de tubos enterrados com escavação, acerto de vala e lançamento | M3 | 1.5 | 0.42 | 1.92 | 264.03 | 506.94 |  | 0 | 1.5 | 396.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42 | 110.89 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.92 | 506.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02621.8.1.3U | Caixa de inspeção em anéis de concreto pré-moldado, D=600mm H=925mm, exclus. tampão de ferro e escavação - fornecimento e colocação (15.002.0200-0 EMOP) | UN | 1 | 0 | 1 | 252.87 | 252.87 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252.87 | 0 | 2 | MEDIDO
Planilhado | 02630.8.3.099U | Tampão de ferro fundido tipo leve D=60cm | UN | 1 | 0 | 1 | 462.47 | 462.47 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 462.47 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 36 | 2 | 38 | 22.1 | 839.8 |  | 0 | 36 | 795.6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38 | 839.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | MEDIDO
Planilhado | 13.102.000013.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 40 mm | M | 24 | 0 | 24 | 42.98 | 1031.52 |  | 0 | 19 | 816.62 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 816.62 | 0 | 5 | 214.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000014.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 50 mm | M | 33 | 2 | 35 | 51.87 | 1815.45 |  | 0 | 33 | 1711.71 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 103.74 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35 | 1815.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000052.SER-U | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | UN | 4 | 0 | 4 | 19.91 | 79.64 |  | 0 | 3 | 59.73 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 59.73 | 0 | 1 | 19.91 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000451.SER-U | Tê 90° soldável/rosca PVC Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" | UN | 2 | 0 | 2 | 15.5 | 31 |  | 0 | 1 | 15.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 15.5 | 0 | 1 | 15.5 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.0008001.SER-U | Tubo PVC PB Ø 40 mm inclusive conexões | M | 10 | 0 | 10 | 20.19 | 201.9 |  | 0 | 3 | 60.57 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 60.57 | 0 | 7 | 141.33 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.0008021.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 75 mm inclusive conexões | M | 3 | 0 | 3 | 43.14 | 129.42 |  | 0 | 3 | 129.42 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 129.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.0008031.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 100 mm inclusive conexões | M | 42 | 0 | 42 | 48.6 | 2041.2 |  | 0 | 33.6 | 1632.96 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33.6 | 1632.96 | 0 | 8.4 | 408.24 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000106.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 20 mm - 3/4" | UN | 3 | 0 | 3 | 55.18 | 165.54 |  | 0 | 3 | 165.54 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 165.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000114.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 4 | 0 | 4 | 97.49 | 389.96 |  | 0 | 3 | 292.47 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 292.47 | 0 | 1 | 97.49 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000190.SER | Torneira de bóia Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 1 | 0 | 1 | 306.78 | 306.78 |  | 0 | 1 | 306.78 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 306.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15155.8.1.42U | Caixa sifonada de PVC c/tampa cega quadradra branca, 150x185x75mm | UN | 1 | 0 | 1 | 87.61 | 87.61 |  | 0 | 1 | 87.61 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 87.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15410.8.27.21U | Torneira de lavagem, jardim ou tanque D= 1/2 ou 3/4" | UN | 2 | 0 | 2 | 126.41 | 252.82 |  | 0 | 2 | 252.82 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 252.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15450.8.3.1U | Reservatório dágua de polietileno cap.500L | UN | 1 | 0 | 1 | 261.05 | 261.05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261.05 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15900.8.1.10U | Fixação tipo econômica p/tubulação D=1/2 a 4" - cj.completo | UN | 10 | 0 | 10 | 17.37 | 173.7 |  | 0 | 10 | 173.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 173.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 220250U | Filtro c/cartucho p/tripla filtragem - completo | UN | 1 | 0 | 1 | 151.11 | 151.11 |  | 0 | 1 | 151.11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 151.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20600 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - TELEFONIA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10270.8.1.100U | Retirada e recolocação de piso elevado em placas, exclusive estrutura | M2 | 15 | 0 | 15 | 4.82 | 72.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72.3 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.44U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/4" c/fixações | UN | 6 | 0 | 6 | 5.91 | 35.46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35.46 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001503.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/4" | M | 12 | 0 | 12 | 36.71 | 440.52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 440.52 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.23U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1 1/4"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 3 | 0 | 3 | 92.39 | 277.17 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 277.17 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 2 | 0 | 2 | 9.8 | 19.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.6 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16973.8.1.10U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl. conexões e kit vedação 32 mm (1 1/4) - (06.069.0100-0 EMOP) | M | 6 | 0 | 6 | 14.78 | 88.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88.68 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17083099U | Caixa de passagem termo-plástica, para sobrepor, com tampa, grau de proteção: IP55, uso externo, tamanho 240x190x90mm (+/- 10%), com furação para tubos até 38 mm, fornecida com embutes | UN | 1 | 0 | 1 | 91.54 | 91.54 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.54 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1719322U | Cabo telefônico tipo CCE-APL p/ 2 pares (Branco e Azul/ Branco e Laranja) 0,5 mm estanhado c/ certificação ANATEL | M | 65 | 0 | 65 | 5.78 | 375.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 375.7 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 1 | 0 | 1 | 40.11 | 40.11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.11 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079996U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1 1/4”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 6 | 0 | 6 | 7.71 | 46.26 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46.26 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20700 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - QUADROS PARCIAIS E DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MEDIDO
Planilhado | 02633.8.2.04U | Tampa de F.F.tipo pesada 400x400mm, incl.caixilho | UN | 2 | 0 | 2 | 237.34 | 474.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 474.68 | 0 | 4 | MEDIDO
Planilhado | 02633.8.2.099U | Reinstalação de tampa de F.F.tipo pesada c/caxilho 400x400mm | UN | 1 | 0 | 1 | 83.86 | 83.86 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 83.86 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 83.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.01U | Tirante de aço 1/4" rosqueado incl. fixações | M | 58 | 0 | 58 | 5.77 | 334.66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 23.08 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 23.08 | 0 | 54 | 311.58 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.5.11U | Grampo duplo de aterramento em bronze (tp.abraçadeira) p/fix.cabo 16mm² a haste 3/4" | UN | 6 | 0 | 6 | 39.12 | 234.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 234.72 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 234.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.8.055U | Haste de aterramento 3/4"x2,40m | UN | 4 | 0 | 4 | 140.46 | 561.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 561.84 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 561.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.055U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 10mm² | UN | 30 | 0 | 30 | 11.74 | 352.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 270.02 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 270.02 | 0 | 7 | 82.18 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.077U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 25mm² | UN | 6 | 0 | 6 | 13.93 | 83.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 27.86 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 27.86 | 0 | 4 | 55.72 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.099U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 50mm² | UN | 24 | 0 | 24 | 18.75 | 450 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 150 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 150 | 0 | 16 | 300 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 65 | 0 | 65 | 5.09 | 330.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 44 | 223.96 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44 | 223.96 | 0 | 21 | 106.89 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1" c/fixações | UN | 40 | 0 | 40 | 5.23 | 209.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 167.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 167.36 | 0 | 8 | 41.84 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.44U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/4" c/fixações | UN | 4 | 0 | 4 | 5.91 | 23.64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 23.64 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 23.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.77U | Braçadeira tipo “D” chapa galv. 2 1/2” c/ fixações | UN | 4 | 0 | 4 | 6.76 | 27.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 27.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 27.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 85 | 0 | 85 | 21 | 1785 |  | 0 |  | 0 | 0 | 66 | 1386 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 66 | 1386 | 0 | 19 | 399 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 55 | 0 | 55 | 27.41 | 1507.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 48 | 1315.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 48 | 1315.68 | 0 | 7 | 191.87 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001504.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 50 mm 1 1/2" | M | 12 | 0 | 12 | 42.03 | 504.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 504.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 504.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | MEDIDO
Planilhado | 16.111.001506.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 75 mm 2 1/2" | M | 73 | 0 | 73 | 83.13 | 6068.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 4987.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 4987.8 | 0 | 13 | 1080.69 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001590.SER-U | Reinstalação de tubulação de Ø 25 mm 3/4" a Ø 50 mm 1 1/2" em PVC | M | 14 | 0 | 14 | 12.57 | 175.98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 125.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 125.7 | 0 | 4 | 50.28 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001025.SER | Suporte curto para luminária em chapa de aço galvanizado para perfilado | UN | 2 | 0 | 2 | 8.99 | 17.98 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.98 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000056.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 402 x 402 x 152 mm | UN | 1 | 0 | 1 | 221.87 | 221.87 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 221.87 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 221.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.00009599.SER-U | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "LL/LB/LR" c/tampa cega IP 54 Ø 2 1/2" | UN | 16 | 0 | 16 | 206.16 | 3298.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 1030.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 1030.8 | 0 | 11 | 2267.76 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 100 | 0 | 100 | 38.14 | 3814 |  | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 3051.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 3051.2 | 0 | 20 | 762.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000308.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 400 | 0 | 400 | 72.21 | 28884 |  | 0 |  | 0 | 0 | 320 | 23107.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 320 | 23107.2 | 0 | 80 | 5776.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000017.SER-U | Interruptor, uma tecla bipolar paralela 10 A - 250 V | UN | 1 | 0 | 1 | 62.19 | 62.19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 62.19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 62.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.100U | Terminal pré-isolado tipo pino - 2,5mm² | UN | 50 | 0 | 50 | 1.38 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 16.56 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 16.56 | 0 | 38 | 52.44 | 0 | 30 | MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.122U | Terminal pré-isolado tipo pino - 6,0mm² | UN | 30 | 0 | 30 | 1.97 | 59.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 7.88 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 7.88 | 0 | 26 | 51.22 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16119.8.1.02U | Instalação de cabo/fio isolado 2,5mm² | M | 46 | 0 | 46 | 2.05 | 94.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 61.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 61.5 | 0 | 16 | 32.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16119.8.1.03U | Instalação de cabo/fio isolado 4mm² | M | 46 | 0 | 46 | 2.5 | 115 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 115 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.11.088U | Cabo flexível isolado PVC 300/500V 70°, tipo PP, 3x2,5mm² | M | 10 | 0 | 10 | 14.67 | 146.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 44.01 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 44.01 | 0 | 7 | 102.69 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.90U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 450 | 0 | 450 | 7.79 | 3505.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 441 | 3435.39 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 441 | 3435.39 | 0 | 9 | 70.11 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.92U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, termoplastico, antichama 6,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 170 | 0 | 170 | 12.12 | 2060.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 144 | 1745.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144 | 1745.28 | 0 | 26 | 315.12 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.16.94U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 10,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 350 | 0 | 350 | 16.65 | 5827.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 313 | 5211.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 313 | 5211.45 | 0 | 37 | 616.05 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.96U | Cabo de cobre nu 16mm² | M | 30 | 0 | 30 | 16 | 480 |  | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 224 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 224 | 0 | 16 | 256 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.7.077U | Prensa cabos em termoplástico para cabo elétrico entre 6,0mm² e 12,0mm² | UN | 10 | 0 | 10 | 6.61 | 66.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 19.83 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 19.83 | 0 | 7 | 46.27 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.7.066U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/2 seções | UN | 4 | 0 | 4 | 6.81 | 27.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 27.24 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 27.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X 3/4 c/ tampa cega e mínimo de 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 30 | 0 | 30 | 65.19 | 1955.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 1955.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 1955.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 15 | 0 | 15 | 74.72 | 1120.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 1120.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 1120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.1.23U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1 1/4"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 6 | 0 | 6 | 92.39 | 554.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 461.95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 461.95 | 0 | 1 | 92.39 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 4 | 0 | 4 | 6.43 | 25.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 12.86 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 12.86 | 0 | 2 | 12.86 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido 1" | UN | 3 | 0 | 3 | 8.18 | 24.54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 24.54 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 24.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.05U | Box reto em alumínio fundido 1 1/2" | UN | 2 | 0 | 2 | 12.96 | 25.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 12.96 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 12.96 | 0 | 1 | 12.96 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.6.15U | Tomada 2P+T 10A-250V p/condulete/cx.passagem (4x2" ou 4x4"), preta/branca, conf.padrão brasileiro | UN | 3 | 0 | 3 | 22.96 | 68.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 68.88 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 68.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16300.8.1.102U | Caixa de inspeção em polietileno p/aterramento Ø 300mm e profund.min.300mm c/tampa F.F.c/inscrição | UN | 4 | 0 | 4 | 138.67 | 554.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 554.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 554.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16510.8.5.940U | Luminária de sobrepor 2x18/20W c/ lâmpadas LEDTUB 18/20W/220V, driver incorporado na lâmpada, corpo/refletor em chapa de aço tratada e pintada na cor branca | UN | 1 | 0 | 1 | 286.15 | 286.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 286.15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 286.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16973.8.1.10U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl. conexões e kit vedação 32 mm (1 1/4) - (06.069.0100-0 EMOP) | M | 20 | 0 | 20 | 14.78 | 295.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 88.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 88.68 | 0 | 14 | 206.92 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16973.8.1.12U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 50mm (2")(06.069.0110-0 EMOP) | M | 18 | 0 | 18 | 17.94 | 322.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 287.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 287.04 | 0 | 2 | 35.88 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos até 6,0mm² , tipo MHG 2/5 | UN | 80 | 0 | 80 | 0.89 | 71.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 71.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708423U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos de 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 40 | 0 | 40 | 0.93 | 37.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 37.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708424U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos de 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 35 | 0 | 35 | 1.05 | 36.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36.75 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17088091U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-1.BAR (220/127V) , conforme diagrama EL02 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Instalação | UN | 1 | 0 | 1 | 240.09 | 240.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 240.09 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 240.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17088092U | Caixa metálica 20x20x12cm c/disjuntor 40A 10KA 220V. Conforme diagrama | UN | 1 | 0 | 1 | 648.63 | 648.63 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 648.63 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 648.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MEDIDO
Planilhado | 17088098U | Ligação de cabo alimentador c/tensão de isolamento de 0,6/1kV-90º EPR, dupla camada, termoplástico, antichama de #50,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 c/baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, no disjuntor de 150A a ser fornecido e instalado no painel QGBT-N existente na subestação, inclusive complemento de barramento, exceto fornecimento do cabo, conforme diagrama | UN | 1 | 0 | 1 | 2428.45 | 2428.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2428.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2428.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | MEDIDO
Planilhado | 17113499U | Caixa de passagem em bloco de concreto com enchimento, 400x400x400mm | UN | 3 | 0 | 3 | 150.03 | 450.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 300.06 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 150.03 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 450.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/exterior, nas dimensões mínimas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira, impressa c/fundo branco e letras na cor preta | UN | 10 | 0 | 10 | 1.16 | 11.6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 8.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 8.12 | 0 | 3 | 3.48 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - macho | UN | 6 | 0 | 6 | 10.9 | 65.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 32.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 32.7 | 0 | 3 | 32.7 | 0 | 1 | MEDIDO
Planilhado | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - fêmea | UN | 6 | 0 | 6 | 7.66 | 45.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 22.98 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 22.98 | 0 | 3 | 22.98 | 0 | 1 | MEDIDO
Planilhado | 17140199U | Reinstalação de poste em aço altura 3,50m | UN | 3 | 0 | 3 | 140.79 | 422.37 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 140.79 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 140.79 | 0 | 2 | 281.58 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171404U | Instalação de luminária pública | UN | 3 | 0 | 3 | 20.95 | 62.85 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 20.95 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 20.95 | 0 | 2 | 41.9 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1714701U | Projetor retangular fechado, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio anodizado, lente plana de cristal temperado, fixada ao corpo refletor c/junta vedadora IP65, c/dissipador em alumínio extrudado, que permite movimentos horizontais e verticais, incl. driver e led 60W-5000K, tensão 220V | UN | 3 | 0 | 3 | 455.81 | 1367.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1367.43 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1367.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150445U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm², tipo MHG 2/5 | UN | 80 | 0 | 80 | 0.89 | 71.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 71.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150446U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 40 | 0 | 40 | 0.93 | 37.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 37.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150447U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 35 | 0 | 35 | 1.05 | 36.75 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36.75 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst | UN | 75 | 0 | 75 | 4.08 | 306 |  | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 244.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 244.8 | 0 | 15 | 61.2 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 35 | 0 | 35 | 5.29 | 185.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 158.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 158.7 | 0 | 5 | 26.45 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079996U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1 1/4”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 12 | 0 | 12 | 7.71 | 92.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 77.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 77.1 | 0 | 2 | 15.42 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17088091E | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-1.BAR (220/127V) , conforme diagrama EL02 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 1 | 10917.36 | 10917.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 10917.36 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 10917.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MEDIDO
Família | 20900 | TAPUMES E ALOJAMENTOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.102U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo refeitório e depósito - aluguel mensal | UNXMES | 4 | 0 | 4 | 878.76 | 3515.04 |  | 0 | 1 | 878.76 | 0 | 1 | 878.76 | 0 | 1 | 878.76 | 0 | 1 | 878.76 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 3515.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.129U | Abrigo Provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo vestiário c/ WC (2 chuveiros, 2 vasos, 2 lavat. e 1 mictório) - aluguel mensal | UNXMES | 4 | 0 | 4 | 1422.56 | 5690.24 |  | 0 | 1 | 1422.56 | 0 | 1 | 1422.56 | 0 | 1 | 1422.56 | 0 | 1 | 1422.56 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 5690.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1 | MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.3U | Carga e descarga de contêiner (04.013.0015-0 EMOP) | UN | 6 | 0 | 6 | 73.46 | 440.76 |  | 0 | 3 | 220.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 220.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 440.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.7U | Transporte de contêiner (04.005.0300-0 EMOP) | UNXKM | 412.2 | 0 | 412.2 | 27.79 | 11455.04 |  | 0 | 206.1 | 5727.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 206.1 | 5727.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 412.2 | 11455.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.801U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo escritório com WC (com pia, vaso sanitario e chuveiro) - aluguel mensal (AD 19.15.0050-SCO) | UNXMES | 4 | 0 | 4 | 546.84 | 2187.36 |  | 0 | 1 | 546.84 | 0 | 1 | 546.84 | 0 | 1 | 546.84 | 0 | 1 | 546.84 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 2187.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.0000200.SER-U | Tapume de proteção com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira | M2 | 78.1 | 10.53 | 88.63 | 69.09 | 6123.45 |  | 0 | 78.1 | 5395.93 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.53 | 727.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88.63 | 6123.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.0000300.SER-U | Abrigo provisório para carpintaria e/ou central de armaduras | M2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 470.3 | 1975.26 |  | 0 | 4.2 | 1975.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.2 | 1975.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.0001001.SER-U | Passadiços de madeira para pedestres, com tábua | M2 | 9.4 | 0 | 9.4 | 84.96 | 798.62 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.89 | 500.41 | 0 | 2 | 169.92 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.89 | 670.33 | 0 | 1.51 | 128.29 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02825.8.12.499U | Portão para tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira | M2 | 6 | 2.4 | 8.4 | 106.94 | 898.3 |  | 0 | 6 | 641.64 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 256.66 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 898.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 21000 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.0000050.SER-U | Placa de identificação de obra tipo banner em lona, incl.pintura e suportes de madeira | M2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 522.72 | 1672.7 |  | 0 | 3.15 | 1646.57 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.15 | 1646.57 | 0 | 0.05 | 26.13 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00130.SER-U | Placa de sinalização p/obra em chapa galvanizada nº 22, nas dimensões 1,00x0,80m, inclusive pintura | UN | 3 | 0 | 3 | 235.15 | 705.45 |  | 0 | 3 | 705.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 705.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.104.00005.SER-U | Gabarito perimétrico para locação da obra | M | 30.5 | 0 | 30.5 | 53.59 | 1634.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28 | 1500.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28 | 1500.52 | 0 | 2.5 | 133.98 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | MEDIDO
Família | 30100 | DRENAGEM DO TERRENO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Planilhado | 30.105.001702.SER-U | Tubo PVC Ø 100 mm para drenagem inclusive brita e geotextil | M | 4.2 | 3.5 | 7.7 | 104.54 | 804.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4.2 | 439.07 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 365.89 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.7 | 804.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | MEDIDO
Família | 30200 | ESCAVAÇÕES, CARGAS E TRANSPORTES |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | MEDIDO
Planilhado | 02.105.000010.SER | Escavação mecanizada de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 4 m | M3 | 90 | 8.96 | 98.96 | 8.27 | 818.4 |  | 0 | 90 | 744.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.96 | 74.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98.96 | 818.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000060.SER | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m | M3 | 6.4 | 0.12 | 6.52 | 68.82 | 448.71 |  | 0 | 6.4 | 440.45 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.12 | 8.26 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.52 | 448.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000066.SER | Escoramento contínuo de vala empregando pranchas e longarinas de peroba | M2 | 35.9 | 0 | 35.9 | 139.4 | 5004.46 |  | 0 | 23.63 | 3294.02 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.63 | 3294.02 | 0 | 12.27 | 1710.44 | 0 | 17.16 | MEDIDO
Família | 30300 | ATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | MEDIDO
Planilhado | 02.105.000070.SER | Regularização de fundo de vala com soquete | M2 | 7.8 | 17.16 | 24.96 | 25.81 | 644.22 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.8 | 201.32 | 0 | 17.16 | 442.9 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.96 | 644.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | MEDIDO
Planilhado | 02.105.000073.SER | Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete | M3 | 4.5 | 7.45 | 11.95 | 68.54 | 819.05 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 308.43 | 0 | 7.45 | 510.62 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.95 | 819.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000075.SER | Reaterro mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratória em camadas de 20 cm | M3 | 90 | 2.31 | 92.31 | 12.85 | 1186.18 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 | 1156.5 | 0 | 2.31 | 29.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.31 | 1186.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | MEDIDO
Família | 40100 | CARGA E TRANSPORTE MANUAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.25 | MEDIDO
Planilhado | 14515.8.12.2U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 60m de distância (05.001.0173-0 EMOP) | M3 | 6.4 | 13.6 | 20 | 40.43 | 808.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 258.75 | 0 |  | 0 | 0 | 13.6 | 549.85 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 808.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 32.109.0001120.SER-U | Carga manual de entulho e outros | M3 | 6.4 | 304.25 | 310.65 | 12.39 | 3848.96 |  | 0 | 6.4 | 79.3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 304.25 | 3769.66 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 310.65 | 3848.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7 | MEDIDO
Família | 40200 | CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.49 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 32.109.0001121.SER-U | Carga e descarga mecanizada de entulho | M3 | 11.6 | 164.7 | 176.3 | 3.35 | 590.61 |  | 0 | 11.6 | 38.86 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 164.7 | 551.75 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 176.3 | 590.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desconto | 31.101.100010.SER-U | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive despesas de carga e descarga, tanto espera de caminhão como servente ou equip.auxiliar, c/ velocidade média de 25km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, cap.útil de 8T - CP (04.005.0124-0 EMOP | T X KM |  | 288.17 | 288.17 |  | 0 | 1.74 | 501.42 | [9 empty] | 278.49 | 0 | 484.57 | [48 empty] | 278.49 | 0 | 484.57 | 9.68 | 0 | 16.85 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40700 | ANDAIMES E OUTROS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.100U | Locação de andaime metálico de encaixe, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime | M2/MÊS | 122.2 | 0 | 122.2 | 12.64 | 1544.61 |  | 0 | 21 | 265.44 | 0 | 73.5 | 929.04 | 0 | 10.5 | 132.72 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 105 | 1327.2 | 0 | 17.2 | 217.41 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.1U | Montagem e desmontagem de andaime | M2 | 30.6 | 0 | 30.6 | 4.8 | 146.88 |  | 0 | 21 | 100.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 100.8 | 0 | 9.6 | 46.08 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.3U | Transporte de andaime tubular, cons.área de proj.vert.do andaime, excl.carga, descarga e tempo de espera do caminhão (04.020.0122-0 EMOP) | M2XKM | 158.8 | 0 | 158.8 | 0.15 | 23.82 |  | 0 | 158.8 | 23.82 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 158.8 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 040701U | Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, c/80cm de larg.mín., c/reaproveitamento da madeira 1 vez, incl.montagem e desmontagem (CO 05.05.0300 SCO/FGV) | M | 3.5 | 0 | 3.5 | 84.78 | 296.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 169.56 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 169.56 | 0 | 1.5 | 127.17 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.10.01U | Carga e descarga manual de andaime tubular, incl.tempo de espera do caminhão, cons.área proj.vert.(04.021.0010-0 EMOP) | M2 | 30.6 | 0 | 30.6 | 0.83 | 25.4 |  | 0 | 21 | 17.43 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 17.43 | 0 | 9.6 | 7.97 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40800 | SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.33U | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados (04.014.0095-0 EMOP) | UN | 6 | 0 | 6 | 310.5 | 1863 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1242 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1242 | 0 | 2 | 621 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 5 | INFRA-ESTRUTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | MEDIDO
Família | 50200 | SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | MEDIDO
Planilhado | 02240.8.1.3U | Esgotamento água de subsolo, de infiltração ou alagamento, c/bomba elétrica 3,0HP, excl.energia elétrica | H | 560 | 0 | 560 | 0.24 | 134.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 2.88 | 0 |  | 0 | 0 | 48 | 11.52 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 14.4 | 0 | 500 | 120 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.110.00048.SER-U | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento, exclusive betoneira | M3 | 1.3 | 0.39 | 1.69 | 652.25 | 1102.31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.3 | 847.93 | 0 |  | 0 | 0 | 0.39 | 254.38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.69 | 1102.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.000045.SER-U | Enchimento de juntas de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano com seção transversal 2x1,5 cm | M | 19.6 | 0 | 19.6 | 66.23 | 1298.11 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.6 | 1298.11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.6 | 1298.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.27 | MEDIDO
Família | 50300 | FORMAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Planilhado | 04.107.000070.SER-U | Forma para galeria de concreto e muro de arrimo moldados no local em compensado plastificado # 12 mm , travamento com barras de aço CA 50 Ø 6,3 mm e tensores : | M2 | 60.5 | 26.27 | 86.77 | 295.01 | 25598.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 60.5 | 17848.11 | 0 |  | 0 | 0 | 26.27 | 7749.91 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.77 | 25598.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | MEDIDO
Família | 50400 | ARMADURAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | MEDIDO
Planilhado | 03210.8.1.3U | Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 6,3 a 10mm, corte e dobra na obra | KG | 384 | 178 | 562 | 12.49 | 7019.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 384 | 4796.16 | 0 |  | 0 | 0 | 178 | 2223.22 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 562 | 7019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03210.8.1.5U | Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 12,5 a 25mm, corte e dobra na obra | KG | 164 | 40 | 204 | 12.47 | 2543.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 164 | 2045.08 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 498.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 204 | 2543.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | MEDIDO
Família | 50500 | CONCRETO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | MEDIDO
Planilhado | 04.102.000145.SER-U | Concreto estrutural virado em obra, consistência p/vibração, brita 1 e 2, fck 25MPa | M3 | 8.9 | 3.36 | 12.26 | 619.51 | 7595.19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.01 | 4962.28 | 0 | 0.89 | 551.36 | 0 | 3.36 | 2081.55 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.26 | 7595.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | MEDIDO
Planilhado | 04.102.000200.SER-U | Concreto - aplicação e adensamento | M3 | 8.9 | 3.36 | 12.26 | 116.64 | 1430.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.01 | 934.29 | 0 | 0.89 | 103.81 | 0 | 3.36 | 391.91 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.26 | 1430.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.102.100001.SER-U | Aditivo cristalizante para impermeabilização de concreto - FORNECIMENTO DE MATERIAL | M3 | 8.9 | 3.36 | 12.26 | 148.73 | 1823.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.74 | 1151.17 | 0 | 1.16 | 172.53 | 0 | 3.36 | 499.73 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.26 | 1823.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 7 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | MEDIDO
Família | 70100 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | MEDIDO
Ñ Plan s/desconto | 05.109.000945.SER-U | Preenchimento com concreto, p/bloco de concreto 14x19x39 cm, em paredes, medido pela área real | M2 |  | 3.36 | 3.36 |  | 0 | 79.18 | 266.04 | [9 empty] | 3.36 | 0 | 266.04 | [48 empty] | 3.36 | 0 | 266.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desconto | 06.101.00295.SER-U | Alvenaria com blocos de concreto 14 x 19 x 39 cm, classe C (resistência = 3 MPa), parede # 14 cm, juntas com 10 mm, com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:6 | M2 |  | 3.36 | 3.36 |  | 0 | 97.26 | 326.79 | [9 empty] | 3.36 | 0 | 326.79 | [48 empty] | 3.36 | 0 | 326.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 14 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | MEDIDO
Família | 140100 | CHAPISCO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | MEDIDO
Planilhado | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 38.4 | 11.41 | 49.81 | 7.71 | 384.03 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.4 | 296.06 | 0 | 11.41 | 87.97 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49.81 | 384.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.101.0000100.SER-U | Chapisco fino externo (SBC-121070) | M2 | 38.4 | 4.9 | 43.3 | 12.08 | 523.06 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.4 | 463.87 | 0 | 4.9 | 59.19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43.3 | 523.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | MEDIDO
Família | 140200 | EMBOÇO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 140214U | Emboço externo c/argamassa única pré-fabricada | M2 | 38.4 | 4.9 | 43.3 | 46.8 | 2026.44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.4 | 1797.12 | 0 | 4.9 | 229.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43.3 | 2026.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20 | PINTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.78 | NÃO MEDIDO
Família | 200300 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.103.100050.SER-U | Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos (02288/ORSE) | M2 | 205.8 | 48.78 | 254.58 | 19.64 | 4999.95 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 205.8 | 4041.91 | 0 | 48.78 | 958.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 254.58 | 4999.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Família | 230100 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Planilhado | 04.110.00133.SER-U | Base de brita graduada p/pavimentação, inclusive compactação | M3 | 7.9 | 0 | 7.9 | 175.83 | 1389.06 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 914.32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 914.32 | 0 | 2.7 | 474.74 | 0 | 3 | MEDIDO
Planilhado | 30.113.000110.SER | Guia pré-fabricada de concreto reta ou curva assentada com concreto C15 S50 | M | 19.3 | 0 | 19.3 | 71 | 1370.3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 745.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 745.5 | 0 | 8.8 | 624.8 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.137.000085.SER | Pavimentação intertravada com blocos de concreto 16 faces # 8 cm, 35 MPa, sobre coxim de areia | M2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 81.04 | 421.41 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 243.12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 243.12 | 0 | 2.2 | 178.29 | 0 | 28.56 | MEDIDO
Família | 230200 | PAISAGISMO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.147.001555.SER-U | Plantio de grama em placa tipo esmeralda , incl. forn. da grama e transp., prep. terreno e mat. p/ este (09.002.0030-0-EMOP) | M2 | 92 | 0 | 92 | 32.74 | 3012.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 1047.68 | 0 | 28.56 | 935.05 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60.56 | 1982.73 | 0 | 31.44 | 1029.35 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 24 | LIMPEZA DE OBRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.88 | MEDIDO
Família | 240100 | LIMPEZA GERAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan s/desconto | 05.108.000680.SER | Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria | M2 |  | 218.88 | 218.88 |  | 0 | 12.32 | 2696.6 | [9 empty] | 218.88 | 0 | 2696.6 | [48 empty] | 218.88 | 0 | 2696.6 | 0 | 0 | 0 | 262 | MEDIDO
Família | 240200 | LIMPEZA FINAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Planilhado | 23.102.0000201.SER-U | Limpeza geral da edificação | M2 | 270.3 | 0 | 270.3 | 9.5 | 2567.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 262 | 2489 | 0 | [48 empty] | 262 | 2489 | 0 | 8.3 | 78.85 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| VALOR DE ACRÉSCIMO |  |  |  | 24595.35 |  | TOTAL SEM DESCONTO | 404299.45 | TOTAL SEM DESCONTO | 3790.85 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 72046.63 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 198739.41 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 33891.78 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 74686.54 | 3774 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR ACUMULADO SEM DESCONTO | 379364.36 | 3774 | VALOR À REALIZAR SEM DESCONTO | 24935.09 | 16.85 |  | medido
| VALOR DE REDUÇÃO |  |  |  | R$ 0,00 | [72 empty] | medido
| VALOR TOTAL DOS ITENS PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO E NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO: | [5 empty] | TOTAL COM DESCONTO | 310804.5 | - |  | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 55385.72 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 152780.58 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 26054.25 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 57415.15 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR ACUMULADO COM DESCONTO | 291635.7 | - | VALOR À REALIZAR COM DESCONTO | 19168.8 | - |  | medido
[7 empty] | TOTAL DO CONTRATO |  | 314595.35 |  | TOTAL MEDIDO | 55385.72 |  | TOTAL MEDIDO | 152780.58 |  | TOTAL MEDIDO | 26054.25 |  | TOTAL MEDIDO | 61189.15 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL ACUM. | 295409.7 |  | TOTAL A REALIZAR | 19185.65 |  |  | medido
medido
| LEGENDA | [76 empty] | medido
|  | ITENS PLANILHADOS COM DESCONTO | [75 empty] | medido
|  | ITENS NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO | [75 empty] | medido
|  | ITENS NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO | [75 empty] | medido
|  | ITENS PLANILHADOS ADVINDOS | [75 empty] | medido
medido
| TJERJ - DGLOG - DEENG - DIFOB (DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS) | [76 empty] | medido
VALIDAÇÃO DE DADOS
1ª MEDIÇÃO
2ª MEDIÇÃO
3ª MEDIÇÃO
4ª MEDIÇÃO
5ª MEDIÇÃO
6ª MEDIÇÃO
7ª MEDIÇÃO
8ª MEDIÇÃO
9ª MEDIÇÃO
10ª MEDIÇÃO
11ª MEDIÇÃO
12ª MEDIÇÃO
13ª MEDIÇÃO
14ª MEDIÇÃO
15ª MEDIÇÃO
16ª MEDIÇÃO
17ª MEDIÇÃO
18ª MEDIÇÃO
19ª MEDIÇÃO
20ª MEDIÇÃO