## MEDIÇÃO INICIAL
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
| OBRA: CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, VARA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E DETRA | [123 empty] | CONTRATO: 003/0240/2022 = R$ 141.360.349,59
| FISCAL: |  | SERGIO BRANDÃO DA SILVA (TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - MATRÍCULA: 10/28033) / FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES (TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - MATRÍCULA: 01/22691)
| FISCAL SUBSTITUTO: |  | CLAUDIO ALMEIDA (ANALISTA JUDICIÁRIO - MATRÍCULA: 01/13376)
| ASSISTENTE(S) DO FISCAL: |  | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES (GERENTE DE OBRAS - CREA RJ 1982103052) / KELI REGINA BARRETO DA MATA (ENG. CIVIL - CREA RJ: 2002100975) / CARLOS JOSÉ DE PAIVA JUNIOR (ENG. CIVIL - CREA: 86101715-4 D RJ) / EDGARD DE ARAUJO SILVA (ENG. CIVIL - CREA: 2008154046) / FLAVIA DONOLA DEMARTINI (ARQUITETA - CAU: 52621-5) / RAFAEL JOSÉ ANIBOLETI MACHADO (ENG. MECÂNICO - CREA 2011112989) / JIVERLEI MARQUEZINI JUNIOR (ENG. ELETRICISTA - CREA: 2004.105-733) / NILSON SARAIVA VAZ JUNIOR (ENG. ELETRICISTA - CREA RJ: 55125)
| CONTRATADA: JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A | [122 empty] | VARIAÇÃO CONTRATUAL: |  |  | 9.825%
SERVIÇOS EXECUTADOS EM QUANTITATIVO (SERV. PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS)
| EQUIPE | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANTIDADE |  | QUANTIDADE FINAL | VALOR ORÇADO DO CONTRATO |  |  |  | PERÍODO: 17/10/2022 A 15/11/2022 | [7 empty] | PERÍODO: | [7 empty] | PERÍODO: | [7 empty] | PERÍODO: | [7 empty] | PERÍODO: | [7 empty] | PERÍODO: | [7 empty] | PERÍODO: | [7 empty] | PERÍODO: | [7 empty] | PERÍODO: | [7 empty] | PERÍODO: | [7 empty] | PERÍODO: | [7 empty] | PERÍODO: | [7 empty] | PERÍODO: | [7 empty] | PERÍODO: | [7 empty] | ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO
|  |  |  | UNID. | PLANILHA CONTRATUAL |  | COM DESCONTO (APLICADO NO VALOR TOTAL) |  | SEM DESCONTO |  | QUANTIDADE | [5 empty] | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | [5 empty] | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | [5 empty] | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | [5 empty] | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | [5 empty] | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | [5 empty] | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | [5 empty] | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | [5 empty] | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | [5 empty] | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | [5 empty] | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | [5 empty] | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | [5 empty] | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | [5 empty] | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE | [5 empty] | VALOR MEDIDO |  | QUANTIDADE ACUMULADA | VALOR ACUMULADO |  | QUANTIDADE A REALIZAR | VALOR A REALIZAR
[11 empty] | 1ª MEDIÇÃO VEMSE (JUSTIÇA) | 1ª MEDIÇÃO NAI | 1ª MEDIÇÃO DETRA | 1ª MEDIÇÃO ÁREA EXTERNA | 1ª MEDIÇÃO INSTALAÇÕES | 1ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 2ª MEDIÇÃO VENSE | 2ª MEDIÇÃO NAI | 2ª MEDIÇÃO DETRA | 2ª MEDIÇÃO ÁREA EXTERNA | 2ª MEDIÇÃO INSTALAÇÕES | 2ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 3ª MEDIÇÃO VENSE | 3ª MEDIÇÃO NAI | 3ª MEDIÇÃO DETRA | 3ª MEDIÇÃO ÁREA EXTERNA | 3ª MEDIÇÃO INSTALAÇÕES | 3ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 4ª MEDIÇÃO VENSE | 4ª MEDIÇÃO NAI | 4ª MEDIÇÃO DETRA | 4ª MEDIÇÃO ÁREA EXTERNA | 4ª MEDIÇÃO INSTALAÇÕES | 4ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 5ª MEDIÇÃO VENSE | 5ª MEDIÇÃO NAI | 5ª MEDIÇÃO DETRA | 5ª MEDIÇÃO ÁREA EXTERNA | 5ª MEDIÇÃO INSTALAÇÕES | 5ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 6ª MEDIÇÃO VENSE | 6ª MEDIÇÃO NAI | 6ª MEDIÇÃO DETRA | 6ª MEDIÇÃO ÁREA EXTERNA | 6ª MEDIÇÃO INSTALAÇÕES | 6ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 7ª MEDIÇÃO VENSE | 7ª MEDIÇÃO NAI | 7ª MEDIÇÃO DETRA | 7ª MEDIÇÃO ÁREA EXTERNA | 7ª MEDIÇÃO INSTALAÇÕES | 7ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 8ª MEDIÇÃO VENSE | 8ª MEDIÇÃO NAI | 8ª MEDIÇÃO DETRA | 8ª MEDIÇÃO ÁREA EXTERNA | 8ª MEDIÇÃO INSTALAÇÕES | 8ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 9ª MEDIÇÃO VENSE | 9ª MEDIÇÃO NAI | 9ª MEDIÇÃO DETRA | 9ª MEDIÇÃO ÁREA EXTERNA | 9ª MEDIÇÃO INSTALAÇÕES | 9ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 10ª MEDIÇÃO VENSE | 10ª MEDIÇÃO NAI | 10ª MEDIÇÃO DETRA | 10ª MEDIÇÃO ÁREA EXTERNA | 10ª MEDIÇÃO INSTALAÇÕES | 10ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 11ª MEDIÇÃO VENSE | 11ª MEDIÇÃO NAI | 11ª MEDIÇÃO DETRA | 11ª MEDIÇÃO ÁREA EXTERNA | 11ª MEDIÇÃO INSTALAÇÕES | 11ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 12ª MEDIÇÃO VENSE | 12ª MEDIÇÃO NAI | 12ª MEDIÇÃO DETRA | 12ª MEDIÇÃO ÁREA EXTERNA | 12ª MEDIÇÃO INSTALAÇÕES | 12ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 13ª MEDIÇÃO VENSE | 13ª MEDIÇÃO NAI | 13ª MEDIÇÃO DETRA | 13ª MEDIÇÃO ÁREA EXTERNA | 13ª MEDIÇÃO INSTALAÇÕES | 13ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO | 14ª MEDIÇÃO VENSE | 14ª MEDIÇÃO NAI | 14ª MEDIÇÃO DETRA | 14ª MEDIÇÃO ÁREA EXTERNA | 14ª MEDIÇÃO INSTALAÇÕES | 14ª MEDIÇÃO | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | COM DESCONTO | SEM DESCONTO |  | 1ª MEDIÇÃO | FILTRO
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$) | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
Família |  | 0 | ADMINISTRAÇÃO | [127 empty] | NÃO MEDIDO
Família |  | 100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01010.8.3.01U | ADMINISTRAÇÃO - mão de obra mensalista | MÊS | 12 | 12 | 302241.05 | 3626892.6 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3626892.6 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01010.8.3.02U | ADMINISTRAÇÃO - transportes, refeições e prêmio produtividade | MÊS | 12 | 12 | 350090.01 | 4201080.12 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4201080.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01010.8.3.04U | ADMINISTRAÇÃO - equipamentos de proteção individual | MÊS | 12 | 12 | 34091.31 | 409095.72 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 409095.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01010.8.3.05U | ADMINISTRAÇÃO - máquinas e ferramentas | MÊS | 12 | 12 | 56963.27 | 683559.24 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 683559.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 200 | ADMINISTRAÇÃO COMPLEMENTAR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01730.8.1.10U | Limpeza permanente da obra, barracão, vestiário e outros, incl.seleção de resíduos | MÊS | 12 | 12 | 10066.67 | 120800.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 120800.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02595.8.1.100U | Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras, inclusive equipamentos | DIA | 480 | 480 | 714.79 | 343099.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 343099.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03310.8.15.5U | Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando coleta, moldagem e capeamento, transporte até 100km, medido por m³ de concreto colocado nas formas (01.001.0151-0 EMOP) | M3 | 3805.62 | 3805.62 | 32.17 | 122426.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805.62 | 122426.8 | 0 | 0 | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 10100 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01010.8.1.022U | Projeto de "as built" | M2 | 23771.85 | 23771.85 | 2.43 | 57765.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23771.85 | 57765.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 10400 | DESPESAS DIVERSAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01.104.0001.SER-U | Elaboração de Laudo de Vistoria em imóveis residenciais, conforme Normas ABNT | M2 | 693.2 | 693.2 | 14.11 | 9781.05 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.2 | 9781.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01.104.0002.SER-U | Elaboração de Laudo de Vistoria em imóveis comerciais, conforme Normas ABNT | M2 | 2461.98 | 2461.98 | 10.88 | 26786.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461.98 | 26786.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 010421U | Despesa c/ serviços de legalizações e aprovações junto aos órgãos públicos e concessionárias. | M2 | 23771.85 | 23771.85 | 2.27 | 53962.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23771.85 | 53962.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 010422U | Despesas com publicações de licença ambiental, em jornal de grande veiculação | UN | 2 | 2 | 406.55 | 813.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 813.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 010423U | Despesas com publicações de licença ambiental no Diário Oficial do Município | UN | 2 | 2 | 587.04 | 1174.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1174.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20100 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000002.SER-U | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento (02.102.000002.SER PINI) | M3 | 50.4 | 50.4 | 82.68 | 4167.07 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 4167.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000007.SER | Demolição de concreto com ferramentas manuais | M3 | 1.9 | 1.9 | 358.26 | 680.69 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 680.69 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000024.SER | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto | M2 | 22.48 | 22.48 | 35.83 | 805.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.48 | 805.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000027.SER-U | Demolição de concreto com rompedor hidráulico adaptado a escavadeira, inclusive empilhamento lateral (05.002.0063-0 EMOP) | M3 | 791.73 | 791.73 | 55.36 | 43830.17 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.73 | 43830.17 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.000031.SER | Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento | M2 | 29 | 29 | 13.78 | 399.62 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 399.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00040.SER-U | Arrancamento de cercas, alambrados (05.001.0149-0 EMOP) | M | 30.34 | 30.34 | 9.69 | 293.99 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 293.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00051.SER-U | Retirada de poste | UN | 3 | 3 | 187.82 | 563.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 563.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.0006.SER-U | Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor pneumático | M3 | 20 | 20 | 752.15 | 15043 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15043 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.102.00068.SER-U | Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor elétrico | M3 | 33.71 | 33.71 | 230.56 | 7772.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.71 | 7772.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02220.8.8.250U | Demolição manual de alvenaria de blocos de concreto, incl. empilhamento dentro do canteiro de serviço (05.001.0025-0 EMOP) | M3 | 24.72 | 24.72 | 241.03 | 5958.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.72 | 5958.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02220.8.9.2U | Demolição manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto (SC04.05.1300 SCO/FGV) | M2 | 14.69 | 14.69 | 32.93 | 483.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.69 | 483.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20400 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - HIDROSSANITÁRIA E INCÊNDIO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000010.SER | Escavação mecanizada de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 4 m | M3 | 162 | 162 | 10.58 | 1713.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1713.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000060.SER | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m | M3 | 63 | 63 | 96.85 | 6101.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6101.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000073.SER | Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete | M3 | 225 | 225 | 96.46 | 21703.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 21703.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02512.8.1.08U | Ligação predial de esgoto sanitário, incl.cx.inspeção c/tampão F.F.pesado, em logradouro pavimentado, c/lençol de asfalto sobrecamada de concreto e coletor único, inclus.escavação e reaterro (15.065.0026-0 EMOP) | UN | 16 | 16 | 9268.35 | 148293.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 148293.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 030191U | Regularização manual de solo c/nivelamento e apiloamento | M2 | 125 | 125 | 36.32 | 4540 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 4540 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04050.8.3.1U | Embasamento de tubulação c/pó de pedra (06.088.0010-0 EMOP) | M3 | 28.5 | 28.5 | 132.09 | 3764.57 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 3764.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 50 | 50 | 34.61 | 1730.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1730.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000012.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 32 mm | M | 940 | 940 | 55.13 | 51822.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 51822.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000150.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 20 mm x 1/2" | UN | 42 | 42 | 10.78 | 452.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 452.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000151.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 25 mm x 3/4" | UN | 32 | 32 | 10.81 | 345.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 345.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000152.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 32 mm x 1" | UN | 42 | 42 | 12.72 | 534.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 534.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000800.SER | Tubo PVC PBV Ø 40 mm | M | 42 | 42 | 29.56 | 1241.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1241.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000801.SER | Tubo PVC PBV Ø 50 mm | M | 5 | 5 | 43.5 | 217.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 217.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000802.SER | Tubo PVC PBV Ø 75 mm | M | 92 | 92 | 62.94 | 5790.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5790.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000803.SER | Tubo PVC PBV Ø 100 mm | M | 147 | 147 | 70.88 | 10419.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 10419.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000106.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 20 mm - 3/4" | UN | 16 | 16 | 71.08 | 1137.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1137.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000110.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 25 mm - 1" | UN | 21 | 21 | 87.87 | 1845.27 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1845.27 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000150.SER-U | Registro de pressão bruto Ø 15 mm - 1/2" | UN | 22 | 22 | 51.73 | 1138.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1138.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000190.SER-U | Torneira de bóia Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 7 | 7 | 426.08 | 2982.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2982.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000303.SER | Caixa sifonada PVC com grelha branca 150 x 185 x 75 mm | UN | 12 | 12 | 250.04 | 3000.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3000.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000546.SER-U | Ralo seco PVC rígido 100 x 53 x 40 mm c/ grelha em PVC | UN | 18 | 18 | 35.39 | 637.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 637.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.123.00793.SER-U | Reservatório para água em polietileno, 1.000 litros com tampa | UN | 1 | 1 | 566.48 | 566.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 566.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.123.00794.SER-U | Reservatório para água em polietileno, 2.000 litros com tampa | UN | 4 | 4 | 1270.62 | 5082.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5082.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.123.00795.SER-U | Reservatório para água em fibra de vidro, 5.000 litros com tampa | UN | 2 | 2 | 2994.82 | 5989.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5989.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.125.00045.SER-U | Motobomba Centrífuga Monoestágio - Rotor fechado, Vazão=4,75m³/h; Altura manométrica=30m.c.a; Potência =1,5CV; Trifásica - 220V; Sucção Ø1.1/2"; Recalque Ø1" | UN | 4 | 4 | 2056.29 | 8225.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8225.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.00050.SER-U | Automático de chave de bóia p/medição de níveis de liquidos em contato c/mercúrio, nível superior/inferior (corrente elétrica:15A) | UN | 5 | 5 | 112.53 | 562.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 562.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15900.8.1.10U | Fixação tipo econômica p/tubulação D=1/2 a 4" - cj.completo | UN | 559 | 559 | 24.1 | 13471.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 13471.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1604535U | Hidrômetro 2", incl. conexões | UN | 1 | 1 | 3398.57 | 3398.57 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3398.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.107.00901.SER-U | Caixa de gordura simples cilíndrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com diâmetro de 40cm e profundidade total de 60cm | UN | 1 | 1 | 219.29 | 219.29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.123.000060.SER | Tubo PVC coletor de esgoto JEI Ø 200 mm | M | 16 | 16 | 165.29 | 2644.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2644.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20700 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - QUADROS PARCIAIS E DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.01U | Tampa de F.F.tipo pesada 200x200mm c/caixilho | UN | 7 | 7 | 165.93 | 1161.51 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1161.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.04U | Tampa de F.F.tipo pesada 400x400mm c/caixilho | UN | 1 | 1 | 309.65 | 309.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.069U | Tampa de F.F. tipo pesada 600x600mm, incl. caixilho | UN | 17 | 17 | 856.2 | 14555.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14555.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.08U | Tampa de F.F.tipo pesada 800x800mm c/caixilho | UN | 1 | 1 | 1058.5 | 1058.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1058.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 50 | 50 | 8.21 | 410.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 410.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.6.022U | Arruela quadrada | UN | 60 | 60 | 11.25 | 675 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 675 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 07185.8.1.901U | Fita de aço inoxidável com trava para amarração de eletroduto | M | 50 | 50 | 21.87 | 1093.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1093.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.3.011U | Armação secundária ou Rex, p/1 linha - completa | UN | 3 | 3 | 284.75 | 854.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 854.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.3.022U | Armação secundária ou Rex, p/2 linhas - completa | UN | 6 | 6 | 223.83 | 1342.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1342.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.113U | Grampo duplo de aterramento em bronze (tp.abraçadeira) p/fix.cabo 10mm² a 25mm² a haste 3/4" | UN | 24 | 24 | 51.24 | 1229.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1229.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.140U | Conector de aterramento p/ fixação de cabo até 70mm² a haste de 3/4" | UN | 16 | 16 | 87.38 | 1398.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1398.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.8.0551U | Haste de aterramento 3/4"x2,40m | UN | 21 | 21 | 166.3 | 3492.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3492.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.8.681U | Parafuso de cabeça abaulada (comprimento:3 1/2"/diâmetro da seção:3/8") | UN | 28 | 28 | 3.57 | 99.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 99.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.8.682U | Parafuso de cabeça quadrada (comprimento:3 1/2"/diâmetro da seção:3/8") | UN | 30 | 30 | 4.9 | 147 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 147 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.055U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 10mm² | UN | 10 | 10 | 15.73 | 157.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 157.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.066U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado -16mm² | UN | 20 | 20 | 17.72 | 354.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 354.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.077U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 25mm² | UN | 10 | 10 | 18.32 | 183.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 183.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.099U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 50mm² | UN | 36 | 36 | 23.86 | 858.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 858.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.100U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 70mm² | UN | 9 | 9 | 24.91 | 224.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 224.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.133U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 185mm² | UN | 19 | 19 | 50.4 | 957.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 957.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.134U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 240mm² | UN | 10 | 10 | 67.12 | 671.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 671.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.13U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 150mm² | UN | 10 | 10 | 44.61 | 446.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 446.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.988U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 95mm² | UN | 36 | 36 | 27.87 | 1003.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1003.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 500 | 500 | 7.02 | 3510 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3510 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 100 | 100 | 7.19 | 719 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 719 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.44U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/4" c/fixações | UN | 40 | 40 | 8.03 | 321.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 321.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.68U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3" c/fixações | UN | 15 | 15 | 9.44 | 141.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 141.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.0022501.SER-U | Locação Gerador DIESEL CABINADO com potência mínima de 150KVA, trifásico, 220/127V, 60HZ, com atenuação de ruido 75dB, tanque de combustível incorporado (200 litros), com autonomia de aproximadamente 12 horas de funcionamento contínuo. Período de locação de 12 meses | LOC/UN/MÊS | 12 | 12 | 10260.02 | 123120.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 123120.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002252.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-1.BAR (220/127V) , conforme diagrama EL03 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(PROV.) - Instalação | UN | 1 | 1 | 132.67 | 132.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002253.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-2.BAR (220/127V) , conforme diagrama EL03 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(PROV.) - Instalação | UN | 1 | 1 | 265.34 | 265.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002254.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-ALMOXARIFADO (220/127V) , conforme diagrama EL03 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(PROV.) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002255.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-ESCRITÓRIOS (220/127V) , conforme diagrama EL03 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(PROV.) - Instalação | UN | 1 | 1 | 162.15 | 162.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002256.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-PORTARIA (220/127V) , conforme diagrama EL03 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(PROV.) - Instalação | UN | 1 | 1 | 132.67 | 132.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002257.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-REFEITÓRIO (220/127V) , conforme diagrama EL03 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(PROV.) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002258.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-VESTIÁRIO (220/127V) , conforme diagrama EL03 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(PROV.) - Instalação | UN | 1 | 1 | 221.12 | 221.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 418 | 418 | 30.84 | 12891.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 12891.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 105 | 105 | 39.83 | 4182.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4182.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001503.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/4" | M | 30 | 30 | 54.4 | 1632 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1632 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001507.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 85 mm 3" | M | 51 | 51 | 147.52 | 7523.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7523.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001508.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 110 mm 4" | M | 15 | 15 | 202.35 | 3035.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3035.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | UN | 5 | 5 | 139.03 | 695.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 695.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000056.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 402 x 402 x 152 mm | UN | 1 | 1 | 345.63 | 345.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000118.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 4" | UN | 10 | 10 | 616.09 | 6160.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6160.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.117.000031.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 20 mm 3/4" | UN | 2 | 2 | 3.08 | 6.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.117.000037.SER | Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 80 mm 3" | UN | 6 | 6 | 25.69 | 154.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 154.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.117.000080.SER | Curva 135° PVC rígido para eletroduto roscável Ø 25 mm 3/4" | UN | 6 | 6 | 19.17 | 115.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 115.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.117.0001612.SER-U | Curva de 180º em PVC 3" | UN | 6 | 6 | 81.32 | 487.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 487.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.117.000291.SER | Luva PVC para eletroduto rígido roscável Ø 25 mm - 3/4" | UN | 30 | 30 | 6.85 | 205.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 205.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.117.000297.SER | Luva PVC para eletroduto rígido roscável Ø 85 mm - 3" | UN | 15 | 15 | 108.17 | 1622.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1622.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000303.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 6,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 1200 | 1200 | 18.24 | 21888 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 21888 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 100 | 100 | 35.46 | 3546 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3546 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 250 | 250 | 50.98 | 12745 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 12745 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000308.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 275 | 275 | 96.45 | 26523.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 26523.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000310.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 95,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 350 | 350 | 164.92 | 57722 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 57722 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000312.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 150,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 400 | 400 | 261.81 | 104724 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 104724 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000313.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 185,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 150 | 150 | 317.26 | 47589 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 47589 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000314.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 240,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 50 | 50 | 419.08 | 20954 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20954 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.09002.SER-U | Gancho olhal | UN | 27 | 27 | 39.03 | 1053.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1053.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.09003.SER-U | Manilha sapatilha p/ isolador tipo disco | UN | 30 | 30 | 29.86 | 895.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 895.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.09004.SER-U | Porca olhal | UN | 32 | 32 | 6.46 | 206.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 206.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000020.SER-U | Interruptor bipolar de uma seção 10A-250V para condulete de 3/4". | UN | 20 | 20 | 63.71 | 1274.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1274.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.100U | Terminal pré-isolado tipo pino - 2,5mm² | UN | 100 | 100 | 2.19 | 219 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 219 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.111U | Terminal pré-isolado tipo pino - 4,0mm² | UN | 30 | 30 | 2.27 | 68.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 68.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.122U | Terminal pré-isolado tipo pino - 6,0mm² | UN | 100 | 100 | 2.45 | 245 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 245 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.11.088U | Cabo flexível isolado PVC 300/500V 70°, tipo PP, 3x2,5mm² | M | 100 | 100 | 13.75 | 1375 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1375 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.11.089U | Cabo flexível, isolado PVC, 300/500V-70º, tipo PP, 5#10,0 mm2 | M | 300 | 300 | 14.73 | 4419 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4419 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.90U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13428 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 4000 | 4000 | 9.3 | 37200 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 37200 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.91U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 4,0mm² de acordo com a norma NBR-13428 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 300 | 300 | 11.46 | 3438 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3438 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.92U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 6,0mm² de acordo com a norma NBR-13428 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 2000 | 2000 | 14.15 | 28300 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 28300 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.94U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 10,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 200 | 200 | 19.38 | 3876 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3876 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.95U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 16,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 400 | 400 | 27.62 | 11048 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 11048 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.96U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 25,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 800 | 800 | 41.66 | 33328 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 33328 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.98U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 50,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 800 | 800 | 81.36 | 65088 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 65088 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.044U | Cabo de cobre nu 25mm² | M | 30 | 30 | 47.67 | 1430.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1430.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.96U | Cabo de cobre nu 16mm² | M | 125 | 125 | 29.42 | 3677.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 3677.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.98U | Cabo de cobre nu 35mm² | M | 140 | 140 | 65.68 | 9195.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 9195.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.99U | Cabo de cobre nú 50mm² | M | 50 | 50 | 89.84 | 4492 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4492 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.5.09U | Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabo de 50mm² | UN | 24 | 24 | 29.16 | 699.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 699.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.7.077U | Prensa cabos em termoplástico para cabo elétrico entre 6,0mm² e 12,0mm² | UN | 100 | 100 | 8.23 | 823 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 823 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.7.066U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/2 seções | UN | 60 | 60 | 8.26 | 495.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 495.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 200 | 200 | 75.14 | 15028 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 15028 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 60 | 60 | 94.53 | 5671.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5671.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.23U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1 1/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 30 | 30 | 116.67 | 3500.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3500.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 30 | 30 | 8.03 | 240.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 240.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1" | UN | 20 | 20 | 9.71 | 194.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 194.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 15 | 15 | 11.25 | 168.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 168.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.065U | Box reto em alumínio fundido 3" | UN | 15 | 15 | 36.47 | 547.05 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 547.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16136.8.10.011U | Caixa padrão LIGHT p/medição monofásica | UN | 1 | 1 | 192.56 | 192.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.2.300U | Interruptor bipolar paralelo (three-way) uma seção 10A - 250V p/condulete 3/4" | UN | 4 | 4 | 36.3 | 145.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 145.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.6.15U | Tomada 2P+T 10A-250V p/condulete/cx.passagem (4x2" ou 4x4"), preta/branca, conf.padrão brasileiro | UN | 60 | 60 | 26.81 | 1608.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1608.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16300.8.1.1023U | Caixa de inspeção em polietileno p/aterramento Ø 300mm e profund.min.300mm c/tampa F.F.c/inscrição | UN | 12 | 12 | 192.76 | 2313.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2313.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16510.8.5.9402U | Luminária de sobrepor 2x10W com lampadas LEDTUB 18W/220V, driver incorporado na lampada, corpo/refletor em chapa de aço tratada e pintada na cor branca | UN | 2 | 2 | 267 | 534 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 534 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16510.8.5.940U | Luminária de sobrepor 2x18W c/lampadas LEDTUB 18W/220V, driver incorporado na lampada, corpo/refletor em chapa de aço tratada e pintada na cor branca. | UN | 98 | 98 | 446 | 43708 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 43708 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16510.8.5.9439U | Luminária de sobrepor tipo arandela, corpo e grade frontal em alumínio fundido c/ pintura eletrostática branca, difusor em vidro transparente frisado p/ lâmpada de Led 13,5/13W - 220V c/driver incorporado | UN | 35 | 35 | 87.53 | 3063.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3063.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16588.8.2.199U | Poste tipo pontalete de madeira c/altura de 5,00m | UN | 32 | 32 | 1361.16 | 43557.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 43557.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16588.8.5.111U | Conjuto p/fixação de rede 13,8KV c/isolador, trifásica,horizontal, poste ao centro, p/pequenos angulos, padrão madeira, montagem normal, tipo 13N2. Fornecimento e instalação. | UN | 6 | 6 | 1799.18 | 10795.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10795.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16588.8.5.112U | Conjuto p/fixação de rede 13,8KV,trifásica, horizontal, poste ao centro, p/pequenos angulos, padrão madeira, montagem normal, tipo 13N2. Fornecimento e instalação. | UN | 6 | 6 | 893.55 | 5361.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5361.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16588.8.5.11U | Cruzeta de madeira 2000mm c/suporte e fixações | UN | 12 | 12 | 203.42 | 2441.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2441.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16588.8.5.12U | Sela para cruzeta de madeira, incluindo elementos de fixação | UN | 40 | 40 | 14.93 | 597.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 597.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16588.8.5.13U | Suporte para transformador em poste de seção circular | UN | 6 | 6 | 139.59 | 837.54 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 837.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16588.8.8.92U | Poste de Concreto Circular-400daN de 11m, incluindo transporte e instalação | UN | 11 | 11 | 7784.68 | 85631.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 85631.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.10U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl. conexões e kit vedação 32 mm (1 1/4) - (06.069.0100-0 EMOP) | M | 150 | 150 | 19.92 | 2988 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2988 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.11U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 38mm (1 1/2")(06.069.0105-0 EMOP) | M | 150 | 150 | 22.7 | 3405 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3405 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.12U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 50mm (2")(06.069.0110-0 EMOP) | M | 100 | 100 | 32.02 | 3202 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3202 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.13U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 75mm (3")(06.069.0120-0 EMOP) | M | 100 | 100 | 36.16 | 3616 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3616 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.14U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 100mm (4")(06.069.0130-0 EMOP) | M | 400 | 400 | 56.44 | 22576 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 22576 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17016113U | Chave fusível 15kV/100A - 10kA c/ suporte "L" de fixação incluso Elo fusível | UN | 9 | 9 | 640.03 | 5760.27 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5760.27 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17016114U | Isolador de porcelana suspenso, disco tipo garfo olhal, diâmetro de 152 mm, para tensão de *15* KV | UN | 30 | 30 | 136.17 | 4085.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4085.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17016115U | Isolador de pino/polimérico de ancoragem - classe 15KV | UN | 30 | 30 | 99.94 | 2998.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2998.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17016116U | Pino para isolador 15kV 29cm | UN | 12 | 12 | 77.64 | 931.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 931.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17016122U | Transformador de distribuição de 225KVA, abrigada, classe 15KV, refrigeração a óleo mineral, tensão primária de 13,8KV, tensão secundária de 220/127V -60HZ, com acessórios. (18.028.0025-0 EMOP) - Instalação | UN | 2 | 2 | 201.85 | 403.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 403.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17016123U | Transformador de distribuição de 300KVA, abrigada, classe 15KV, refrigeração a óleo mineral, tensão primária de 13,8KV, tensão secundária de 220/127V-60HZ, com acessórios.(18.028.0030-0 EMOP) - Instalação | UN | 1 | 1 | 230.69 | 230.69 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230.69 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 170250U | Isolador de roldana - classe 600V c/armação sec.simples c/haste e contrapino | UN | 70 | 70 | 81.13 | 5679.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5679.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1702511U | Cinta p/poste circular D=300mm | UN | 104 | 104 | 114.05 | 11861.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 11861.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos até 6,0mm² , tipo MHG 2/5 | UN | 200 | 200 | 1.5 | 300 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708423U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos de 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 100 | 100 | 1.55 | 155 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 155 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708424U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos de 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 200 | 200 | 1.65 | 330 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 330 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17088211U | Unidade combinada (ROBOT) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP55 fornecida com tomada de entrada 3P/N/T(5P)-63A, 02 (uma) tomada de saída de 3P/N/T(5P)-63A, 01 (uma) tomadas de saída de 3P/T(4P)-32A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-32A e 03 (tres) tomadas saída 2P/T-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP67, e rabicho com cabo conforme desenho/diagrama EL-03 - Instalação | UN | 6 | 6 | 117.93 | 707.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 707.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1709922U | Disjuntor termomagnético trifásico de 800A, Icc=50kA/220V | UN | 1 | 1 | 3615.24 | 3615.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3615.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1709923U | Disjuntor termomagnético trifásico de 630A, Icc=50kA/220V | UN | 2 | 2 | 3179.56 | 6359.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6359.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1711245U | Caixa de passagem em bloco de concreto c/enchimento, revestimento interno e externo fundo brita nº2 200x200x300mm | UN | 7 | 7 | 138.93 | 972.51 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 972.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17113497U | Caixa de passagem em alvenaria de blocos de concreto preenchido com concreto, revestimento interno e externo, fundo em brita nº2, medindo:800x800x800mm (Dimensões internas) | UN | 1 | 1 | 637.75 | 637.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 637.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171134999U | Caixa de passagem em bloco de concreto c/enchimento, revestimento interno e externo fundo brita nº2 600x600x600mm | UN | 17 | 17 | 635.95 | 10811.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10811.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17113499U | Caixa de passagem em bloco de concreto com enchimento, 400x400x400mm (Dimensões internas) | UN | 1 | 1 | 178.58 | 178.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 150 | 150 | 1.1 | 165 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 165 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - macho | UN | 100 | 100 | 22.42 | 2242 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2242 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - fêmea | UN | 100 | 100 | 22.4 | 2240 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2240 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171470010U | Projetor retangular fechado, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio anodizado, lente plana de cristal temperado, fixada ao corpo refletor com junta vedadora IP65, com dissipador em alumínio extrudado, que permite movimentos horizontais e verticais, incluindo driver e led 50W-6000K, tensão 220V | UN | 75 | 75 | 151.79 | 11384.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 11384.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1715012U | Para-raios polimérico, 12kV/10kA, a óxido metálico, com suporte "L" | UN | 9 | 9 | 525.87 | 4732.83 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4732.83 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150445U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm², tipo MHG 2/5 | UN | 300 | 300 | 1.53 | 459 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 459 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150446U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 100 | 100 | 1.59 | 159 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 159 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150447U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 150 | 150 | 1.71 | 256.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 256.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150455U | Porta marcador para até 7 caracteres tipo AT-2 para cabo de 95,0mm até 300 mm² | UN | 50 | 50 | 0.98 | 49 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1715048U | Anilha HO-50 para uso em porta anilhas em PVC | UN | 50 | 50 | 1.48 | 74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150499U | Abraçadeira para porta marcador 15,0cm | UN | 100 | 100 | 8.88 | 888 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 888 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172294U | Arame galvanizado N.12 BWG | KG | 2 | 2 | 62.95 | 125.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17348455U | Mão francesa chata 700mm | UN | 30 | 30 | 221.34 | 6640.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6640.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 450 | 450 | 4.42 | 1989 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1989 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 120 | 120 | 4.27 | 512.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 512.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079996U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1 1/4”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 60 | 60 | 6.58 | 394.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 394.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 230401U | Óleo diesel - fornecimento | L | 19289 | 19289 | 6 | 115734 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19289 | 115734 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.127.0001555.SER-U | Cabo nu de alumínio No. 4 AWG CAA (SWAN) / Cabo de alumínio nu, com alma de aço CAA (ACSR), bitola 4 AWG, código SWAN, formação alumínio 6 x 2,12 mm, aço 1 x 2,12 mm, conforme NBR 7270 | M | 500 | 500 | 28.92 | 14460 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 14460 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002252.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-1.BAR (220/127V) , conforme diagrama EL03 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(PROV.) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 11904.79 | 11904.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11904.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002253.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-2.BAR (220/127V) , conforme diagrama EL03 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(PROV.) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 26933.76 | 26933.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26933.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002254.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-ALMOXARIFADO (220/127V) , conforme diagrama EL03 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(PROV.) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 5156.2 | 5156.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5156.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002255.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-ESCRITÓRIOS (220/127V) , conforme diagrama EL03 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(PROV.) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6773.97 | 6773.97 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6773.97 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002256.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-PORTARIA (220/127V) , conforme diagrama EL03 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(PROV.) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 5183.9 | 5183.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5183.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002257.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-REFEITÓRIO (220/127V) , conforme diagrama EL03 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(PROV.) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 5333.9 | 5333.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5333.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002258.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão (NBR.IEC 60439-1) forma 1, QDLT-VESTIÁRIO (220/127V) , conforme diagrama EL03 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(PROV.) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 15175.52 | 15175.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15175.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17016122UE | Transformador de distribuição de 225KVA, abrigada, classe 15KV, refrigeração a óleo mineral, tensão primária de 13,8KV, tensão secundária de 220/127V -60HZ, com acessórios. (18.028.0025-0 EMOP) - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 24759.95 | 49519.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49519.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17016123UE | Transformador de distribuição de 300KVA, abrigada, classe 15KV, refrigeração a óleo mineral, tensão primária de 13,8KV, tensão secundária de 220/127V-60HZ, com acessórios. (18.028.0030-0 EMOP)- Fornecimento | UN | 1 | 1 | 27613.78 | 27613.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27613.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17088211UE | Unidade combinada (ROBOT) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP55 fornecida com tomada de entrada 3P/N/T(5P)-63A, 02 (uma) tomada de saída de 3P/N/T(5P)-63A, 01 (uma) tomadas de saída de 3P/T(4P)-32A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-32A e 03 (tres) tomadas saída 2P/T-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP67, e rabicho com cabo conforme desenho/diagrama EL-03 - Fornecimento | UN | 6 | 6 | 8177.69 | 49066.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49066.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20900 | TAPUMES E ALOJAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.10U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo escritório, vestiário ou depósito - aluguel mensal (AD 20.15.0100 SCO/FGV) | UNXMES | 4 | 4 | 293.52 | 1174.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1174.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.3U | Carga e descarga de container (04.013.0015-0 EMOP) | UN | 4 | 4 | 90.82 | 363.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 363.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.7U | Transporte de container (04.005.0300-0 EMOP) | UNXKM | 324.9 | 324.9 | 32.04 | 10409.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.9 | 10409.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.801U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo escritório com WC (com pia, vaso sanitario e chuveiro) - aluguel mensal (AD 19.15.0050-SCO) | UNXMES | 2 | 2 | 423.97 | 847.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 847.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.802U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,20x2,20x2,50m) constituído por um módulo tipo vestiário com WC (4 chuveiros, 2 vasos, 1 lavat. e 1 mictório) - aluguel mensal (02.006.0020-0 EMOP) | UNXMES | 2 | 2 | 726.88 | 1453.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1453.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.3.01U | Aluguel de banheiro químico, incluindo transporte de ida e volta, manutenção e higienização 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimensões 2,31 x 1,15 x 1,15m. (AD 20.05.0500 SCO/FGV) | UNXMES | 2 | 2 | 1195.82 | 2391.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2391.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.5.850U | Torre multidirecional, inclusive guarda corpo, vigas primárias, secundárias e todos os acessórios necessário, para apoio das caixas d'água(castelo d'água provisório) - locação | UNXMES | 12 | 12 | 4756.99 | 57083.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 57083.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.7.851U | Montagem da torre multidirecional, inclusive guarda corpo, vigas primárias, secundárias e todos os acessórios necessário, para apoio das caixas d'água(castelo d'água provisório) | UN | 1 | 1 | 3764.54 | 3764.54 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3764.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.7.852U | Desmontagem da torre multidirecional, inclusive guarda corpo, vigas primárias, secundárias e todos os acessórios necessário, para apoio das caixas d'água(castelo d'água provisório) | UN | 1 | 1 | 3204.9 | 3204.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3204.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.8.853U | Frete p/transporte da Torre multidirecional, inclusive guarda corpo, vigas primárias, secundárias e todos os acessórios necessário, para apoio das caixas d'água(castelo d'água provisório) - por viagem | UN | 2 | 2 | 679.44 | 1358.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1358.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.0000200.SER-U | Tapume de proteção com telha trapezoidal em galvalume # 0,43 mm, s/pintura, em estrutura de madeira, incl. montagem e desmontagem | M2 | 862.5 | 862.5 | 198.59 | 171283.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.5 | 171283.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.000244.SER-U | Fechamento superior com arame farpado e sarrafo | M2 | 283.95 | 283.95 | 15.23 | 4324.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.95 | 4324.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00031.SER-U | Galpão aberto p/oficina e outros de canteiro de obras, estruturado em madeira, cobertura de telhas de fibrocimento onduladas, piso cimentado e preparo do terreno | M2 | 119.42 | 119.42 | 353.92 | 42265.13 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.42 | 42265.13 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00032.SER-U | Baia para estoque de material, em alvenaria de bloco, piso cimentado e preparo do terreno | M2 | 30.02 | 30.02 | 188.31 | 5653.07 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 5653.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00033.SER-U | Baia com cobertura para estoque de material, em alvenaria de bloco, piso cimentado e preparo do terreno | M2 | 45.23 | 45.23 | 257.53 | 11648.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.23 | 11648.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00040.SER-U | Barracão em painel OSB, incl.montagem e desmontagem | M2 | 81.12 | 81.12 | 700.75 | 56844.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.12 | 56844.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00041.SER-U | Barracão em painel OSB para refeitório, incl.montagem e desmontagem | M2 | 199.87 | 199.87 | 432.78 | 86499.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.87 | 86499.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00042.SER-U | Barracão em painel OSB para depósito, com tela de arame, incl.montagem e desmontagem | M2 | 157.89 | 157.89 | 494.61 | 78093.97 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.89 | 78093.97 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00043.SER-U | Barracão em painel OSB, com isolamento, incl.montagem e desmontagem | M2 | 38.77 | 38.77 | 743.57 | 28828.21 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 28828.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00044.SER-U | Barracão em painel OSB para almoxarifado/ferramentaria com tela e isolamento, incl.montagem e desmontagem | M2 | 206.2 | 206.2 | 509.03 | 104961.99 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 104961.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00050.SER-U | Barracão em painel OSB para vestiário, incl.montagem e desmontagem | M2 | 240.29 | 240.29 | 696.88 | 167453.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.29 | 167453.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00051.SER-U | Barracão em painel OSB, 2 pavimentos, com isolamento, incl.montagem e desmontagem | M2 | 220.2 | 220.2 | 726.81 | 160043.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 160043.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.0060.SER-U | Estrado de madeira para sacaria | M2 | 35.72 | 35.72 | 182.9 | 6533.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.72 | 6533.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02825.8.12.499U | Portão para tapume com telha trapezoidal em galvalume # 0,43 mm, s/pintura, em estrutura de madeira, incl. montagem e desmontagem | M2 | 9.9 | 9.9 | 236.94 | 2345.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 2345.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 21000 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00130.SER-U | Placa de sinalização p/obra em chapa galvanizada nº 22, nas dimensões 1,00x0,80m, inclusive pintura | UN | 6 | 6 | 359.03 | 2154.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2154.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00131.SER-U | Placa de identificação de obra, inclusive pintura e suportes de madeira | M2 | 2 | 2 | 473.83 | 947.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 947.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.00132.SER-U | Placa de identificação de obra pública, tipo banner/plotter, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira - fornecimento e colocação (02.020.0002-0 EMOP) | M2 | 11.1 | 11.1 | 272.07 | 3019.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 3019.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02595.8.1.81U | Locação da obra, execução de gabarito | M2 | 4755.09 | 4755.09 | 15.86 | 75415.73 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755.09 | 75415.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 30100 | DRENAGEM DO TERRENO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02240.8.1.3U | Esgotamento água de subsolo, de infiltração ou alagamento, c/bomba elétrica 3,0HP, excl.energia elétrica | H | 900 | 900 | 0.36 | 324 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 324 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22050.9.1.11U | Equipamento sucção e limpeza detritos (Vac-All), c/mot./op./aj./mat.oper./manut., incl.vaz.mat.c/espec.: depósito mín.11.000l, porta articul., sist.sucção v=340m³/min., tanque água 1000l, mangote sucção 12" c/acess./opcionais (EQ 40.05.0153 SCO/FGV) | H PROD | 600 | 600 | 444.08 | 266448 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 266448 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 30200 | ESCAVAÇÕES, CARGAS E TRANSPORTES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000005.SER | Escavação mecanizada em solo de 1ª categoria em campo aberto | M3 | 26781.56 | 26781.56 | 4.27 | 114357.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26781.56 | 114357.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000010.SER | Escavação mecanizada de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 4 m | M3 | 5819.16 | 5819.16 | 10.58 | 61566.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5819.16 | 61566.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000060.SER | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m | M3 | 5113.32 | 5113.32 | 96.85 | 495225.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5113.32 | 495225.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000076.SER | Carga mecanizada de terra em caminhão basculante | M3 | 25185.95 | 25185.95 | 4.51 | 113588.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25185.95 | 113588.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02315.8.15.02U | Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 12,00m3,(17t), incl.motorista | M3XKM | 1815906.84 | 1815906.84 | 1.15 | 2088292.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815906.84 | 2088292.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 30300 | ATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.000073.SER | Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete | M3 | 17642.04 | 17642.04 | 96.46 | 1701751.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17642.04 | 1701751.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02315.8.29.12U | Aterro em material de 1ª categoria, espalhado p/trator, em camadas de 20cm, regado p/caminhão e compactado a 90% c/rolo, exclusive material (03.010.0015-0 EMOP) | M3 | 20093.98 | 20093.98 | 11.3 | 227061.97 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20093.98 | 227061.97 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 030191U | Regularização manual de solo c/nivelamento e apiloamento | M2 | 7282.51 | 7282.51 | 36.32 | 264500.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7282.51 | 264500.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 030301U | Fornecimento de material limpo de 1ª categoria p/execução de aterro, incl.transporte | M3 | 15556.5 | 15556.5 | 108.31 | 1684924.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15556.5 | 1684924.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40100 | CARGA E TRANSPORTE MANUAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14515.8.1.12U | Carga manual de entulho e outros | M3 | 1905.19 | 1905.19 | 17.43 | 33207.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905.19 | 33207.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14515.8.12.1U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 30m de distância (05.001.0172-0 EMOP) | M3 | 556.01 | 556.01 | 39.95 | 22212.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.01 | 22212.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14515.8.12.2U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 60m de distância (05.001.0173-0 EMOP) | M3 | 1126.25 | 1126.25 | 56.9 | 64083.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.25 | 64083.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14515.8.12.3U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 100,00m de distância, inclus.carga a pá (05.001.0177-0 EMOP) | M3 | 1126.25 | 1126.25 | 70.22 | 79085.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.25 | 79085.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40200 | CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.105.00971.SER-U | Carga mecanizada de entulho em caminhão basculante | M3 | 1589.67 | 1589.67 | 4.51 | 7169.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589.67 | 7169.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 040250U | Transporte de entulho e outros p/bota-fora | M3XKM | 252324.33 | 252324.33 | 1.94 | 489509.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252324.33 | 489509.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40300 | EQUIPAMENTOS DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01520.8.2.6U | Transporte de equipamentos pesados em carreta (04.005.0350-1 EMOP) | T X KM | 121.5 | 121.5 | 2.79 | 338.99 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 338.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.5.95U | Locação de plataforma elevatória, autopropelida, de lança articulada, a diesel, (nome popular girafinha), conforme especificação | UNXMES | 12 | 12 | 12758.44 | 153101.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 153101.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.8.340U | Frete p/transporte do equipamento do tipo Multi guincho (mini-grua) e de todos os acessórios - por viagem | UN | 2 | 2 | 1932.64 | 3865.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3865.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 0407991U | Frete p/transporte de plataforma elevatória, autopropelida, de lança articulada - por viagem | UN | 4 | 4 | 1236.68 | 4946.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4946.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.1.944U | Locação de elevador(A) duplo cabinado de obra, H=+/-33,00M, sistema de pinhão (cremalheira), c/todos os materiais e acessórios necessários à inst.da torre e seu funcionamento, com cap. para 14 passageiros ou 1500kg de carga, com 7 paradas, incl. a manutenção e operador | UNXMES | 6 | 6 | 29400.04 | 176400.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 176400.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.1.955U | Locação de elevador(B) duplo cabinado de obra, H=+/-25,00M, sistema de pinhão (cremalheira), c/todos os materiais e acessórios necessários à inst.da torre e seu funcionamento, com cap. para 14 passageiros ou 1500kg de carga, com 6 paradas, incl. a manutenção e operador | UNXMES | 6 | 6 | 27565.84 | 165395.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165395.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.2.4U | Montagem de elevador(A) duplo cabinado de obra, sistema de pinhão (cremalheira), incl. todos os materiais e acessórios necessários e fixações - p/ instal. | UN | 1 | 1 | 19435.11 | 19435.11 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19435.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.2.50U | Montagem de elevador(B) duplo cabinado de obra, sistema de pinhão (cremalheira), incl. todos os materiais e acessórios necessários e fixações - p/ instal. | UN | 1 | 1 | 16971 | 16971 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16971 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.3.55U | Desmontagem de elevador(B) duplo cabinado de obra, sistema de pinhão (cremalheira), com todos os materiais e acessórios. | UN | 1 | 1 | 9555.7 | 9555.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9555.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.3.5U | Desmontagem de elevador(A) duplo cabinado de obra, sistema de pinhão (cremalheira), com todos os materiais e acessórios. | UN | 1 | 1 | 13705.14 | 13705.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13705.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.4.2U | Frete p/transporte de elevador(A) duplo cabinado de obra, sistema de pinhão (cremalheira), incl. todos os materiais e acessórios necessários para a montagem/desmontagem. - por viagem | UN | 2 | 2 | 5139.61 | 10279.22 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10279.22 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14210.8.4.35U | Frete p/transporte de elevador(B) duplo cabinado de obra, sistema de pinhão (cremalheira), incl. todos os materiais e acessórios necessários para a montagem/desmontagem. - por viagem | UN | 2 | 2 | 5139.61 | 10279.22 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10279.22 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22800.9.14.100U | Guindaste hidráulico autopropelido, c/lança telescópica 40m, capac. máxima 60T, pot.260kw, p/auxiliar a execução dos blocos e/ou outros serviços - (93287 SINAPI) | HPROD | 900 | 900 | 335.46 | 301914 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 301914 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22800.9.14.101U | Guindaste hidráulico autopropelido, c/lança telescópica 40m, capac. máxima 60T, pot.260kw, p/auxiliar a execução dos blocos e/ou outros serviços - (93288 SINAPI) | HIMP | 300 | 300 | 176.91 | 53073 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 53073 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22800.9.19.93U | Locação de equipamento do tipo Multi guincho (mini-grua), c/lança articulada ou fixa, c/acionamento elétrico, inclusive operador e os acessórios; balde, girica e gaiola(carrinho p/bloco) | UNXMES | 12 | 12 | 8623.12 | 103477.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 103477.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22800.9.19.94U | Montagem e ancoragem do equipamento do tipo Multi guincho (mini-grua), c/lança articulada ou fixa, inclusive ART. | UN | 2 | 2 | 2476.2 | 4952.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4952.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22800.9.19.95U | Desmontagem do equipamento do tipo Multi guincho (mini-grua), c/lança articulada ou fixa | UN | 2 | 2 | 1872.25 | 3744.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3744.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 230401U | Óleo diesel - fornecimento | L | 36000 | 36000 | 6 | 216000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 216000 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 33.114.000010.EQH | Carregadeira sobre pneus, dumper, 13 hp - 9,6 kW, capacidade 0,85 m³ | H PROD | 1800 | 1800 | 62.89 | 113202 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 113202 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 33.114.000010.EQI | Carregadeira sobre pneus, dumper, 13 hp - 9,6 kW, capacidade 0,85 m³ | H IMP | 600 | 600 | 44.2 | 26520 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 26520 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 33.134.000030.EQH | Talha manual, cabo de aço, guincho para 3 t | H PROD | 900 | 900 | 25.45 | 22905 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 22905 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 33.134.000030.EQI | Talha manual, cabo de aço, guincho para 3 t | H IMP | 300 | 300 | 25.16 | 7548 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 7548 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 33.170.000012.EQH | Empilhadeira 4 t, torre triplex 4,8 m, GLP/ gasolina 4,3 l | H PROD | 1650 | 1650 | 135.34 | 223311 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 223311 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 33.170.000012.EQI | Empilhadeira 4 t, torre triplex 4,8 m, GLP/ gasolina 4,3 l | H IMP | 550 | 550 | 60.29 | 33159.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 33159.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40600 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01560.8.1.11U | Plástico na cor preta p/proteção de telhados, móveis e pisos, E=0,15mm, reutilizado 5 vezes, inclus.retirada - fornecimento e colocação (05.058.0010-0 EMOP) | M2 | 436.48 | 436.48 | 1.77 | 772.57 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.48 | 772.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01560.8.1.1U | Tela polipropileno para proteção de fachadas, amarradas em andaime, exclusive este. fornecimento e colocação (05.005.0050-0 EMOP) | M2 | 7508.16 | 7508.16 | 30.85 | 231626.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7508.16 | 231626.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01560.8.1.91U | Tela para proteção com impressão de bem tombado - fornecimento e colocação | M2 | 360 | 360 | 89.86 | 32349.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 32349.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02.101.000929.SER-U | Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, considerando 1 vez de utilização, inclusive apoios, fornecimento, colocação e retirada (02.011.0014-0 EMOP) | M2 | 1333 | 1333 | 2.68 | 3572.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 3572.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40700 | ANDAIMES E OUTROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.1.70U | Locação de bandeja salva-vidas primária, apoiada em estrutura metálica tubular, exclusive está, com forração metálica, p/fachada - fornecimento | MXMES | 2245.12 | 2245.12 | 64.02 | 143732.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245.12 | 143732.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.1.74U | Locação de bandeja salva-vidas secundária, apoiada em estrutura metálica tubular, exclusive está, com forração metálica, p/fachada - fornecimento | MXMES | 3588.68 | 3588.68 | 45.3 | 162567.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588.68 | 162567.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.5.10U | Torre de andaime metálico tubular de encaixe c/sapata fixa, H=2,00m - locação | UNXMES | 120 | 120 | 48.32 | 5798.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5798.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.5.11U | Torre de andaime metálico tubular de encaixe c/rodízio de borracha H=2,00m - locação | UNXMES | 325 | 325 | 48.32 | 15704 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 15704 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.5.12U | Torre de andaime metálico tubular de encaixe c/rodízio de borracha H=4,00m - locação | UNXMES | 651 | 651 | 96.63 | 62906.13 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 62906.13 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.5.200U | Locação de andaime metálico de encaixe, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário a sua utilização. | M2XMES | 45401.34 | 45401.34 | 8.29 | 376377.11 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45401.34 | 376377.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.6.1U | Plataformas em tábuas de pinho, inclus.movimentação (util.6x) | M2 | 164 | 164 | 10.77 | 1766.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1766.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.7.100U | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre | M | 3487.81 | 3487.81 | 26.38 | 92008.43 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3487.81 | 92008.43 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.7.130U | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda-corpo e fixações necessárias. | M2 | 9074.56 | 9074.56 | 14.53 | 131853.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9074.56 | 131853.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.7.140U | Montagem de bandeja salva-vidas primária, apoiada em estrutura metálica tubular e forração metálica, inclusive todos os acessórios necessários para sua instalação e funcionamento | M | 490.05 | 490.05 | 150.99 | 73992.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.05 | 73992.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.7.145U | Desmontagem de bandeja salva-vidas primária, apoiada em estrutura metálica tubular e forração metálica, inclusive todos os acessórios necessários | M | 490.05 | 490.05 | 90.59 | 44393.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.05 | 44393.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.7.150U | Montagem de bandeja salva-vidas secundária, apoiada em estrutura metálica tubular e forração metálica, inclusive todos os acessórios necessários para sua instalação e funcionamento | M | 679.58 | 679.58 | 90.59 | 61563.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.58 | 61563.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.7.160U | Desmontagem de bandeja salva-vidas secundária, apoiada em estrutura metálica tubular e forração metálica, inclusive todos os acessórios necessários | M | 679.58 | 679.58 | 54.36 | 36941.97 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.58 | 36941.97 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.8.365U | Frete p/transporte de todas as peças, acessórios e outros necessário para a montagem/desmontagem dos "aparalixos" ou "bandejas salva-vidas, para proteção" - por viagem | UN | 2 | 2 | 10569.13 | 21138.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21138.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01544.8.8.3U | Transporte de andaime tubular, cons.área de proj.vert.do andaime, excl.carga, descarga e tempo de espera do caminhão (04.020.0122-0 EMOP) | M2XKM | 193117.2 | 193117.2 | 0.21 | 40554.61 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193117.2 | 40554.61 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 040701U | Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, c/80cm de larg.mín., c/reaproveitamento da madeira 1 vez, incl.montagem e desmontagem (CO 05.05.0300 SCO/FGV) | M | 30 | 30 | 125.4 | 3762 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3762 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14515.8.10.01U | Carga e descarga manual de andaime tubular, incl.tempo de espera do caminhão, cons.área proj.vert.(04.021.0010-0 EMOP) | M2 | 9655.86 | 9655.86 | 1.14 | 11007.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655.86 | 11007.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 32.109.000115.SER-U | Duto em pvc para descida de escombros, Ø 40 cm | M | 102 | 102 | 1111.52 | 113375.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 113375.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40800 | SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14515.8.1.33U | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados (04.014.0095-0 EMOP) | UN | 75 | 75 | 316.5 | 23737.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 23737.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14515.8.1.93U | Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente (TC 09.05.0700 SCO/FGV) | T | 33098.32 | 33098.32 | 18.12 | 599741.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33098.32 | 599741.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14515.8.1.94U | Retirada de resíduos da construção civil(Classe I/Classe D), em caçamba de aço(cap.5m³), inclusive carregamento do contêiner, transporte e descarga. | M3 | 34.44 | 34.44 | 205.63 | 7081.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 7081.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14515.8.1.98U | Plano de gestão de resíduos para canteiro de obras (PGRCC) | UN | 1 | 1 | 4299.53 | 4299.53 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4299.53 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 14516.8.1.90U | Tarifa p/descarga de resíduos da construção civil, Classe I/Classe D, em vazadouros credenciados, transporte em caminhão, exclusive este. | T | 9 | 9 | 1025.11 | 9225.99 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9225.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 40900 | SERVIÇOS DIVERSOS (CIVIL) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.101.000480.SER-U | Preenchimento de furo em laje, com adesivo a base de epóxi | KG | 1 | 1 | 74.35 | 74.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 6 | ESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60100 | SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02454.8.1.10U | Mobilização de equipamento e equipe, inclusive transporte, para execução de prova de carga estática em estaca raiz | UN | 1 | 1 | 16306.65 | 16306.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16306.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02454.8.1.11U | Desmobilização de equipamento e equipe, inclusive transporte, para execução de prova de carga estática em estaca raiz | UN | 1 | 1 | 16306.65 | 16306.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16306.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02454.8.1.12U | Montagem e execução de prova de carga estática em estaca raiz, inclusive relatório | UN | 6 | 6 | 18118.5 | 108711 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108711 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02454.8.1.13U | Perfuração em solo para reação de prova de carga (tirante) em estaca raiz | M | 480 | 480 | 241.58 | 115958.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 115958.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02454.8.1.14U | Fornecimento, montagem e instalação material para reação prova de carga (tirante), inclusive cimento. | M | 480 | 480 | 459 | 220320 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 220320 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02454.8.1.15U | Execução de bloco de reação para prova de carga (tirante) em estaca raiz | UN | 6 | 6 | 724.74 | 4348.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4348.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02455.8.9.88U | Execução de estaca tipo raiz em solo, D=410mm, inclusive fornecimento de todo material/serviço, conforme especificações | M | 9540 | 9540 | 636.56 | 6072782.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9540 | 6072782.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02455.8.9.89U | Execução de estaca tipo raiz em rocha, D=410mm, inclusive fornecimento de todo material/serviço, conforme especificações | M | 160 | 160 | 1227.63 | 196420.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 196420.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02455.8.9.90U | Locação de arrasador de estacas | MES | 3 | 3 | 14756.52 | 44269.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44269.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02455.8.9.91U | Mobilização, desmobilização e entrega técnica de equipamento arrasador de estacas | UN | 1 | 1 | 5033.92 | 5033.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5033.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02455.8.9.95U | Acerto final de "cabeça" da estaca com martelete elétrico manual | UN | 530 | 530 | 16.8 | 8904 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 8904 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02455.8.9.96U | Corte de armadura de estacas após arrasamento - por estaca | UN | 530 | 530 | 17.05 | 9036.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 9036.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02455.8.9.992U | Escavadeira para adaptar arrasador de estaca | UNXMES | 3 | 3 | 40787.4 | 122362.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122362.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02465.8.7.11U | Mobilização de equipe e equipamento, transporte e instalação na obra, para execução da estaca tipo raiz. | UN | 6 | 6 | 7549.38 | 45296.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45296.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02465.8.7.12U | Desmobilização de equipe e equipamento, transporte e instalação na obra, para execução da estaca tipo raiz. | UN | 6 | 6 | 7549.38 | 45296.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45296.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03101.8.1.1U | Fornecimento de água potável em caminhão pipa | M3 | 2757 | 2757 | 78.51 | 216452.07 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757 | 216452.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 33.101.000016.EQH | Compressor de ar 269 hp - 201 kW, capacidade 21,6 m³/min - 762 pcm | H PROD | 1350 | 1350 | 391.73 | 528835.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 528835.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 33.101.000016.EQI | Compressor de ar 269 hp - 201 kW, capacidade 21,6 m³/min - 762 pcm | H IMP | 450 | 450 | 77.1 | 34695 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 34695 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60200 | ARMADURAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.101.00020.SER-U | Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 6,3 a 12,5mm, corte e dobra na obra, incl.montagem | KG | 195622.5 | 195622.5 | 24.26 | 4745801.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195622.5 | 4745801.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.101.00021.SER-U | Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro acima de 12,5 a 25mm, corte e dobra na obra, incl.montagem | KG | 1576 | 1576 | 25.55 | 40266.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 40266.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.101.0050.SER-U | Tela de aço CA-60 soldada Q503, Ø 8,0 mm, malha de 10 x 10 cm - Fornecimento e Instalação | KG | 143574 | 143574 | 31.45 | 4515402.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143574 | 4515402.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.101.00105.SER-U | Armadura de aço CA-50, diâmetro acima de 12,5 a 25mm, fornecimento e montagem (aço adquirido cortado e dobrado) | KG | 146312 | 146312 | 16.99 | 2485840.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146312 | 2485840.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.101.00205.SER-U | Armadura de aço CA-50, diâmetro de 8,0 a 12,5mm, fornecimento e montagem (aço adquirido cortado e dobrado) | KG | 128094 | 128094 | 21.02 | 2692535.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128094 | 2692535.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60300 | CONCRETO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03310.8.13.1U | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura | M3 | 48.53 | 48.53 | 164.16 | 7966.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.53 | 7966.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03310.8.4.2U | Lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura, incl.bombeamento | M3 | 3757.09 | 3757.09 | 151.39 | 568785.86 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3757.09 | 568785.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.000035.SER | Concreto dosado em central C30 S50 | M3 | 3805.62 | 3805.62 | 757.81 | 2883936.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805.62 | 2883936.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.110.00048.SER-U | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento, exclusive betoneira | M3 | 283.94 | 283.94 | 785.63 | 223071.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.94 | 223071.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60400 | FORMAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03110.8.1.8U | Fôrma de madeira, c/tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos | M2 | 103.62 | 103.62 | 112.65 | 11672.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.62 | 11672.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.103.00195.SER-U | Escoramento de forma com madeira de 3ª, tábuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes | M3 | 6335.78 | 6335.78 | 16.47 | 104350.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6335.78 | 104350.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.106.000010.SER | Forma para estruturas de concreto com chapa compensada resinada # 12 mm - 3 aproveitamento | M2 | 9228.99 | 9228.99 | 103.52 | 955385.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.99 | 955385.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.106.0015.SER-U | Forma para estruturas de concreto com chapa compensada resinada # 17 mm - 3 aproveitamentos | M2 | 2302.7 | 2302.7 | 106.89 | 246135.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.7 | 246135.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.106.0211.SER-U | Forma cilíndrica em pvc com altura de 3 0cm para proteção das furações em laje, com diâmetro variando de 4,0cm até 10,0cm | UN | 592 | 592 | 13.12 | 7767.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 7767.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.106.0214.SER-U | Forma cilíndrica de papelão com altura de 30cm para proteção das furações em laje, com diâmetro variando de 15,0cm até 30,0cm | UN | 646 | 646 | 28.64 | 18501.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 18501.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60500 | LAJES E PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.107.00238.SER-U | Pré-laje tipo painel treliçada TR08644, exclusive escoramento e capeamento - conforme especificação | M2 | 31.81 | 31.81 | 197.88 | 6294.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.81 | 6294.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.107.00239.SER-U | Pré-laje painel treliçada TR08644, c/ferro adicional, exclusive escoramento e capeamento - conforme especificação | M2 | 151.85 | 151.85 | 205.65 | 31227.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.85 | 31227.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60600 | ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.107.00240.SER-U | Fabricação, transporte e montagem completa de estrutura pré-fabricada de concreto armado/protendido, composta de pilares, vigas, pré-lajes treliçadas e lajes alveolares, incluindo toda mão de obra especializada , materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, carga, descarga, içamentos, montagem das peças pré-fabricadas, desinstalação e desmobilização, conforme projeto - (Prédio Justiça) | M3 | 1545.54 | 1545.54 | 4158.94 | 6427808.13 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545.54 | 6427808.13 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.107.00241.SER-U | Fabricação, transporte e montagem completa de estrutura pré-fabricada de concreto armado/protendido, composta de pilares, vigas, pré-lajes treliçadas e lajes alveolares, incluindo toda mão de obra especializada , materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, carga, descarga, içamentos, montagem das peças pré-fabricadas, desinstalação e desmobilização, conforme projeto - (Prédio NAI) | M3 | 556.8 | 556.8 | 6928.66 | 3857877.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.8 | 3857877.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.107.00242.SER-U | Fabricação, transporte e montagem completa de estrutura pré-fabricada de concreto armado/protendido, composta de pilares, vigas, pré-lajes treliçadas e lajes alveolares, incluindo toda mão de obra especializada , materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, carga, descarga, içamentos, montagem das peças pré-fabricadas, desinstalação e desmobilização, conforme projeto - (DETRA) | M3 | 3571.6 | 3571.6 | 5946.44 | 21238305.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3571.6 | 21238305.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60700 | OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03850.8.5.66U | Furo em concreto c/coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica, Ø 3/8 a 3/4" p/profundidade maior que 35 e até 40cm | UN | 468 | 468 | 229.5 | 107406 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 107406 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03850.8.5.67U | Furo em concreto c/coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica, Ø 7/8 a 1 3/4" p/profundidade maior que 35 e até 40cm | UN | 48 | 48 | 180.7 | 8673.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8673.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03850.8.5.80U | Furo em concreto c/coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica, Ø 3/8 a 3/4" p/profundidade maior que 45 e até 50cm | UN | 5496 | 5496 | 229.5 | 1261332 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5496 | 1261332 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03931.8.1.99U | Aplicação de mástique elástico à base de poliuretano, monocomponente e tixotrópico, incl.limpeza, fornec.e colocação - conforme especificações. | M | 81.1 | 81.1 | 886.85 | 71923.54 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 71923.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.102.10009.SER-U | Graute - preparo e lançamento de argamassa industrializada especial p/ grauteamento conf. especif. projeto | DM3 | 330.5 | 330.5 | 61.47 | 20315.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.5 | 20315.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.101.000400.SER-U | Ancoragem de barras de aço, com adesivo a base de epoxídica | DM3 | 11.5 | 11.5 | 97.59 | 1122.29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 1122.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60800 | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05145.8.3.2U | Estrutura para apoio de plataforma metálica | KG | 441 | 441 | 31.44 | 13865.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 13865.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 60900 | SISTEMA NÍVEL ZERO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.101.0055.SER-U | Fornecimento de tela de aço CA-60, soldada Q503, Ø 8,0 mm, para reforço do capeamento das lajes do sistema de nível zero, conforme especificações | KG | 112409 | 112409 | 17.57 | 1975026.13 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112409 | 1975026.13 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06210.8.1.58U | Execução de sistema de lábios poliméricos com resina de epóxi 100% sólidos com carga mineral, usado como reforço de bordos das juntas de dilatação (30 x 25mm), incluso materiais, mão de obra e equipamentos, conforme especificações. | M | 45 | 45 | 217.42 | 9783.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9783.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06210.8.1.90U | Fornecimento de mão de obra e equipamentos, p/execução de piso de concreto sobre as lajes(capeamento), com fornecimento, posicionamento e nivelamento de formas metálicas, lançamento e nivelamento de concreto com acabamento mecanizado liso polido, exclusive os materiais necessários, conforme especificações. | M2 | 14104 | 14104 | 21.74 | 306620.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14104 | 306620.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06210.8.1.91U | Mão de obra para distribuição e posicionamento das barras de aço(vergalhões), p/armaduras de reforço de piso de concreto sobre as lajes(capeamento), exclusive os materiais necessários, conforme especificações. | KG | 3400 | 3400 | 2.75 | 9350 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 9350 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06210.8.1.93U | Mão de obra para distribuição e posicionamento das armações com telas soldadas p/piso de concreto sobre as lajes(capeamento), exclusive os materiais necessários, conforme especificações. | KG | 112409 | 112409 | 1.24 | 139387.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112409 | 139387.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06210.8.1.94U | Fornecimento de aço CA-50, Ø16mm(vergalhões), para reforço do capeamento das lajes do sistema de nível zero, conforme especificações | KG | 3400 | 3400 | 13.94 | 47396 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 47396 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06210.8.1.95U | Execução de corte no concreto, sobre as lajes(capeamento), para abertura das juntas, com disco diamantado, conforme especificações. | M | 7000 | 7000 | 5.01 | 35070 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 35070 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06210.8.1.96U | Tratamento e preenchimento de juntas de controle de retração com selante de base poliuretano, JC e JS (5 x 10mm), sobre as lajes(capeamento), incluso materiais, equipamentos e mão de obra, conforme especificações. | M | 7000 | 7000 | 20.47 | 143290 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 143290 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06210.8.1.97U | Tratamento e preenchimento de juntas de controle de encontro ou expansão no entorno de pilares e ao longo do perímetro de empenas de alvenaria com selante de base poliuretano, JE e JP (20 x 10mm), incluso materiais, equipamentos e mão de obra, conforme especificações. | M | 1393 | 1393 | 28.33 | 39463.69 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393 | 39463.69 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06210.8.1.98U | Tratamento de beneficiamento da superficie do piso com sistema de endurecimento, selagem, anti-pó e lustro brilhante, incluso materiais, equipamentos e mão de obra, conforme especificações. | M2 | 14104 | 14104 | 30.2 | 425940.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14104 | 425940.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 7 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 70100 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04270.8.2.1U | Aperto de alvenaria c/argamassa de encunhamento c/expansor | M | 5443.29 | 5443.29 | 12.7 | 69129.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5443.29 | 69129.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.109.000940.SER-U | Preenchimento com concreto, p/bloco de concreto 9x19x39 cm, em paredes, medido pela área real | M2 | 35.85 | 35.85 | 74.44 | 2668.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.85 | 2668.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.109.000945.SER-U | Preenchimento com concreto, p/bloco de concreto 14x19x39 cm, em paredes, medido pela área real | M2 | 1504.81 | 1504.81 | 87.31 | 131384.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.81 | 131384.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.109.000946.SER-U | Preenchimento com concreto fck 20MPa, p/bloco de concreto 19x19x39cm, medido pela área real | M2 | 656.22 | 656.22 | 104.98 | 68889.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.22 | 68889.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.109.000980.SER-U | Preenchimento com areia, p/bloco de concreto 14x19x39 cm, em paredes, medido pela área real | M2 | 38.11 | 38.11 | 58.79 | 2240.49 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.11 | 2240.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.101.000420.SER | Alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado, 15 x 30 x 60 cm, espessura da parede 15 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | M2 | 217.77 | 217.77 | 178.17 | 38800.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.77 | 38800.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.101.000425.SER | Alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado, 20 x 30 x 60 cm, espessura da parede 20 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | M2 | 93.85 | 93.85 | 231.3 | 21707.51 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.85 | 21707.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.101.000430.SER | Alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado, 7,5 x 30 x 60 cm, espessura da parede 7,5 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | M2 | 26.41 | 26.41 | 87.96 | 2323.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.41 | 2323.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.101.000455.SER | Alvenaria de vedação com blocos de concreto celular autoclavado, 12,5 x 30 x 60 cm, espessura da parede 12,5 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada ! | M2 | 3815.68 | 3815.68 | 144.31 | 550640.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3815.68 | 550640.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.101.00185.SER-U | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:6 | M2 | 2267.26 | 2267.26 | 99.89 | 226476.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267.26 | 226476.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.101.00295.SER-U | Alvenaria com blocos de concreto 14 x 19 x 39 cm, classe C (resistência = 3 MPa), parede # 14 cm, juntas com 10 mm, com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:6 | M2 | 6958.94 | 6958.94 | 102.26 | 711621.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6958.94 | 711621.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.101.00300.SER-U | Alvenaria com blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm, classe C (resistência = 3 MPa), parede # 19 cm, juntas com 10 mm, com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:6 | M2 | 1737.83 | 1737.83 | 128.55 | 223398.05 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.83 | 223398.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.101.00335.SER-U | Alvenaria com blocos de concreto 9 x 19 x 39 cm, classe C (resistência = 3 MPa), parede # 9 cm, juntas com 10 mm, com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:6 | M2 | 4174.62 | 4174.62 | 89.8 | 374880.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4174.62 | 374880.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000465.SER | Entelamento preventivo de superfície sujeita a trinca, largura da tela adesiva 25 cm | M | 1735.95 | 1735.95 | 4.64 | 8054.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735.95 | 8054.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000475.SER-U | Tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 7,5 cm | UN | 4352 | 4352 | 18.07 | 78640.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4352 | 78640.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000480.SER-U | Tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 10,5 cm | UN | 1421 | 1421 | 19.93 | 28320.53 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 28320.53 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000485.SER-U | Tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 12 cm | UN | 3658 | 3658 | 20 | 73160 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3658 | 73160 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000490.SER-U | Tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 17,5 cm | UN | 1607 | 1607 | 21.6 | 34711.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607 | 34711.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 70200 | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.109.000970.SER-U | Preenchimento com concreto fck 20 MPa, p/bloco de concreto 9x14x19 cm, em coluna, medido pela área real | M2 | 248.62 | 248.62 | 36.94 | 9184.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.62 | 9184.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.101.00985.SER-U | Coluna em alvenaria com bloco de concreto 14 x 19 x 9 cm, com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:6 | M | 366.98 | 366.98 | 46.95 | 17229.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.98 | 17229.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 70300 | ELEMENTOS VAZADOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.101.00492.SER-U | Elemento vazado de concreto pré-moldado, 16 furos, 39x39x10cm com argamassa de cimento e areia traço 1:4 | M2 | 1508.65 | 1508.65 | 217.41 | 327995.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.65 | 327995.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 70400 | VERGAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000510.SER | Verga /cinta em bloco de concreto canaleta 14 x 19 x 39 cm | M | 8.2 | 8.2 | 49.89 | 409.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 409.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000850.SER-U | Verga /cinta em bloco de concreto celular do tipo canaleta 12,5 x 30 x 60 cm | M | 9.43 | 9.43 | 77.79 | 733.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 733.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000995.SER-U | Verga/contra-verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto C20 S50 armado | M3 | 34.73 | 34.73 | 3797.73 | 131895.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.73 | 131895.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 70500 | PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04840.8.7.100U | Parede de gesso acartonado espessura 10,8cm, com perfis simples de 48mm, distância entre montantes de 600mm, PD = piso/teto =3,42 até 3,60m (RUF/RF - RF/RF com rodapé metálico), c/ miolo de lã de rocha, conf. projeto - Fornecimento e colocação | M2 | 107.41 | 107.41 | 325.42 | 34953.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.41 | 34953.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04840.8.7.101U | Parede de gesso acartonado espessura 10,8cm, com perfis simples de 48mm, distância entre montantes de 600mm, PD= piso/teto = 3,42 até 3,60m (RF/RF - RF/RF), c/ miolo de lã de rocha, conf. projeto - Fornecimento e colocação | M2 | 1863.1 | 1863.1 | 319.82 | 595856.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863.1 | 595856.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04840.8.7.104U | Parede de gesso acartonado espessura 10,8cm, com perfis simples de 48mm, distância entre montantes de 600mm, PD= piso/teto = 2,60m (RF/RF - RF/RF), c/ miolo de lã de rocha, conf. projeto - Fornecimento e colocação | M2 | 94.66 | 94.66 | 319.82 | 30274.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.66 | 30274.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04840.8.7.105U | Parede de gesso acartonado espessura 13cm, com perfis simples de 70mm, distância entre montantes de 600mm, PD= piso/teto = 3,42 até 3,60m (RUF/RF - RF/RUF com rodapé metálico em ambas as faces), c/ miolo de lã de rocha, conf. projeto - Fornecimento e colocação | M2 | 71.68 | 71.68 | 337.09 | 24162.61 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 24162.61 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04840.8.7.108U | Parede de gesso acartonado espessura 13cm, com perfis simples de 70mm, distância entre montantes de 600mm, PD= piso/teto = 3,74 até 4,35m (RF/RF - RF/RF), c/ miolo de lã de rocha, conf. projeto - Fornecimento e colocação | M2 | 231.19 | 231.19 | 327.97 | 75823.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.19 | 75823.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04840.8.7.112U | Reforço metálico interno em paredes de gesso acartonado - Fornecimento | UN | 120 | 120 | 104.77 | 12572.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12572.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04840.8.7.113U | Parede de gesso acartonado espessura 13cm, com perfis simples de 70mm, distância entre montantes de 600mm, PD= piso/teto = 3,42 até 3,60m (RUF/RF - RF/RF), c/ miolo de lã de rocha, conf. projeto - Fornecimento e colocação | M2 | 546.32 | 546.32 | 290.72 | 158826.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.32 | 158826.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 70700 | DIVISÓRIAS MINERAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.102.000035.SER-U | Divisória sanitária / ilharga de granito cinza andorinha e=3 cm assentada com argamassa 1:3 | M2 | 368.64 | 368.64 | 836.39 | 308326.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.64 | 308326.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 80100 | PORTAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08210.8.10.040U | Porta com painel laminado 10mm, inclusive batente, dobradiça e fecho - conforme detalhe | UN | 123 | 123 | 1667.46 | 205097.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 205097.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00012.SER-U | Marco em madeira angelim 7x3cm, com taco | M | 65 | 65 | 68.18 | 4431.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4431.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00014.SER-U | Aduela em madeira angelim de *11*cm | M | 523.5 | 523.5 | 101.47 | 53119.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.5 | 53119.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00015.SER-U | Aduela em madeira angelim de *13*cm, com taco | M | 156.22 | 156.22 | 64.46 | 10069.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.22 | 10069.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00016.SER-U | Aduela em madeira angelim de *14*cm, com taco | M | 1270.72 | 1270.72 | 79.56 | 101098.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.72 | 101098.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00018.SER-U | Aduela em madeira angelim de *17*cm, com taco | M | 93.68 | 93.68 | 135.18 | 12663.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.68 | 12663.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00019.SER-U | Aduela em madeira angelim de *19*cm, com taco | M | 94.1 | 94.1 | 141.94 | 13356.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 13356.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00020.SER-U | Aduela em madeira angelim de *20*cm, com taco | M | 5.1 | 5.1 | 143.82 | 733.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 733.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00149.SER-U | Porta lisa em angelim 0,50x0,60x0,035m revest.em laminado melamínico em uma face, alizar em um lado, incl. ferragens - conf.projeto | UN | 10 | 10 | 826.16 | 8261.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8261.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00151.SER-U | Porta lisa em angelim 0,70x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em uma face, incl.alizar e ferragens (tranqueta) | UN | 29 | 29 | 992.2 | 28773.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28773.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00152.SER-U | Porta lisa em angelim 0,80x2,10x0,035m incl.alizar e ferragens - conf.projeto | UN | 9 | 9 | 886.66 | 7979.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7979.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00153.SER-U | Porta lisa em angelim 0,90x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em uma face, incl.alizar e ferragens | UN | 21 | 21 | 1558.46 | 32727.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32727.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00162.SER-U | Porta lisa em angelim 0,70x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em uma face, com recorte para grelha, incl.alizar e ferragens(tranqueta) | UN | 9 | 9 | 1671.04 | 15039.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15039.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00163.SER-U | Porta lisa em angelim 0,80x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em uma face, com recorte para grelha, incl.alizar e ferragens (tranqueta) - conf.projeto | UN | 3 | 3 | 1880.3 | 5640.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5640.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00164.SER-U | Porta lisa em angelim 0,90x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em uma face, com recorte para grelha, incl.alizar e ferragens | UN | 34 | 34 | 1893.85 | 64390.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 64390.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00175.SER-U | Porta lisa em angelim 0,90x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em uma face, com recorte para grelha, chapa aço inox, incl.alizar e ferragens (tranqueta), para sanit.PNE | UN | 26 | 26 | 2106.6 | 54771.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 54771.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00253.SER-U | Porta lisa em angelim 2 fls.1,60x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em uma face, incl.alizar e ferragens | UN | 5 | 5 | 1787.19 | 8935.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8935.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00255.SER-U | Porta lisa em angelim 2 fls.1,80x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em uma face, incl.alizar e ferragens | UN | 8 | 8 | 2761.31 | 22090.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22090.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00272.SER-U | Porta lisa em angelim 0,90x2,10x0,035m, com visor 0,20x1,50m, incl.alizar, ferragens e vidro | UN | 5 | 5 | 1699.34 | 8496.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8496.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00274.SER-U | Porta lisa em angelim 2 fls.1,60x2,10x0,035m, com visor 0,20x1,50m, incl.alizar, ferragens e vidro | UN | 2 | 2 | 2863.54 | 5727.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5727.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00276.SER-U | Porta lisa em angelim 2 fls.1,80x2,10x0,035m, com visor 0,20x1,50m, incl.alizar, ferragens e vidro | UN | 5 | 5 | 3043.07 | 15215.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15215.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00354.SER-U | Porta lisa em angelim 0,80x2,10x0,035m incl.alizar de um lado e ferragens | UN | 25 | 25 | 781.03 | 19525.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19525.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00356.SER-U | Porta lisa em angelim 0,90x2,10x0,035m, incl.alizar e ferragens | UN | 191 | 191 | 1352.87 | 258398.17 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 258398.17 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00376.SER-U | Porta lisa em angelim 2 fls.1,80x2,10x0,035m, incl.alizar e ferragens | UN | 10 | 10 | 2350.13 | 23501.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23501.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00650.SER-U | Porta veneziana em angelim 0,60x2,10x0,035m incl.alizar em um lado e ferragens - conf.projeto | UN | 6 | 6 | 1019.01 | 6114.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6114.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00651.SER-U | Porta veneziana em angelim 0,60x2,10x0,035m incl.alizar e ferragens - conf.projeto | UN | 4 | 4 | 1121.65 | 4486.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4486.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00653.SER-U | Porta veneziana em angelim 0,90x2,10x0,035m incl.alizar e ferragens - conf. projeto | UN | 11 | 11 | 1338.74 | 14726.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14726.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00664.SER-U | Porta veneziana em angelim 2fls. 1,20x2,10x0,035m, incl.alizar em um lado e ferragens | UN | 21 | 21 | 1773.1 | 37235.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 37235.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00667.SER-U | Porta lisa em angelim tipo camarão 2fls. 1,40x2,10x0,035m incl.alizar em uma face e ferragens - conf. projeto | UN | 8 | 8 | 1267.41 | 10139.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10139.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00669.SER-U | Porta veneziana em angelim 6fls. 3,72x2,10x0,035m, incl.alizar em um lado e ferragens - conf.projeto | UN | 7 | 7 | 5223.09 | 36561.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36561.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 80200 | JANELAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08550.8.1.5U | Janela de madeira de correr, incl. ferragens, conforme detalhe - Fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 6099.9 | 12199.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12199.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 80300 | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08710.8.9.110U | Mola fecha-porta p/porta de madeira ou alumínio | UN | 108 | 108 | 334.07 | 36079.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 36079.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08720.8.1.01U | Fita adesiva de espuma em vinil p/vedação E=4,0mm | M | 8.7 | 8.7 | 27.36 | 238.03 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 238.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.101.00131.SER-U | Barra anti-pânico para porta simples, conforme especificada em projeto | UN | 1 | 1 | 2029.7 | 2029.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2029.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00700.SER-U | Puxador tipo alça cromado, aproxim. 150 mm, incl. roseta e parafuso | UN | 8 | 8 | 82.92 | 663.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 663.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 9 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 90100 | PORTAS E PORTÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08331.8.1.0331U | Porta de enrolar meia cana em aço galvanizada, chapa 22, microperfurada, incl.acionamento automático e pintura - PE2 - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 11777.03 | 11777.03 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11777.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08331.8.1.0332U | Caixa para proteção de mola da porta de enrolar PE2 - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 4424.14 | 4424.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4424.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08331.8.1.0441U | Porta enrolar meia cana em aço galvanizado, chapa 22, sem visualização para o interior, incl.sistema de abertura automática e pintura automotiva - PE1 - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 12464.21 | 12464.21 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12464.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08331.8.1.0551U | Porta enrolar meia cana em aço galvanizado, chapa 22, sem visualização para o interior, incl.sistema de abertura automática e pintura automotiva - PE3 - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 4 | 34740.69 | 138962.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138962.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08331.8.1.0661U | Porta enrolar meia cana em aço galvanizado, chapa 22, sem visualização para o interior, incl.sistema de abertura automática e pintura automotiva - PE4 - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 17466.39 | 17466.39 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17466.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08331.8.1.0671U | Porta enrolar meia cana em aço galvanizado, chapa 22, sem visualização para o interior, incl.sistema de abertura automática e pintura automotiva - PE5 - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 2 | 18455.08 | 36910.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36910.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08331.8.1.0672U | Porta enrolar meia cana em aço galvanizado, chapa 22, sem visualização para o interior, incl.sistema de abertura automática e pintura automotiva - PE6 - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 2 | 28364.89 | 56729.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56729.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08331.8.1.0673U | Porta enrolar meia cana em aço galvanizado, chapa 22, sem visualização para o interior, incl.sistema de abertura automática e pintura automotiva - PE6A - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 25269.41 | 25269.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25269.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08331.8.1.0674U | Porta enrolar meia cana em aço galvanizado, chapa 22, sem visualização para o interior, incl.sistema de abertura automática e pintura automotiva - PE7 - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 17870.76 | 17870.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17870.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08331.8.1.0675U | Porta enrolar meia cana em aço galvanizado, chapa 22, sem visualização para o interior, incl.sistema de abertura automática e pintura automotiva - PE8 - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 20026.6 | 20026.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20026.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00060.SER-U | Porta em estrutura tubular em aço galvanizado e barra chatas de 1 1/2"x1/2", revestida em chapa galvanizada, duas folhas de abrir, 1,20x2,10m, inclusive ferragens, conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 6166.27 | 6166.27 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6166.27 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00062.SER-U | Porta em barras chatas de 1 1/2"x1/2" e barras redondas diam. 3/4", revestida na face externa com compensado,c/ visor, folha de abrir 0,95x2,10m, inclusive ferragens, conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 3 | 3 | 6443.69 | 19331.07 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19331.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00064.SER-U | Porta em barras chatas de 1 1/2"x1/2" e barras redondas diam. 3/4", medindo 1,80x2,10m, c/ fl. fixa e móvel, conf. det., inclusive ferragens - Fornecimento e Instalação | UN | 7 | 7 | 5867.43 | 41072.01 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41072.01 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00066.SER-U | Porta em barras chatas de 1 1/2"x1/2" e barras redondas diam. 3/4", medindo 2,20x2,10m, c/ fl. fixa e móvel, inclusive ferragens - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 11174.14 | 11174.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11174.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00068.SER-U | Porta em barras chatas de 1 1/2"x1/2" e barras redondas diam. 3/4", revestida na face externa c/ comp., medindo 1,60x2,10m, sendo duas fls de abrir, conf. det., inclusive ferragens - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 2 | 10780.47 | 21560.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21560.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00070.SER-U | Porta em barras chatas de 1 1/2"x1/2" e barras redondas diam. 3/4", revestida na face externa com compensado,c/ visor, folha de abrir 0,90x2,10m, inclusive ferragens, conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 2 | 5486.28 | 10972.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10972.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00076.SER-U | Porta em barras chatas de 1 1/2"x1/2" e tela metálica ondulada, malha quadrada 15mm e fio 2,76mm, medindo 1,60x2,10m, c/ fls de abrir, conf. det., inclusive ferragens - Fornecimento e Instalação | UN | 3 | 3 | 8984.98 | 26954.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26954.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00078.SER-U | Porta em barras chatas de 1 1/2"x1/2" e barras redondas diam. 3/4", medindo 2,55x2,10m, c/ fl. de abrir (0,90x2,10m) e grade fixa, inclusive ferragens, conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 2 | 13006.29 | 26012.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26012.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00080.SER-U | Porta em barras chatas de 1 1/2"x1/2" e barras redondas diam. 3/4", medindo 3,50x2,10m, c/ fl. de abrir (0,90x2,10m) e grade fixa, inclusive ferragens, conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 17866.53 | 17866.53 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17866.53 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00082.SER-U | Porta em barras chatas de 1 1/2"x1/2" e barras redondas diam. 3/4", medindo 1,30x3,38m, c/ fl. de abrir (0,90X2,10m) e grade fixa, inclusive ferragens, conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 10666.3 | 10666.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10666.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00084.SER-U | Porta em barras chatas de 1 1/2"x1/2" e barras redondas diam. 3/4", e chapa galvanizada #12, medindo 0,90x2,10m, c/ fl. de abrir, inclusive ferragens conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 20 | 20 | 7426.64 | 148532.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 148532.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00086.SER-U | Porta em barras chatas de 1 1/2"x1/2" e barras redondas diam. 3/4", medindo 0,90x2,10m, c/ fl. de abrir, inclusive ferragens conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 5 | 5 | 4866.54 | 24332.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24332.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00088.SER-U | Porta em barras chatas de 1 1/2"x1/2" e barras redondas diam. 3/4", medindo 1,45x2,10m, c/ fl. de abrir (0,90x2,10m) e grade fixa, inclusive ferragens, conf. det., - Fornecimento e Instalação | UN | 4 | 4 | 7944.26 | 31777.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31777.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00090.SER-U | Porta e fechamento em grade fixa em barras chatas de 1 1/2"x1/2" e barras redondas diam. 3/4", largura total de 14,80m e altura variável de 2,95 a 3,38m, e com folha de abrir (0,90x2,10m), inclusive ferragens e conf. det. | M2 | 47.9 | 47.9 | 2926.61 | 140184.62 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 140184.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00092.SER-U | Porta em barras chatas de 1 1/2"x1/2" e barras redondas diam. 3/4", medindo 2,50x2,95m c/ fl. de abrir (0,90x210m) e grade fixa, inclusive ferragens, conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 19201.3 | 19201.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19201.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00094.SER-U | Porta em barras chatas de 1 1/2"x1/2" e barras redondas diam. 3/4", c/ grade fixa, medida total de 3,20x2,95m c/ fl. de abrir (0,90X2,10m) conf. det. e inclusive ferragens - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 24669.34 | 24669.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24669.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00096.SER-U | Porta em barras chatas de 1 1/2"x1/2" e barras redondas diam. 3/4", c/ grade fixa, medida total de 5,90x2,95m c/ fl. de abrir (0,90X2,10m) conf. det. e inclusive ferragens - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 45459.11 | 45459.11 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45459.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00510.SER-U | Porta corta-fogo 0,90x2,10m completa, classe P-60 - fornecimento e colocação | UN | 50 | 50 | 1344.23 | 67211.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 67211.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00512.SER-U | Porta corta-fogo 0,90x2,10m completa, classe P-90, com chave - fornecimento e colocação | UN | 2 | 2 | 2709.45 | 5418.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5418.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00514.SER-U | Porta corta-fogo 0,90x2,10m completa, classe P-90, com barra anti-pânico com chave - fornecimento e colocação | UN | 2 | 2 | 3416.29 | 6832.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6832.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00516.SER-U | Porta corta-fogo 2 fls. 1,60x2,10m completa, classe P-90, com barra anti-pânico com chave - fornecimento e colocação | UN | 1 | 1 | 6893.99 | 6893.99 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6893.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00800.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (veneziana com vent.) linha 25, 0,60 X 2,10m, incl.contramarco, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 5 | 5 | 1271.99 | 6359.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6359.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00801.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (veneziana com vent.) linha 25, 0,90 X 2,10m, incl.contramarco, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 19 | 19 | 3790.25 | 72014.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 72014.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00802.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (veneziana com vent.) linha 25, 2 Fls. 1,40 X 2,10m, incl.contramarco, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 4 | 4 | 3182.83 | 12731.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12731.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00803.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (veneziana com vent.) linha 25, 2 Fls. 1,80 X 2,10m, incl.contramarco, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 6 | 6 | 3912.84 | 23477.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23477.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00804.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (veneziana com vent.) linha 25, 0,70 X 2,10m, incl.contramarco, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 4 | 4 | 1701.52 | 6806.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6806.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00805.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (veneziana com vent.) linha 25, 0,80 X 2,10m, incl.contramarco, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 3 | 3 | 3428.54 | 10285.62 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10285.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00806.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (veneziana com vent.) linha 25, 2 Fls. 2,25 X 2,10m, incl.contramarco, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 4736.53 | 4736.53 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4736.53 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00807.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (veneziana com vent.) linha 25, 1,00 X 2,10m, incl.contramarco, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 2248.84 | 2248.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2248.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00808.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (veneziana com vent.) linha 25, 2 Fls. 1,60 X 2,10m, incl.contramarco, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 4 | 4 | 3547.78 | 14191.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14191.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00809.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (veneziana com vent.) linha 25, 2 Fls. 1,20 X 2,10m, incl.contramarco, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 2817.74 | 2817.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2817.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00810.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (veneziana com vent.) linha 25, 0,60 X 0,60m, incl.contramarco, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 10 | 10 | 570.52 | 5705.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5705.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00811.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (veneziana com vent.) linha 25, 0,50 X 0,60m, incl.contramarco, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 25 | 25 | 644.51 | 16112.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16112.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00812.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (veneziana com vent.) linha 25, tipo correr 4 Fls. 4,25 X 2,10m, incl.contramarco, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 10085.97 | 10085.97 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10085.97 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00813.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (veneziana com vent.) linha 25, 6 Fls. 3,72 X 2,10m, incl.contramarco, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 8671.09 | 17342.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17342.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00814.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (veneziana com vent.) linha 25, 0,80 X 1,20m, incl.contramarco, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 2114.79 | 4229.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4229.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00815.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (veneziana com vent.) linha 25, 1,20 X 0,60m, incl.contramarco, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 1062.67 | 2125.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2125.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00819.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (lambri) linha 25, 0,60 X 1,65m, incl.batente, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 1087.11 | 1087.11 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1087.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.008331.SER-U | Porta em alumínio anodizado preto (veneziana com vent.) linha 25, 2 Fls. 1,20 X 1,60m, incl.contramarco, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 2146.85 | 2146.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2146.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 90200 | JANELAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00600.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 1 mód. tipo maxim-ar - 0,75 x 0,80m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 21 | 21 | 881.27 | 18506.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18506.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00601.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 1 mód. tipo maxim-ar e 2 fixos - 0,75 x 2,60m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 6 | 6 | 2344.2 | 14065.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14065.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00602.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 2 mód. tipo maxim-ar e 2 fixos - 1,50 x 2,60m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 30 | 30 | 5057.13 | 151713.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 151713.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00603.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 3 mód. tipo maxim-ar e 4 fixos - 2,25 x 2,60m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 36 | 36 | 6647.57 | 239312.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 239312.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00604.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 4 mód. tipo maxim-ar - 3,00 x 0,80m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 10 | 10 | 3179.31 | 31793.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31793.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00605.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 1 mód. tipo maxim-ar - 0,50 x 1,00m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 14 | 14 | 1047.37 | 14663.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14663.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00606.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 2 mód. tipo maxim-ar - 1,00 x 1,00m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 4 | 4 | 1756.2 | 7024.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7024.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00607.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 4 mód. tipo maxim-ar - 2,00 x 1,00m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 9 | 9 | 2668.4 | 24015.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24015.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00608.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 5 mód. tipo maxim-ar - 2,50 x 1,00m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 7 | 7 | 3196.27 | 22373.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22373.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00609.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 6 mód. tipo maxim-ar - 3,00 x 1,00m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 12 | 12 | 3250.66 | 39007.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39007.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00610.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 8 mód. tipo maxim-ar - 4,00 x 1,00m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 5303.74 | 10607.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10607.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00612.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 1 mód. tipo maxim-ar - 0,50 x 0,50m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 577.94 | 1155.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1155.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00613.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 2 mód. tipo maxim-ar e 1 fixo - 1,50 x 1,80m, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 7 | 7 | 3213.32 | 22493.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22493.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00614.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 1 mód. tipo maxim-ar e 1 fixo - 0,75 x 1,80m, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 1981.87 | 3963.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3963.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00615.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 2 mód. tipo maxim-ar e 2 correr - 2,00 x 1,50m, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 15 | 15 | 4756.96 | 71354.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 71354.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00616.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 3 mód. tipo maxim-ar - 2,00 x 0,80m, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 4 | 4 | 3051.98 | 12207.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12207.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00617.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 3 mód. tipo maxim-ar - 2,00 x 1,00m, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 6 | 6 | 3565.79 | 21394.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21394.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00618.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 2 mód. tipo maxim-ar - 1,00 x 0,80m, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 1786.06 | 1786.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1786.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00621.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 1 mód. fixo - 1,50 x 1,50m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 1962.85 | 1962.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1962.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00624.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 1 mód. fixo - 1,20 x 1,00m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 10 | 10 | 1724.77 | 17247.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17247.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00633.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 2 mód. correr - 1,50 x 1,00m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 21 | 21 | 2906.76 | 61041.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 61041.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00636.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, tipo guilhotina - 2,00 x 1,50m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 2938.05 | 2938.05 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2938.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00637.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 2 mód. tipo basculante - 2,00 x 0,80m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 5 | 5 | 2291.39 | 11456.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11456.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00638.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 2 mód. tipo basculante - 1,50 x 1,10m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 5 | 5 | 2634.28 | 13171.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13171.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00650.SER-U | Esquadria (janela) tipo veneziana em alumínio com anodização preta, linha 25, tela alum.anod.natural malha 13x13mm, 2 mód. fixos - 1,50 x 1,00m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 13 | 13 | 1719.94 | 22359.22 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22359.22 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00651.SER-U | Esquadria (janela) tipo veneziana em alumínio com anodização preta, linha 25, tela alum.anod.natural malha 13x13mm, 2 mód. fixos - 1,50 x 0,90m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 3 | 3 | 1566.67 | 4700.01 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4700.01 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00652.SER-U | Esquadria (janela) tipo veneziana em alumínio com anodização preta, linha 25, tela alum.anod.natural malha 13x13mm, 2 mód. fixos - 1,60 x 0,90m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | M2 | 1.44 | 1.44 | 1135.67 | 1635.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1635.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00653.SER-U | Esquadria (janela) tipo veneziana em alumínio com anodização preta, linha 25, tela alum.anod.natural malha 13x13mm, 1 mód. fixo - 0,80 x 0,40m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 6 | 6 | 823.98 | 4943.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4943.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00654.SER-U | Esquadria (janela) tipo veneziana em alumínio com anodização preta, linha 25, tela alum.anod.natural malha 13x13mm, 1 mód. fixo - 1,00 x 1,00m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 1032.48 | 2064.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2064.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00655.SER-U | Esquadria (janela) tipo veneziana em alumínio com anodização preta, linha 25, tela alum.anod.natural malha 13x13mm, 1 mód. fixo - 1,10 x 0,40m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 12 | 12 | 907.16 | 10885.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10885.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00656.SER-U | Esquadria (janela) tipo veneziana em alumínio com anodização preta, linha 25, 1 mód. fixo - 0,20 x 0,20m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 103.02 | 206.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 90300 | FECHAMENTOS EXTERNOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00827.SER-U | Gradeamento externo com portão em perfil tubular reforçado, de alumínio anodizado preto, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | M2 | 360.39 | 360.39 | 845.53 | 304720.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.39 | 304720.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00828.SER-U | Portão de abrir externo, 1 folha (GA2), em perfil tubular reforçado, de alumínio anodizado preto, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | M2 | 24 | 24 | 1152.64 | 27663.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27663.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00829.SER-U | Portão de abrir externo, 2 folhas (GA1), em perfil tubular reforçado, de alumínio anodizado preto, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | M2 | 17.4 | 17.4 | 1176.25 | 20466.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 20466.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00831.SER-U | Portão de abrir externo, 2 folhas (GA4), em perfil tubular reforçado, de alumínio anodizado preto, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | M2 | 5.27 | 5.27 | 1235.66 | 6511.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 6511.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 90400 | ESQUADRIAS ESPECIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00070.SER-U | Esquadria à prova de bala com perfil de alumínio anod. preto e alma em aço blindado #3/8", um módulo fixo 0,60 x 1,20m c/ vidro multilaminado de 30mm (10mmfloat incolor+PVB 0,38mm+10mm float incolor+PVB0,38mm+10mm float incolor), conf. projeto - fornecimento e instalação. | UN | 4 | 4 | 2632.22 | 10528.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10528.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00071.SER-U | Esquadria à prova de bala com perfil de alumínio anod. preto e alma em aço blindado #3/8", um módulo fixo 0,60 x 1,20m c/ vidro multilaminado de 30mm (10mmfloat incolor+PVB 0,38mm+10mm float incolor+PVB0,38mm+10mm float incolor) c/ película refletiva prata, conf. projeto - JA15 - fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 2936.61 | 5873.22 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5873.22 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00072.SER-U | Esquadria módulo fixo à prova de bala com perfil de alumínio anod. preto e alma em aço blindado #3/8", um módulo fixo 1,00 x 1,05m c/ vidro multilaminado de 51mm, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 5950.01 | 11900.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11900.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.103.00073.SER-U | Esquadria módulo fixo à prova de bala com perfil de alumínio anod. preto e alma em aço blindado #3/8", um módulo fixo 1,20 x 1,05m c/ vidro multilaminado de 51mm, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 5737.98 | 11475.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11475.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00520.SER-U | Porta de abrir 0,80 x 2,10m c/ espessura 60mm, à prova de bala, aço galvanizado revestida em aço carbono, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 10596.06 | 21192.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21192.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.106.00040.SER-U | Seteira blindada nível III, medindo 15x8cm, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 4 | 4 | 1180.58 | 4722.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4722.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.106.00041.SER-U | Gaveta passa volume blindada nível III, medindo 50x47x22cm, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 3758.95 | 7517.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7517.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 90500 | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02822.8.1.51U | Fechamento de segurança (pátio da carceragem), c/ estruturação em perfis e barras em aço, conf. projeto - Fornecimento e Instalação | M2 | 55 | 55 | 1692.73 | 93100.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 93100.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05.060.8.1.90U | Barreira de proteção, tipo concertina, com diâmetro de espiral 450mm, modelo simples, lâminas de 30mm com 54 espiras e 22 lâminas por espirais, fio 3mm em aço galvanizado. Fornecimento e colocação. (05.039.0005-0 EMOP) | M | 20.77 | 20.77 | 53.18 | 1104.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.77 | 1104.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08710.8.1.11U | Cadeado dupla trava, corpo em latão maciço nº30 | UN | 8 | 8 | 25.41 | 203.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 203.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08710.8.1.12U | Cadeado dupla trava, corpo em latão maciço nº50 | UN | 19 | 19 | 53.46 | 1015.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1015.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 090670U | Escada de marinheiro excl. pintura, conf. detalhe (prédio detra /elevadores) - Fornecimento e Instalação | UN | 10 | 10 | 6232.26 | 62322.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62322.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 090680U | Escada de marinheiro com proteção tipo gaiola excl. pint. conf. detalhe (prédio justiça) - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 2 | 4120.57 | 8241.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8241.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 090688U | Escada de marinheiro com proteção tipo gaiola excl. pint. conf. detalhe (prédio justiça) c/ altura aprox. de 8,90m - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 18111.58 | 18111.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18111.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 090690U | Escada de marinheiro com guarda-corpo excl. pint. conf. detalhe (prédio NAI) - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 9957.71 | 9957.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9957.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00020.SER-U | Grade em ferroem módulo fixo c/ malha máxima 11x7 cm , medindo 0,40x0,40m, cantoneira, barra chatas de 1 1/2"x1/2", conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 8 | 8 | 442.74 | 3541.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3541.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00021.SER-U | Grade em ferro em módulo fixo c/ malha máxima 11x7 cm , medindo 0,60x1,10m, cantoneira, barra chatas de 1 1/2"x1/2", conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 5 | 5 | 871.8 | 4359 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4359 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00022.SER-U | Grade em ferro em módulo fixo c/ malha máxima 11x7 cm , medindo 0,60x1,20m, cantoneira, barra chatas de 1 1/2"x1/2", conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 6 | 6 | 1518.54 | 9111.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9111.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00023.SER-U | Grade em ferro em módulo fixo c/ malha máxima 11x7 cm , medindo 0,90x0,60m, cantoneira, barra chatas de 1 1/2"x1/2", conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 1186.16 | 1186.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1186.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00026.SER-U | Grade em ferro em módulo fixo c/ tela dimensões min. 2,5x2,5cm , medindo 1,20x0,40m, c/ barra chata de 1 1/4"x1/4", conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 2 | 1352.4 | 2704.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2704.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00027.SER-U | Grade em ferro em módulo fixo c/ malha máxima 11x7 cm , medindo 1,20x0,60m, cantoneira, barra chatas de 1 1/2"x1/2", conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 59 | 59 | 1498.21 | 88394.39 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 88394.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00028.SER-U | Grade em ferro em módulo fixo c/ malha máxima 11x7 cm , medindo 1,95x0,60m, barra chatas de 1 1/2"x1/2", conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 4186.98 | 4186.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4186.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00029.SER-U | Grade em ferro em módulo fixo c/ malha máxima 11x7 cm , medindo 1,20x1,00m, cantoneira, barra chatas de 1 1/2"x1/2", conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 18 | 18 | 2685.23 | 48334.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48334.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00030.SER-U | Grade em ferro em módulo fixo c/ tela dimensões min. 2,5x2,5cm , medindo 1,40x0,91m, c/ barra chata de 1 1/4"x1/4", conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 6 | 6 | 1291.08 | 7746.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7746.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00032.SER-U | Grade em ferro em módulo fixo c/ tela dimensões min. 2,5x2,5cm , medindo 1,20x0,60m, c/ barra chata de 1 1/4"x1/4", conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 32 | 32 | 735.12 | 23523.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23523.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00033.SER-U | Grade em ferro em módulo fixo c/ tela dimensões min. 2,5x2,5cm , medindo 1,56x0,91m, c/ barra chata de 1 1/4"x1/4", conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 1402.26 | 1402.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1402.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00034.SER-U | Grade em ferro em módulo fixo c/ tela dimensões min. 2,5x2,5cm , medindo 1,60x1,60m, c/ barra chata de 1 1/4"x1/4", conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 2 | 2256.41 | 4512.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4512.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00035.SER-U | Grade em ferro em módulo fixo c/ tela dimensões min. 2,5x2,5cm , medindo 1,70x0,91m, c/ barra chata de 1 1/4"x1/4", conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 14 | 14 | 1330.13 | 18621.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18621.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00038.SER-U | Grade em ferro em módulo fixo c/ malha máxima 11x7 cm , medindo 1,96x0,88m, c/ barras chatas de 1 1/2"x1/2", conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 2 | 3810.03 | 7620.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7620.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00039.SER-U | Grade em ferro em módulo fixo c/ malha máxima 11x7 cm , medindo 2,10x1,10m, c/ barras chatas de 1 1/2"x1/2", conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 6105.13 | 6105.13 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6105.13 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00040.SER-U | Grade em ferro para piso em malha 30 aço ASTMA-36, galv. a fogo conf. NBR 6323-07, malha 30X50mm, c/ caixilho de cantoneira 1 ½"x 1/8", c/ puxador em barra redonda de 3/8" e porta cadeado com barra chata de 1/8" e furo para cadeado com diam. de ¼" e duas dobradiças tipo gonzo de 3/8", medindo 2,60x2,00m sendo em 2 módulos de abrir, conf. det.- Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 5977.93 | 5977.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5977.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00041.SER-U | Grade em ferro para piso em malha 30 aço ASTMA-36, galv. a fogo conf. NBR 6323-07, malha 30X50mm, c/ caixilho de cantoneira 1 ½"x 1/8", com puxador em barra redonda de 3/8" e porta cadeado com barra chata de 1/8" e furo para cadeado com diam. de ¼" e duas dobradiças tipo gonzo de 3/8", medindo 5,60x1,90m sendo em 2 módulos de abrir, conf. det.- Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1 | 12231.76 | 12231.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12231.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00052.SER-U | Grade em ferro em módulo fixo c/ malha máxima 11x7 cm , medindo 1,50x1,00m, c/ caixilho em cantoneira 2"x2"x1/4" e barra chatas de 1 1/2"x1/2", conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 17 | 17 | 2054.57 | 34927.69 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34927.69 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00053.SER-U | Grade em ferro em módulo fixo c/ tela dimensões min. 2,5x2,5cm, medindo 1,45x0,65m, c/ barra chata de 1 1/4"x1/4", conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 3 | 3 | 2130.51 | 6391.53 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6391.53 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00790.SER-U | Fechamento em grade com painéis móveis e fixos, tela 30x30mm, fio 12, estruturado em requadro de cantoneiras de aço galv., com tratamento anti-ferrugem e esmalte sintético, conforme detalhe (Justiça) - fornecimento e instalação | M2 | 24.7 | 24.7 | 1156.49 | 28565.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 28565.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00791.SER-U | Fechamento em grade com painéis móveis e fixos, tela 30x30mm, fio 12, estruturado em requadro de cantoneiras de aço galv., com tratamento anti-ferrugem e esmalte sintético, conforme detalhe (DETRA) - fornecimento e instalação | M2 | 23.9 | 23.9 | 1063.87 | 25426.49 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 25426.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.102.00792.SER-U | Fechamento em grade com painéis móveis e fixos, tela 30x30mm, fio 12, estruturado em requadro de cantoneiras de aço galv., com tratamento anti-ferrugem e esmalte sintético, conforme detalhe (Externa) - fornecimento e instalação | M2 | 12.95 | 12.95 | 1145.25 | 14830.99 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 14830.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00530.SER-U | Caixa porta chave com martelinho quebra o vidro - fornecimento e colocação | UN | 5 | 5 | 129.63 | 648.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 648.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00820.SER-U | Fechamento de 5,83x2,55m, com porta de abrir 2fls em alumínio anodizado preto linha 30, completa, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 19668.72 | 19668.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19668.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00821.SER-U | Fechamento de 7,50x2,55m, com porta de abrir 2fls em alumínio anodizado preto linha 30, completa, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 24922.18 | 24922.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24922.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00822.SER-U | Fechamento de 5,65x2,60m, com porta de abrir 2fls em alumínio anodizado preto linha 30, completa, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 19519.66 | 19519.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19519.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00823.SER-U | Fachada contínua de 5,35 X 3,61m, com porta de abrir 2fls., em alumínio anodizado preto linha 30, completa, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 42963.19 | 42963.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42963.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00824.SER-U | Fachada contínua de 4,28 X 3,61m, fixa, em alumínio anodizado preto linha 30, completa, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 20924.4 | 20924.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20924.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00825.SER-U | Fachada contínua de 5,35 X 3,00m, fixa, em alumínio anodizado preto linha 30, completa, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 21891.13 | 21891.13 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21891.13 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.104.00826.SER-U | Fachada contínua de 4,28 X 3,00m, fixa, em alumínio anodizado preto linha 30, completa, conf. det.projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 1 | 23471.32 | 23471.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23471.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.106.00010.SER-U | Corrimão duplo e montantes em tubo galv. 1 1/2", espessura esp. 2mm, fixado com chapa base para suporte de #18" e suporte em barra ferro 1/2", conf.det. - COR1 ao COR4-COR6-COR7 - Fornecimento e Instalação | M | 509 | 509 | 207.76 | 105749.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 105749.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.106.00011.SER-U | Corrimão tubular duplo e com montantes em aço galv. 1 1/2", esp. 2mm, fixado com chapa base e parafuso 3/8" c/ jaqueta, conf.det. - COR5 - Fornecimento e Instalação | M | 30 | 30 | 277.82 | 8334.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8334.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.106.00012.SER-U | Guarda corpo tubular H=1,10m, em ferro galv. de 2" e 1 1/2", e base de fixação em chapa 3/16", conf.det. - GRF1-GRF2-GRF3 -GRF4 Fornecimento e Instalação | M | 91.86 | 91.86 | 350.69 | 32214.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.86 | 32214.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 12.106.00030.SER-U | Gradil tubular H=1,10m em ferro galv. de 2" e 1 1/2", e base de fixação em chapa 3/16", medindo 1,45x1,45x1,10m, conf.det. - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 2 | 3316.56 | 6633.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6633.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.0220.SER-U | Tampa em chapa antiderrapante, medindo 0,90xo,90m c/ caixilho em cantoneira 1 1/2x1 1/8", puxador barra redonda de 3/8", porta-cadeado em barra chata de 1/8"e dobradiça tipo gonzo-TF1 | UN | 8 | 8 | 1489.74 | 11917.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11917.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.0830.SER-U | Fechamento da calha c/tampa em chapa metálica xadrez, conforme especificação | M2 | 4.85 | 4.85 | 470.92 | 2283.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 2283.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 10 | COBERTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 100100 | ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09.103.000167.SER-U | Estrutura de madeira para telha trapezoidal, ondulada, ancorada em laje ou parede | M2 | 3309.16 | 3309.16 | 159.28 | 527083 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3309.16 | 527083 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09115.8.18.88U | Pintura imunizante anti-cupim, a base de água p/madeiramento de telhado | M2 | 3309.16 | 3309.16 | 16.32 | 54005.49 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3309.16 | 54005.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 100300 | TELHAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09.105.00779.SER-U | Cobertura telha trapezoidal em galvalume, tipo sanduíche, com núcleo para resistência ao fogo, classe IIA, em poliisocianurato(PIR) + lã de rocha, e= 50 mm, modelo TP40 e/ou equivalente, na cor branca, espessura da chapa =0,65mm, largura 980mm - conforme especificação | M2 | 3309.16 | 3309.16 | 313.7 | 1038083.49 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3309.16 | 1038083.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 100400 | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 07620.8.3.780U | Cumeeira central de galvalume, c/1 face na cor branca, com espessura aproximada de 0,65mm, c/2abas, para telha trapezoidal, conforme especificação - Fornecimento e colocação | M | 175.87 | 175.87 | 123.02 | 21635.53 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.87 | 21635.53 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 07620.8.3.781U | Cumeeira tipo shed dentada de galvalume, c/1 face na cor branca, com espessura aproximada de 0,65mm, para telha trapezoidal, conforme especificação - Fornecimento e colocação | M | 100.8 | 100.8 | 177.99 | 17941.39 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 17941.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 07620.8.3.782U | Rufo/cumeeira em galvalume de parede dentado, c/1face na cor branca, c/espessura aproximada 0,65 mm, para telha trapezoidal, conforme especificaçãp - Fornecimento e colocação | M | 52.31 | 52.31 | 234.65 | 12274.54 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.31 | 12274.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 07620.8.3.783U | Contra rufo liso em galvalume, c/1face na cor branca, com espessura aproximada de 0,65mm, para telha trapezoidal, conforme especificação - Fornecimento e colocação | M | 29.17 | 29.17 | 254.71 | 7429.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 7429.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 07620.8.3.784U | Acabamento de topo lateral liso, em galvalume, c/1face na cor branca, com espessura aproximada de 0,65mm, para telha trapezoidal, conforme especificação - Fornecimento e colocação | M | 192.71 | 192.71 | 193.17 | 37225.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.71 | 37225.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 07620.8.3.785U | Acabamento frontal em galvalume, na cor branca, com espessura aproximada de 0,65mm, para telha trapezoidal, conforme especificação - Fornecimento e colocação | UN | 477.75 | 477.75 | 123.93 | 59207.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.75 | 59207.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 07620.8.3.786U | Fechamento de onda inferior para telha trapezoidal, conforme especificação - Fornecimento e colocação | UN | 356.8 | 356.8 | 25.14 | 8969.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.8 | 8969.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 07620.8.3.787U | Perfil metálico para fixação do rufo/contra rufo, conforme especificação - Fornecimento e colocação | M | 14.4 | 14.4 | 43.13 | 621.07 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 621.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 11 | TRATAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 110100 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 07185.8.1.911U | Pavimentação tipo plaqueamento "in situ", p/proteção de impermeabilização, 60x60x2,5cm, revest.c/argamassa cimento e areia 1:3, preparo mecânico(exclusive betoneira) | M2 | 1661.49 | 1661.49 | 83.11 | 138086.43 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.49 | 138086.43 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 07185.8.1.991U | Limpeza e preenchimento de junta de 2,5 x 2,5cm, c/mastique asfáltico diluído, em pavimentação tipo plaqueamento. | M2 | 1661.49 | 1661.49 | 100.69 | 167295.43 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.49 | 167295.43 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 07185.8.1.999U | Junta perimetral com argamassa betuminosa, traço 1:8:3 de cimento, areia e emulsão asfáltica | M | 1261.7 | 1261.7 | 17.88 | 22559.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.7 | 22559.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10.104.000085.SER | Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica | M2 | 4360.33 | 4360.33 | 73.25 | 319394.17 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360.33 | 319394.17 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10.104.001195.SER-U | Proteção mecânica de superfície vertical, c/arg. de cimento e areia traço 1:4, c/emulsão adesiva e inclusive camada separadora de filme de polietileno e tela plástica. | M2 | 787.73 | 787.73 | 64.67 | 50942.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.73 | 50942.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10.104.00290.SER-U | Impermeabilização à base de revestimento polimérico, flexível, de base acrílica, alta aderência c/4 demãos, incl.tela de poliéster. | M2 | 1968.94 | 1968.94 | 189.49 | 373094.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.94 | 373094.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10.104.00390.SER-U | Impermeabilização c/anticorrosivo na face interna da tampa e parte das paredes(acima da linha dágua) dos reservatórios c/aplicação de pintura/revestimento epóxi poliamida, isenta de solvente, bicomponente, c/elevada resistência química, impermeável à água e ao vapor, em duas ou mais demãos. | M2 | 352.12 | 352.12 | 134.27 | 47279.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.12 | 47279.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10.104.00595.SER-U | Proteção mecânica de superfície, c/arg.de cimento e areia peneirada, traço 1:3, e=3cm | M2 | 822.66 | 822.66 | 48.33 | 39759.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.66 | 39759.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10.104.01995.SER-U | Proteção mecânica de superfície horizontal, c/arg. de cimento e areia peneirada, traço 1:4, preparo mecânico(exclusive betoneira), inclusive camada separadora de filme de polietileno | M2 | 2243.4 | 2243.4 | 49 | 109926.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243.4 | 109926.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10.104.0910.SER-U | Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado com polímeros, estruturada com armadura não tecida de filamentos de poliéster, c/primer a base água (10.104.000010.SER - PINI) | M2 | 3949.57 | 3949.57 | 83.84 | 331131.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3949.57 | 331131.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.0820.SER-U | Fornecimento e colocação de cantoneira metálica de abas iguais, conforme detalhe. | M | 119.05 | 119.05 | 91.2 | 10857.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.05 | 10857.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 782.12 | 782.12 | 10.06 | 7868.13 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.12 | 7868.13 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.150.000810.SER-U | Regularização desempenada com argamassa de cimento e areia, com emulsão adesiva, traço: 1:3, preparo mecânico(exclusive betoneira) | M3 | 206.18 | 206.18 | 1340.34 | 276351.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.18 | 276351.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.150.000905.SER-U | Regularização desempenada com argamassa de cimento e areia traço: 1:3, preparo mecânico(exclusive betoneira) | M3 | 65.21 | 65.21 | 1225.83 | 79936.37 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.21 | 79936.37 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.106.0890.SER-U | Revestimento formulados a partir de resinas de poliuretano protetivo sobre impermeabilização, acabamento semi-brilho, resistente a brasão, resiste à temperatura e aos raios U.V. | M2 | 1133.14 | 1133.14 | 35.24 | 39931.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.14 | 39931.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 110200 | ISOLAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 110203U | Isolamento termo-acústico c/madeira mineralizada E=25mm | M2 | 210.72 | 210.72 | 182.63 | 38483.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.72 | 38483.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 12 | REVESTIMENTOS DE TETOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 120100 | CHAPISCO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.101.000018.SER | Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina sintética | M2 | 565.47 | 565.47 | 24.2 | 13684.37 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.47 | 13684.37 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 120200 | EMBOÇO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.102.10013.SER-U | Emboço interno c/argamassa única pré-fabricada | M2 | 565.47 | 565.47 | 41.55 | 23495.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.47 | 23495.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 120300 | FORROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.101.00920.SER-U | Forro removível em placas de fibra mineral,1250x625mm, # 13mm, borda reta, acab.liso c/microperf. com pint.branca apoiada em estrut.perfil metál.tipo "T" em aço galv. pint.branca, fixação em laje, conf.especif. e indic. em proj. - colocado | M2 | 4960.38 | 4960.38 | 131.26 | 651099.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960.38 | 651099.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.101.00921.SER-U | Forro removível em placas de fibra mineral,1250x625mm, # 13mm, borda reta, acab.liso c/microperf. com pint.branca apoiada em estrut.perfil metál.tipo "T" em aço galv. pint.branca, fixação em laje, conf.especif. e indic. em proj. - colocado (Horário extraordinário) | M2 | 875.36 | 875.36 | 150.35 | 131610.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.36 | 131610.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.101.00931.SER-U | Forro estruturado monolítico com placa de gesso acartonado, tipo RF, esp.15MM, com trat.de juntas para uniformização da superfície, aparafusada em estrut.de aço galv., suspensa por meio de pendurais fixados em estrut.superior - fornecimento e colocação | M2 | 218.6 | 218.6 | 70.83 | 15483.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 15483.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 120400 | OUTROS ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.105.0030.SER-U | Fechamento em teto com placa cimentícia | M2 | 3.79 | 3.79 | 155.11 | 587.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 587.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 21.101.00941.SER-U | Fechamento / acabamento em gesso acartonado, tipo RF - fornecimento e colocação | M2 | 136.73 | 136.73 | 279.46 | 38210.57 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.73 | 38210.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 13 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 130100 | CHAPISCO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 18885.48 | 18885.48 | 10.06 | 189987.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18885.48 | 189987.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.101.00101.SER-U | Chapisco grosso com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 201.3 | 201.3 | 26.6 | 5354.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.3 | 5354.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 130200 | EMBOÇO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 130347U | Emboço liso para parede e teto interno com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4 | M2 | 2282.19 | 2282.19 | 42.43 | 96833.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282.19 | 96833.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.102.10013.SER-U | Emboço interno c/argamassa única pré-fabricada | M2 | 12009.99 | 12009.99 | 41.55 | 499015.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12009.99 | 499015.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 130300 | ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 23.102.000151.SER-U | Cerâmica 20 x 20 cm, cor branca acabamento brilhante, assentada com cimento colante e rejunte flexível, conforme projeto | M2 | 3078.38 | 3078.38 | 180.06 | 554293.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.38 | 554293.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 23.104.000850.SER-U | Laminado melamínico para revestimento interno, fixado com cola de contato à base de água # 1,3 mm | M2 | 1099.03 | 1099.03 | 162.36 | 178438.51 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.03 | 178438.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 130400 | ELEMENTOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000610.SER | Fechamento em placa cimentícia e bloco de concreto de 12,5mm | UN | 16 | 16 | 110.6 | 1769.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1769.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08210.8.8.542U | Aduela em madeira angelim com largura de *27cm, acabamento nas bordas, com taco | M | 76.5 | 76.5 | 488.77 | 37390.91 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 37390.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00030.SER-U | Aduela em granito cinza andorinha polido E=2cm, com acabamento na borda conforme detalhe | M2 | 4.13 | 4.13 | 488.71 | 2018.37 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 2018.37 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 23.101.000080.SER | Cantoneira de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com azulejo | M | 201.99 | 201.99 | 45.61 | 9212.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.99 | 9212.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 23.101.00081.SER-U | Cantoneira de PVC 19x19x1,5mm para proteção de quinas, conforme projeto | M | 38 | 38 | 24.97 | 948.86 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 948.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 130500 | BANCAS E OUTROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00040.SER-U | Prateleira em granito cinza andorinha E=2cm | M2 | 25.14 | 25.14 | 478.94 | 12040.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.14 | 12040.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.000432.SER-U | Frontispício em granito cinza andorinha 10x2cm | M | 153 | 153 | 49.79 | 7617.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 7617.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00044.SER-U | Frontaria em granito cinza andorinha 10x2cm | M | 137.85 | 137.85 | 50.2 | 6920.07 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.85 | 6920.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.00100.SER-U | Suporte mão-francesa em aço, abas iguais 30cm, capacidade mín.60Kg, branco - fornec. e instalação (100861 SINAPI) | UN | 104 | 104 | 48.74 | 5068.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 5068.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.0090.SER-U | Banca de granito cinza andorinha, esp.=2cm, com abertura para 01 cuba (exclusive esta), conf.projeto | M2 | 16.24 | 16.24 | 502.61 | 8162.39 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 8162.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.0091.SER-U | Banca de granito cinza andorinha, esp.=2cm, com abertura para 02 cuba (exclusive estas), conf.projeto | M2 | 11.74 | 11.74 | 502.59 | 5900.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 5900.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.0092.SER-U | Banca de granito cinza andorinha, esp.=2cm, com abertura para 03 cubas (exclusive estas), conf.projeto | M2 | 2.53 | 2.53 | 502.62 | 1271.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 1271.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.0093.SER-U | Banca de granito cinza andorinha, esp.=2cm, com abertura para 04 cubas (exclusive estas), conf.projeto | M2 | 8.13 | 8.13 | 502.64 | 4086.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 4086.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.0094.SER-U | Banca de granito cinza andorinha, esp.=2cm, com abertura para 05 cubas (exclusive estas), conf.projeto | M2 | 36.5 | 36.5 | 502.64 | 18346.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 18346.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.0097.SER-U | Banca seca de granito cinza andorinha, esp.=2cm, conf.projeto | M2 | 3.45 | 3.45 | 364.15 | 1256.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 1256.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 14 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 140100 | CHAPISCO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 6099.29 | 6099.29 | 10.06 | 61358.86 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6099.29 | 61358.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.101.00101.SER-U | Chapisco grosso com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 1849.5 | 1849.5 | 26.6 | 49196.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.5 | 49196.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 140200 | EMBOÇO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 20.102.10014.SER-U | Emboço externo c/argamassa única pré-fabricada | M2 | 6068.95 | 6068.95 | 49.16 | 298349.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6068.95 | 298349.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 15 | PISOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 150100 | LASTRO DE CONCRETO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03220.8.1.4U | Armadura de tela de aço CA-60, tipo Q-196 - malha 10x10cm e D=5mm | KG | 87.55 | 87.55 | 14.68 | 1285.23 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.55 | 1285.23 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.110.00048.SER-U | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento, exclusive betoneira | M3 | 1.55 | 1.55 | 785.63 | 1217.73 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 1217.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 150200 | REGULARIZAÇÃO DE BASES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 150291U | Enchimento para elevação de piso, com bloco de concreto celular de 10x30x60cm, assente com argamassa de cimento e areia | M2 | 28.15 | 28.15 | 111.31 | 3133.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.15 | 3133.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 150292U | Enchimento para elevação de piso, com bloco de concreto celular de 12,5x30x60cm, com argamassa de cimento e areia | M2 | 1186.58 | 1186.58 | 133.24 | 158099.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.58 | 158099.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 150294U | Enchimento para elevação de piso, com bloco ce concreto celular de 15x30x60cm, com argamassa de cimento e areia | M2 | 111.39 | 111.39 | 177.48 | 19769.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.39 | 19769.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 150295U | Enchimento para elevação de piso, com bloco ce concreto celular de 20x30x60cm, com argamassa de cimento e areia | M2 | 114.45 | 114.45 | 228.7 | 26174.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.45 | 26174.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.150.00880.SER-U | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia traço: 1:4 | M3 | 117.11 | 117.11 | 1350.72 | 158182.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.11 | 158182.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 150300 | ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10270.8.1.92U | Piso elevado 60x60cm em placas de aço, apoiado sobre suportes telescópicos e acabamento em laminado melamínico texturizado esp.mín.2mm, conforme projeto - colocado | M2 | 3238.32 | 3238.32 | 607.2 | 1966307.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.32 | 1966307.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.109.00080.SER-U | Piso em cerâmica 45x45cm, PEI-5, cor branca acabamento brilhante, com rejunte, conforme projeto | M2 | 1640.78 | 1640.78 | 89.02 | 146062.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.78 | 146062.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.109.00082.SER-U | Piso em cerâmica 60x60cm, PEI-5, cor cinza, com rejunte, conforme projeto | M2 | 1053.48 | 1053.48 | 124.17 | 130810.61 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.48 | 130810.61 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.112.000005.SER | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 # 1,5 cm | M2 | 2690.91 | 2690.91 | 69.01 | 185699.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690.91 | 185699.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.112.00030.SER-U | Piso cimentício 20x20cm para rampa, na cor cinza/natural, conforme projeto | M2 | 246.93 | 246.93 | 151.04 | 37296.31 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.93 | 37296.31 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00141.SER-U | Piso em granito cinza andorinha polido 60x60x2cm com rejunte | M2 | 364.81 | 364.81 | 524.64 | 191393.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.81 | 191393.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00142.SER-U | Piso em granito cinza andorinha levigado 60x60x2cm com rejunte | M2 | 17.88 | 17.88 | 532.3 | 9517.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 9517.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00147.SER-U | Tabeira em granito preto São Gabriel levigado esp. de 2cm com rejunte | M2 | 2.72 | 2.72 | 798.33 | 2171.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 2171.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00149.SER-U | Piso em granito São Gabriel levigado 40x40x2cm com rejunte | M2 | 8.45 | 8.45 | 885.94 | 7486.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 7486.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.139.00215.SER-U | Placa podotátil direcional de borracha # 5 mm assentada com cola | M2 | 48.13 | 48.13 | 307.18 | 14784.57 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.13 | 14784.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.139.00225.SER-U | Placa podotátil de alerta, de borracha # 5 mm assentada com cola | M2 | 58.72 | 58.72 | 331.44 | 19462.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.72 | 19462.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.150.00159.SER-U | Raspagem, calafetação e vitrificação em pisos de madeira | M2 | 27.16 | 27.16 | 48.32 | 1312.37 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 1312.37 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 150400 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS, CHAPINS E PEITORIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02753.8.2.12U | Rodapé em cimentado liso 10x2cm | M | 1184.81 | 1184.81 | 23.14 | 27416.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.81 | 27416.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 090427U | Fechamento em chapa de metal expandido, malha losangular, e=3,04mm, conforme projeto | M2 | 7.58 | 7.58 | 355.36 | 2693.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 2693.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09606.8.4.132U | Rodapé cerâmico 45x8,5cm, cor branca acabamento brilhante, com rejunte, conforme projeto | M | 789.25 | 789.25 | 88.19 | 69603.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.25 | 69603.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09633.8.6.04U | Soleira (Filete) em granito cinza andorinha 7x2cm assentado c/arg.pré-fabricada | M | 1.32 | 1.32 | 57.67 | 76.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 76.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09633.8.6.05U | Soleira (Filete) em granito cinza andorinha 9x2cm assentado c/arg.pré-fabricada | M | 3.44 | 3.44 | 57.67 | 198.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 198.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09640.8.5.33U | Rodapé em angelim 7x2cm acabamento boleado | M | 3511.91 | 3511.91 | 47.69 | 167482.99 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.91 | 167482.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 150489U | Degrau em cimentado | M | 252 | 252 | 27.02 | 6809.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 6809.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 150490U | Espelho em cimentado | M | 286.05 | 286.05 | 25.7 | 7351.49 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.05 | 7351.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.112.00060.SER-U | Soleira em cimentado | M2 | 5.72 | 5.72 | 69.01 | 394.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 394.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00042.SER-U | Tento em granito cinza andorinha 7x3cm | M | 1.06 | 1.06 | 120.86 | 128.11 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 128.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00045.SER-U | Rodapé em granito cinza andorinha polido 10x2cm | M | 243.81 | 243.81 | 50.07 | 12207.57 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.81 | 12207.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00120.SER-U | Peitoril em granito cinza andorinha polido, L * 42cm E=2cm | M2 | 0.86 | 0.86 | 363.75 | 312.83 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 312.83 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00121.SER-U | Peitoril em granito cinza andorinha polido, L até 20cm, E=2cm | M2 | 84.86 | 84.86 | 399.37 | 33890.54 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.86 | 33890.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00122.SER-U | Chapim em granito cinza andorinha polido E=2cm | M2 | 127.79 | 127.79 | 399.37 | 51035.49 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.79 | 51035.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00162.SER-U | Soleira em granito cinza andorinha polido E=2cm | M2 | 64.53 | 64.53 | 543.55 | 35075.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.53 | 35075.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.136.00164.SER-U | Soleira em granito cinza andorinha levigado E=2cm | M2 | 0.54 | 0.54 | 601.63 | 324.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 324.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.139.00020.SER-U | Faixa para sinalização de degrau, com características fotoluminescente e antiderrapante, larg. de aproximadamente 5cm, em rolo e com adesivo, conforme projeto | M | 492.89 | 492.89 | 26.17 | 12898.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.89 | 12898.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.139.00021.SER-U | Faixa para sinalização de espelho, com características fotoluminescente, larg. de aproximadamente 5cm, em rolo e com adesivo, conforme projeto | M | 492.89 | 492.89 | 31.5 | 15526.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.89 | 15526.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO E GÁS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160100 | FURO, RASGO, ENCHIMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO E ENVELOPAMENTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03850.8.2.91U | Concreto para recobrimento de tubos enterrados (envelopamento) | M3 | 102 | 102 | 943.78 | 96265.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 96265.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03850.8.5.10U | Furo em concreto c/coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica, Ø 2 a 2 1/4" p/profundidade maior que 10 e até 15cm | UN | 50 | 50 | 77.37 | 3868.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3868.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03850.8.5.14U | Furo em concreto c/coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica, Ø 6 a 6 1/4" p/profundidade maior que 10 e até 15cm | UN | 42 | 42 | 121.03 | 5083.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5083.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04050.8.2.1U | Enchimento de rasgo em alvenaria c/ argamassa mista traço : 1:4 c/ adição de 150kg de cimento p/ tubulação Ø 15mm (1/2) a 25mm (1) | M | 26 | 26 | 14.24 | 370.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 370.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04050.8.3.1U | Embasamento de tubulação c/pó de pedra (06.088.0010-0 EMOP) | M3 | 2039 | 2039 | 132.09 | 269331.51 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 269331.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.103.000855.SER-U | Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, p/passagem de tubos e dutos, c/Ø 15mm (1/2") a 25mm (1") - (15.045.0110-0 EMOP) | M | 26 | 26 | 18.91 | 491.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 491.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160200 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000010.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 20 mm | M | 11 | 11 | 30.05 | 330.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 330.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 2995 | 2995 | 34.61 | 103656.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2995 | 103656.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000012.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 32 mm | M | 699 | 699 | 55.13 | 38535.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 38535.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000013.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 40 mm | M | 834 | 834 | 73.11 | 60973.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 60973.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000014.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 50 mm | M | 497 | 497 | 88.09 | 43780.73 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 43780.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000015.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 60 mm | M | 346 | 346 | 134.78 | 46633.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 46633.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000016.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 75 mm | M | 272 | 272 | 191.91 | 52199.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 52199.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000017.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 85 mm | M | 90 | 90 | 224.57 | 20211.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20211.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000018.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 110 mm | M | 32 | 32 | 332.57 | 10642.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10642.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000050.SER-U | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 20 mm x 1/2" | UN | 2 | 2 | 37.84 | 75.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000052.SER-U | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | UN | 433 | 433 | 34.74 | 15042.42 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 15042.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000071.SER-U | Tê 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" | UN | 179 | 179 | 40.38 | 7228.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 7228.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000102.SER-U | Adaptador soldável PVC com flanges e anel para caixa dágua Ø 25 mm x 3/4" | UN | 18 | 18 | 44.39 | 799.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 799.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000150.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 20 mm x 1/2" | UN | 4 | 4 | 10.78 | 43.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000151.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 25 mm x 3/4" | UN | 396 | 396 | 10.81 | 4280.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 4280.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000152.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 32 mm x 1" | UN | 74 | 74 | 12.72 | 941.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 941.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000153.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 40 mm x 1 1/4" | UN | 52 | 52 | 19.75 | 1027 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1027 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000154.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 50 mm x 1 1/2" | UN | 53 | 53 | 31.48 | 1668.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1668.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000155.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 60 mm x 2" | UN | 8 | 8 | 54.93 | 439.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 439.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000156.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 75 mm x 2 1/2" | UN | 8 | 8 | 99.59 | 796.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 796.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000157.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 85 mm x 3" | UN | 6 | 6 | 90.23 | 541.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 541.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000158.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 110 mm x 4" | UN | 4 | 4 | 141.72 | 566.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 566.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000472.SER-U | União soldável PVC Ø 32 mm | UN | 8 | 8 | 43.04 | 344.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 344.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000474.SER-U | União soldável PVC Ø 50 mm | UN | 8 | 8 | 86.06 | 688.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 688.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.00209.SER-U | Terminal de Ventilação, 75mm, Série Normal, Esgoto Predial | UN | 4 | 4 | 19.86 | 79.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.00210.SER-U | Terminal de Ventilação, 100mm, Série Normal, Esgoto Predial | UN | 2 | 2 | 27.5 | 55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.31.10U | Abraçadeira Tipo U simples de 1" | UN | 113 | 113 | 5.28 | 596.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 596.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.31.111U | Abraçadeira Tipo U simples de 1.1/4" | UN | 12 | 12 | 5.42 | 65.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 65.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.31.11U | Abraçadeira Tipo U simples de 1.1/2" | UN | 38 | 38 | 5.5 | 209 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 209 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.31.12U | Abraçadeira Tipo U simples de 2" | UN | 44 | 44 | 5.93 | 260.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 260.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.31.13U | Abraçadeira Tipo U simples de 2.1/2" | UN | 33 | 33 | 6.45 | 212.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 212.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.31.14U | Abraçadeira Tipo U simples de 3" | UN | 33 | 33 | 6.75 | 222.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 222.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.31.15U | Abraçadeira Tipo U simples de 4" | UN | 4 | 4 | 8.14 | 32.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15900.8.1.10U | Fixação tipo econômica p/tubulação D=1/2 a 4" - cj.completo | UN | 2646 | 2646 | 24.1 | 63768.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646 | 63768.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.00111.SER-U | Suporte tipo mão francesa para fixação de tubulação horizontal, confeccionado em cantoneira em "L" | UN | 12 | 12 | 79.91 | 958.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 958.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160300 | REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.000074.SER | Válvula de retenção de pé com crivo Ø 40 mm - 1 1/2" | UN | 5 | 5 | 206.71 | 1033.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1033.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.000091.SER | Válvula de retenção horizontal ou vertical Ø 25 mm - 1" | UN | 8 | 8 | 193.48 | 1547.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1547.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.000251.SER-U | Válvula de descarga para vaso sanitário com acabamento antivandalismo cromado, com regulagem de consumo, conforme projeto | UN | 91 | 91 | 842.08 | 76629.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 76629.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.000252.SER-U | Válvula de descarga para vaso sanitário PNE com acabamento cromado, conforme projeto | UN | 26 | 26 | 830.53 | 21593.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21593.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.000253.SER-U | Válvula de descarga antivandalismo c/reg.int.1/2" p/mictório conforme projeto | UN | 40 | 40 | 884.45 | 35378 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35378 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.00075.SER-U | Válvula de retenção de pé com crivo soldável Ø 50 mm - 2" | UN | 2 | 2 | 118.98 | 237.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 237.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.00092.SER-U | Válvula de retenção vertical soldável Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 4 | 4 | 80.07 | 320.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 320.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.000922.SER-U | Válvula eliminadora de ar, roscável, 1" | UN | 6 | 6 | 124.56 | 747.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 747.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.0000609.SER-U | Registro de gaveta 3/4, com acabamento, conforme especificação. | UN | 176 | 176 | 145.04 | 25527.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 25527.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.0000619.SER-U | Registro de gaveta 1/2, com acabamento, conforme especificação. | UN | 2 | 2 | 139.42 | 278.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 278.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.0000709.SER-U | Registro de gaveta 1 1/4", com acabamento, conforme especificação. | UN | 22 | 22 | 265.77 | 5846.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5846.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.0000759.SER-U | Registro de gaveta 1 1/2", com acabamento, conforme especificação. | UN | 12 | 12 | 273.39 | 3280.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3280.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000106.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 20 mm - 3/4" | UN | 106 | 106 | 71.08 | 7534.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 7534.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000110.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 25 mm - 1" | UN | 39 | 39 | 87.87 | 3426.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3426.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000114.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 43 | 43 | 124.73 | 5363.39 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5363.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000118.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 40 mm - 1 1/2" | UN | 32 | 32 | 136.16 | 4357.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4357.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000122.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 50 mm - 2" | UN | 12 | 12 | 183.97 | 2207.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2207.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000126.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 65 mm - 2 1/2" | UN | 16 | 16 | 610.32 | 9765.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9765.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000130.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 80 mm - 3" | UN | 3 | 3 | 596.41 | 1789.23 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1789.23 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000134.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 100 mm - 4" | UN | 3 | 3 | 1000.81 | 3002.43 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3002.43 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.0001429.SER-U | Registro de pressão 3/4", com acabamento, conforme especificação | UN | 24 | 24 | 113.16 | 2715.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2715.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000154.SER-U | Registro de pressão bruto Ø 20 mm - 3/4" | UN | 52 | 52 | 51.85 | 2696.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2696.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160400 | REDE DE ÁGUA FRIA - EQUIPAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.125.00045.SER-U | Motobomba Centrífuga Monoestágio - Rotor fechado, Vazão=4,75m³/h; Altura manométrica=30m.c.a; Potência =1,5CV; Trifásica - 220V; Sucção Ø1.1/2"; Recalque Ø1" | UN | 8 | 8 | 2056.29 | 16450.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16450.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.125.00046.SER-U | Motobomba Centrífuga Monoestágio - Rotor fechado, Vazão=5,51m³/h; Altura manométrica=20m.c.a; Potência =1,0CV; Trifásica - 220V; Sucção Ø1.1/2"; Recalque Ø1" | UN | 4 | 4 | 2017.35 | 8069.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8069.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.125.00047.SER-U | Motobomba Centrífuga Monoestágio - Rotor fechado, Vazão=6,6 m3/h; Altura manométrica=8m.c.a; Potência = 3/4CV. | UN | 3 | 3 | 1569.9 | 4709.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4709.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160500 | REDE DE ÁGUA FRIA - OUTROS SERVIÇOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000182.SER-U | Torneira de bóia, roscável Ø 20 mm - 3/4", fornecida e instalada em reservatório de água (94796-SINAPI) | UN | 3 | 3 | 65.82 | 197.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 197.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000186.SER-U | Torneira de bóia Ø 25 mm - 1" | UN | 11 | 11 | 279.53 | 3074.83 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3074.83 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000190.SER-U | Torneira de bóia Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 4 | 4 | 426.08 | 1704.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1704.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.123.00791.SER-U | Reservatório para água em polietileno, 500 litros com tampa | UN | 4 | 4 | 332.46 | 1329.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1329.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.00050.SER-U | Automático de chave de bóia p/medição de níveis de liquidos em contato c/mercúrio, nível superior/inferior (corrente elétrica:15A) | UN | 8 | 8 | 112.53 | 900.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 900.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1604522U | Hidrômetro individual / medidor de consumo de água, DN Ø 3/4", vazão máxima de 3m³/h, para água potável fria, relojoaria plana, classe B, horizontal | UN | 3 | 3 | 240.92 | 722.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 722.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17113499U | Caixa de passagem em bloco de concreto com enchimento, 400x400x400mm (Dimensões internas) | UN | 3 | 3 | 178.58 | 535.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 535.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160600 | REDE DE INCÊNDIO - TUBOS E CONEXÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000380.SER | União de ferro galvanizado com assento cônico de bronze Ø 15 mm - 1/2" | UN | 9 | 9 | 121.71 | 1095.39 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1095.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000382.SER | União de ferro galvanizado com assento cônico de bronze Ø 25 mm - 1" | UN | 32 | 32 | 146.05 | 4673.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4673.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000386.SER | União de ferro galvanizado com assento cônico de bronze Ø 65 mm - 2 1/2" | UN | 15 | 15 | 480.8 | 7212 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7212 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000387.SER | União de ferro galvanizado com assento cônico de bronze Ø 80 mm - 3" | UN | 21 | 21 | 811.45 | 17040.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17040.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13950.8.2.044U | Pressostato diferencial de pressão ajustável, faixa de pressão de trabalho 0 a 8bar, conexão rosca 1/4" BSP e corrente de 3A-250V. conforme especificação. | UN | 6 | 6 | 410.78 | 2464.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2464.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13975.8.4.01U | Chave dupla de engate rápido 1 1/2" x 2 1/2" em latão p/conexões tipo storz | UN | 47 | 47 | 18.98 | 892.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 892.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13975.8.5.01U | Adaptador storz 2 1/2" e rosca fêmea 2 1/2" | UN | 50 | 50 | 128.25 | 6412.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6412.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13975.8.5.03U | Adaptador storz 2 1/2" e rosca fêmea 1 1/2" | UN | 50 | 50 | 139.56 | 6978 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6978 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13975.8.5.10U | Adaptador de transição Ø 65 mm (2 1/2") Ranhurado x rosca BSP | UN | 87 | 87 | 167.69 | 14589.03 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 14589.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13975.8.8.02U | Mangueira de fibra de poliéster c/lance de 15,00m, Ø3/8 (1 1/2") tipo 2 | UN | 96 | 96 | 509.61 | 48922.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 48922.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13975.8.8.03U | Esguicho requinte regulável até 40mm Ø 1 1/2" | UN | 48 | 48 | 283.94 | 13629.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13629.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13975.8.9.01U | Tampão de engate rápido tipo storz 1 1/2" c/corrente | UN | 50 | 50 | 77.16 | 3858 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3858 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15138.8.6.100U | Tubo de aço carbono galvanizado rosc.c/costura, NBR 558 - CLASSE MÉDIA - DN Ø 1/2" incl.conexões | M | 36 | 36 | 91.16 | 3281.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3281.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15138.8.6.131U | Tubo de aço carbono galvanizado rosc.c/costura, NBR 5580 - CLASSE MÉDIA - DN Ø 1" incl.conexões | M | 63 | 63 | 75.86 | 4779.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4779.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15138.8.6.134U | Tubo de aço carbono galvanizado rosc.c/costura, NBR 5580 - CLASSE MÉDIA - DN Ø 3" incl.conexões | M | 93 | 93 | 386.02 | 35899.86 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 35899.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.27.279U | Tubo de aço carbono galvanizado rosc.c/costura, NBR 5580 - CLASSE MÉDIA - DN Ø 2 1/2" incl conexões | M | 27 | 27 | 320.76 | 8660.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8660.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2327700U | Chave de fluxo, tipo palheta, sem retardo, pressão até 10kgf/cm² e tensão até 220V | UN | 6 | 6 | 707.91 | 4247.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4247.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 923362U | Tubo galvanizado, ranhurado, com costura, NBR 5580 - CLASSE MÉDIA - DN Ø 65mm (2 1/2") | M | 696 | 696 | 230.2 | 160219.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 160219.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 974311U | Acoplamento rígido em ferro fundido para sistem de tubulação ranhurada DN Ø 65 mm ( 2 1/2") | UN | 680 | 680 | 58.28 | 39630.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 39630.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 9743612U | Curva 90º Ranhurada em ferro fundido DN Ø 65 mm (2 1/2") | UN | 145 | 145 | 79.98 | 11597.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 11597.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 9744010U | Tê mecânico Ø 65 mm (2 1/2") com redução ranhurada para Ø 25 mm (1/2") | UN | 13 | 13 | 110 | 1430 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1430 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 974401U | Tê Ranhurado em ferro fundido DN Ø 65 mm (2 1/2") | UN | 48 | 48 | 121.04 | 5809.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5809.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160700 | REDE DE INCÊNDIO - REGISTRO E VÁLVULAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.000095.SER-U | Válvula de retenção horizontal, em bronze Ø 2 1/2" - (15.029.0105-0 - EMOP) | UN | 3 | 3 | 438.17 | 1314.51 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1314.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.00070.SER-U | Válvula globo em bronze Ø 15mm (1/2") | UN | 12 | 12 | 188.29 | 2259.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2259.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000130.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 80 mm - 3" | UN | 12 | 12 | 596.41 | 7156.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7156.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13975.8.3.11U | Registro globo angular 45 Ø 2 1/2" (65mm) | UN | 50 | 50 | 201.78 | 10089 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10089 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15110.8.41.07U | Válvula de retenção vertical, em bronze Ø 2 1/2" - fornecimento e colocação - (15.029.0085-0 - EMOP) | UN | 7 | 7 | 239.85 | 1678.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1678.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15110.8.41.210U | Válvula de retenção horizontal, em bronze Ø 1/2", c/ furo de 2,5mm na portinhola - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 6 | 6 | 119.45 | 716.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 716.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15110.8.7.1U | Registro de esfera em bronze Ø 1/2" (15.029.0019-0 EMOP) | UN | 6 | 6 | 51.15 | 306.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 306.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15110.8.7.3U | Registro de esfera em bronze D=1" (150290210) | UN | 26 | 26 | 86.74 | 2255.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2255.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.1.766U | Válvula esfera monobloco, passagem plena, rosca BSP, Ø 65mm (2 1/2") | UN | 13 | 13 | 944.8 | 12282.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12282.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160800 | REDE DE INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13850.8.1.11U | Tanque de pressão Cap.=9L (p/incêndio) | UN | 3 | 3 | 320.6 | 961.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 961.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1604844U | Eletrobomba centrífuga P=7,5CV, 220V, 60Hz, 3500rpm V=12,0m³/h e HMT=55mca. | UN | 6 | 6 | 235.86 | 1415.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1415.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.1.011U | Bloco de inércia em perfil de aço, dim.400x600x189mm, com amortecimento de molas, conforme especificação | UN | 6 | 6 | 1887.06 | 11322.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11322.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1604844UE | Eletrobomba centrífuga P=7,5CV, 220V, 60Hz, 3500rpm V=12,0m³/h e HMT=55mca. | UN | 6 | 6 | 6953.49 | 41720.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41720.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 160900 | REDE DE INCÊNDIO - OUTROS SERVIÇOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.0131U | Placa de sinalização de segurança de equipamento, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas de 13X26cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, TEXTO "CASA DE MÁQUINAS DE INCÊNDIO” | UN | 3 | 3 | 32.14 | 96.42 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.0132U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas 13x26cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, TEXTO com o número do pavimento | UN | 22 | 22 | 32.14 | 707.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 707.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.0133U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas de 13x26cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, ref. PICTOGRAMA e TEXTO "CUIDADO RISCO DE EXPLOSÃO" | UN | 7 | 7 | 32.14 | 224.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 224.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.0134U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas de 13x26cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, PICTOGRAMA e TEXTO "PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO" | UN | 19 | 19 | 32.14 | 610.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 610.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.0135U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas de 13x26cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, ref. PICTOGRAMA e TEXTO "PROIBIDO FUMAR" | UN | 8 | 8 | 32.14 | 257.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.0136U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas de 13x26cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, PICTOGRAMA e TEXTO "PROIBIDO PRODUZIR CHAMA" | UN | 8 | 8 | 32.14 | 257.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.0137U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas de 13x26cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, PICTOGRAMA e TEXTO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | UN | 16 | 16 | 32.14 | 514.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 514.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.0138U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas de 13x26cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, PICTOGRAMA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA A DIREITA" | UN | 68 | 68 | 32.14 | 2185.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2185.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.01391U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas 20x40cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, TEXTO "SAÍDA" E PICTOGRAMA DE SAÍDA A ESQUERDA indicativo de saída de emergência, incluindo mão de obra de instalação e materiais para fixação. | UN | 2 | 2 | 54.14 | 108.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.01392U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas 20x40cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, TEXTO "SAÍDA" E PICTOGRAMA DE SAÍDA A DIREITA indicativo de saída de emergência, incluindo mão de obra de instalação e materiais para fixação. | UN | 1 | 1 | 54.14 | 54.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.0139U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama,dimensões aproximadas 13x26cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, PICTOGRAMA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA A ESQUERDA", incluindo mão de obra de instalação e materiais para fixação. | UN | 63 | 63 | 32.14 | 2024.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2024.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.0140U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas 13x26cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, PICTOGRAMA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA A FRENTE" | UN | 116 | 116 | 32.14 | 3728.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 3728.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.0142U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas 13x26cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, ref. PICTOGRAMA "ESCADA DE EMERGÊNCIA COM INDICAÇÃO DE DESCIDA A ESQUERDA" | UN | 10 | 10 | 32.14 | 321.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 321.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.0148U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas 13x26cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, PICTOGRAMAS DE "CADEIRANTE E SAÍDA A DIREITA" | UN | 7 | 7 | 32.14 | 224.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 224.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.0149U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas 13x26cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, PICTOGRAMAS DE "CADEIRANTE E SAÍDA A ESQUERDA" | UN | 13 | 13 | 32.14 | 417.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 417.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.0151U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas 12x40, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, PICTOGRAMA e TEXTO "ALARME DE INCÊNDIO" | UN | 48 | 48 | 31.5 | 1512 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1512 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.0161U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas de 16x32cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434, ref. Nº 23 – PICTOGRAMA e TEXTO "EXTINTOR ABC", das classes de fogo recomendadas. | UN | 170 | 170 | 48.69 | 8277.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 8277.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.017U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas 13x26cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, PICTOGRAMA "ESCADA DE EMERGÊNCIA COM INDICAÇÃO DE DESCIDA A DIREITA" | UN | 16 | 16 | 32.14 | 514.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 514.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.019U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas 13x26cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, TEXTO "SAÍDA" | UN | 8 | 8 | 32.14 | 257.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.022U | Placa de sinalização de segurança, quadrada em PVC 2mm, dimensões aproximadas de 20x20cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, ref. Nº 25 - PICTOGRAMA "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE" | UN | 48 | 48 | 36.13 | 1734.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1734.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.023U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas 20x20 fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, PICTOGRAMA "ALARME SONORO" | UN | 48 | 48 | 36.13 | 1734.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1734.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.5.046U | Placa de sinalização de segurança, retangular em PVC 2mm antichama, dimensões aproximadas de 20x40cm, fotoluminescente, conforme NBR 13434-2:2004, TEXTO "PORTA CORTA-FOGO | UN | 102 | 102 | 54.14 | 5522.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 5522.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13950.8.3.011U | Manômetro classe B conforme ABNT NBR 14105-1:2011, rosca 1/2" BSP, escala de até 300 psi x 20kgf/cm², mostrador 62mm (medidas aproximadas), c/glicerina, conforme especificação. | UN | 22 | 22 | 207.83 | 4572.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4572.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13970.8.1.120U | Extintor de pó químico seco PQS-ABC, c/ suporte de parede, carga 6Kg, capacidade extintora mínima 3A:20B:C, carga com validade de 5 anos, conforme NBR 15808 | UN | 150 | 150 | 313.02 | 46953 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 46953 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13970.8.1.123U | Extintor de pó químico seco PQS-ABC, c/ abrigo para extintores portáteis, uso externo, de sobrepor, fabricado em PRFV ( plástico reforçado com fibra de vidro), dim. mín. 82X35X25cm, incluindo mão de obra de instalações e materiais para fixação | UN | 21 | 21 | 1611.67 | 33845.07 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33845.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13975.8.1.110U | Abrigo para hidrante em chapa de aço, embutir, padrão CBMERJ 75x45x17cm | UN | 35 | 35 | 403.57 | 14124.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14124.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13975.8.1.111U | Abrigo para hidrante em chapa de aço, sobrepor, padrão CBMERJ 75x45x17cm | UN | 13 | 13 | 420.04 | 5460.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5460.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.103.10001.SER-U | Suporte tipo pedestal, Confeccionado com base de 152X152mm em chapa de aço #3/8" | UN | 39 | 39 | 1074.44 | 41903.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 41903.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15.103.100022.SER-U | Suporte tipo estrutural para ancoragem de prumada, confeccionado em chapa de aço recortada de 50 x 100 mm e m chapa de aço carbono de #3/8 | UN | 7 | 7 | 186.85 | 1307.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1307.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.2555U | Grampo tipo "U", pesado, em aço carbono, 3", esp.3/8" | UN | 27 | 27 | 14.1 | 380.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 380.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.255U | Grampo tipo "U", pesado, em aço carbono, 2 1/2", esp.3/8" | UN | 72 | 72 | 14.26 | 1026.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1026.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.45U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. 1/2" c/fixações | UN | 66 | 66 | 8.12 | 535.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 535.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15900.8.1.10U | Fixação tipo econômica p/tubulação D=1/2 a 4" - cj.completo | UN | 261 | 261 | 24.1 | 6290.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 6290.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19153.8.5.168U | Chapa de aço galvanizado #19 (1,1mm) nas dimensões 200x200mm para suporte da caixa de ligação. | UN | 111 | 111 | 24.79 | 2751.69 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2751.69 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.00111.SER-U | Suporte tipo mão francesa para fixação de tubulação horizontal, confeccionado em cantoneira em "L" | UN | 7 | 7 | 79.91 | 559.37 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 559.37 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.00122.SER-U | Suporte tipo mão francesa para fixação de tubulação vertical, confeccionado em cantoneira em "L" | UN | 56 | 56 | 26.24 | 1469.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1469.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 161000 | REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000013.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 40 mm | M | 2398 | 2398 | 73.11 | 175317.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398 | 175317.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000014.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 50 mm | M | 834 | 834 | 88.09 | 73467.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 73467.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000016.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 75 mm | M | 2400 | 2400 | 191.91 | 460584 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 460584 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000940.SER-U | Tê de inspeção PVC reforçado PBV Ø 75 x 75 mm | UN | 7 | 7 | 110.65 | 774.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 774.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000941.SER-U | Tê de inspeção PVC reforçado PBV Ø 100 x 75 mm | UN | 42 | 42 | 129.23 | 5427.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5427.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000942.SER-U | Tê de inspeção PVC reforçado PBV Ø 150 x 100 mm | UN | 67 | 67 | 579.2 | 38806.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 38806.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000993.SER | Curva 45° longa PVC ponta bolsa e virola Ø 100 mm | UN | 19 | 19 | 145.3 | 2760.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2760.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.00808.SER-U | Tubo de PVC rígido, conforme ABNT NBR-5688 de 100mm, linha reforçada, soldável, incl.conexões e emendas | M | 4657 | 4657 | 100.26 | 466910.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4657 | 466910.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.00809.SER-U | Tubo de PVC rígido, conforme ABNT NBR-5688 de 150mm, linha reforçada, soldável, incl.conexões e emendas | M | 1757 | 1757 | 195.43 | 343370.51 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757 | 343370.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15900.8.1.10U | Fixação tipo econômica p/tubulação D=1/2 a 4" - cj.completo | UN | 5487 | 5487 | 24.1 | 132236.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5487 | 132236.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15900.8.1.11U | Fixação p/tubulação D=5 e 6" tipo econômica - cj.completo | UN | 1049 | 1049 | 32.05 | 33620.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 33620.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.11.10U | Isolamento térmico de espuma em polietileno expandido 10mm incl.cola e fita p/tubo Ø 1 1/4" | M | 1430 | 1430 | 11.38 | 16273.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 16273.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.11.11U | Isolamento térmico de espuma em polietileno expandido 10mm incl.cola e fita p/tubo Ø 1 1/2" (42mm) | M | 36 | 36 | 11.55 | 415.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 415.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.00400.SER-U | Fixação para tubulações até Ø 100mm, conforme detalhe fixação conjunto de tubos da laje sob as vigas - simples | UN | 224 | 224 | 62.06 | 13901.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 13901.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.00401.SER-U | Fixação para tubulações até Ø 100mm, conforme detalhe fixação conjunto de tubos da laje sob as vigas - dupla | UN | 125 | 125 | 112.87 | 14108.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 14108.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.00402.SER-U | Fixação para tubulações até Ø 100mm, conforme detalhe fixação conjunto de tubos saindo do shaft | UN | 24 | 24 | 101.32 | 2431.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2431.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.00403.SER-U | Fixação para tubulações até Ø 100mm, conforme detalhe "fixação das tubulações verticais na alvenaria" | UN | 673 | 673 | 42.4 | 28535.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 28535.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.102.00404.SER-U | Fixação para tubulações até Ø 150mm, conforme detalhe "fixação das tubulações verticais na alvenaria" | UN | 39 | 39 | 49.27 | 1921.53 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1921.53 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 161100 | REDE DE ESGOTO - OUTROS SERVIÇOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02613.8.1.169U | Poço de visita de anéis de concreto pré-moldado p/esgoto/águas pluviais D=1,10m H=1,50m (06.017.0007-0 EMOP) | UN | 50 | 50 | 1645.09 | 82254.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 82254.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02613.8.1.189U | Poço de visita de anéis de concreto pré-moldado p/esgoto/águas pluviais D=1,10m H=1,70m (06.017.0009-0 EMOP) | UN | 11 | 11 | 1806 | 19866 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19866 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02613.8.1.199U | Poço de visita de anéis de concreto pré-moldado p/esgoto/águas pluviais D=1,10m H=2,00m (06.017.0010-0 EMOP) | UN | 11 | 11 | 1914.81 | 21062.91 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21062.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02622.8.1.10U | Caixa separadora de água e óleo, medindo (1,86x0,50x1,30) e caixa receptora lateral medindo (0,40X0,40X1,00)m, executada em blocos concreto, revestidas internamente, c/tampas de ferro fundido pesado, incl.conexões, conf.projeto | UN | 2 | 2 | 2570.16 | 5140.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5140.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02622.8.1.11U | Caixa separadora de água e óleo, medindo (2,20x0,65x1,30) e caixa receptora lateral medindo (0,46X0,46X1,00)m, executada em blocos concreto, revestidas internamente, c/tampas de ferro fundido pesado, incl.conexões, conf.projeto | UN | 1 | 1 | 2698.78 | 2698.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2698.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02630.8.3.0898U | Tampão de ferro fundido articulado tipo pesada D=60cm | UN | 61 | 61 | 903.99 | 55143.39 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 55143.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02630.8.3.0899U | Tampão de ferro fundido articulado tipo leve D=60cm | UN | 4 | 4 | 757.15 | 3028.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3028.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.3.001U | Grade Manual em Perfis de aço para gradeamento, com espaçamento de 9,5mm e espessura de 20mm - Dimensão: 2,48x1,53m | UN | 1 | 1 | 11936.43 | 11936.43 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11936.43 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000301.SER | Caixa sifonada PVC com grelha branca 100 x 150 x 50 mm | UN | 4 | 4 | 148.17 | 592.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 592.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000354.SER-U | Caixa sifonada PVC com grelha de aço inox 150 x 185 x 75 mm | UN | 42 | 42 | 167.06 | 7016.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7016.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000355.SER-U | Caixa sifonada PVC com grelha rotativa de aço inox 100 x 100 x 50 mm | UN | 6 | 6 | 109.64 | 657.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 657.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000356.SER-U | Caixa Sifonada PVC com Tampa Branca 250 x 230 x 75 | UN | 27 | 27 | 169.61 | 4579.47 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4579.47 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000357.SER-U | Caixa sifonada PVC com grelha cega de aço inox 150 x 185 x 75 mm | UN | 15 | 15 | 129.69 | 1945.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1945.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000358.SER-U | Caixa sifonada PVC com grelha rotativa de aço inox 150 x 185 x 75 mm | UN | 279 | 279 | 149.01 | 41573.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 41573.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000500.SER | Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 75 mm - 3" | UN | 9 | 9 | 69.63 | 626.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 626.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000501.SER | Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 100 mm - 4" | UN | 56 | 56 | 83.29 | 4664.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4664.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000502.SER | Grelha hemisférica de ferro fundido Ø 150 mm - 6" | UN | 79 | 79 | 193.77 | 15307.83 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 15307.83 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000520.SER-U | Grelha para canaleta de FoFo, com 20x50cm carga mínima para teste 6T, resistência máxima de rompimento 7,5T e flecha residual máxima 15mmm fornecimento e assentamento (06.016.0051-0 EMOP) | M | 132 | 132 | 94.39 | 12459.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 12459.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000545.SER-U | Ralo seco PVC rígido 100 x 50 x 40 mm c/ grelha quadrada cromada | UN | 13 | 13 | 99.57 | 1294.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1294.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.121.000546.SER-U | Ralo seco PVC rígido 100 x 53 x 40 mm c/ grelha em PVC | UN | 24 | 24 | 35.39 | 849.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 849.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.122.100001.SER-U | Tampa cega quadrada aço inox para caixa sifonada 150mm | UN | 6 | 6 | 43.36 | 260.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 260.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.122.100011.SER-U | Prolongamento p/caixa sifonada PVC 100x100mm | UN | 10 | 10 | 119.11 | 1191.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1191.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.122.100012.SER-U | Prolongamento p/caixa sifonada PVC 150x150mm | UN | 336 | 336 | 147.49 | 49556.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 49556.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.122.100013.SER-U | Prolongamento p/caixa sifonada PVC 250x200mm | UN | 27 | 27 | 223.98 | 6047.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6047.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.123.000020.SER-U | Cisterna de polietileno de alta densidade com tampa, cap. 10.000 litros (10m3) | UN | 1 | 1 | 16199.14 | 16199.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16199.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.125.00040.SER-U | Bomba Dosadora Eletromagnética pulsante; tensão 220V;pressão de trabalho 0 a 140 mca; vazão 100 l/h; injeções 120 pulsos/minuto. | UN | 1 | 1 | 2239.89 | 2239.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2239.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.125.00047.SER-U | Motobomba Centrífuga Monoestágio - Rotor fechado, Vazão=6,6 m3/h; Altura manométrica=8m.c.a; Potência = 3/4CV. | UN | 2 | 2 | 1569.9 | 3139.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3139.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15155.8.22.33U | Ralo côncavo (grelha) ferro fundido c/caixilho 30x30cm | UN | 64 | 64 | 155.47 | 9950.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9950.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16045229U | Hidroinjetor dosador de sulfato de alumínio líquido com injetor à vácuo tipo tubo de Venturi | UN | 1 | 1 | 719.06 | 719.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 719.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.107.00700.SER-U | Caixa de concreto com dimensões internas de 0,60 x 0,60 x 1,00m, com septo separador interno, com tampa de concreto. | UN | 1 | 1 | 1484.03 | 1484.03 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1484.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.107.00701.SER-U | Caixa de inspeção em alvenaria de bloco de concreto, 600x600x1000mm (Dimensões internas) | UN | 5 | 5 | 611.23 | 3056.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3056.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.107.00702.SER-U | Caixa de inspeção em alvenaria de bloco de concreto, 600x600x1500mm (Dimensões internas) | UN | 61 | 61 | 903.81 | 55132.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 55132.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.107.00703.SER-U | Caixa de concreto com dimensões internas de 0,60 x 0,60 x 1,00m, com tampa de concreto | UN | 1 | 1 | 619.89 | 619.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 619.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.107.00705.SER-U | Caixa de concreto com dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 1,00m, com tampa de concreto. | UN | 3 | 3 | 982.34 | 2947.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2947.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.107.00901.SER-U | Caixa de gordura simples cilíndrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com diâmetro de 40cm e profundidade total de 60cm | UN | 1 | 1 | 219.29 | 219.29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 161400 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - OUTROS SERVIÇOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02632.8.7.111U | Filtro volumétrico de filtragem, área de 1.500m², com freio dágua, conj. de sucção e sifão ladrão | UN | 3 | 3 | 13178.78 | 39536.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39536.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 162000 | REDE EXTERNA DE ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02613.8.1.139U | Poço de visita de anéis de concreto pré-moldado p/esgoto/águas pluviais D=1,10m H=1,05m (06.017.0004-0 EMOP) | UN | 1 | 1 | 1373.85 | 1373.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1373.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02613.8.1.149U | Poço de visita de anéis de concreto pré-moldados p/esgoto/águas pluviais, incl.degraus D=1,10m H=1,20m | UN | 10 | 10 | 1439.14 | 14391.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14391.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02613.8.1.169U | Poço de visita de anéis de concreto pré-moldado p/esgoto/águas pluviais D=1,10m H=1,50m (06.017.0007-0 EMOP) | UN | 47 | 47 | 1645.09 | 77319.23 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 77319.23 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02613.8.1.189U | Poço de visita de anéis de concreto pré-moldado p/esgoto/águas pluviais D=1,10m H=1,70m (06.017.0009-0 EMOP) | UN | 5 | 5 | 1806 | 9030 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9030 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02613.8.1.199U | Poço de visita de anéis de concreto pré-moldado p/esgoto/águas pluviais D=1,10m H=2,00m (06.017.0010-0 EMOP) | UN | 13 | 13 | 1914.81 | 24892.53 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24892.53 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02613.8.1.300U | Poço de visita em concreto de bloco preenchido (1,10m x 1,10m), H=1,05m para águas pluviais / esgoto | UN | 6 | 6 | 940.82 | 5644.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5644.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02613.8.1.301U | Poço de visita em concreto de bloco preenchido (1,10m x 1,10m), H=1,20m para águas pluviais / esgoto | UN | 33 | 33 | 1067.3 | 35220.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35220.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02613.8.1.302U | Poço de visita em concreto de bloco preenchido (1,10m x 1,10m), H=1,50m para águas pluviais / esgoto | UN | 22 | 22 | 1323.55 | 29118.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29118.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02613.8.1.303U | Poço de visita em concreto de bloco preenchido (1,10m x 1,10m), H=1,70m para águas pluviais / esgoto | UN | 4 | 4 | 1491.18 | 5964.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5964.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02613.8.1.304U | Poço de visita em concreto de bloco preenchido (1,10m x 1,10m), H=2,50m para águas pluviais / esgoto | UN | 4 | 4 | 2166.49 | 8665.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8665.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02613.8.1.305U | Poço de visita em concreto de bloco preenchido (1,28mx1,10m), H=2,00m para águas pluviais / esgoto | UN | 1 | 1 | 1961.36 | 1961.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1961.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02622.8.1.10U | Caixa separadora de água e óleo, medindo (1,86x0,50x1,30) e caixa receptora lateral medindo (0,40X0,40X1,00)m, executada em blocos concreto, revestidas internamente, c/tampas de ferro fundido pesado, incl.conexões, conf.projeto | UN | 2 | 2 | 2570.16 | 5140.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5140.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02630.8.3.0898U | Tampão de ferro fundido articulado tipo pesada D=60cm | UN | 186 | 186 | 903.99 | 168142.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 168142.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02630.8.3.0899U | Tampão de ferro fundido articulado tipo leve D=60cm | UN | 36 | 36 | 757.15 | 27257.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27257.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.00808.SER-U | Tubo de PVC rígido, conforme ABNT NBR-5688 de 100mm, linha reforçada, soldável, incl.conexões e emendas | M | 79 | 79 | 100.26 | 7920.54 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7920.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.00809.SER-U | Tubo de PVC rígido, conforme ABNT NBR-5688 de 150mm, linha reforçada, soldável, incl.conexões e emendas | M | 135 | 135 | 195.43 | 26383.05 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 26383.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.125.00004.SER-U | Bomba hidraulica submersivel, trifasica, de 220/380V, com motor eletrico potencia de 3,5CV | UN | 2 | 2 | 7605.51 | 15211.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15211.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.105.001506.SER | Tubo corrugado em PEAD Ø 200 mm para drenagem | M | 372 | 372 | 77.15 | 28699.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 28699.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.105.001512.SER | Tubo corrugado em PEAD Ø 300 mm para drenagem | M | 348 | 348 | 123.94 | 43131.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 43131.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.105.001518.SER | Tubo corrugado em PEAD Ø 450 mm para drenagem | M | 750 | 750 | 156.48 | 117360 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 117360 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.107.00701.SER-U | Caixa de inspeção em alvenaria de bloco de concreto, 600x600x1000mm (Dimensões internas) | UN | 29 | 29 | 611.23 | 17725.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17725.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.107.00800.SER-U | Caixa sifonada de anel de concreto de 42cm de diâmetro e 60cm de profundidade, exclusive escavação e reaterro. Fornecimento e colocação (15.002.0400-0 EMOP) | UN | 2 | 2 | 219.29 | 438.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 438.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.109.000150.SER | Poço de visita com anéis concreto Ø 1,2 m, profundidade 1,2 m para galerias pluviais | UN | 1 | 1 | 3365.63 | 3365.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3365.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.109.000155.SER | Poço de visita com anéis concreto Ø 1,2 m, profundidade 1,7 m para galerias pluviais | UN | 23 | 23 | 4455.25 | 102470.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 102470.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.109.000160.SER | Poço de visita com anéis concreto Ø 1,2 m, profundidade 2,2 m para galerias pluviais | UN | 19 | 19 | 5544.86 | 105352.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 105352.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.109.000165.SER | Poço de visita com anéis concreto Ø 1,2 m, profundidade 2,7 m para galerias pluviais | UN | 4 | 4 | 5928.92 | 23715.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23715.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.110.000015.SER-U | Boca de lobo em alvenaria de tijolo comum sobre lastro de concreto C20 S50 | UN | 93 | 93 | 1461.19 | 135890.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 135890.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.110.000016.SER-U | Grelha de boca de lobo articulada pesada 30x90cm em F/F | UN | 93 | 93 | 894.27 | 83167.11 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 83167.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.123.000050.SER | Tubo PVC coletor de esgoto JEI Ø 100 mm | M | 319 | 319 | 53.43 | 17044.17 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 17044.17 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.123.000055.SER | Tubo PVC coletor de esgoto JEI Ø 150 mm | M | 501 | 501 | 107.15 | 53682.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 53682.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.123.000060.SER | Tubo PVC coletor de esgoto JEI Ø 200 mm | M | 374 | 374 | 165.29 | 61818.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 61818.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 162100 | REDE EXTERNA DE ÁGUA POTÁVEL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 920 | 920 | 34.61 | 31841.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 31841.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000012.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 32 mm | M | 106 | 106 | 55.13 | 5843.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5843.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000013.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 40 mm | M | 6 | 6 | 73.11 | 438.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 438.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000015.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 60 mm | M | 165 | 165 | 134.78 | 22238.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 22238.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000052.SER-U | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | UN | 24 | 24 | 34.74 | 833.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 833.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000152.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 32 mm x 1" | UN | 6 | 6 | 12.72 | 76.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000155.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 60 mm x 2" | UN | 6 | 6 | 54.93 | 329.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 329.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000471.SER-U | União soldável PVC Ø 25 mm | UN | 3 | 3 | 24.5 | 73.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000472.SER-U | União soldável PVC Ø 32 mm | UN | 3 | 3 | 43.04 | 129.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.102.000475.SER-U | União soldável PVC Ø 60 mm | UN | 2 | 2 | 177.94 | 355.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 355.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.00073.SER-U | Válvula de retenção de pé com crivo soldável Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 3 | 3 | 74.16 | 222.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 222.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.00091.SER-U | Válvula de retenção vertical soldável Ø 25 mm - 1" | UN | 3 | 3 | 67.68 | 203.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000110.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 25 mm - 1" | UN | 3 | 3 | 87.87 | 263.61 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 263.61 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000122.SER-U | Registro de gaveta bruto Ø 50 mm - 2" | UN | 2 | 2 | 183.97 | 367.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 367.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.119.000190.SER-U | Torneira de bóia Ø 32 mm - 1 1/4" | UN | 3 | 3 | 426.08 | 1278.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1278.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13950.8.2.040U | Pressostato 2 a 12 BAR | UN | 3 | 3 | 628.69 | 1886.07 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1886.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13975.8.1.122U | Caixa p/ abrigo do hidrômetro, em bloco de concreto, com dimensões internas de 150x70x80cm (C x L x H). Conforme Projeto Executivo de Instalações | UN | 1 | 1 | 500.99 | 500.99 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1604535U | Hidrômetro 2", incl. conexões | UN | 1 | 1 | 3398.57 | 3398.57 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3398.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.115.000215.SER | Tubo de PEAD - PE 100 - PN 16 Kg/cm²- SDR 11 - Ø 110 mm | M | 54 | 54 | 113.59 | 6133.86 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6133.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 170200 | SUBESTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.08U | Tampa de F.F.tipo pesada 800x800mm c/caixilho | UN | 6 | 6 | 1058.5 | 6351 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6351 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.101U | Tampa de ferro xadrez, espessura de 1/4", 1000x1000mm com caixilho | UN | 3 | 3 | 1933.27 | 5799.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5799.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.4.14U | Isolador de porcelana, tipo pedestal, classe de tensão 15kV | UN | 9 | 9 | 70.11 | 630.99 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 630.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.4.166U | Mufla terminal primária unipolar uso interno para cabo 35/120mm2 isolação 15/25KV em EPR - borracha de silicone | UN | 12 | 12 | 415.27 | 4983.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4983.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.110U | Conector de aterramento p/fix.cabo 16mm² a haste 3/4" | UN | 54 | 54 | 85.83 | 4634.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4634.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.1200U | Grampo de aterramento para fixação de cabo 240mm2 a haste 3/4" | UN | 19 | 19 | 296.17 | 5627.23 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5627.23 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.1201U | Grampo de aterramento para fixação de cabo 300mm2 a haste 3/4" | UN | 24 | 24 | 296.17 | 7108.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7108.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.120U | Conector de aterramento p/fix.cabo 25mm² a haste 3/4" | UN | 15 | 15 | 90.78 | 1361.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1361.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.130U | Conector de aterramento p/fix.cabo 35mm² a haste 3/4" | UN | 120 | 120 | 91.36 | 10963.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10963.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.140U | Conector de aterramento p/ fixação de cabo até 70mm² a haste de 3/4" | UN | 60 | 60 | 87.38 | 5242.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5242.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.170U | Conector de aterramento p/fix.cabo 120mm² a haste 3/4" | UN | 15 | 15 | 90.67 | 1360.05 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1360.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.200U | Conector de aterramento p/fix.cabo 150 mm² a haste 3/4" | UN | 15 | 15 | 222.4 | 3336 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3336 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.201U | Conector de aterramento p/fix.cabo 240mm² a haste 3/4" | UN | 21 | 21 | 222.4 | 4670.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4670.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.8.0551U | Haste de aterramento 3/4"x2,40m | UN | 36 | 36 | 166.3 | 5986.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5986.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.055U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 10mm² | UN | 200 | 200 | 15.73 | 3146 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3146 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.066U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado -16mm² | UN | 40 | 40 | 17.72 | 708.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 708.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.06U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 16mm² | UN | 21 | 21 | 20.4 | 428.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 428.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.077U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 25mm² | UN | 59 | 59 | 18.32 | 1080.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1080.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.07U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 25mm² | UN | 42 | 42 | 21.54 | 904.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 904.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.080U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 35mm² | UN | 22 | 22 | 20.33 | 447.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 447.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.08U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 35mm² | UN | 21 | 21 | 23.36 | 490.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 490.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.099U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 50mm² | UN | 29 | 29 | 23.86 | 691.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 691.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.09U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 50mm² | UN | 42 | 42 | 24.43 | 1026.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1026.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.100U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 70mm² | UN | 33 | 33 | 24.91 | 822.03 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 822.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.120U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 120mm² | UN | 52 | 52 | 32.26 | 1677.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1677.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.133U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 185mm² | UN | 17 | 17 | 50.4 | 856.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 856.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.134U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 240mm² | UN | 78 | 78 | 67.12 | 5235.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5235.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.135U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 300mm² | UN | 88 | 88 | 74.65 | 6569.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6569.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.13U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 150mm² | UN | 13 | 13 | 44.61 | 579.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 579.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.988U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 95mm² | UN | 78 | 78 | 27.87 | 2173.86 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2173.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 90 | 90 | 7.02 | 631.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 631.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 45 | 45 | 7.19 | 323.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 323.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.66U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.2" c/fixações | UN | 40 | 40 | 8.36 | 334.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 334.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.99U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.4" c/fixações | UN | 291 | 291 | 10.47 | 3046.77 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 3046.77 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002248.SER-U | Grupo Gerador DIESEL com potência mínima de 120KVA (Regime Intermitente) / 112KVA (Regime Contínuo), trifásico, 220/127V; com unidade USCA, com Quadro de Transferência Automática (QTA); tanque para combustível com capacidade de 200Litros; incluindo porta acústica, kit de atenuadores de ruído e demais acessórios necessários que garantam o nível máximo de ruído de 75dB a 1,5m, fornecimento conforme especificação. Montado conforme diagrama unifilar (QTA SUBESTAÇÃO TÉRREO) EL17-R992-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 9460.7 | 9460.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9460.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002249.SER-U | Cubículo Blindado de Entrada e Proteção conforme características descritas em projeto, caderno de especificações e normas LIGHT-MT, NBR IEC 62271-200 e NBR IEC 60694. O conjunto deverá ser fornecido com as seguintes células principais; célula de entrada de cabos e seccionamento, célula de seccionamento/proteção (Disjuntor Acoplamento), 03 (três) células de saída com chave seccionadora, sendo uma saída reserva para futura amplição, além das células principais será fornecida também fonte auxiliar externa ininterrupta em Vcc proveniente de carregador/flutuador de baterias, conforme especificação e normas da light-mt, e com todos os componentes descritos no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES ANEXO II e desenho EL17-R992-PBSU-R00. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 4349.12 | 4349.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4349.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002250.SER-U | Grupo Gerador DIESEL com potência mínima de 110KVA (Regime Intermitente) / 100KVA (Regime Contínuo), trifásico, 220/127V; com unidade USCA, com Quadro de Transferência Automática (QTA); tanque para combustível com capacidade de 200Litros; incluindo porta acústica, kit de atenuadores de ruído e demais acessórios necessários que garantam o nível máximo de ruído de 75dB a 1,5m, fornecimento conforme especificação. Montado conforme diagrama unifilar (QTA SUBESTAÇÃO TÉRREO) EL11-R994-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 9460.7 | 9460.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9460.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002251.SER-U | Cubículo Blindado de Entrada e Proteção conforme características descritas em projeto, caderno de especificações e normas LIGHT-MT, NBR IEC 62271-200 e NBR IEC 60694. O conjunto deverá ser fornecido com as seguintes células principais; célula de entrada de cabos e seccionamento e 02 (duas) células de saída com chave seccionadora, conforme especificação e normas da light-mt, e com todos os componentes descritos no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES e desenho EL25-R994-PBSU-R00. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI/(VIJ/VEMSE)) - Instalação | UN | 2 | 2 | 2619.05 | 5238.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5238.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.0022532.SER-U | Grupo Gerador DIESEL com potência mínima de 212KVA (Regime Intermitente) / 206KVA (Regime Contínuo), trifásico, 220/127V; com unidade USCA, com Quadro de Transferência Automática (QTA); tanque para combustível com capacidade de 200Litros; incluindo porta acústica, kit de atenuadores de ruído e demais acessórios necessários que garantam o nível máximo de ruído de 75dB a 1,5m, fornecimento conforme especificação. Montado conforme diagrama unifilar (QTA SUBESTAÇÃO TÉRREO) EL22-R993-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar (VIJ/VEMSE) - Instalação | UN | 1 | 1 | 12317.37 | 12317.37 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12317.37 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000901.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 54 | 54 | 60.78 | 3282.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3282.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000902.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 27 | 27 | 71.21 | 1922.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1922.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000908.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 100 mm 4" | M | 418 | 418 | 201.33 | 84155.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 84155.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 39 | 39 | 30.84 | 1202.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1202.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001508.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 110 mm 4" | M | 30 | 30 | 202.35 | 6070.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6070.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000056.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 402 x 402 x 152 mm | UN | 6 | 6 | 345.63 | 2073.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2073.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.0000562.SER-U | Caixa de passagem 800x800x250mm em chapa de aço com tampa parafusada | UN | 20 | 20 | 621.55 | 12431 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12431 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000108.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 4" | UN | 30 | 30 | 514.58 | 15437.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15437.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000118.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 4" | UN | 27 | 27 | 616.09 | 16634.43 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16634.43 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 36 | 36 | 35.46 | 1276.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1276.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 105 | 105 | 50.98 | 5352.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5352.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000307.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 69 | 69 | 68.97 | 4758.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4758.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000308.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 105 | 105 | 96.45 | 10127.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10127.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000020.SER-U | Interruptor bipolar de uma seção 10A-250V para condulete de 3/4". | UN | 24 | 24 | 63.71 | 1529.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1529.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.0000188.SER-U | Unidade autônoma bi-volt de iluminação de emergência, equipada com dois faróis (quartzo-iodo) de 12V-55W, com corpo de poliestireno de alto impacto | UN | 6 | 6 | 690.88 | 4145.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4145.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.0009977.SER-U | Luminária de sobrepor em LED 2x18W - 100-240v, c/proteção a prova de explosão para uso em áreas classificadas de risco. Corpo de poliester reforçado c/fibra de vidro na cor branca. Difusor em molder púnico de policabornato transparente. Refletor em polímero branco. Bloco de terminais padrão com 3 terminais para condutores de 1,5 até 10mm². Sistema de fechamento do difusor utilizando o príncipio do cofre-forte. | UN | 46 | 46 | 2242.63 | 103160.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 103160.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.091U | Parafuso para fixação dos terminais com arruelas de pressão e planas | UN | 1500 | 1500 | 13.97 | 20955 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 20955 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.90U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13428 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 1560 | 1560 | 9.3 | 14508 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 14508 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.26.0892U | Cabo de cobre com tensão de isolamento 12/20kV-105ºC - XLPE/EPR - 50mm² | M | 1580 | 1580 | 132.22 | 208907.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 208907.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.26.089U | Cabo de cobre com tensão de isolamento de 12/20kV - XLPE/EPR - #35,0mm² | M | 260 | 260 | 103.8 | 26988 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 26988 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.044U | Cabo de cobre nu 25mm² | M | 105 | 105 | 47.67 | 5005.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5005.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.96U | Cabo de cobre nu 16mm² | M | 105 | 105 | 29.42 | 3089.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3089.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.98U | Cabo de cobre nu 35mm² | M | 150 | 150 | 65.68 | 9852 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9852 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.99U | Cabo de cobre nú 50mm² | M | 195 | 195 | 89.84 | 17518.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 17518.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.5.06U | Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabo de 16mm² | UN | 75 | 75 | 22.25 | 1668.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1668.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.5.07U | Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabo de 25mm² | UN | 75 | 75 | 23.16 | 1737 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1737 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.5.08U | Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabo de 35mm² | UN | 105 | 105 | 24.77 | 2600.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2600.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.5.09U | Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabo de 50mm² | UN | 90 | 90 | 29.16 | 2624.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2624.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16134.8.5.2U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x19mm incl.aces.e fixações | M | 54 | 54 | 45.92 | 2479.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2479.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16134.8.5.39U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x38mm, #18MSG | M | 210 | 210 | 48.99 | 10287.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 10287.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 75 | 75 | 75.14 | 5635.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5635.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 60 | 60 | 94.53 | 5671.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5671.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16300.8.1.1024U | Caixa de inspeção em concreto p/aterramento Ø 300mm e profund.min.300mm c/tampa F.F.c/inscrição | UN | 33 | 33 | 222.12 | 7329.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7329.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16510.8.5.9434U | Luminária de sobrepor tipo arandela, corpo e grade frontal em alumínio fundido c/ pintura eletrostática branca, difusor em vidro transparente frisado p/ lâmpada de Led 13,5/13W - blindada | UN | 15 | 15 | 73.82 | 1107.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1107.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16510.8.5.9444U | Arandela sobrepor, corpo e grade alumínio fundido, refrator vidro transparente frisado c/lâmpada de LED 13,5W-220V | UN | 15 | 15 | 87.53 | 1312.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1312.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.14U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 100mm (4")(06.069.0130-0 EMOP) | M | 130 | 130 | 56.44 | 7337.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 7337.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.16U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 150mm (6")(06.069.0150-0 EMOP) | M | 9 | 9 | 114.67 | 1032.03 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1032.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17016112U | Transformador de distribuição de 300KVA, abrigada, classe 15KV,A seco, tensão primária de 13,8KV, tensão secundária de 220/1 27V-60HZ, com acessórios. (18.028.0160-0 EMOP) - Instalação | UN | 2 | 2 | 230.69 | 461.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 461.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17016120U | Transformador de distribuição de 225KVA, abrigada, classe 15KV,A seco, tensão primária de 13,8KV, tensão secundária de 220/127V-60HZ, com acessórios. (18.028.0150-0 EMOP) - Instalação | UN | 2 | 2 | 201.85 | 403.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 403.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17016121U | Transformador de distribuição de 500KVA, abrigada, classe 15KV,A seco, tensão primária de 13,8KV, tensão secundária de 220/1 27V-60HZ, com acessórios. (18.028.0170-0 EMOP) - Instalação | UN | 2 | 2 | 259.52 | 519.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 519.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 170190U | Placa acril.de identif.c/dizeres "PERIGO DE MORTE-ALTA TENSÃO" (30x20cm) | UN | 6 | 6 | 33.24 | 199.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 199.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 170191U | Placa acril.de identif.da estação consumidora c/dizeres "Padrão LIGHT" (30x20cm) | UN | 6 | 6 | 99.98 | 599.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 599.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171147U | Caixa de passagem em alvenaria, 800x800x800mm | UN | 6 | 6 | 1092.48 | 6554.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6554.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1711529U | Caixa de passagem em bloco de concreto com enchimento, 1000x1000x1000mm (Dimensões internas) | UN | 3 | 3 | 969.59 | 2908.77 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2908.77 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - macho | UN | 80 | 80 | 22.42 | 1793.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1793.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - fêmea | UN | 80 | 80 | 22.4 | 1792 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1792 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 210 | 210 | 4.42 | 928.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 928.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 45 | 45 | 4.27 | 192.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 192.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002248.SER-UE | Grupo Gerador DIESEL com potência mínima de 120KVA (Regime Intermitente) / 112KVA (Regime Contínuo), trifásico, 220/127V; com unidade USCA, com Quadro de Transferência Automática (QTA); tanque para combustível com capacidade de 200Litros; incluindo porta acústica, kit de atenuadores de ruído e demais acessórios necessários que garantam o nível máximo de ruído de 75dB a 1,5m, fornecimento conforme especificação. Montado conforme diagrama unifilar (QTA SUBESTAÇÃO TÉRREO) EL17-R992-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 147533.81 | 147533.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147533.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002249.SER-UE | Cubículo Blindado de Entrada e Proteção conforme características descritas em projeto, caderno de especificações e normas LIGHT-MT, NBR IEC 62271-200 e NBR IEC 60694. O conjunto deverá ser fornecido com as seguintes células principais; célula de entrada de cabos e seccionamento, célula de seccionamento/proteção (Disjuntor Acoplamento), 03 (três) células de saída com chave seccionadora, sendo uma saída reserva para futura amplição, além das células principais será fornecida também fonte auxiliar externa ininterrupta em Vcc proveniente de carregador/flutuador de baterias, conforme especificação e normas da light-mt, e com todos os componentes descritos no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES ANEXO II e desenho EL17-R992-PBSU-R00. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 265876.72 | 265876.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265876.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002250.SER-UE | Grupo Gerador DIESEL com potência mínima de 110KVA (Regime Intermitente) / 100KVA (Regime Contínuo), trifásico, 220/127V; com unidade USCA, com Quadro de Transferência Automática (QTA); tanque para combustível com capacidade de 200Litros; incluindo porta acústica, kit de atenuadores de ruído e demais acessórios necessários que garantam o nível máximo de ruído de 75dB a 1,5m, fornecimento conforme especificação. Montado conforme diagrama unifilar (QTA SUBESTAÇÃO TÉRREO) EL11-R994-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 146376.06 | 146376.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146376.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002251.SER-UE | Cubículo Blindado de Entrada e Proteção conforme características descritas em projeto, caderno de especificações e normas LIGHT-MT, NBR IEC 62271-200 e NBR IEC 60694. O conjunto deverá ser fornecido com as seguintes células principais; célula de entrada de cabos e seccionamento e 02 (duas) células de saída com chave seccionadora, conforme especificação e normas da light-mt, e com todos os componentes descritos no caderno de especificações e diagrama. Totalmente montado e pronto para funcionar (NAI/VIJ-VEMSE) - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 87890.26 | 175780.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175780.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.0022532.SER-U | Grupo Gerador DIESEL com potência mínima de 212KVA (Regime Intermitente) / 206KVA (Regime Contínuo), trifásico, 220/127V; com unidade USCA, com Quadro de Transferência Automática (QTA); tanque para combustível com capacidade de 200Litros; incluindo porta acústica, kit de atenuadores de ruído e demais acessórios necessários que garantam o nível máximo de ruído de 75dB a 1,5m, fornecimento conforme especificação. Montado conforme diagrama unifilar (QTA SUBESTAÇÃO TÉRREO) EL22-R993-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar (VIJ/VEMSE) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 177723.68 | 177723.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177723.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.0022542.SER-U | Cubículo Blindado de Entrada, Medição e Proteção conforme características descritas em projeto, caderno de especificações e normas LIGHT-MT, NBR IEC 62271-200 e NBR IEC 60694. O conjunto deverá ser fornecido com as seguintes células principais; célula de entrada de cabos, a célula de seccionamento/medição de faturamento, célula de seccionamento/proteção (Disjuntor), 03 (três) células de saída com chave seccionadora, além das células principais será fornecida também fonte auxiliar interna ininterrupta em Vcc proveniente de carregador/flutuador de baterias, conforme especificação e normas da light-mt, e com todos os componentes descritos no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES e desenho EL07-R992-R993-PDIA-UNI-GE-R00. Totalmente montado e pronto para funcionar.(REDE EXTERNA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 854878.6 | 854878.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 854878.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17016112UE | Transformador de distribuição de 300KVA, abrigada, classe 15KV,A seco, tensão primária de 13,8KV, tensão secundária de 220/1 27V-60HZ, com acessórios. (18.028.0160-0 EMOP) - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 52510.63 | 105021.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105021.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17016120UE | Transformador de distribuição de 225KVA, abrigada, classe 15KV,A seco, tensão primária de 13,8KV, tensão secundária de 220/127V-60HZ, com acessórios. (18.028.0150-0 EMOP) - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 51123.33 | 102246.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102246.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17016121UE | Transformador de distribuição de 500KVA, abrigada, classe 15KV,A seco, tensão primária de 13,8KV, tensão secundária de 220/1 27V-60HZ, com acessórios. (18.028.0170-0 EMOP) - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 63316.72 | 126633.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126633.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 170300 | REDE EXTERNA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01011.8.1.0111U | Luva de cobertura em couro (vaqueta), de uso obrigatório sobre a luva de borracha isolante, para proteção contra atrito, abrasão, cortes e perfurações (FORNECIMENTO DE MATERIAL) | PAR | 1 | 1 | 36.65 | 36.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01011.8.1.0221U | Luva de borracha Isolante de Media Tensão clase 2, Testada em 20 KV para uso em 17000 volts, certificada pelo MTE (Ministerio do Trabalho e Emprego) e pelo INMETRO, cor preta (FORNECIMENTO DE MATERIAL) | PAR | 1 | 1 | 707.79 | 707.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 707.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01011.8.1.0222U | Cabeçote de manobra com encaixe universal para vara de manobra de alta tensão, confeccionado em chapa de aço carbono e encaixe universal em latão. (FORNECIMENTO DE MATERIAL) | PAR | 1 | 1 | 231.71 | 231.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01011.8.1.03U | Armário p/EPI plástico 40x40x30cm verde 1 porta reforçado c/fibra de vidro (FORNECIMENTO DE MATERIAL) | UN | 1 | 1 | 1392.03 | 1392.03 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1392.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01011.8.1.044U | Vara de manobra seccionável em fibra de vidro 38 mm para uso em alta tensão, reforçadas em resina epoxi, acopladas entre si atravéz de encaixes de intertravamento de pino de engate e anel de proteção carga de até 50 KV com 6 elementos 7,70 mts, de acordo com as normas NBR 5410, ASTM F711, IEC 60832 e NBR 10(FORNECIMENTO DE MATERIAL) | UN | 1 | 1 | 920.69 | 920.69 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 920.69 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.04U | Tampa de F.F.tipo pesada 400x400mm c/caixilho | UN | 118 | 118 | 309.65 | 36538.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 36538.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.08U | Tampa de F.F.tipo pesada 800x800mm c/caixilho | UN | 42 | 42 | 1058.5 | 44457 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 44457 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.101U | Tampa de ferro xadrez, espessura de 1/4", 1000x1000mm com caixilho | UN | 2 | 2 | 1933.27 | 3866.54 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3866.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 6 | 6 | 8.21 | 49.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 07185.8.1.901U | Fita de aço inoxidável com trava para amarração de eletroduto | M | 17 | 17 | 21.87 | 371.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 371.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08720.8.1.02U | Fita de advertência para uso subterrânea largura mínima = 75mm | M | 1630 | 1630 | 623.05 | 1015571.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 1015571.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.4.166U | Mufla terminal primária unipolar uso interno para cabo 35/120mm2 isolação 15/25KV em EPR - borracha de silicone | UN | 16 | 16 | 415.27 | 6644.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6644.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.144U | Grampo duplo de aterr.em bronze (tp.abraçadeira) p/fix.cabo 50mm² a haste 3/4" | UN | 28 | 28 | 84.68 | 2371.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2371.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.150U | Conector duplo de aterramento para fixação de cabo 16 a 70mm² a haste 3/4". | UN | 8 | 8 | 68.24 | 545.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 545.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.7.233U | Kit de sensores de barreira infravermelhos (RX/TX) com feixe único, com saída a contato seco NA/NF | UN | 4 | 4 | 498.95 | 1995.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1995.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.8.0551U | Haste de aterramento 3/4"x2,40m | UN | 12 | 12 | 166.3 | 1995.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1995.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.9.021U | Relé fotoelétrico, para luminária externa, de 1000W-220V | UN | 3 | 3 | 68.96 | 206.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 206.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.066U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado -16mm² | UN | 715 | 715 | 17.72 | 12669.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 12669.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.077U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 25mm² | UN | 11 | 11 | 18.32 | 201.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 201.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.080U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 35mm² | UN | 15 | 15 | 20.33 | 304.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 304.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.099U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 50mm² | UN | 79 | 79 | 23.86 | 1884.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1884.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.988U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 95mm² | UN | 4 | 4 | 27.87 | 111.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 40 | 40 | 7.02 | 280.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 280.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 3 | 3 | 7.19 | 21.57 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.45U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. 1/2" c/fixações | UN | 4 | 4 | 8.12 | 32.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.99U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.4" c/fixações | UN | 6 | 6 | 10.47 | 62.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.0022542.SER-U | Cubículo Blindado de Entrada, Medição e Proteção conforme características descritas em projeto, caderno de especificações e normas LIGHT-MT, NBR IEC 62271-200 e NBR IEC 60694. O conjunto deverá ser fornecido com as seguintes células principais; célula de entrada de cabos, a célula de seccionamento/medição de faturamento, célula de seccionamento/proteção (Disjuntor), 03 (três) células de saída com chave seccionadora, além das células principais será fornecida também fonte auxiliar interna ininterrupta em Vcc proveniente de carregador/flutuador de baterias, conforme especificação e normas da light-mt, e com todos os componentes descritos no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES e desenho EL07-R992-R993-PDIA-UNI-GE-R00. Totalmente montado e pronto para funcionar.(REDE EXTERNA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 8684.29 | 8684.29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8684.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.0006011.SER-U | Eletroduto de PVC preto Ø 3/4” | M | 3 | 3 | 17.65 | 52.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000908.SER-U | Eletroduto galvanizado NBR 5597 150mm 6" | M | 30 | 30 | 369.93 | 11097.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11097.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001101.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 111 | 111 | 44.17 | 4902.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 4902.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 9 | 9 | 47.5 | 427.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 427.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001104.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/2" | M | 10 | 10 | 79.46 | 794.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 794.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001108.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 100 mm 4" | M | 9 | 9 | 176.71 | 1590.39 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1590.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 345 | 345 | 30.84 | 10639.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 10639.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001508.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 110 mm 4" | M | 6 | 6 | 202.35 | 1214.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1214.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.10170.SER-U | Tampa / suporte / porta equipamentos com 01 (uma) tomada para uso geral modelo 2p+t–20a–250v e com 03 (três) tomadas para uso geral modelo 2p+t–10a–250v conforme “padrão brasileiro e nbr-14136”, para rodapé metálico de 2 ou 3 septos, preferencialmente em alumínio extrudado, preferencialmente na cor preta, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 4 | 4 | 200.15 | 800.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 800.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000051.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 152 x 152 x 82 mm | UN | 3 | 3 | 86.84 | 260.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 260.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000118.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 4" | UN | 3 | 3 | 616.09 | 1848.27 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1848.27 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000303.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 6,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 3830 | 3830 | 18.24 | 69859.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3830 | 69859.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 116 | 116 | 35.46 | 4113.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 4113.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 435 | 435 | 50.98 | 22176.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 22176.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000307.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 23 | 23 | 68.97 | 1586.31 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1586.31 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000308.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 265 | 265 | 96.45 | 25559.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 25559.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000310.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 95,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 920 | 920 | 164.92 | 151726.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 151726.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.0003101.SER-U | Cabo de cobre com tensão de isolamento de 12/20kV - XLPE/EPR - #95,0mm² | M | 250 | 250 | 298.13 | 74532.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 74532.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.01029-SER-U | Tomada 2P+T 20A-250V tipo modular, para caixa 4x2 ou 4x4, vermelha, conforme especificação | UN | 7 | 7 | 44.65 | 312.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 312.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.01030.SER-U | Tomada 2P+T 10A-250V tipo modular, para caixa 4x2 ou 4x4, branca, conforme especificação | UN | 19 | 19 | 41.32 | 785.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 785.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.01031.SER-U | Tomada 2P+T 10A-250V tipo modular, para caixa 4x2 ou 4x4, vermelha, conforme especificação | UN | 1 | 1 | 44.13 | 44.13 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.13 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.0000188.SER-U | Unidade autônoma bi-volt de iluminação de emergência, equipada com dois faróis (quartzo-iodo) de 12V-55W, com corpo de poliestireno de alto impacto | UN | 2 | 2 | 690.88 | 1381.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1381.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.0009955.SER-U | Luminária tipo pétala para poste telecônico reto, em aço galvanizado h=5,00m, com refletor em alumínio injetado, vidro plano temperado transparente, potência de 60W (mínimo) em módulos de led com 1 pétala, driver de corrente constante incorporado à luminária, acabamento pintado na cor preta, suporte para fixação da pétala, corpo único com partes independentes para equipamentos e corpo ótico, sistema de refrigeração por aletas incorporadas ao corpo da luminária e alojamento de equipamentos com IP66, 220V-60Hz, temperatura de cor 5000K, fluxo luminoso mínimo de 6500Lm | UN | 54 | 54 | 813.91 | 43951.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 43951.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.0009956.SER-U | Luminária tipo pétala para poste telecônico reto, em aço galvanizado h=5,00m, com refletor em alumínio injetado, vidro plano temperado transparente, potência de 60W (cada) em módulos de led com 2 pétalas, driver de corrente constante incorporado à luminária, acabamento pintado na cor preta, suporte para fixação das pétalas, corpo único com partes independentes para equipamentos e corpo ótico, sistema de refrigeração por aletas incorporadas ao corpo da luminária e alojamento de equipamentos com IP66, 220V-60Hz, temperatura de cor 5000K, fluxo luminoso mínimo de 13000Lm | UN | 35 | 35 | 1499.49 | 52482.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 52482.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000996.SER-U | Luminária de embutir 2x18W/20W, com lâmpadas LEDTUB 18W/20W-220V, driver incorporado na lâmpada, corpo e aletas planas em chapa de aço tratada e pintada na cor branca, com refletores parabólicos em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento. | UN | 5 | 5 | 240.73 | 1203.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1203.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.0009977.SER-U | Luminária de sobrepor em LED 2x18W - 100-240v, c/proteção a prova de explosão para uso em áreas classificadas de risco. Corpo de poliester reforçado c/fibra de vidro na cor branca. Difusor em molder púnico de policabornato transparente. Refletor em polímero branco. Bloco de terminais padrão com 3 terminais para condutores de 1,5 até 10mm². Sistema de fechamento do difusor utilizando o príncipio do cofre-forte. | UN | 5 | 5 | 2242.63 | 11213.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11213.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.0009979.SER-U | Luminária de sobrepor 2x18W/20W, com lâmpadas LEDTUBE 18w/20W-220V, driver incorporado na lâmpada, corpo produzido em policarbonato injetado pintada na cor branca. Vedação com borracha de poliuretano e presilhas em policarbonato. Ótima distribuição luminosa e conforto visual, IP-66. | UN | 3 | 3 | 1124.27 | 3372.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3372.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000998.SER-U | Luminária de embutir 2x10W, com lâmpadas LEDTUB 10W-220V, driver incorporado na lâmpada, corpo produzido em chapa de aço laminado a frio e pintada na cor branca com refletores parabólicos em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento. | UN | 8 | 8 | 293.56 | 2348.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2348.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.091U | Parafuso para fixação dos terminais com arruelas de pressão e planas | UN | 230 | 230 | 13.97 | 3213.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 3213.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.100U | Terminal pré-isolado tipo pino - 2,5mm² | UN | 57 | 57 | 2.19 | 124.83 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 124.83 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.111U | Terminal pré-isolado tipo pino - 4,0mm² | UN | 23 | 23 | 2.27 | 52.21 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 52.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.122U | Terminal pré-isolado tipo pino - 6,0mm² | UN | 8 | 8 | 2.45 | 19.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.11.02U | Cabo flexível isolado PVC 450/750V tipo PP 3x1,5mm² | M | 425 | 425 | 12.14 | 5159.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 5159.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.11.08U | Cabo flexível isolado PVC 750V tipo PP 3x2,5mm² | M | 30 | 30 | 10.93 | 327.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 327.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.90U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13428 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 778 | 778 | 9.3 | 7235.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 7235.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.91U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 4,0mm² de acordo com a norma NBR-13428 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 339 | 339 | 11.46 | 3884.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 3884.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.92U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 6,0mm² de acordo com a norma NBR-13428 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 80 | 80 | 14.15 | 1132 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1132 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.26.0893U | Sinaleira de garagem com lâmpadas LED com bip sonoro, bivolt | UN | 2 | 2 | 271.55 | 543.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 543.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.26.0894U | Botoeira para acionamento de cancela | UN | 4 | 4 | 445.49 | 1781.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1781.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.26.0895U | Botoeira comando a distância, com porta de vidro | UN | 3 | 3 | 207.39 | 622.17 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 622.17 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.044U | Cabo de cobre nu 25mm² | M | 35 | 35 | 47.67 | 1668.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1668.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.0691U | Cordoalha de cobre nú 50 mm², enterrada, s/ isolador - fornecimento e instalação | M | 1116 | 1116 | 76.02 | 84838.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 84838.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.96U | Cabo de cobre nu 16mm² | M | 50 | 50 | 29.42 | 1471 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1471 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.98U | Cabo de cobre nu 35mm² | M | 65 | 65 | 65.68 | 4269.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4269.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.991U | Cabo de cobre nu 70mm² | M | 20 | 20 | 122.72 | 2454.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2454.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.99U | Cabo de cobre nú 50mm² | M | 150 | 150 | 89.84 | 13476 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 13476 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.5.06U | Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabo de 16mm² | UN | 30 | 30 | 22.25 | 667.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 667.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.5.07U | Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabo de 25mm² | UN | 30 | 30 | 23.16 | 694.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 694.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.5.08U | Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabo de 35mm² | UN | 30 | 30 | 24.77 | 743.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 743.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.5.09U | Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabo de 50mm² | UN | 446 | 446 | 29.16 | 13005.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 13005.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 41 | 41 | 10.48 | 429.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 429.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.7.099U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/1 seção | UN | 13 | 13 | 7.75 | 100.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16134.8.5.39U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x38mm, #18MSG | M | 79 | 79 | 48.99 | 3870.21 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3870.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 91 | 91 | 75.14 | 6837.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6837.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 15 | 15 | 94.53 | 1417.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1417.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.26U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1 1/2"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 8 | 8 | 141.46 | 1131.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1131.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 16 | 16 | 8.03 | 128.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 128.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1" | UN | 4 | 4 | 9.71 | 38.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 14 | 14 | 11.25 | 157.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 157.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.05U | Box reto em alumínio fundido 1 1/2" | UN | 4 | 4 | 14.26 | 57.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16136.8.10.011U | Caixa padrão LIGHT p/medição monofásica | UN | 3 | 3 | 192.56 | 577.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 577.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.2.260U | Interruptor bipolar uma seção 10A - 250V tipo modular (1 módulo) branco, conforme especificação | UN | 11 | 11 | 42.89 | 471.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 471.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.18U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular - 1 posto, branca | UN | 4 | 4 | 5.51 | 22.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.19U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular - 2 postos, branca | UN | 3 | 3 | 5.61 | 16.83 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.83 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.7U | Suporte para sistema tipo modular, com parafusos de fixação, para caixa 4"x2" com até 3 módulos | UN | 7 | 7 | 3.46 | 24.22 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24.22 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16300.8.1.1023U | Caixa de inspeção em polietileno p/aterramento Ø 300mm e profund.min.300mm c/tampa F.F.c/inscrição | UN | 12 | 12 | 192.76 | 2313.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2313.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16311.8.1.03U | Tapete isolante elétrico de borracha conforme norma NR10 de 1 metro de comprimento X 0,914 metros de largura classe II, 15 KV proteção (10.000 a 20.000 volts). Com fornecimento de laudo de isolação elétrica conforme norma NR10 | M | 9 | 9 | 531.5 | 4783.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4783.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16510.8.5.9444U | Arandela sobrepor, corpo e grade alumínio fundido, refrator vidro transparente frisado c/lâmpada de LED 13,5W-220V | UN | 5 | 5 | 87.53 | 437.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 437.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16588.8.8.91U | Poste de concreto circular H=11,00m e 600daN, incluindo transporte e instalação | UN | 1 | 1 | 8034.99 | 8034.99 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8034.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.10U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl. conexões e kit vedação 32 mm (1 1/4) - (06.069.0100-0 EMOP) | M | 70 | 70 | 19.92 | 1394.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1394.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.11U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 38mm (1 1/2")(06.069.0105-0 EMOP) | M | 1380 | 1380 | 22.7 | 31326 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 31326 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.14U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 100mm (4")(06.069.0130-0 EMOP) | M | 438 | 438 | 56.44 | 24720.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 24720.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.15U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 120mm (5")(06.069.0140-0 EMOP) | M | 500 | 500 | 86.19 | 43095 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 43095 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.16U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 150mm (6")(06.069.0150-0 EMOP) | M | 45 | 45 | 114.67 | 5160.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5160.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 170190U | Placa acril.de identif.c/dizeres "PERIGO DE MORTE-ALTA TENSÃO" (30x20cm) | UN | 3 | 3 | 33.24 | 99.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 170191U | Placa acril.de identif.da estação consumidora c/dizeres "Padrão LIGHT" (30x20cm) | UN | 3 | 3 | 99.98 | 299.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 299.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos até 6,0mm² , tipo MHG 2/5 | UN | 306 | 306 | 1.5 | 459 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 459 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708423U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos de 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 25 | 25 | 1.55 | 38.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708424U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos de 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 110 | 110 | 1.65 | 181.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 181.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17113499U | Caixa de passagem em bloco de concreto com enchimento, 400x400x400mm (Dimensões internas) | UN | 118 | 118 | 178.58 | 21072.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 21072.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171147U | Caixa de passagem em alvenaria, 800x800x800mm | UN | 42 | 42 | 1092.48 | 45884.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 45884.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1711529U | Caixa de passagem em bloco de concreto com enchimento, 1000x1000x1000mm (Dimensões internas) | UN | 2 | 2 | 969.59 | 1939.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1939.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 132 | 132 | 1.1 | 145.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 145.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - macho | UN | 15 | 15 | 22.42 | 336.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 336.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - fêmea | UN | 15 | 15 | 22.4 | 336 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 336 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17140112U | Poste telecônico reto em aço galvanizado, h=5,00m, d=60,3mm no topo, com visita a 0,50/0,60m, com pintura na cor preta, com base para luminária tipo pétala simples | UN | 89 | 89 | 1605.95 | 142929.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 142929.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17140113U | Blocos semáforicos - fornecimento, instalação e teste de funcionamento | UN | 3 | 3 | 3777.27 | 11331.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11331.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17140114U | Assentamento de coluna cônica continua tipo II para 1 (um) ou 2 (dois) braços projetados capazes de sustentar, cada um, semaáforo e placa de ate 4,5m2 fixada por chumbadores engastados em fundacao de concreto, exclusive fundação | UN | 1 | 1 | 4855.47 | 4855.47 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4855.47 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17140115U | Assentamento de braço projetado de aço para sustentação de semáforo e placa | UN | 1 | 1 | 2010.9 | 2010.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2010.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150445U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm², tipo MHG 2/5 | UN | 178 | 178 | 1.53 | 272.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 272.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150446U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 20 | 20 | 1.59 | 31.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150447U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 40 | 40 | 1.71 | 68.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 68.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150488U | Porta marcador para até 25 caracteres tipo AT-4 para cabo de 10,0mm até 35 mm² - fornecimento | UN | 64 | 64 | 2.84 | 181.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 181.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150499U | Abraçadeira para porta marcador 15,0cm | UN | 128 | 128 | 8.88 | 1136.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1136.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1715049U | Marcador tipo anilha em formato oval, para uso em porta-marcadores AT, fabricação Hellermann ou similar | UN | 770 | 770 | 1.19 | 916.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 916.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172294U | Arame galvanizado N.12 BWG | KG | 11 | 11 | 62.95 | 692.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 692.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 258 | 258 | 4.42 | 1140.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1140.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 39 | 39 | 4.27 | 166.53 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 166.53 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079997U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP54 de 1 1/2, com rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 24 | 24 | 9.87 | 236.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 236.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 170400 | FURO, RASGO, ENCHIMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO E ENVELOPAMENTO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 03850.8.2.91U | Concreto para recobrimento de tubos enterrados (envelopamento) | M3 | 400 | 400 | 943.78 | 377512 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 377512 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 170700 | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 4010 | 4010 | 7.02 | 28150.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010 | 28150.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 249 | 249 | 7.19 | 1790.31 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1790.31 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.44U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/4" c/fixações | UN | 400 | 400 | 8.03 | 3212 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3212 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.55U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/2" c/fixações | UN | 57 | 57 | 8.12 | 462.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 462.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.66U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.2" c/fixações | UN | 26 | 26 | 8.36 | 217.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 217.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.67U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.2 1/2" c/fixações | UN | 37 | 37 | 9.09 | 336.33 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 336.33 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.68U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3" c/fixações | UN | 18 | 18 | 9.44 | 169.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 169.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.99U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.4" c/fixações | UN | 121 | 121 | 10.47 | 1266.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1266.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000901.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 400 | 400 | 60.78 | 24312 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 24312 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000902.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 23 | 23 | 71.21 | 1637.83 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1637.83 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000904.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/2" | M | 3 | 3 | 126.57 | 379.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 379.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000905.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 39 | 39 | 149.1 | 5814.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5814.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000906.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 65 mm 2 1/2" | M | 32 | 32 | 146.81 | 4697.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4697.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000908.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 100 mm 4" | M | 400 | 400 | 201.33 | 80532 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 80532 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001101.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 6002 | 6002 | 44.17 | 265108.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6002 | 265108.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 331 | 331 | 47.5 | 15722.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 15722.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001103.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 534 | 534 | 75.87 | 40514.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 40514.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001104.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/2" | M | 92 | 92 | 79.46 | 7310.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 7310.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001105.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 30 | 30 | 99.74 | 2992.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2992.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001106.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 65 mm 2 1/2" | M | 35 | 35 | 133.55 | 4674.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4674.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001107.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 80 mm 3" | M | 27 | 27 | 149.03 | 4023.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4023.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001108.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 100 mm 4" | M | 185 | 185 | 176.71 | 32691.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 32691.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 1224 | 1224 | 30.84 | 37748.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 37748.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001508.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 110 mm 4" | M | 36 | 36 | 202.35 | 7284.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7284.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.117.0001833.SER-U | Curva 90° de aço carbono com costura, galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 1.1/4" | UN | 11 | 11 | 23.8 | 261.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 261.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.117.0001855.SER-U | Curva 90° de aço carbono com costura, galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 2" | UN | 2 | 2 | 35.5 | 71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.117.0002088.SER-U | Curva 90° de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 100 mm 4" | UN | 8 | 8 | 227.07 | 1816.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1816.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.117.0002089.SER-U | Curva 90° de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 40 mm 1.1/2" | UN | 4 | 4 | 50.52 | 202.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16131.8.6.21U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 3/4" | M | 2230 | 2230 | 23.76 | 52984.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 52984.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 370 | 370 | 8.03 | 2971.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 2971.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1" | UN | 19 | 19 | 9.71 | 184.49 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 184.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 136 | 136 | 11.25 | 1530 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1530 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.05U | Box reto em alumínio fundido 1 1/2" | UN | 19 | 19 | 14.26 | 270.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 270.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.065U | Box reto em alumínio fundido 3" | UN | 5 | 5 | 36.47 | 182.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 182.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 5 | 5 | 15.16 | 75.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.067U | Box reto em alumínio fundido 2 1/2" | UN | 10 | 10 | 26.94 | 269.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 269.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.09U | Box reto em alumínio fundido 4" | UN | 23 | 23 | 53.81 | 1237.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1237.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.10U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl. conexões e kit vedação 32 mm (1 1/4) - (06.069.0100-0 EMOP) | M | 20 | 20 | 19.92 | 398.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 398.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.14U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 100mm (4")(06.069.0130-0 EMOP) | M | 490 | 490 | 56.44 | 27655.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 27655.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.19U | Duto flexível PEAD corrugado incl. Conexões Ø 1" | M | 65 | 65 | 18.24 | 1185.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1185.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 170800 | REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADROS E CAIXAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002100.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-IL (220/127V) , conforme diagrama EL20-R992-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002101.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-IL-NE-1 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002102.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-IL-NE-2 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 162.15 | 162.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002103.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-LT-1 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 132.67 | 132.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002104.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-LT-2 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002105.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDGF (220/127V) , conforme diagrama EL26-R992-PDIA-UNI-OFIC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 412.75 | 412.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 412.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002106.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 176.89 | 176.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002107.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002108.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL23-R992-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 117.93 | 117.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002191.SER-U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QGBT (220/127V) , conforme diagrama EL18-R992-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. (DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 398.01 | 398.01 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 398.01 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002192.SER-U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-SERVIÇO (220/127V) , conforme diagrama EL18-R992-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar (DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 309.56 | 309.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002193.SER-U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), BC-1 (220/127V) (banco automático de capacitores), conforme diagrama EL18-R992-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. (DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 353.79 | 353.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 353.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002194.SER-U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), BC-2 (220/127V) (banco automático de capacitores), conforme diagrama EL18-R992-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 353.79 | 353.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 353.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002195.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-TC (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. (DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002196.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-TE (220/127V) , conforme diagrama EL23-R992-PDIA-UNI-TE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002197.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-TE-NE (220/127V) , conforme diagrama EL24-R992-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002198.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-AC-1 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R992-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002199.SER-U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-AC-2 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R992-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 250.6 | 250.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002200.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL24-R992-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002201.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 132.67 | 132.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002202.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL20-R992-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 132.67 | 132.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002203.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL25-R992-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 132.67 | 132.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002204.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002205.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-2.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 58.96 | 58.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002206.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-2.T (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002207.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-2.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 132.67 | 132.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002208.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-3.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 265.34 | 265.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002209.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-3.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 176.89 | 176.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002210.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-3.T (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002211.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-3.T (220/127V) , conforme diagrama EL26-R992-PDIA-UNI-OFIC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 117.93 | 117.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002212.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-4.T (220/127V) , conforme diagrama EL26-R992-PDIA-UNI-OFIC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 265.34 | 265.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002213.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-4.T (220/127V) , conforme diagrama EL26-R992-PDIA-UNI-OFIC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 58.96 | 58.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002214.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-5.T (220/127V) , conforme diagrama EL26-R992-PDIA-UNI-OFIC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 147.41 | 147.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002215.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-4.T (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002216.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 147.41 | 147.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002217.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002218.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL23-R992-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002219.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL24-R992-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 147.41 | 147.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002220.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 117.93 | 117.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002221.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-2.1 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002222.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL20-R992-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 117.93 | 117.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002223.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R992-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002224.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002225.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 162.15 | 162.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002226.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 58.96 | 58.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002227.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL23-R992-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002228.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL24-R992-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 162.15 | 162.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002229.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 132.67 | 132.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002230.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-2.2 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002231.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL20-R992-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 132.67 | 132.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002232.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R992-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 132.67 | 132.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002233.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002234.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002235.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002236.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002237.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 147.41 | 147.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002238.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-NE-SE (220/127V) , conforme diagrama EL24-R992-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002239.SER-U | Quadro de força e comando de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-POT (220/127V) , conforme diagrama EL18-R992-PDIA-UNI-COM-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002240.SER-U | Quadro de força e comando de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-REU (220/127V) , conforme diagrama EL18-R992-PDIA-UNC-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002241.SER-U | Quadro de força e comando de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-AP(220/127V) , conforme diagrama EL18-R992-PDIA-UNC-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002242.SER-U | Quadro de força e comando de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-INC (220/127V) , conforme diagrama EL18-R992-PDIA-UNC-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002243.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-5.T-ILUM.EXT. (220/127V), conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002244.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL26-R992-PDIA-UNI-OFIC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 206.38 | 206.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002245.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-2.T (220/127V) , conforme diagrama EL26-R992-PDIA-UNI-OFIC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 206.38 | 206.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002300.SER-U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QGBT (220/127V) , conforme diagrama EL11-R994-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 339.05 | 339.05 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 339.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002301.SER-U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-SERVIÇO (220/127V) , conforme diagrama EL11-R994-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 339.05 | 339.05 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 339.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002302.SER-U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), BC-1 (220/127V) (banco automático de capacitores), conforme diagrama EL11-R994-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 353.79 | 353.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 353.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002303.SER-U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), BC-2 (220/127V) (banco automático de capacitores), conforme diagrama EL11-R994-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 353.79 | 353.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 353.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002304.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-NAI.T (220/127V) , conforme diagrama EL19-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 191.63 | 191.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002305.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-NAI.T (220/127V) , conforme diagrama EL19-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 176.89 | 176.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002306.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-NAI.T (220/127V) , conforme diagrama EL19-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002307.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NAI.T (220/127V) , conforme diagrama EL19-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002308.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-NAI.T (220/127V) , conforme diagrama EL19-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002309.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-NAI.C (220/127V) , conforme diagrama EL19-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002310.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-MP.T (220/127V) , conforme diagrama EL19-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002311.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-DP.T (220/127V) , conforme diagrama EL19-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002312.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-DPCA.T (220/127V) , conforme diagrama EL20-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 162.15 | 162.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002313.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-DPCA.T (220/127V) , conforme diagrama EL20-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 368.53 | 368.53 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 368.53 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002314.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-DPCA.T (220/127V) , conforme diagrama EL20-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002315.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-DPCA.1 (220/127V) , conforme diagrama EL20-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 58.96 | 58.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002316.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-DPCA.T (220/127V) , conforme diagrama EL20-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 117.93 | 117.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002317.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-DPCA.T (220/127V) , conforme diagrama EL20-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002318.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-DPCA.C (220/127V) , conforme diagrama EL20-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002319.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-DEGASE.T (220/127V) , conforme diagrama EL21-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 162.15 | 162.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002320.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-DEGASE.T (220/127V) , conforme diagrama EL21-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002321.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-DEGASE.T (220/127V) , conforme diagrama EL21-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 58.96 | 58.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002322.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-DEGASE.1 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 221.12 | 221.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002323.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-DEGASE.1 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002324.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-DEGASE.1 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002325.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-DEGASE.1 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002326.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-DEGASE.C (220/127V) , conforme diagrama EL21-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002327.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-COMP.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 191.63 | 191.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002328.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-COMP.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002329.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-COMP.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 58.96 | 58.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002330.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-COMP.1 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002331.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-COMP.1 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 58.96 | 58.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002332.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-COMP.1 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002333.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-COMP.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002334.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-COMP.1 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002335.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-COMP.C (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 176.89 | 176.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002336.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-NE-SE (220/127V) , conforme diagrama EL25-R994-PBSU-GER-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002337.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-POT (220/127V) , conforme diagrama EL12-R994-PDIA-UNC-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002338.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-REU (220/127V) , conforme diagrama EL12-R994-PDIA-UNC-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002339.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-INC (220/127V) , conforme diagrama EL12-R994-PDIA-UNC-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002340.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-NAI.T (220/127V) , conforme diagrama EL14-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 191.63 | 191.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002341.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-NE-DPCA.T (220/127V) , conforme diagrama EL15-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002342.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-DPCA.T(220/127V) , conforme diagrama EL15-R994-PDIA-UNI-IL-R00e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 235.86 | 235.86 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002343.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-DPCA.1(220/127V) , conforme diagrama EL15-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002344.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-NE-DEGASE.T (220/127V) , conforme diagrama EL16-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002345.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-DEGASE.T (220/127V) , conforme diagrama EL16-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 58.96 | 58.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002346.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-DEGASE.1 (220/127V) , conforme diagrama EL16-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 221.12 | 221.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002347.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-NE-COMP.T (220/127V) , conforme diagrama EL17-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002348.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-NE-COMP.T (220/127V) , conforme diagrama EL17-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 191.63 | 191.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002349.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-COMP.1 (220/127V) , conforme diagrama EL17-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 265.34 | 265.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002350.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-TE-NE-COMP.T (220/127V) , conforme diagrama EL18-R994-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002351.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-COMP.T (220/127V) , conforme diagrama EL18-R994-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 221.12 | 221.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002352.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-COMP.1 (220/127V) , conforme diagrama EL18-R994-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 221.12 | 221.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002353.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL25-R993-PDIA-UNI-IL-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 132.67 | 132.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002354.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R993-PDIA-UNI-IL-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 191.63 | 191.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002355.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R993-PDIA-UNI-IL-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 176.89 | 176.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002356.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R993-PDIA-UNI-IL-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 162.15 | 162.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002357.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R993-PDIA-UNI-IL-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 191.63 | 191.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002358.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.5 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R993-PDIA-UNI-IL-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 191.63 | 191.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002359.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL26-R993-PDIA-UNI-ILNE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 191.63 | 191.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002360.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-2.T-ILUM. EXTERNA (220/127V) , conforme diagrama EL26-R993-PDIA-UNI-ILNE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002361.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL26-R993-PDIA-UNI-ILNE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 221.12 | 221.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002362.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL26-R993-PDIA-UNI-ILNE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 147.41 | 147.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002363.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL26-R993-PDIA-UNI-ILNE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 162.15 | 162.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002364.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL26-R993-PDIA-UNI-ILNE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 191.63 | 191.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002365.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.5 (220/127V) , conforme diagrama EL26-R993-PDIA-UNI-ILNE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 191.63 | 191.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002366.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002367.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 147.41 | 147.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002368.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 117.93 | 117.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002369.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 221.12 | 221.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002370.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 235.86 | 235.86 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002371.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.5 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 221.12 | 221.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002372.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-MP (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 132.67 | 132.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002373.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-DEF (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002374.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 58.96 | 58.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002375.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 58.96 | 58.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002376.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 58.96 | 58.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002377.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 191.63 | 191.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002378.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 162.15 | 162.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002379.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.5 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 206.38 | 206.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002380.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-MP (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 58.96 | 58.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002381.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-DEF (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 58.96 | 58.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002382.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL28-R993-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 117.93 | 117.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002383.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL28-R993-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 162.15 | 162.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002384.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL28-R993-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 132.67 | 132.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002385.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL28-R993-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 206.38 | 206.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002386.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL28-R993-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 221.12 | 221.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002387.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.5 (220/127V) , conforme diagrama EL28-R993-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 117.93 | 117.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002388.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-TENE (220/127V) , conforme diagrama EL29-R993-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 191.63 | 191.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002389.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL29-R993-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 117.93 | 117.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002390.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL29-R993-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 206.38 | 206.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002391.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL29-R993-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002392.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL29-R993-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002393.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL29-R993-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002394.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.5 (220/127V) , conforme diagrama EL29-R993-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 103.19 | 103.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002395.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL30-R993-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 117.93 | 117.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002396.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL30-R993-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 191.63 | 191.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002397.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL30-R993-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 147.41 | 147.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002398.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL30-R993-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 147.41 | 147.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002399.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL30-R993-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 147.41 | 147.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002400.SER-U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QGBT (220/127V) , conforme diagrama EL22-R993-PDIA-UNI-GE e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 825.5 | 825.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 825.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002401.SER-U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-SERVIÇO (220/127V) , conforme diagrama EL22-R993-PDIA-UNI-GE e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 412.75 | 412.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 412.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002402.SER-U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), BC-1 (220/127V) (banco automático de capacitores), conforme diagrama EL22-R993-PDIA-UNI-GE e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 353.79 | 353.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 353.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002403.SER-U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), BC-2 (220/127V) (banco automático de capacitores), conforme diagrama EL22-R993-PDIA-UNI-GE e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 353.79 | 353.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 353.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002404.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.5 (220/127V) , conforme diagrama EL30-R993-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 176.89 | 176.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002405.SER-U | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-2.5 (220/127V) , conforme diagrama EL30-R993-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 427.49 | 427.49 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 427.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002406.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-NE-SE (220/127V) , conforme diagrama EL37-R993-PBSU-GER-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 117.93 | 117.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002407.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-POT (220/127V) , conforme diagrama EL23-R993-PDIA-UNI-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002408.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-REU (220/127V) , conforme diagrama EL23-R993-PDIA-UNC-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 73.71 | 73.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002409.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-INC (220/127V) , conforme diagrama EL23-R993-PDIA-UNC-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002410.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-1.CANTINA (220/127V) , conforme diagrama EL05-R992-R993-PBCA-AIT e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 132.67 | 132.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002411.SER-U | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-1.GUARITA (220/127V) , conforme diagrama EL04-R992-R993-PBGU-AIT e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 294.82 | 294.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 294.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 681 | 681 | 10.48 | 7136.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 7136.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 5875 | 5875 | 1.1 | 6462.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5875 | 6462.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002100.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-IL (220/127V) , conforme diagrama EL20-R992-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 34477.38 | 34477.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34477.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002101.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-IL-NE-1 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 34547.19 | 34547.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34547.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002102.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-IL-NE-2 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 36673.25 | 36673.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36673.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002103.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-LT-1 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 35392.42 | 35392.42 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35392.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002104.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-LT-2 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 37740.03 | 37740.03 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37740.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002105.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDGF (220/127V) , conforme diagrama EL26-R992-PDIA-UNI-OFIC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 62834.47 | 62834.47 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62834.47 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002106.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 24997.51 | 24997.51 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24997.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002107.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 24575.76 | 24575.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24575.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002108.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL23-R992-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 27886.3 | 27886.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27886.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002191.SER-UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QGBT (220/127V) , conforme diagrama EL18-R992-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. (DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 172360.93 | 172360.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172360.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002192.SER-UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-SERVIÇO (220/127V) , conforme diagrama EL18-R992-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar (DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 58020.98 | 58020.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58020.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002193.SER-UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), BC-1 (220/127V) (banco automático de capacitores), conforme diagrama EL18-R992-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. (DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 34721.43 | 34721.43 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34721.43 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002194.SER-UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), BC-2 (220/127V) (banco automático de capacitores), conforme diagrama EL18-R992-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 34721.43 | 34721.43 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34721.43 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002195.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-TC (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. (DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 38724.88 | 38724.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38724.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002196.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-TE (220/127V) , conforme diagrama EL23-R992-PDIA-UNI-TE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 38135.82 | 38135.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38135.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002197.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-TE-NE (220/127V) , conforme diagrama EL24-R992-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 39687.24 | 39687.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39687.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002198.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-AC-1 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R992-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 34415.07 | 34415.07 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34415.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002199.SER-UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-AC-2 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R992-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 48137.25 | 48137.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48137.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002200.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL24-R992-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25276.76 | 25276.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25276.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002201.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25777.55 | 25777.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25777.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002202.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL20-R992-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25641.97 | 25641.97 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25641.97 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002203.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL25-R992-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25820.24 | 25820.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25820.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002204.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25544.46 | 25544.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25544.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002205.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-2.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 24508.84 | 24508.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24508.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002206.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-2.T (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25515.04 | 25515.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25515.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002207.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-2.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 26121.41 | 26121.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26121.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002208.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-3.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 30380.46 | 30380.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30380.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002209.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-3.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 26938.95 | 26938.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26938.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002210.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-3.T (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 26272.57 | 26272.57 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26272.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002211.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-3.T (220/127V) , conforme diagrama EL26-R992-PDIA-UNI-OFIC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 26123.72 | 26123.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26123.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002212.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-4.T (220/127V) , conforme diagrama EL26-R992-PDIA-UNI-OFIC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 29587.15 | 29587.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29587.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002213.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-4.T (220/127V) , conforme diagrama EL26-R992-PDIA-UNI-OFIC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 24310.94 | 24310.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24310.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002214.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-5.T (220/127V) , conforme diagrama EL26-R992-PDIA-UNI-OFIC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 24741.92 | 24741.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24741.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002215.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-4.T (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25487.92 | 25487.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25487.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002216.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25877.36 | 25877.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25877.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002217.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25108.29 | 25108.29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25108.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002218.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL23-R992-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 27558.02 | 27558.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27558.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002219.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL24-R992-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25905.06 | 25905.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25905.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002220.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25592.93 | 25592.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25592.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002221.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-2.1 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25206.95 | 25206.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25206.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002222.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL20-R992-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25592.93 | 25592.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25592.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002223.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R992-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25538.11 | 25538.11 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25538.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002224.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25470.03 | 25470.03 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25470.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002225.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 26322.19 | 26322.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26322.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002226.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 23394.84 | 23394.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23394.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002227.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL23-R992-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 27558.02 | 27558.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27558.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002228.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL24-R992-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 28391.71 | 28391.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28391.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002229.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25637.35 | 25637.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25637.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002230.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-2.2 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25206.95 | 25206.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25206.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002231.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL20-R992-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25663.31 | 25663.31 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25663.31 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002232.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R992-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25756.78 | 25756.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25756.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002233.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25470.03 | 25470.03 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25470.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002234.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25120.4 | 25120.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25120.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002235.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25235.79 | 25235.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25235.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002236.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25167.71 | 25167.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25167.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002237.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R992-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 25348.3 | 25348.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25348.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002238.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-NE-SE (220/127V) , conforme diagrama EL24-R992-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 29842.16 | 29842.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29842.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002239.SER-UE | Quadro de força e comando de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-POT (220/127V) , conforme diagrama EL18-R992-PDIA-UNI-COM-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 27509.55 | 27509.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27509.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002240.SER-UE | Quadro de força e comando de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-REU (220/127V) , conforme diagrama EL18-R992-PDIA-UNC-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 27509.55 | 27509.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27509.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002241.SER-UE | Quadro de força e comando de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-AP(220/127V) , conforme diagrama EL18-R992-PDIA-UNC-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 27509.55 | 27509.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27509.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002242.SER-UE | Quadro de força e comando de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-INC (220/127V) , conforme diagrama EL18-R992-PDIA-UNC-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 32027.65 | 32027.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32027.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002243.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-5.T-ILUM.EXT. (220/127V), conforme diagrama EL21-R992-PDIA-UNI-ILNE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 28414.21 | 28414.21 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28414.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002244.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL26-R992-PDIA-UNI-OFIC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 29699.66 | 29699.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29699.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002245.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-2.T (220/127V) , conforme diagrama EL26-R992-PDIA-UNI-OFIC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 34310.06 | 34310.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34310.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002300.SER-UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QGBT (220/127V) , conforme diagrama EL11-R994-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 166647.23 | 166647.23 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166647.23 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002301.SER-UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-SERVIÇO (220/127V) , conforme diagrama EL11-R994-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 46028.44 | 46028.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46028.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002302.SER-UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), BC-1 (220/127V) (banco automático de capacitores), conforme diagrama EL11-R994-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 39221.06 | 39221.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39221.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002303.SER-UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), BC-2 (220/127V) (banco automático de capacitores), conforme diagrama EL11-R994-PDIA-UNI-GE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 39221.06 | 39221.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39221.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002304.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-NAI.T (220/127V) , conforme diagrama EL19-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 15344.01 | 15344.01 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15344.01 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002305.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-NAI.T (220/127V) , conforme diagrama EL19-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3600.48 | 3600.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3600.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002306.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-NAI.T (220/127V) , conforme diagrama EL19-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 2938.99 | 2938.99 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2938.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002307.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NAI.T (220/127V) , conforme diagrama EL19-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3263.88 | 3263.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3263.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002308.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-NAI.T (220/127V) , conforme diagrama EL19-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3087.8 | 3087.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3087.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002309.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-NAI.C (220/127V) , conforme diagrama EL19-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 5881.58 | 5881.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5881.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002310.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-MP.T (220/127V) , conforme diagrama EL19-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 10145.91 | 10145.91 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10145.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002311.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-DP.T (220/127V) , conforme diagrama EL19-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 10133.55 | 10133.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10133.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002312.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-DPCA.T (220/127V) , conforme diagrama EL20-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 17089.81 | 17089.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17089.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002313.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-DPCA.T (220/127V) , conforme diagrama EL20-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 7769.22 | 7769.22 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7769.22 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002314.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-DPCA.T (220/127V) , conforme diagrama EL20-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3518.28 | 3518.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3518.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002315.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-DPCA.1 (220/127V) , conforme diagrama EL20-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3159.97 | 3159.97 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3159.97 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002316.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-DPCA.T (220/127V) , conforme diagrama EL20-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3336.77 | 3336.77 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3336.77 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002317.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-DPCA.T (220/127V) , conforme diagrama EL20-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3259.84 | 3259.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3259.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002318.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-DPCA.C (220/127V) , conforme diagrama EL20-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6274.44 | 6274.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6274.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002319.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-DEGASE.T (220/127V) , conforme diagrama EL21-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 14850 | 14850 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14850 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002320.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-DEGASE.T (220/127V) , conforme diagrama EL21-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 2850.72 | 2850.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2850.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002321.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-DEGASE.T (220/127V) , conforme diagrama EL21-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 2339.71 | 2339.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2339.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002322.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-DEGASE.1 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 5729.59 | 5729.59 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5729.59 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002323.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-DEGASE.1 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3521.16 | 3521.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3521.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002324.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-DEGASE.1 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3236.76 | 3236.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3236.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002325.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-DEGASE.1 (220/127V) , conforme diagrama EL21-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3061.46 | 3061.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3061.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002326.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-DEGASE.C (220/127V) , conforme diagrama EL21-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 5540.49 | 5540.49 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5540.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002327.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-COMP.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 14816.21 | 14816.21 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14816.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002328.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-COMP.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3234.55 | 3234.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3234.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002329.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-COMP.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 2194.21 | 2194.21 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2194.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002330.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-COMP.1 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3246.38 | 3246.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3246.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002331.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-COMP.1 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 2700.4 | 2700.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2700.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002332.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-COMP.1 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3141.94 | 3141.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3141.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002333.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-COMP.T (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3141.94 | 3141.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3141.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002334.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-COMP.1 (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3141.94 | 3141.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3141.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002335.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDF-AC-COMP.C (220/127V) , conforme diagrama EL22-R994-PDIA-UNI-AIT-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 8551.25 | 8551.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8551.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002336.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-NE-SE (220/127V) , conforme diagrama EL25-R994-PBSU-GER-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3263.92 | 3263.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3263.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002337.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-POT (220/127V) , conforme diagrama EL12-R994-PDIA-UNC-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 5320.63 | 5320.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5320.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002338.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-REU (220/127V) , conforme diagrama EL12-R994-PDIA-UNC-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 5320.63 | 5320.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5320.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002339.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-INC (220/127V) , conforme diagrama EL12-R994-PDIA-UNC-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 11322.07 | 11322.07 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11322.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002340.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-NAI.T (220/127V) , conforme diagrama EL14-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 10613.1 | 10613.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10613.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002341.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-NE-DPCA.T (220/127V) , conforme diagrama EL15-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 20818.48 | 20818.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20818.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002342.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-DPCA.T(220/127V) , conforme diagrama EL15-R994-PDIA-UNI-IL-R00e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 8072.36 | 8072.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8072.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002343.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-DPCA.1(220/127V) , conforme diagrama EL15-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 2847.09 | 2847.09 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2847.09 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002344.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-NE-DEGASE.T (220/127V) , conforme diagrama EL16-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 20818.48 | 20818.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20818.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002345.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-DEGASE.T (220/127V) , conforme diagrama EL16-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 2812.08 | 2812.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2812.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002346.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-DEGASE.1 (220/127V) , conforme diagrama EL16-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 7952.74 | 7952.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7952.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002347.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-NE-COMP.T (220/127V) , conforme diagrama EL17-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 20818.48 | 20818.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20818.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002348.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-NE-COMP.T (220/127V) , conforme diagrama EL17-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 10613.1 | 10613.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10613.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002349.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-COMP.1 (220/127V) , conforme diagrama EL17-R994-PDIA-UNI-IL-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 8149.29 | 8149.29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8149.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002350.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-TE-NE-COMP.T (220/127V) , conforme diagrama EL18-R994-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 12777.9 | 12777.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12777.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002351.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-COMP.T (220/127V) , conforme diagrama EL18-R994-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 5584.66 | 5584.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5584.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002352.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-COMP.1 (220/127V) , conforme diagrama EL18-R994-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 5584.66 | 5584.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5584.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002353.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL25-R993-PDIA-UNI-IL-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 12856.59 | 12856.59 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12856.59 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002354.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R993-PDIA-UNI-IL-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 14406.6 | 14406.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14406.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002355.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R993-PDIA-UNI-IL-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 14118.62 | 14118.62 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14118.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002356.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R993-PDIA-UNI-IL-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 13771.22 | 13771.22 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13771.22 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002357.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R993-PDIA-UNI-IL-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 14406.6 | 14406.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14406.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002358.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-1.5 (220/127V) , conforme diagrama EL25-R993-PDIA-UNI-IL-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 14672 | 14672 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14672 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002359.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL26-R993-PDIA-UNI-ILNE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 11562.7 | 11562.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11562.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002360.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-2.T-ILUM. EXTERNA (220/127V) , conforme diagrama EL26-R993-PDIA-UNI-ILNE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6577.45 | 6577.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6577.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002361.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL26-R993-PDIA-UNI-ILNE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 16243.2 | 16243.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16243.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002362.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL26-R993-PDIA-UNI-ILNE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 13545.55 | 13545.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13545.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002363.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL26-R993-PDIA-UNI-ILNE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 13892.38 | 13892.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13892.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002364.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL26-R993-PDIA-UNI-ILNE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 14586.03 | 14586.03 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14586.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002365.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDL-NE-1.5 (220/127V) , conforme diagrama EL26-R993-PDIA-UNI-ILNE-R00 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 15771.17 | 15771.17 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15771.17 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002366.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6737.48 | 6737.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6737.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002367.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6695.94 | 6695.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6695.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002368.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6589.21 | 6589.21 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6589.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002369.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 9763.46 | 9763.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9763.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002370.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 11095.48 | 11095.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11095.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002371.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDT-1.5 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 10852.58 | 10852.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10852.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002372.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-MP (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 7134.81 | 7134.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7134.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002373.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-DEF (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6597.4 | 6597.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6597.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002374.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3003.84 | 3003.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3003.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002375.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3762.43 | 3762.43 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3762.43 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002376.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3561.95 | 3561.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3561.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002377.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6810.81 | 6810.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002378.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6677.33 | 6677.33 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6677.33 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002379.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-1.5 (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 7600.54 | 7600.54 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7600.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002380.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-MP (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3308.17 | 3308.17 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3308.17 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002381.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDR-DEF (220/127V) , conforme diagrama EL27-R993-PDIA-UNI-TC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3308.17 | 3308.17 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3308.17 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002382.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL28-R993-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6777.32 | 6777.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6777.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002383.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL28-R993-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 7247.54 | 7247.54 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7247.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002384.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL28-R993-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6799.24 | 6799.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6799.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002385.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL28-R993-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6156.54 | 6156.54 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6156.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002386.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL28-R993-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 10408.44 | 10408.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10408.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002387.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-1.5 (220/127V) , conforme diagrama EL28-R993-PDIA-UNI-TE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6657.16 | 6657.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6657.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002388.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-TENE (220/127V) , conforme diagrama EL29-R993-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 21802.63 | 21802.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21802.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002389.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL29-R993-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6654.78 | 6654.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6654.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002390.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL29-R993-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6181.93 | 6181.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6181.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002391.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL29-R993-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6212.32 | 6212.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6212.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002392.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL29-R993-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6212.32 | 6212.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6212.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002393.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL29-R993-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6212.32 | 6212.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6212.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002394.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QTE-NE-1.5 (220/127V) , conforme diagrama EL29-R993-PDIA-UNI-TENE-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6212.32 | 6212.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6212.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002395.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL30-R993-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 8891.1 | 8891.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8891.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002396.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.1 (220/127V) , conforme diagrama EL30-R993-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 9750.42 | 9750.42 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9750.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002397.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.2 (220/127V) , conforme diagrama EL30-R993-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 9122.46 | 9122.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9122.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002398.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.3 (220/127V) , conforme diagrama EL30-R993-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 9122.46 | 9122.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9122.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002399.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL30-R993-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 9122.46 | 9122.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9122.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002400.SER-UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QGBT (220/127V) , conforme diagrama EL22-R993-PDIA-UNI-GE e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 368970.45 | 368970.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 368970.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002401.SER-UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDG-SERVIÇO (220/127V) , conforme diagrama EL22-R993-PDIA-UNI-GE e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 47868.62 | 47868.62 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47868.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002402.SER-UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), BC-1 (220/127V) (banco automático de capacitores), conforme diagrama EL22-R993-PDIA-UNI-GE e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 53477.62 | 53477.62 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53477.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002403.SER-UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), BC-2 (220/127V) (banco automático de capacitores), conforme diagrama EL22-R993-PDIA-UNI-GE e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 53477.62 | 53477.62 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53477.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002404.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-1.5 (220/127V) , conforme diagrama EL30-R993-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 9396.95 | 9396.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9396.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002405.SER-UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDFAC-2.5 (220/127V) , conforme diagrama EL30-R993-PDIA-UNI-AC-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 71685.13 | 71685.13 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71685.13 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002406.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-NE-SE (220/127V) , conforme diagrama EL37-R993-PBSU-GER-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 5763.73 | 5763.73 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5763.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002407.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-POT (220/127V) , conforme diagrama EL23-R993-PDIA-UNI-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 5367.19 | 5367.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5367.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002408.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-REU (220/127V) , conforme diagrama EL23-R993-PDIA-UNC-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 5367.19 | 5367.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5367.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002409.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QF-BB-INC (220/127V) , conforme diagrama EL23-R993-PDIA-UNC-BO-R00 e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 9089.71 | 9089.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9089.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002410.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-1.CANTINA (220/127V) , conforme diagrama EL05-R992-R993-PBCA-AIT e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 13266.39 | 13266.39 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13266.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002411.SER-UE | Quadro de distribuição de baixa tensão, Padrão TTA (NBR.IEC 60439-1), QDLT-1.GUARITA (220/127V) , conforme diagrama EL04-R992-R993-PBGU-AIT e epecificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar.(JUSTIÇA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 21967.95 | 21967.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21967.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171000 | FIOS E CABOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.055U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 10mm² | UN | 922 | 922 | 15.73 | 14503.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 14503.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.066U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado -16mm² | UN | 164 | 164 | 17.72 | 2906.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2906.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.077U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 25mm² | UN | 84 | 84 | 18.32 | 1538.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1538.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.080U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 35mm² | UN | 84 | 84 | 20.33 | 1707.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1707.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.099U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 50mm² | UN | 84 | 84 | 23.86 | 2004.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2004.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.100U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 70mm² | UN | 60 | 60 | 24.91 | 1494.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1494.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.120U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 120mm² | UN | 102 | 102 | 32.26 | 3290.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3290.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.133U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 185mm² | UN | 10 | 10 | 50.4 | 504 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 504 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.134U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 240mm² | UN | 100 | 100 | 67.12 | 6712 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6712 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.13U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 150mm² | UN | 20 | 20 | 44.61 | 892.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 892.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.988U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 95mm² | UN | 84 | 84 | 27.87 | 2341.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2341.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000303.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 6,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 2185 | 2185 | 18.24 | 39854.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185 | 39854.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000304.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 10,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 11219 | 11219 | 25.75 | 288889.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11219 | 288889.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 1878 | 1878 | 35.46 | 66593.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878 | 66593.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 2657 | 2657 | 50.98 | 135453.86 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657 | 135453.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000307.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 1509 | 1509 | 68.97 | 104075.73 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 104075.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000308.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 381 | 381 | 96.45 | 36747.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 36747.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000309.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 70,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 1240 | 1240 | 127.63 | 158261.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 158261.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.0003091.SER-U | Cabo de cobre com tensão de isolamento de 12/20kV - XLPE/EPR - #70,0mm² | M | 1300 | 1300 | 176.11 | 228943 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 228943 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000310.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 95,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 929 | 929 | 164.92 | 153210.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 153210.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000311.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 120,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 3840 | 3840 | 206.56 | 793190.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 793190.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000312.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 150,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 230 | 230 | 261.81 | 60216.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 60216.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000313.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 185,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 358 | 358 | 317.26 | 113579.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 113579.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000314.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 240,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 3120 | 3120 | 419.08 | 1307529.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 | 1307529.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.000315.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 300,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 300 | 300 | 536.88 | 161064 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 161064 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.120.10001.SER-U | Isolamento de cabos c/fita isolante de borracha autofusão para cabos, emendas e terminais c/classe de tensão até 69kV temperatura de até 140ºC em emergência, recoberta com fita isolante para fios e cabos até 750V | UN | 1260 | 1260 | 8.83 | 11125.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 11125.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.100U | Terminal pré-isolado tipo pino - 2,5mm² | UN | 4242 | 4242 | 2.19 | 9289.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4242 | 9289.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.111U | Terminal pré-isolado tipo pino - 4,0mm² | UN | 203 | 203 | 2.27 | 460.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 460.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16110.8.1.122U | Terminal pré-isolado tipo pino - 6,0mm² | UN | 195 | 195 | 2.45 | 477.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 477.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.11.08U | Cabo flexível isolado PVC 750V tipo PP 3x2,5mm² | M | 3705 | 3705 | 10.93 | 40495.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3705 | 40495.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.90U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13428 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 131617 | 131617 | 9.3 | 1224038.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131617 | 1224038.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.91U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 4,0mm² de acordo com a norma NBR-13428 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 4322 | 4322 | 11.46 | 49530.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4322 | 49530.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.92U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 6,0mm² de acordo com a norma NBR-13428 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 1695 | 1695 | 14.15 | 23984.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 23984.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.96U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 25,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 700 | 700 | 41.66 | 29162 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 29162 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.97U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 35,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 220 | 220 | 60.43 | 13294.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 13294.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.98U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 50,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 1770 | 1770 | 81.36 | 144007.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 144007.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.7.077U | Prensa cabos em termoplástico para cabo elétrico entre 6,0mm² e 12,0mm² | UN | 2413 | 2413 | 8.23 | 19858.99 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413 | 19858.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos até 6,0mm² , tipo MHG 2/5 | UN | 7280 | 7280 | 1.5 | 10920 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 | 10920 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708423U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos de 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 7840 | 7840 | 1.55 | 12152 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840 | 12152 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708424U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos de 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 5850 | 5850 | 1.65 | 9652.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 9652.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150445U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm², tipo MHG 2/5 | UN | 7680 | 7680 | 1.53 | 11750.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7680 | 11750.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150446U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 7050 | 7050 | 1.59 | 11209.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7050 | 11209.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150447U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 25,0mm² até 70,0mm², tipo MHG 8/16 | UN | 5850 | 5850 | 1.71 | 10003.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 10003.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150455U | Porta marcador para até 7 caracteres tipo AT-2 para cabo de 95,0mm até 300 mm² | UN | 1480 | 1480 | 0.98 | 1450.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1450.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150488U | Porta marcador para até 25 caracteres tipo AT-4 para cabo de 10,0mm até 35 mm² - fornecimento | UN | 760 | 760 | 2.84 | 2158.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 2158.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1715048U | Anilha HO-50 para uso em porta anilhas em PVC | UN | 5830 | 5830 | 1.48 | 8628.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5830 | 8628.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150499U | Abraçadeira para porta marcador 15,0cm | UN | 4960 | 4960 | 8.88 | 44044.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 44044.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171100 | CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA / CONCRETO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.03U | Tampa de F.F.tipo pesada 300x300mm c/caxilho | UN | 2 | 2 | 227.78 | 455.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 455.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.08U | Tampa de F.F.tipo pesada 800x800mm c/caixilho | UN | 9 | 9 | 1058.5 | 9526.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9526.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1711428U | Caixa de passagem em alvenaria, 300x300x300mm | UN | 2 | 2 | 200.79 | 401.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 401.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171147U | Caixa de passagem em alvenaria, 800x800x800mm | UN | 9 | 9 | 1092.48 | 9832.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9832.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171200 | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.10170.SER-U | Tampa / suporte / porta equipamentos com 01 (uma) tomada para uso geral modelo 2p+t–20a–250v e com 03 (três) tomadas para uso geral modelo 2p+t–10a–250v conforme “padrão brasileiro e nbr-14136”, para rodapé metálico de 2 ou 3 septos, preferencialmente em alumínio extrudado, preferencialmente na cor preta, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 6 | 6 | 200.15 | 1200.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1200.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.01701.SER-U | Caixa retangular com 158X252X50mm em nylon para tomadas, para instalação em contrapiso, com suporte para quatro tomadas elétricas (Padrão Brasileiro) com 3 tomadas 10A-250V~, 2P+T em linha na cor vermelha, 1 tomada 20A-250V~, 2P+T na cor branca (ou preta) e suporte para 4 tomadas de dados/telefone com adaptador tipo keystone, com no mínimo 4 entradas para tubos de Ø 3/4". Corpo e suportes em nylon 66 com fibra de vidro e tampa retangular com 190X275mm em nylon preto para acabamento no padrão existente, incluindo parafusos e fixações | UN | 8 | 8 | 358.68 | 2869.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2869.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.01702.SER-U | Caixa retangular com 150x250x60mm em nylon para tomadas, para piso elevado com suporte para quatro tomadas elétricas (Padrão Brasileiro) com 3 tomadas 20A-250V , 2P+T em linha na cor vermelha, 1 tomada 20A-250V, 2P+T na cor branca (ou preta) e suporte para 4 tomadas de dados/telefone com adaptador tipo keystone com no mínimo 4 entradas para tubos de 3/4". Corpo e suportes em nylon 66 com fibra de vidro e anel com tampa rotativa lisa preta para acabamento, incluindo parafusos e fixações | UN | 426 | 426 | 372.09 | 158510.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 158510.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000016.SER-U | Interruptor paralelo (tree-way) bipolar de uma seção, 10A - 250V, tipo modular, cor branca (1 módulo, 1 vez) | UN | 8 | 8 | 105.32 | 842.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 842.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000017.SER-U | Interruptor, uma tecla bipolar paralela 10 A - 250 V | UN | 10 | 10 | 76.05 | 760.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 760.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.000020.SER-U | Interruptor bipolar de uma seção 10A-250V para condulete de 3/4". | UN | 235 | 235 | 63.71 | 14971.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 14971.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.01021.SER-U | Tomada 2P+T 20A-250V p/condulete/cx.passagem (4x2" ou 4x4"), preta/branca, conf.padrão brasileiro | UN | 57 | 57 | 25.14 | 1432.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1432.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.01022.SER-U | Tomada 2P+T 20A-250V p/condulete/cx.passagem (4x2" ou 4x4"), vermelha, conf.padrão brasileiro | UN | 25 | 25 | 27.25 | 681.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 681.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.01023.SER-U | Tomada 2P+T 10A-250V p/condulete/cx.passagem (4x2" ou 4x4"), vermelha, conf. padrão brasileiro | UN | 112 | 112 | 24.3 | 2721.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2721.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.01028.SER-U | Tomada 2P+T 20A-250V tipo modular, para caixa 4x2 ou 4x4, branca, conforme especificação | UN | 118 | 118 | 43.9 | 5180.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 5180.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.01029-SER-U | Tomada 2P+T 20A-250V tipo modular, para caixa 4x2 ou 4x4, vermelha, conforme especificação | UN | 24 | 24 | 44.65 | 1071.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1071.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.01030.SER-U | Tomada 2P+T 10A-250V tipo modular, para caixa 4x2 ou 4x4, branca, conforme especificação | UN | 472 | 472 | 41.32 | 19503.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 19503.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.01031.SER-U | Tomada 2P+T 10A-250V tipo modular, para caixa 4x2 ou 4x4, vermelha, conforme especificação | UN | 295 | 295 | 44.13 | 13018.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 13018.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.7.033U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/3 seções | UN | 66 | 66 | 7.88 | 520.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 520.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.7.066U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/2 seções | UN | 121 | 121 | 8.26 | 999.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 999.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.2.260U | Interruptor bipolar uma seção 10A - 250V tipo modular (1 módulo) branco, conforme especificação | UN | 437 | 437 | 42.89 | 18742.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 18742.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.2.300U | Interruptor bipolar paralelo (three-way) uma seção 10A - 250V p/condulete 3/4" | UN | 10 | 10 | 36.3 | 363 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 363 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.18U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular - 1 posto, branca | UN | 570 | 570 | 5.51 | 3140.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 3140.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.19U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular - 2 postos, branca | UN | 128 | 128 | 5.61 | 718.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 718.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.210U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular - 3 postos, branca | UN | 2 | 2 | 6.2 | 12.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.7U | Suporte para sistema tipo modular, com parafusos de fixação, para caixa 4"x2" com até 3 módulos | UN | 684 | 684 | 3.46 | 2366.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 2366.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.6.15U | Tomada 2P+T 10A-250V p/condulete/cx.passagem (4x2" ou 4x4"), preta/branca, conf.padrão brasileiro | UN | 214 | 214 | 26.81 | 5737.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 5737.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171300 | LUMINÁRIAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.7.231U | Sinalizador duplo noturno de obstáculos completo, na cor vermelha, com suporte para fixação, com lâmpada LED 13,5W-220V, soquete E-27. | UN | 2 | 2 | 316.97 | 633.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 633.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.7.232U | Sensor de presença bivolt de parede com fotocélula para qualquer tipo de lâmpada potência maxima *1000* W, uso interno | UN | 45 | 45 | 235 | 10575 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10575 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.9.021U | Relé fotoelétrico, para luminária externa, de 1000W-220V | UN | 2 | 2 | 68.96 | 137.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.0010255.SER-U | Suspensão para luminária (curta) | UN | 2331 | 2331 | 12.29 | 28647.99 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331 | 28647.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000995.SER-U | Luminária de embutir 2x10W/10W, com lâmpadas LEDTUB 10W/10W-220V, driver incorporado na lâmpada, corpo e aletas planas em chapa de aço traada e pintada na cor branca, com refletores parabólicos em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento. | UN | 42 | 42 | 265.82 | 11164.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11164.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000996.SER-U | Luminária de embutir 2x18W/20W, com lâmpadas LEDTUB 18W/20W-220V, driver incorporado na lâmpada, corpo e aletas planas em chapa de aço tratada e pintada na cor branca, com refletores parabólicos em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento. | UN | 878 | 878 | 240.73 | 211360.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 211360.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.0009967.SER-U | Luminária de embutir 2x18W/20W, com lâmpadas LEDTUB 18W/20W-220V, driver incorporado na lâmpada, corpo produzido em chapa de aço laminado a frio e pintada na cor branca. Refletor em alumínio de alto brilho . Difusor em policarbonato texturizado com elevado indice de transmissão luminosa e proteção frontal em vidro transparente temperado IP54. | UN | 523 | 523 | 669.65 | 350226.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 350226.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000997.SER-U | Luminária de sobrepor 2x18W, com lampadas LEDTUB 18/20W-220V, driver incorporado na lampada, corpo e aletas planas em chapa de aço tratada e pintada na cor branca, com refletores parabólicos em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento ou similar com as mesmas característica técnicas e dimensionais | UN | 2 | 2 | 270.21 | 540.42 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 540.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.0009978.SER-U | Luminária de sobrepor 2x18W/20W, com lâmpadas LEDTUB 18W/20W-220V, driver incorporado na lâmpada, corpo e aletas planas em chapa de aço tratada e pintada na cor branca, com refletores parabólicos em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento. IP54 EMERGÊNCIA | UN | 38 | 38 | 252.26 | 9585.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9585.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.0009979.SER-U | Luminária de sobrepor 2x18W/20W, com lâmpadas LEDTUBE 18w/20W-220V, driver incorporado na lâmpada, corpo produzido em policarbonato injetado pintada na cor branca. Vedação com borracha de poliuretano e presilhas em policarbonato. Ótima distribuição luminosa e conforto visual, IP-66. | UN | 7 | 7 | 1124.27 | 7869.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7869.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000998.SER-U | Luminária de embutir 2x10W, com lâmpadas LEDTUB 10W-220V, driver incorporado na lâmpada, corpo produzido em chapa de aço laminado a frio e pintada na cor branca com refletores parabólicos em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento. | UN | 2 | 2 | 293.56 | 587.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 587.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.0009980.SER-U | Luminária de sobrepor 2x18W/20W, com lâmpadas LEDTUBE 18w/20W-220V, driver incorporado na lâmpada, corpo produzido em policarbonato injetado pintada na cor branca. Vedação com borracha de poliuretano e presilhas em policarbonato. Ótima distribuição luminosa e conforto visual, IP-66. EMERGÊNCIA | UN | 5 | 5 | 1124.27 | 5621.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5621.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.123.000999.SER-U | Luminária de sobrepor 2x18W/20W, com lâmpadas LEDTUB 18W/20W-220V, driver incorporado na lâmpada, corpo produzido em chapa de aço laminado a frio e pintada na cor branca com refletores parabólicos em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento | UN | 427 | 427 | 275.29 | 117548.83 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 117548.83 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16510.8.5.9401U | Luminária de sobrepor 2x18W/20W, com lâmpadas LEDTUB 18W/20W-220V, driver incorporado na lâmpada, corpo produzido em chapa de aço laminado a frio e pintada na cor branca com refletores parabólicos em alumínio anodizado de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento . EMERGÊNCIA | UN | 328 | 328 | 273.99 | 89868.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 89868.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16510.8.5.9439U | Luminária de sobrepor tipo arandela, corpo e grade frontal em alumínio fundido c/ pintura eletrostática branca, difusor em vidro transparente frisado p/ lâmpada de Led 13,5/13W - 220V c/driver incorporado | UN | 159 | 159 | 87.53 | 13917.27 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 13917.27 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16510.8.5.94441U | Arandela de sobrepor, corpo e grade em alumínio fundido, refr. em vidro transparente frisado com lâmpada LED 16W/127V. | UN | 2 | 2 | 113.4 | 226.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 226.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - macho | UN | 2413 | 2413 | 22.42 | 54099.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413 | 54099.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4,0mm - fêmea | UN | 2413 | 2413 | 22.4 | 54051.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413 | 54051.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17147009U | Projetor retangular fechado para iluminação interna e externa, corpo refletor de alumínio injetado a alta pressão, lente plana de vidro temperado transparente driver incorporado e LED 30W, 5000K a 6000K, tensão 127V, fator de potência 0,95 | UN | 40 | 40 | 250.65 | 10026 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10026 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171500 | SPDA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.12.013U | Fita perfurada em latão niquelada 20x1,2mm | M | 35 | 35 | 79.82 | 2793.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2793.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.8.2.2220U | Rebar Ø 10mm x 3,00m (70mm²) | UN | 822 | 822 | 79.95 | 65718.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 65718.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.2.101U | Mastro simples FG p/pára-raio 3,00m - 2" (50mm) | UN | 5 | 5 | 243.82 | 1219.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1219.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.2.2110U | Base de ferro fundido/ alumínio p/mastro de 2" c/4 furos de 3/8", c/parafusos e buchas de fixação | UN | 5 | 5 | 139.34 | 696.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 696.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.4.244U | Conjunto estais tipo rígido tubular aço galv. 2,00m D=2" | UN | 4 | 4 | 429.1 | 1716.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1716.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.150U | Conector duplo de aterramento para fixação de cabo 16 a 70mm² a haste 3/4". | UN | 248 | 248 | 68.24 | 16923.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 16923.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.8.0551U | Haste de aterramento 3/4"x2,40m | UN | 126 | 126 | 166.3 | 20953.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 20953.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.8.670U | Parafuso de aco inoxidavel, rosca (4,8 x 32)mm, com bucha de nylon nº6 | UN | 2680 | 2680 | 0.93 | 2492.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 2492.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.8.680U | Parafuso cabeça chata em aço inox 1/4" x 5/8" com porca sextavada em alumínio. | UN | 5510 | 5510 | 5.04 | 27770.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510 | 27770.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.066U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado -16mm² | UN | 223 | 223 | 17.72 | 3951.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 3951.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.080U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 35mm² | UN | 122 | 122 | 20.33 | 2480.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2480.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 392 | 392 | 7.19 | 2818.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 2818.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 610 | 610 | 39.83 | 24296.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 24296.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000191.SER-U | Caixa de inspeção em PP 123x158x87mm com bocal Ø 1" (DN 32mm) para conector de medição | UN | 93 | 93 | 142.36 | 13239.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 13239.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.0691U | Cordoalha de cobre nú 50 mm², enterrada, s/ isolador - fornecimento e instalação | M | 3085 | 3085 | 76.02 | 234521.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085 | 234521.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.96U | Cabo de cobre nu 16mm² | M | 1550 | 1550 | 29.42 | 45601 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 45601 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.98U | Cabo de cobre nu 35mm² | M | 620 | 620 | 65.68 | 40721.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 40721.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.5.09U | Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabo de 50mm² | UN | 120 | 120 | 29.16 | 3499.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3499.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16300.8.1.1024U | Caixa de inspeção em concreto p/aterramento Ø 300mm e profund.min.300mm c/tampa F.F.c/inscrição | UN | 126 | 126 | 222.12 | 27987.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 27987.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17150110U | Minicaptor 7/8" x 1/8" x 300mm em Barra chata de alumínio para SPDA | UN | 683 | 683 | 36.16 | 24697.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 24697.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1715011U | Pára-raio tipo franklin de 4 pontas c/rosca 3/4", externa , de latão cromado | UN | 5 | 5 | 252.38 | 1261.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1261.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17151001U | Braçadeira tipo guia, dupla e reforçada p/mastro diâmetro 2" | UN | 8 | 8 | 56.33 | 450.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 450.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1715577U | Caixa de equalização de potencial (40x40) embutir c/barramento c/no mínimo 07 terminais de 300mm²+ 01 de 50mm² | UN | 4 | 4 | 1184.54 | 4738.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4738.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1715578U | Caixa de equalização de potencial (40x40) embutir c/barramento c/no mínimo 07 terminais de 50mm²+ 04 de 35mm² | UN | 4 | 4 | 902.03 | 3608.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3608.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1715644U | Clips para emenda de Rebars Ø 8-10mm | UN | 2365 | 2365 | 12.37 | 29255.05 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365 | 29255.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1715645U | Conector tipo insert com disco em latão | UN | 215 | 215 | 58.82 | 12646.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 12646.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171583U | Caixa de equalização (20x20) embutir c/barramento c/9 terminais | UN | 20 | 20 | 675.99 | 13519.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13519.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17159949U | Barra chata vert./horiz. de 7/8" x 1/8" - alumínio com furos | M | 737 | 737 | 29.13 | 21468.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 21468.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17159959U | Curva horizontal de 90° de barra chata em alumínio 7/8 x 1/8 x 300 mm - alumínio, incl. ajuste | UN | 89 | 89 | 29.61 | 2635.29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2635.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17159960U | Curva vertical de 90° de barra chata em alumínio 7/8 x 1/8 x 300 mm - alumínio, incl. ajuste | UN | 172 | 172 | 28.91 | 4972.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 4972.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17159969U | Grampo tipo X em alumínio para barra chata de 7/8" x 1/8" | UN | 29 | 29 | 28.75 | 833.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 833.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 18.104.0020.SER-U | Vedação para furos com silicone | UN | 2560 | 2560 | 0.1 | 256 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 256 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171600 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01011.8.1.0111U | Luva de cobertura em couro (vaqueta), de uso obrigatório sobre a luva de borracha isolante, para proteção contra atrito, abrasão, cortes e perfurações (FORNECIMENTO DE MATERIAL) | PAR | 3 | 3 | 36.65 | 109.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01011.8.1.0221U | Luva de borracha Isolante de Media Tensão clase 2, Testada em 20 KV para uso em 17000 volts, certificada pelo MTE (Ministerio do Trabalho e Emprego) e pelo INMETRO, cor preta (FORNECIMENTO DE MATERIAL) | PAR | 3 | 3 | 707.79 | 2123.37 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2123.37 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01011.8.1.0222U | Cabeçote de manobra com encaixe universal para vara de manobra de alta tensão, confeccionado em chapa de aço carbono e encaixe universal em latão. (FORNECIMENTO DE MATERIAL) | PAR | 3 | 3 | 231.71 | 695.13 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 695.13 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01011.8.1.03U | Armário p/EPI plástico 40x40x30cm verde 1 porta reforçado c/fibra de vidro (FORNECIMENTO DE MATERIAL) | UN | 3 | 3 | 1392.03 | 4176.09 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4176.09 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01011.8.1.044U | Vara de manobra seccionável em fibra de vidro 38 mm para uso em alta tensão, reforçadas em resina epoxi, acopladas entre si atravéz de encaixes de intertravamento de pino de engate e anel de proteção carga de até 50 KV com 6 elementos 7,70 mts, de acordo com as normas NBR 5410, ASTM F711, IEC 60832 e NBR 10(FORNECIMENTO DE MATERIAL) | UN | 3 | 3 | 920.69 | 2762.07 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2762.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.160.00050.SER-U | Automático de chave de bóia p/medição de níveis de liquidos em contato c/mercúrio, nível superior/inferior (corrente elétrica:15A) | UN | 18 | 18 | 112.53 | 2025.54 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2025.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.4.166U | Mufla terminal primária unipolar uso interno para cabo 35/120mm2 isolação 15/25KV em EPR - borracha de silicone | UN | 4 | 4 | 415.27 | 1661.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1661.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002246.SER-U | Kit completo de Sinalização Visual e Sonora (Central de Alarme (uma) e Comando Remoto (dois) p/ banheiros de portadores de necessidades especiais, conforme especificação | UN | 15 | 15 | 1323.55 | 19853.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19853.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002247.SER-U | Gerenciador de Energia com uma porta de comunicação, para a leitura de variáveis via Rede de Campo, meio físico RS-485 ou Ethernet. Conforme especificação técnica - Instalação | UN | 3 | 3 | 353.79 | 1061.37 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1061.37 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.142.8.7.046U | Chave partida direta para motores 5CV - 220V - trifásico com contator e relé de sobrecarga em caixa termoplástica | UN | 3 | 3 | 609.95 | 1829.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1829.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16311.8.1.03U | Tapete isolante elétrico de borracha conforme norma NR10 de 1 metro de comprimento X 0,914 metros de largura classe II, 15 KV proteção (10.000 a 20.000 volts). Com fornecimento de laudo de isolação elétrica conforme norma NR10 | M | 28 | 28 | 531.5 | 14882 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14882 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002247.SER-UE | Gerenciador de Energia com uma porta de comunicação, para a leitura de variáveis via Rede de Campo, meio físico RS-485 ou Ethernet. Conforme especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 16204.26 | 16204.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16204.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171700 | SISTEMA APARENTE PARA LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 13722 | 13722 | 8.21 | 112657.62 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13722 | 112657.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.001099U | Suspensão curta para perfilado 38x38mm | UN | 6586 | 6586 | 15.24 | 100370.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6586 | 100370.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000115.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 2 1/2" | UN | 28 | 28 | 282.79 | 7918.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7918.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000116.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 3" | UN | 6 | 6 | 386.92 | 2321.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2321.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000118.SER | Condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" Ø 4" | UN | 8 | 8 | 616.09 | 4928.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4928.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.95U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 16,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 439 | 439 | 27.62 | 12125.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 12125.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.7.066U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/2 seções | UN | 369 | 369 | 8.26 | 3047.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 3047.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.7.099U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/1 seção | UN | 414 | 414 | 7.75 | 3208.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 3208.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16134.8.5.39U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x38mm, #18MSG | M | 10133 | 10133 | 48.99 | 496415.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10133 | 496415.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 3353 | 3353 | 75.14 | 251944.42 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3353 | 251944.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 162 | 162 | 94.53 | 15313.86 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 15313.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.23U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1 1/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 203 | 203 | 116.67 | 23684.01 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 23684.01 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.24U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 2"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 30 | 30 | 173.9 | 5217 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5217 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.26U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1 1/2"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 29 | 29 | 141.46 | 4102.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4102.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.5033U | Suporte de eletrocalha apoiado no piso, conf. det. projeto | UN | 6 | 6 | 820.24 | 4921.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4921.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717036U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1 1/2" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 4 | 4 | 17.51 | 70.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 3/4" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 1159 | 1159 | 9.14 | 10593.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 10593.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717144U | Saída horizontal eletrocalha / leito p/ eletroduto Ø 1 pré-galv. à quente 18MSG | UN | 12 | 12 | 8.78 | 105.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 105.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717190U | Leito para cabos, tipo pesado, L=500mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N. | M | 48 | 48 | 505.72 | 24274.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24274.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717322U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 2" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 12 | 12 | 18.83 | 225.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 225.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717344U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 3" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 5 | 5 | 21.66 | 108.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 108.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717377U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1 1/4" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 54 | 54 | 11.39 | 615.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 615.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171742U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 2 1/2" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 16 | 16 | 10.61 | 169.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 169.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17176120U | Curva horizontal 90º, para leito, tipo pesado, nas dimensões de 600x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. | UN | 1 | 1 | 310.38 | 310.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 310.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717619U | Curva vertical para LEITO interna 90º, tipo pesado, nas dimensões de 600x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 1 | 1 | 190.24 | 190.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717620U | Curva horizontal 90º para leito, nas dimensões de 500x100mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 3 | 3 | 221.04 | 663.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 663.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717621U | Curva horizontal 90º para leito, nas dimensões de 100x100mm, com pré galvanização, #18MSG. | UN | 42 | 42 | 91.48 | 3842.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3842.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717622U | Curva horizontal 90º para leito, nas dimensões de 150x100mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 2 | 2 | 91.75 | 183.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 183.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717623U | Curva horizontal 90º para leito, nas dimensões de 200x100mm, com pré galvanização, #18MSG. | UN | 5 | 5 | 107.62 | 538.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 538.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717624U | Curva horizontal 90º para leito, nas dimensões de 300x100mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 4 | 4 | 144.55 | 578.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 578.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17176255U | Curva horizontal 45º para eletrocalha 200x50mm # 18MSG pré galvanizada para uso interno | UN | 4 | 4 | 64.91 | 259.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 259.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717625U | Curva horizontal para eletrocalha 45°, nas dimensões de 100x100 mm em chapa galvanizada à fogo, #18MSG | UN | 2 | 2 | 54.15 | 108.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717626U | Curva horizontal para eletrocalha 90°, nas dimensões de 100x100 mm em chapa pre galvanizada, #18MSG | UN | 39 | 39 | 77.92 | 3038.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3038.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17176511U | Curva vertical para LEITO externa 90º, nas dimensões de 100x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 22 | 22 | 120.23 | 2645.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2645.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717651U | Curva vertical para LEITO interna 90º, nas dimensões de 100x100mm, com pré galvanização, #18MSG. | UN | 11 | 11 | 120.23 | 1322.53 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1322.53 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717652U | Curva vertical para LEITO interna 90º, nas dimensões de 150x100mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 2 | 2 | 126.43 | 252.86 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 252.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17176533U | Curva vertical para LEITO externa 90º, nas dimensões de 200x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 7 | 7 | 132.67 | 928.69 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 928.69 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717653U | Curva vertical para LEITO interna 90º, nas dimensões de 200x100mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 1 | 1 | 132.67 | 132.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17176545U | Curva vertical 90º, para eletrocalha, externa nas dimensões de 100x100 mm em chapa galvanizada a fogo (NBR 6323) | UN | 2 | 2 | 129.03 | 258.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 258.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717654U | Curva vertical para eletrocalha 90º, nas dimensões de 100x100 mm em chapa pre galvanizada, #18MSG | UN | 6 | 6 | 121.5 | 729 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 729 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17176556U | Curva vertical externa 90°, para eletrocalha 200x100mm #18MSG, com galvanização à fogo (NBR 6323) | UN | 3 | 3 | 123.11 | 369.33 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 369.33 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717655U | Curva vertical para eletrocalha 90º, nas dimensões de 200x100 mm em chapa pre galvanizada, #18MSG | UN | 2 | 2 | 102.03 | 204.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171765991U | Curva vertical para LEITO externa 90º, nas dimensões de 400x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 1 | 1 | 161.77 | 161.77 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161.77 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17176599U | Curva vertical para LEITO externa 90º, nas dimensões de 300x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 7 | 7 | 151.01 | 1057.07 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1057.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717659U | Curva vertical para LEITO interna 90º, nas dimensões de 300x100mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 4 | 4 | 146.94 | 587.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 587.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17178010U | Acoplamento em painel, ELETROCALHA nas dimensões de 100x50mm, c/pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 24 | 24 | 21.26 | 510.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 510.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17178011U | Acoplamento em painel, ELETROCALHA nas dimensões de 100x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 24 | 24 | 24.4 | 585.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 585.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171780122U | Acoplamento em painel, para eletrocalha, nas dimensões de 200x50mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 6 | 6 | 20.25 | 121.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 121.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17178012U | Acoplamento em painel, ELETROCALHA nas dimensões de 200x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 5 | 5 | 30.36 | 151.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17178013U | Acoplamento em painel, PERFILADO nas dimensões de 38x38mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 38 | 38 | 16.52 | 627.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 627.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17178099U | Acoplamento em painel, para leito, nas dimensões de 100x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 26 | 26 | 31.28 | 813.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 813.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173015U | Tê horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 300x50mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. | UN | 1 | 1 | 158.72 | 158.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173018U | Curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 300x50mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 6 | 6 | 127.17 | 763.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 763.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173032U | Eletrocalha perfurada 200x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 765 | 765 | 121.63 | 93046.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 93046.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1730421U | Terminal de fechamento 100x100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | UN | 4 | 4 | 23.1 | 92.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1730433U | Terminal de fechamento 200x100mm #18MSG, em chapa galvanizada à fogo (NBR 6323) | UN | 2 | 2 | 27.94 | 55.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1730712U | Curva vertical externa nas dimensões de 200x50 mm em chapa pre galvanizada a quente, #18MSG | UN | 6 | 6 | 74.95 | 449.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 449.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1730744U | Curva horizontal 90º, para leito, nas dimensões de 400x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 1 | 1 | 216.32 | 216.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1730745U | Curva horizontal 90º, para eletrocalha 400x100mm # 18MSG pré galvanizada para uso interno | UN | 2 | 2 | 205.71 | 411.42 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 411.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173075U | Eletrocalha perfurada 300x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 40 | 40 | 134.79 | 5391.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5391.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1730766U | Eletrocalha perfurada 400x100mm #18MSG pre´galvanizada para uso interno , sem tampa inclusive acessórios e fixações | M | 15 | 15 | 416.49 | 6247.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6247.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17307677U | Eletrocalha lisa 100x100mm #18MSG, com galvanização à fogo (NBR 6323), inclusive acessórios e fixações. | M | 36 | 36 | 237.52 | 8550.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8550.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17307678U | Eletrocalha lisa 200x100mm #18MSG, com galvanização à fogo (NBR 6323), inclusive acessórios e fixações. | M | 33 | 33 | 191.13 | 6307.29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6307.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1730767U | Eletrocalha perfurada 100x100mm #18MSG pré-galvanizada para uso interno , sem tampa inclusive acessórios e fixações. | M | 245 | 245 | 286.26 | 70133.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 70133.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1730768U | Eletrocalha perfurada 100x100mm #18MSG com galvanização à quente (NBR 6323), incl.aces.e fixações | M | 18 | 18 | 99.97 | 1799.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1799.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1730769U | Eletrocalha perfurada 100x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 937 | 937 | 85.94 | 80525.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 80525.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173079U | Tê horizontal 90 para eletrocalha perf.200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 76 | 76 | 120.22 | 9136.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 9136.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173083U | Curva vertical externa 90 perf.100x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 31 | 31 | 70.89 | 2197.59 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2197.59 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173086U | Redução concêntrica, para eletrocalha nas, dimensões de 400x100mm para 200x100mm, em chapa pré-galvanizada à quente, #18MSG | UN | 3 | 3 | 146.06 | 438.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 438.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173090U | Curva horizontal 90 para eletrocalha perf.200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 30 | 30 | 94.9 | 2847 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2847 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731030U | Leito para cabos, tipo pesado, L=300mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., incluindo conexões e fixações | M | 82 | 82 | 361.88 | 29674.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 29674.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731042U | Tê horizontal 90º, para eletrocalha 400x100mm # 18MSG pré galvanizada para uso interno | UN | 1 | 1 | 368.56 | 368.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 368.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731043U | Tê vertical com derivação lateral 90º, para eletrocalha , nas dimensões de 400x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 3 | 3 | 377.79 | 1133.37 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1133.37 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731111U | Curva horizontal 90°, para eletrocalha 200x100mm #18MSG, com galvanização à fogo (NBR 6323) | UN | 12 | 12 | 136.09 | 1633.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1633.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173111U | Curva horizontal para eletrocalha 90°, nas dimensões de 200x100 mm em chapa pre galvanizada, #18MSG | UN | 13 | 13 | 107.62 | 1399.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1399.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173118U | Suspensão p/tirante | UN | 6360 | 6360 | 14.73 | 93682.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360 | 93682.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173125U | Curva horizontal 90 para eletrocalha perf.100x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 46 | 46 | 68.04 | 3129.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3129.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173135U | Leito para cabos, tipo pesado, L=600mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., incluindo conexões e fixações | M | 20 | 20 | 550.8 | 11016 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11016 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731512U | Tampa para curva horizontal 90°, para eletrocalha 200x100mm #18MSG, com galvanização à fogo (NBR 6323) | M | 6 | 6 | 71.44 | 428.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 428.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17315131U | Tampa para eletrocalha lisa #18MSG, nas dimensões de 100x100mm, em chapa galvanizada a fogo (NBR 6323) | M | 42 | 42 | 42.58 | 1788.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1788.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17315132U | Tampa para eletrocalha lisa, #18MSG, nas dimensões de 200x100mm, em chapa galvanizada a fogo (NBR 6323) | M | 39 | 39 | 73.02 | 2847.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2847.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731513U | Tampa para curva vertical externa 90°, para eletrocalha 200x100mm #18MSG, com galvanização à fogo (NBR 6323) | M | 3 | 3 | 58.86 | 176.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731514U | Tampa para curva vertical 90º, para eletrocalha, externa nas dimensões 100x100mm, galvanização à fogo (NBR 6323) | M | 2 | 2 | 41.48 | 82.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173151U | Tampa 200mm p/eletrocalha pré-galv.à quente 18MSG | M | 6 | 6 | 52.07 | 312.42 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 312.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731544U | Leito para cabos, tipo pesado, L=150mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., incluindo conexões e fixações | M | 73 | 73 | 301.88 | 22037.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 22037.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173154U | Leito para cabos, tipo pesado, L=200mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., incluindo conexões e fixações | M | 55 | 55 | 319.56 | 17575.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17575.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731777U | Leito para cabos, tipo pesado, L=100mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., incluindo conexões e fixações | M | 298 | 298 | 284.35 | 84736.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 84736.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173183U | Redução a direita/esquerda para LEITO de cabos, tipo pesado, L=200mm para L=150mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N #18MSG | UN | 1 | 1 | 155.89 | 155.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731901U | Curva vertical interna perf.100x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 27 | 27 | 73.57 | 1986.39 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1986.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17320601U | Acoplamento em painel para leito, nas dimensões de 300x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. | UN | 11 | 11 | 39.89 | 438.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 438.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17320602U | Acoplamento em painel, para leito, nas dimensões de 200x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 4 | 4 | 34.1 | 136.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 136.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732371U | Redução a direita/esquerda para LEITO de cabos, tipo pesado, L=400mm para L=300mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N #18MSG | UN | 1 | 1 | 194.83 | 194.83 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194.83 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732372U | Redução a direita/esquerda para LEITO de cabos, tipo pesado, L=400mm para L=150mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N. #18MSG | UN | 1 | 1 | 203 | 203 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732373U | Redução a direita/esquerda para LEITO de cabos, tipo pesado, L=500mm para L=150mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N. #18MSG | UN | 1 | 1 | 212.31 | 212.31 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212.31 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732374U | Redução a direita/esquerda para LEITO de cabos, tipo pesado, L=500mm para L=400mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N. #18MSG | UN | 1 | 1 | 213.2 | 213.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732375U | Redução reta concênctrica para LEITO de cabos, tipo pesado, L=150mm para L=100mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N. | UN | 6 | 6 | 109.32 | 655.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 655.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732376U | Redução concêntrica para leito, 300x100mm para 100x100mm #18MSG, pré galvanizada para uso interno | UN | 4 | 4 | 107.46 | 429.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 429.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732377U | Tampa para redução à direita 200x100x100mm, galvanização à fogo | UN | 1 | 1 | 35.26 | 35.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732378U | Redução concêntrica para leito, 200x100mm para 100x100mm #18MSG, em chapa galvanizada a fogo (NBR 6323) | UN | 5 | 5 | 96.24 | 481.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 481.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732379U | Redução a direita , eletrocalha 200x100mm para 100x100mm, galvanização à fogo (NBR 6323) | UN | 4 | 4 | 92.61 | 370.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 370.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173237U | Redução a direita/esquerda para LEITO de cabos, tipo pesado, L=200mm para L=100mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N #18MSG | UN | 4 | 4 | 146.09 | 584.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 584.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732380U | Redução a direita/esquerda , eletrocalha 200x100mm para 100x100mm em chapa pré-galvanizada à quente, incluindo conexões e fixações, #18MSG | UN | 2 | 2 | 100.47 | 200.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1732381U | Redução a direita/esquerda , eletrocalha 400x100mm para 200x100mm em chapa pré-galvanizada à quente, incluindo conexões e fixações, #18MSG | UN | 2 | 2 | 158 | 316 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 316 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173302U | Leito para cabos, tipo pesado, L=400mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., incluindo conexões e fixações | M | 52 | 52 | 446.75 | 23231 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 23231 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17333900U | Tê horizontal para eletrocalha, nas dimensões de 100x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. | UN | 6 | 6 | 102.52 | 615.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 615.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173339010U | Tê vertical com derivação lateral 90º, para eletrocalha , nas dimensões de 100x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 2 | 2 | 104.5 | 209 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 209 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173339011U | Tê vertical com derivação lateral 90º, para eletrocalha, nas dimensões de 200x100mm #18MSG, em chapa galvanizada a fogo (NBR 6323) | UN | 4 | 4 | 186.96 | 747.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 747.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173339012U | Tampa Tê vertical de derivação lateral 90º, para eletrocalha, nas dimensões de 200x100mm, #18MSG, em chapa galvanizada a fogo (NBR 6323) | UN | 4 | 4 | 93.24 | 372.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 372.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173339013U | Tê vertical com derivação lateral 90º, para eletrocalha, nas dimensões de 200x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. | UN | 5 | 5 | 172.8 | 864 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 864 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17333901U | Tê horizontal 90º para LEITO, nas dimensões de 100x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. | UN | 17 | 17 | 130.74 | 2222.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2222.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17333902U | Tê horizontal 90º para LEITO, nas dimensões de 150x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. | UN | 3 | 3 | 184.3 | 552.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 552.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17333903U | Tê horizontal 90º para LEITO, nas dimensões de 200x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. | UN | 2 | 2 | 162.59 | 325.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 325.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17333904U | Tê horizontal 90º para LEITO, nas dimensões de 300x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. | UN | 6 | 6 | 239.23 | 1435.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1435.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17333905U | Tê horizontal 90º para LEITO, nas dimensões de 500x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. | UN | 1 | 1 | 338.84 | 338.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17333906U | Tê vertical 90º para LEITO , nas dimensões de 500x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. | UN | 4 | 4 | 392.08 | 1568.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1568.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17333907U | Tê horizontal 90° para eletrocalha 200x100mm #18MSG, com galvanização à fogo (NBR 6323) | UN | 1 | 1 | 154.46 | 154.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17333908U | Tê horizontal 90º, para leito, nas dimensões de 600x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 1 | 1 | 422.94 | 422.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 422.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17333909U | Tê horizontal 90º, para eletrocalha 200x100mm # 18MSG pré galvanizada para uso interno. | UN | 1 | 1 | 135.05 | 135.05 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1733390U | Tê horizontal 90° para eletrocalha 100x50mm # 18MSG pré galvanizada | UN | 17 | 17 | 71.35 | 1212.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1212.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1734044U | Junção para leito à esquerda 90°, de 200 para 600 em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., incluindo conexões e fixações | M | 2 | 2 | 227.62 | 455.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 455.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1734045U | Junção para leito à esquerda 90º, de 300 para 600 em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., incluindo conexões e fixações | M | 4 | 4 | 612.32 | 2449.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2449.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173404U | Eletrocalha perfurada 200x100mm c/galvanização à quente (NBR 6323) incl.aces.e fixações | M | 16 | 16 | 168.91 | 2702.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2702.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1734844U | Mão francesa reforçada para eletrocalha, com comprimento 400mm, galvanizada a fogo, incluindo conexões e fixações | UN | 6 | 6 | 69.43 | 416.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 416.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173503U | Redução concêntrica perf.200x100x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 83 | 83 | 68.9 | 5718.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5718.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735200U | Eletrocalha perfurada 200x100mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 68 | 68 | 358.8 | 24398.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 24398.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17353129U | Curva de inversão para eletrocalha perf.100x100mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 14 | 14 | 105.46 | 1476.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1476.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735390U | Redução a direita/esquerda para LEITO de cabos, tipo pesado, L=300mm para L=200mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N. #18MSG | UN | 4 | 4 | 183.14 | 732.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 732.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735391U | Redução a direita/esquerda para LEITO de cabos, tipo pesado, L=600mm para L=300mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N. #18MSG, incluindo conexões e fixações | UN | 3 | 3 | 230.46 | 691.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 691.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079990U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 15 | 15 | 42.65 | 639.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 639.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079991U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 4”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 18 | 18 | 99.77 | 1795.86 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1795.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079992U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 21/2”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 78 | 78 | 30.43 | 2373.54 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2373.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 9125 | 9125 | 4.42 | 40332.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9125 | 40332.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 340 | 340 | 4.27 | 1451.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 1451.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079996U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1 1/4”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 606 | 606 | 6.58 | 3987.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 3987.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079997U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP54 de 1 1/2, com rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 73 | 73 | 9.87 | 720.51 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 720.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079998U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 2”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 76 | 76 | 12.38 | 940.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 940.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 171900 | TELEFONIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.1.03U | Tampa de F.F.tipo leve 300x300mm c/caxilho | UN | 3 | 3 | 215.93 | 647.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 647.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.04U | Tampa de F.F.tipo pesada 400x400mm c/caixilho | UN | 2 | 2 | 309.65 | 619.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 619.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.069U | Tampa de F.F. tipo pesada 600x600mm, incl. caixilho | UN | 22 | 22 | 856.2 | 18836.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18836.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.10.01U | Chumbador tipo parabolt 1/4x2 1/4" | UN | 257 | 257 | 5.07 | 1302.99 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1302.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 206 | 206 | 8.21 | 1691.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1691.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.12.011U | Fita perfurada 3/4 (19mmx30m) | M | 90 | 90 | 8.99 | 809.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 809.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.5.110U | Conector de aterramento p/fix.cabo 16mm² a haste 3/4" | UN | 3 | 3 | 85.83 | 257.49 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 257.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13105.8.8.0551U | Haste de aterramento 3/4"x2,40m | UN | 3 | 3 | 166.3 | 498.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 498.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.06U | Terminal mecânico compressão em cobre p/cabo 16mm² | UN | 1 | 1 | 20.4 | 20.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 235 | 235 | 7.02 | 1649.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1649.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 16 | 16 | 7.19 | 115.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 115.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.55U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/2" c/fixações | UN | 59 | 59 | 8.12 | 479.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 479.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.66U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.2" c/fixações | UN | 40 | 40 | 8.36 | 334.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 334.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000402.SER | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4" | M | 3 | 3 | 16.07 | 48.21 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000901.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 3 | 3 | 60.78 | 182.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 182.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000907.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 80 mm 3" | M | 3 | 3 | 155.32 | 465.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 465.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001101.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 627 | 627 | 44.17 | 27694.59 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 27694.59 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 15 | 15 | 47.5 | 712.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 712.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001104.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/2" | M | 168 | 168 | 79.46 | 13349.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 13349.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001105.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 108 | 108 | 99.74 | 10771.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 10771.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 99 | 99 | 30.84 | 3053.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3053.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 21 | 21 | 39.83 | 836.43 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 836.43 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001504.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 50 mm 1 1/2" | M | 6 | 6 | 62.68 | 376.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 376.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001505.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 60 mm 2" | M | 27 | 27 | 74.55 | 2012.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2012.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.10168.SER-U | Tampa / suporte / porta equipamentos, com furo para conector rj-45 fêmea, para rodapé metálico de 2 ou 3 septos, preferencialmente em alumínio extrudado, preferencialmente na cor cinza, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 1 | 1 | 97.9 | 97.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.10169.SER-U | Tampa / suporte / porta equipamentos, com 2 furos para conectores rj-45/rj-11 fêmea, para rodapé metálico de 2 ou 3 septos, preferencialmente em alumínio extrudado, preferencialmente na cor cinza, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 1 | 1 | 97.9 | 97.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000050.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 102 x 102 x 82 mm | UN | 15 | 15 | 55.17 | 827.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 827.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | UN | 4 | 4 | 139.03 | 556.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 556.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000160.SER | Caixa de embutir em PVC para paredes de gesso acartonado, 4 x 2" | UN | 5 | 5 | 30.57 | 152.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 152.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000161.SER | Caixa de embutir em PVC para paredes de gesso acartonado, 4 x 4" | UN | 5 | 5 | 33.36 | 166.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.119.09001.SER-U | Terminal pré-isolado tipo olhal - 10mm² | UN | 31 | 31 | 13.5 | 418.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 418.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.940U | Cabo de cobre flexível com isolamento termoplastico na bitola de 10mm2, 450/750v. Fornecimento e colocação | M | 60 | 60 | 16.68 | 1000.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1000.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.4.96U | Cabo de cobre nu 16mm² | M | 20 | 20 | 29.42 | 588.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 588.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16131.8.6.21U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 3/4" | M | 815 | 815 | 23.76 | 19364.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 19364.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16131.8.6.24U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 50mm (1 1/2") | M | 3 | 3 | 30.72 | 92.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16131.8.6.25U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 2" | M | 15 | 15 | 69.79 | 1046.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1046.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 26 | 26 | 10.48 | 272.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 272.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.24U | Caixa de embutir em PVC 4x4" - Fornecimento e Colocação (15.018.0130-0 EMOP) | UN | 30 | 30 | 12.08 | 362.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 362.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 191 | 191 | 75.14 | 14351.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 14351.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 1 | 1 | 94.53 | 94.53 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94.53 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.26U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1 1/2"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 60 | 60 | 141.46 | 8487.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8487.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 654 | 654 | 8.03 | 5251.62 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 5251.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1" | UN | 30 | 30 | 9.71 | 291.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 291.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 1 | 1 | 11.25 | 11.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.05U | Box reto em alumínio fundido 1 1/2" | UN | 28 | 28 | 14.26 | 399.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 399.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 100 | 100 | 15.16 | 1516 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1516 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.2.31U | Modulo cego p/sist.tipo modular (1 módulo) branco, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 2 | 2 | 11.8 | 23.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.18U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular - 1 posto, branca | UN | 18 | 18 | 5.51 | 99.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 99.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.19U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular - 2 postos, branca | UN | 6 | 6 | 5.61 | 33.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.221U | Suporte fixação para espelho/placa 4x4" para 6 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 3 | 3 | 9.7 | 29.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.22U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x4" em sist.modular - 1 + 1 posto, branca, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 3 | 3 | 9.7 | 29.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.7U | Suporte para sistema tipo modular, com parafusos de fixação, para caixa 4"x2" com até 3 módulos | UN | 24 | 24 | 3.46 | 83.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 83.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.7.14U | Tomada telefônica RJ-11 (4 fios) fêmea p/sist.modular (p/parede) | UN | 30 | 30 | 52.84 | 1585.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1585.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.0111U | Rodapé metálico triplo ou quádruplo, nas dimensões mínimas de 120x30 mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com duas ou três divisões internas, com três ou quatro seções, preferencialmente em chapa de alumínio extrudado, preferencialmente na cor cinza, com tampa, incluindo acessórios e fixações | M | 4.5 | 4.5 | 391.99 | 1763.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1763.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.0114U | Curva horizontal interna para rodapé metálico triplo ou quádruplo, nas dimensões mínimas de 120x30 mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com duas ou três divisões internas, com três ou quatro seções, em alumínio extrudado, na cor cinza, com tampa, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 1 | 1 | 184.02 | 184.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.0127U | Tê vertical para rodapé metálico triplo ou quádruplo, nas dimensões mínimas de 120x30 mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com duas ou três divisões internas, com três ou quatro seções, em alumínio, preferencialmente, extrudado, preferencialmente na cor cinza, com tampa, incl.acessórios e fixações, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 2 | 2 | 212.72 | 425.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 425.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.0128U | Terminal de fechamento para rodapé metálico triplo ou quádruplo, nas dimensões mínimas de 120x30 mm e dimensões máximas de 150x50 mm, em alumínio, prefrencialmente, extrudado, preferencialmente na cor cinza, incl.acessórios e fixações, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 5 | 5 | 17.19 | 85.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.1330U | Tampa com suporte para 2 conectores RJ-11/45 p/condulete em alumínio 3/4" | UN | 3 | 3 | 12.25 | 36.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.133U | Tampa com abertura p/conectores RJ-11/45 p/condulete em alumínio 3/4" | UN | 69 | 69 | 9.72 | 670.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 670.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16321.8.011U | Painel de Compensado Naval de 20mm, dimensões 1200x1200mm | UN | 1 | 1 | 655.12 | 655.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 655.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16715.8.5.22U | Cabo telefônico tipo CTP-APL 0,50 p/10 pares c/certificação ANATEL (15.010.030-0 EMOP) | M | 450 | 450 | 12.04 | 5418 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5418 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16715.8.9.02U | Cabo telefônico tipo "CM" CI p/20 pares 0,5mm c/certificação ANATEL | M | 135 | 135 | 24.36 | 3288.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 3288.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16715.8.9.04U | Cabo telefônico tipo "CM" CI p/50 pares 0,5mm c/certificação ANATEL | M | 595 | 595 | 61.77 | 36753.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 36753.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.10U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl. conexões e kit vedação 32 mm (1 1/4) - (06.069.0100-0 EMOP) | M | 25 | 25 | 19.92 | 498 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 498 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.11U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 38mm (1 1/2")(06.069.0105-0 EMOP) | M | 620 | 620 | 22.7 | 14074 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 14074 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.14U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 100mm (4")(06.069.0130-0 EMOP) | M | 1005 | 1005 | 56.44 | 56722.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 56722.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.000010.SER | Cabo telefônico CCE Ø do condutor 0,50 mm, com 2 pares | M | 550 | 550 | 10.4 | 5720 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 5720 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.000309.SER | Cabo telefônico CTP-APL Ø do condutor 0,50 mm, com 50 pares | M | 700 | 700 | 71.81 | 50267 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 50267 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.102.000005.SER-U | Caixa de telefone em chapa de aço, de sobrepor, padrão Telebras, dimensões internas 200 x 200 x 120 mm | UN | 2 | 2 | 1140.14 | 2280.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2280.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.102.000009.SER-U | Caixa de telefone de embutir em chapa de aço padrão Telebras, dimensões internas 600 x 600 x 120 mm | UN | 1 | 1 | 604 | 604 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 604 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.102.0000091.SER-U | Caixa de telefone em chapa, de sobrepor, de aço padrão Telebras, dimensões internas 600 x 600 x 120 mm | UN | 16 | 16 | 690.09 | 11041.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11041.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.102.000011.SER-U | Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebras, de sobrepor, dimensões internas 800 x 800 x 120 mm | UN | 1 | 1 | 1164.4 | 1164.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1164.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.102.000013.SER-U | Caixa de telefone em chapa de aço, de sobrepor, padrão Telebras, dimensões internas 1000 x 1000 x 150 mm | UN | 1 | 1 | 1913.35 | 1913.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1913.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.102.000014.SER-U | Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebras, dimensões internas 1200 x 1200 x 150 mm | UN | 1 | 1 | 1618.11 | 1618.11 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1618.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.102.000101.SER | Caixa subterrânea de entrada telefônica tipo r2, comprimento 107 cm, largura 52 cm, profundidade 50 cm, com tampa de F.F. | UN | 2 | 2 | 2659.22 | 5318.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5318.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 170834U | Caixa embutir alum.fund.100x100x45mm incl.anel de regulagem | UN | 4 | 4 | 45.91 | 183.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 170837U | Tampa latão c/suporte p/até 3 conectores RJ-11/45 fêmea p/caixa alum.100x100x45mm | UN | 4 | 4 | 33.71 | 134.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171134999U | Caixa de passagem em bloco de concreto c/enchimento, revestimento interno e externo fundo brita nº2 600x600x600mm | UN | 22 | 22 | 635.95 | 13990.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13990.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17113499U | Caixa de passagem em bloco de concreto com enchimento, 400x400x400mm (Dimensões internas) | UN | 2 | 2 | 178.58 | 357.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 357.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1711428U | Caixa de passagem em alvenaria, 300x300x300mm | UN | 3 | 3 | 200.79 | 602.37 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 602.37 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 356 | 356 | 1.1 | 391.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 391.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171499U | Bastidor em INOX p/ 10 blocos terminais tipo M10 10 pares | UN | 7 | 7 | 63.72 | 446.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 446.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717036U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1 1/2" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 8 | 8 | 17.51 | 140.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 140.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17170550U | Saída vertical eletrocalha/leito p/ eletroduto 3/4 pré-galvanizado à quente 18MSG | UN | 35 | 35 | 13.65 | 477.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 477.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 3/4" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 295 | 295 | 9.14 | 2696.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 2696.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717144U | Saída horizontal eletrocalha / leito p/ eletroduto Ø 1 pré-galv. à quente 18MSG | UN | 8 | 8 | 8.78 | 70.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717322U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 2" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 50 | 50 | 18.83 | 941.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 941.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171903U | Braçadeira para cabo telefônico de 10 pares | UN | 10 | 10 | 5.33 | 53.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171904U | Braçadeira para cabo telefônico de 20 pares | UN | 30 | 30 | 5.96 | 178.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 178.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171905U | Braçadeira para cabo telefônico de 30 pares | UN | 30 | 30 | 6.69 | 200.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 200.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171907U | Braçadeira para cabo telefônico de 50 pares | UN | 204 | 204 | 6.42 | 1309.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1309.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171917U | Conector RJ 11-6/4 fêmea p/caixa piso/rodapé metálico/condulete | UN | 333 | 333 | 25.52 | 8498.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 8498.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17194599U | Bastidor em INOX p/ 1 bloco terminal tipo M10 10 pares | UN | 2 | 2 | 17.17 | 34.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171946U | Bastidor em INOX p/2 blocos de engate rápido 10 pares | UN | 2 | 2 | 25.86 | 51.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171947U | Bastidor em INOX p/3 blocos de engate rápido 10 pares | UN | 2 | 2 | 30.06 | 60.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1719488U | Bastidor em INOX p/5 blocos terminais tipo M10 10 pares | UN | 20 | 20 | 41.39 | 827.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 827.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171957U | Anel guia 1" c/base p/fixação c/parafuso | UN | 6 | 6 | 4.92 | 29.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171961U | Anel guia 2 c/ base p/ fixação c/ parafuso | UN | 125 | 125 | 7.34 | 917.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 917.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171967U | Bloco terminal tipo M10 B c/contato de conexão permanente (CP), sem selante, conexão de 10 pares, utilizando tecnologia de engate rápido - IDC, conf.especif. | UN | 182 | 182 | 46.63 | 8486.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 8486.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171968U | Cabo telefônico tipo "CM" CCI p/2 pares (Branco e Azul/Branco e Laranja) 0,5mm estanhado c/certificação ANATEL | M | 9380 | 9380 | 3.34 | 31329.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9380 | 31329.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171969U | Anel guia 3" c/base p/fixação c/parafuso | UN | 44 | 44 | 8.86 | 389.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 389.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171975U | Cabo telefônico tipo "CM" CI p/30 pares 0,5mm c/certificação ANATEL | M | 85 | 85 | 34.24 | 2910.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2910.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171992U | Fio jumper p/telefonia FDG 0,5mm² preto/laranja (FORNECIMENTO DE MATERIAL) | M | 1100 | 1100 | 0.92 | 1012 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1012 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1719933U | Fio Jumper p/ telefonia FDG 0,5mm² preto/amarelo (FORNECIMENTO DE MATERIAL) | M | 300 | 300 | 0.92 | 276 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 276 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1719999U | Kit de materiais para braçadeira, para fixação em poste circular, com 3 fixadores e 1 rolo de fita de 3m em aço carbono | UN | 1 | 1 | 78.42 | 78.42 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 60 | 60 | 71.56 | 4293.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4293.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173351U | Saída vertical eletrocalha/leito p/eletroduto 2" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 5 | 5 | 19.86 | 99.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173353U | Saída vertical eletrocalha/leito p/eletroduto 1 1/2" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 4 | 4 | 15.55 | 62.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1907099U | Porteiro eletrônico de uso residencial, 110V/60hz, conf. especificação - fornec.e instal. | UN | 4 | 4 | 409.38 | 1637.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1637.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190709U | Porteiro eletrônico c/interfone/alto-falante, microfone e acionamento de fechadura eletromagnética - 127/220V - fornec.e instal. | UN | 8 | 8 | 780.39 | 6243.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6243.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 382 | 382 | 4.42 | 1688.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1688.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 2 | 2 | 4.27 | 8.54 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079997U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP54 de 1 1/2, com rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 120 | 120 | 9.87 | 1184.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1184.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19088822U | Tampão de vedação para condulete múltiplo em liga de alumínio tipo "X" (Ø 3/4") | UN | 45 | 45 | 0.36 | 16.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19088823U | Tampão de vedação para condulete múltiplo em liga de alumínio tipo "X" (Ø 1") | UN | 1 | 1 | 0.41 | 0.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.115.000509.SER | Cap de PEAD - PE 100 - PN 12,5 Kg/cm²- Ø 110 mm | UN | 4 | 4 | 751.63 | 3006.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3006.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172001U | Central Telefônica tipo PABX conf.especif.-fornec.e instal. (DETRA) | UN | 1 | 1 | 185570.97 | 185570.97 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185570.97 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172002U | Central Telefônica tipo PABX conf.especif.-fornec.e instal. (VIJ/VEMSE) | UN | 1 | 1 | 164114 | 164114 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164114 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 18 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 180200 | EQUIPAMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 40 | 40 | 8.21 | 328.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 328.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.919U | Amortecedor de vibração tipo pendural (Tração) para carga de 12 a 18Kg. | UN | 16 | 16 | 233.48 | 3735.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3735.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.921U | Amortecedor de vibração tipo pendural (Tração) para carga de 30 a 50Kg. | UN | 8 | 8 | 184.98 | 1479.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1479.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.922U | Amortecedor de vibração tipo pendural (Tração) para carga de 7 a 13Kg. | UN | 8 | 8 | 182.74 | 1461.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1461.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.11.08U | Cabo flexível isolado PVC 750V tipo PP 3x2,5mm² | M | 360 | 360 | 10.93 | 3934.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 3934.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.106.10001.SER-U | Suporte para ar condicionado Split (unidade condensadora) até 60 kg/Par incluindo elementos de fixação | UN | 11 | 11 | 228.3 | 2511.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2511.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.106.10002.SER-U | Suporte para unidade evaporadora de VRF tipo piso-teto na parede, incluindo elementos de fixação, conforme detalhe | UN | 6 | 6 | 903.48 | 5420.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5420.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.106.10005.SER-U | Suporte metálico para o exaustor axial, em mão-francesa e com reforço em perfil metálico, conforme detalhe do projeto. | UN | 5 | 5 | 1355.61 | 6778.05 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6778.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.14U | Suporte metálico completo, com reforço em perfil metálico, incluindo fixações, para Exaustor Centrífugo com peso até 180 Kg, conforme detalhe do projeto. | UN | 6 | 6 | 831.64 | 4989.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4989.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.15U | Suporte metálico completo, com reforço em perfil metálico, incluindo fixações, para Exaustor Centrífugo com peso acima de 180 Kg, conforme detalhe do projeto. | UN | 1 | 1 | 3375.33 | 3375.33 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3375.33 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.20U | Suporte para caixas ventiladoras, incluindo conexões e fixações, conforme detalhe do projeto. | UN | 2 | 2 | 90.46 | 180.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.21U | Suporte para caixas ventiladoras (Prédio da Justiça), incluindo conexões e fixações, conforme detalhe do projeto. | UN | 1 | 1 | 8036.23 | 8036.23 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8036.23 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17003.8.6.011U | Termostato de ambiente, mecânico, regulável, com escala de 0°C a 60°C, tensão de operação 127V. | UN | 3 | 3 | 196.54 | 589.62 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 589.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.1.011U | Micro Ventilador helicocentrífugo "IN LINE", vazão=177m³/h, PE(disponível)=15mmca - Pot= 90W - 220V/1Ø-60Hz. Fornecido e instalado. | UN | 1 | 1 | 879.6 | 879.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 879.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.1.012U | Micro Ventilador helicocentrífugo "IN LINE", vazão=90m³/h, PE(disponível)=25mmca - Pot= 66W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado. | UN | 1 | 1 | 1082.52 | 1082.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1082.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.1.013U | Micro Ventilador helicocentrífugo "IN LINE", vazão=190m³/h, PE(disponível)=25mmca - Pot= 125W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado. | UN | 1 | 1 | 1127.91 | 1127.91 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1127.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.1.014U | Micro Ventilador helicocentrífugo "IN LINE", vazão=252m³/h, PE(disponível)=25mmca - Pot= 125W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado. | UN | 1 | 1 | 1127.91 | 1127.91 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1127.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.1.015U | Micro Ventilador helicocentrífugo "IN LINE", vazão=132m³/h, PE(disponível)=25mmca - Pot= 108W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado. | UN | 1 | 1 | 1127.91 | 1127.91 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1127.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.1.016U | Micro Ventilador helicocentrífugo "IN LINE", vazão=150m³/h, PE(disponível)=20mmca - Pot= 66W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado. | UN | 1 | 1 | 1082.52 | 1082.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1082.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.1.017U | Micro Ventilador helicocentrífugo "IN LINE", vazão=102m³/h, PE(disponível)=25mmca - Pot= 66W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado. | UN | 1 | 1 | 1082.52 | 1082.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1082.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.1.018U | Micro Ventilador helicocentrífugo "IN LINE", vazão=179m³/h, PE(disponível)=22mmca - Pot= 225W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado. | UN | 2 | 2 | 1238.66 | 2477.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2477.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.1.021U | Micro Ventilador helicocentrífugo "IN LINE", vazão=242m³/h, PE(disponível)=20mmca - Pot= 90W - 220V/1Ø-60Hz. Fornecido e instalado. | UN | 1 | 1 | 1082.52 | 1082.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1082.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.3.305U | Exaustor axial vazão de 5.600m³/h Veloc. Descarga= 6,5 a 8,5m/s, PE=10mmca, motor=0,50CV - 220V/1Ø-60Hz, com pés para montagem horizontal, bocal de proteção na descarga do exaustor e tela metálica. - Instalação | UN | 2 | 2 | 57.67 | 115.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.3.365U | Exaustor axial vazão de 8.600m³/h Veloc. Descarga= 6,5 a 8,5m/s, PE=10mmca, motor=0,50CV - 220V/1Ø-60Hz, com pés para montagem horizontal, bocal de proteção na descarga do exaustor e tela metálica - Instalação | UN | 3 | 3 | 57.67 | 173.01 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173.01 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.3.900U | Insuflador de ar para renovação do ar externo com filtragem G4+M5, vazão mínima=54m³/h - Pot= 33W - 220V/1Ø/60Hz - Fornecido e instalado | UN | 2 | 2 | 457.75 | 915.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 915.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.004UI | Exaustor centrífugo simples aspiração sirocco para vazão= 380m³/h - PE.=20mmca - Motor=0,17CV - 220V/1Ø/60Hz - Instalação | UN | 2 | 2 | 28.84 | 57.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.005UI | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=589m³/h - PE=25mmca - Motor=0,17CV - 220V/1Ø-60Hz - Instalação | UN | 1 | 1 | 28.84 | 28.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.009UI | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=873m³/h - PE=40mmca - Motor=0,33CV - 220V/1Ø-60Hz - Instalação | UN | 2 | 2 | 28.84 | 57.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.0101UI | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=815m³/h - PE=40mmca - Motor=0,33CV - 220V/1Ø-60Hz - Instalação | UN | 2 | 2 | 28.84 | 57.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.010UI | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=815m³/h - PE=20mmca - Motor=0,17CV - 220V/1Ø-60Hz - Instalação | UN | 1 | 1 | 28.84 | 28.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.011UI | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=1.066m³/h - PE=40mmca - Motor=0,50CV - 220V/1Ø-60Hz - Instalação | UN | 2 | 2 | 57.67 | 115.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.012UI | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=1.492m³/h - PE=25mmca - Motor=0,33CV - 220V/1Ø-60Hz - Instalação | UN | 1 | 1 | 57.67 | 57.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.013UI | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=1.433m³/h - PE=40mmca - Motor=0,50CV - 220V/1Ø-60Hz - Instalação | UN | 2 | 2 | 57.67 | 115.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.014UI | Exaustor centrífugo simples aspiração sirocco para vazão= 1.643m³/h - PE.=25mmca - Motor=0,50CV - 220V/1Ø/60Hz - Instalação | UN | 2 | 2 | 57.67 | 115.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.015UI | Exaustor centrífugo simples aspiração sirocco para vazão= 912m³/h - PE.=25mmca - Motor=0,25CV - 220V/1Ø/60Hz - Instalação | UN | 2 | 2 | 57.67 | 115.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.016UI | Exaustor centrífugo simples aspiração sirocco para vazão= 1.117m³/h - PE.=25mmca - Motor=0,25CV - 220V/1Ø/60Hz - Instalação | UN | 2 | 2 | 57.67 | 115.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.017UI | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=2.037m³/h - PE=25mmca - Motor=0,5CV - 220V/1Ø-60Hz - Instalação | UN | 1 | 1 | 57.67 | 57.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.018UI | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=1.910m³/h - PE=25mmca - Motor=0,50CV - 220V/1Ø-60Hz - Instalação | UN | 1 | 1 | 57.67 | 57.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.019UI | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=2.140m³/h - PE=25mmca - Motor=0,5CV - 220V/1Ø-60Hz - Instalação | UN | 1 | 1 | 57.67 | 57.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.020UI | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=2.534m³/h - PE=40mmca - Motor=1CV - 220V/1Ø-60Hz - Instalação | UN | 2 | 2 | 57.67 | 115.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.025UI | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=3.025m³/h - PE=40mmca - Motor=1CV - 220V/1Ø-60Hz - Instalação | UN | 2 | 2 | 57.67 | 115.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17009.8.12.022U | Calço de borracha maciço 10x10x2,5cm (neoprene) | UN | 324 | 324 | 53.64 | 17379.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 17379.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.810U | Condicionador de ar tipo Splitão de 10TR e Filtros F5 (M5) + G4 - 220V/3F/ 60 Hz, incluindo módulo de caixa de mistura de ar, com termostato eletrônico - Instalação | UN | 1 | 1 | 738.22 | 738.22 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738.22 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.811U | Condicionador de ar tipo Splitão de 10TR e Filtros F5 (M5) + G4 - 220V/3F/ 60 Hz, com termostato eletrônico - Instalação | UN | 1 | 1 | 738.22 | 738.22 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738.22 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.908U | Condicionador de ar Split tipo Piso e Teto c/gab. Cap. Nom. 18.000Btu/h - 220V/monofásico/60Hz, selo Procel "A" - Tecnologia Inverter - Instalação | UN | 1 | 1 | 166.1 | 166.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.996U | Condicionador de ar tipo split de parede c/gab. Selo A INMETRO Cap. Nom. 12.000 BTU/h - 220V/monofásico/60Hz - Instalação | UN | 2 | 2 | 166.1 | 332.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.997U | Condicionador de ar tipo split de parede c/gab. Selo A INMETRO Cap. Nom. 9.000 BTU/h - 220V/monofásico/60Hz - Instalação | UN | 1 | 1 | 166.1 | 166.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.998U | Condicionador de ar tipo split de parede c/gab. Selo A INMETRO Cap. Nom. 24.000 BTU/h - 220V/monofásico/60Hz - Instalação | UN | 11 | 11 | 166.1 | 1827.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1827.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.999U | Condicionador de ar tipo split de parede c/gab. Selo A INMETRO Cap. Nom. 18.000 BTU/h - 220V/monofásico/60Hz - Instalação | UN | 1 | 1 | 166.1 | 166.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.02U | Unidade condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.30,36TR (14 evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1571.87 | 1571.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.03U | Unidade condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.27,84TR (12 evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1571.87 | 1571.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.04U | Unidade condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.17,85TR (8 evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1571.87 | 1571.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.05U | Unidade condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.42,68TR (19 evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1571.87 | 1571.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.06U | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.26,90TR (13 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1571.87 | 1571.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.07U | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.35,39TR (21 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1571.87 | 1571.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.08U | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.47,98TR (26 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1571.87 | 1571.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.09U | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.48,79TR (25 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1571.87 | 1571.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.10U | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.47,76TR (27 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1571.87 | 1571.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.11U | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.26,90TR (19 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1571.87 | 1571.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.12U | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.24,80TR (18 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1571.87 | 1571.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.13U | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.26,86TR (21 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1571.87 | 1571.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.14U | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.9,03TR (10 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1571.87 | 1571.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.15U | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.5,43TR (4 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1571.87 | 1571.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1571.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.00U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,84TR até 0,95TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 4 | 4 | 1139.72 | 4558.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4558.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.01U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,58TR até 0,74TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 5 | 5 | 1139.72 | 5698.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5698.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.02U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,32TR até 0,39TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 3 | 3 | 1139.72 | 3419.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3419.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.03U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,51TR até 0,59TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 2 | 2 | 1139.72 | 2279.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2279.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.04U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,88TR até 0,90TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 2 | 2 | 1139.72 | 2279.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2279.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.05U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,29TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1139.72 | 1139.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1139.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.06U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,62TR até 1,66TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 5 | 5 | 1139.72 | 5698.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5698.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.07U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de painel e controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,15TR até 1,52TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 17 | 17 | 1139.72 | 19375.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19375.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.08U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas. Capacidade Efetiva mínima de 1,61TR até 2,01TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 16 | 16 | 1139.72 | 18235.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18235.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.09U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas. Capacidade Efetiva mínima de 2,14TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 3 | 3 | 1139.72 | 3419.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3419.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.10U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas. Capacidade Efetiva mínima de 2,17TR até 3,25TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 3 | 3 | 1139.72 | 3419.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3419.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.11U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo piso-teto, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 2,83TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 4 | 4 | 1139.72 | 4558.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4558.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.12U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo piso-teto, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 4,21TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 2 | 2 | 1139.72 | 2279.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2279.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.13U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,15TR até 1,18TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 2 | 2 | 1139.72 | 2279.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2279.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.14U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,30TR até 1,54TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 4 | 4 | 1139.72 | 4558.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4558.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.15U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,09TR até 1,63TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 18 | 18 | 1139.72 | 20514.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20514.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.16U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo embutido, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,27TR até 1,86TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 9 | 9 | 1139.72 | 10257.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10257.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.17U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,64TR até 2,21TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 7 | 7 | 1139.72 | 7978.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7978.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.18U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,84TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1139.72 | 1139.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1139.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.19U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,65TR até 2,05TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 43 | 43 | 1139.72 | 49007.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 49007.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.20U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo embutido, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 2,36TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1139.72 | 1139.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1139.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.21U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 2,04TR até 2,32TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 11 | 11 | 1139.72 | 12536.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12536.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.22U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 2,01TR até 2,39TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 8 | 8 | 1139.72 | 9117.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9117.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.23U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo embutido, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 2,50TR até 2,66TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 3 | 3 | 1139.72 | 3419.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3419.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.24U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 2,41TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 2 | 2 | 1139.72 | 2279.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2279.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.25U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 2,11 até 2,94TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 6 | 6 | 1139.72 | 6838.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6838.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.26U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo embutido, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 3,99TR até 4,18TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 2 | 2 | 1139.72 | 2279.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2279.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.27U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 3,67TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1139.72 | 1139.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1139.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.28U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de painel e controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,73TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1139.72 | 1139.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1139.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.29U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de painel e controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,77TR até 0,97TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 6 | 6 | 1139.72 | 6838.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6838.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.30U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de painel e controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,13TR até 1,51TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 9 | 9 | 1139.72 | 10257.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10257.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.31U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de painel e controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,66TR até 1,90TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 10 | 10 | 1139.72 | 11397.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11397.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.32U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de painel e controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 2,21TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 1 | 1 | 1139.72 | 1139.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1139.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.33U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,27TR até 0,40TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 5 | 5 | 1139.72 | 5698.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5698.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.34U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,43TR até 0,64TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 3 | 3 | 1139.72 | 3419.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3419.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.35U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,82TR até 0,99TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 13 | 13 | 1139.72 | 14816.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14816.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.36U | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,05TR até 1,35TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - instalação | UN | 3 | 3 | 1139.72 | 3419.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3419.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.14.06U | Controle eletrônico central de operação amigável, com capacidade de controlar e monitorar todo o sistema de ar condicionado do VRF, dotado de interface ou conversor para comunicação em protocolo aberto Modbus/TCP, conforme especificação -- instalação | UN | 2 | 2 | 382.87 | 765.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 765.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.5.053U | Condicionador de ar de janela capacidade de 7.500BTU/h - 220V/monofásico/60Hz, selo Procel "A" - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.5.055U | Condicionador de ar de janela capacidade de 18.000BTU/h - 220V/monofásico/60Hz, selo Procel "A" - Instalação | UN | 3 | 3 | 88.45 | 265.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 265.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.019U | Caixa Ventiladora com filtros F5 para vazão=810m³/h - PE.=35mmca - Motor=0,50CV - 220V/3Ø-60Hz - Instalação | UN | 2 | 2 | 48.68 | 97.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.021U | Caixa Ventiladora com filtros F5 para vazão=1.836m³/h - PE.=35mmca - Motor=0,75CV - 220V/3Ø-60Hz - Instalação | UN | 2 | 2 | 48.68 | 97.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.023U | Caixa Ventiladora com filtros F5 para vazão=2.430m³/h - PE.=35mmca - Motor=0,75CV - 220V/3Ø-60Hz - Instalação | UN | 2 | 2 | 48.68 | 97.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.025U | Caixa Ventiladora com filtros F5 para vazão=3.387m³/h - PE.=25mmca - Motor=0,75CV - 220V/3Ø-60Hz - Instalação | UN | 1 | 1 | 48.68 | 48.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.079U | Caixa Ventiladora com filtros F5 para vazão=4.972m³/h - PE.=25mmca - Motor=1,00CV - 220V/3Ø-60Hz. - Instalação | UN | 1 | 1 | 48.68 | 48.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.165U | Caixa Ventiladora com filtros F5 para vazão=7.273m³/h - PE.=50mmca - Motor=3,00CV - 220V/3Ø-60Hz - Instalação | UN | 2 | 2 | 48.68 | 97.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.200U | Caixa Ventiladora com filtros F5 para vazão=20.595m³/h - PE.=70mmca - Motor=12,50CV - 220V/3Ø-60Hz - Instalação | UN | 2 | 2 | 48.68 | 97.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.900U | Caixa de filtragem para micro ventilador helicocentrífugo "IN LINE" com filtro G4+M5 - Fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 723.53 | 1447.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1447.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.3.305UE | Exaustor axial vazão de 5.600m³/h Veloc. Descarga= 6,5 a 8,5m/s, PE=10mmca, motor=0,50CV - 220V/1Ø-60Hz, com pés para montagem horizontal, bocal de proteção na descarga do exaustor e tela metálica. Fornecimento | UN | 2 | 2 | 3741.36 | 7482.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7482.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.3.365UE | Exaustor axial vazão de 8.600m³/h Veloc. Descarga= 6,5 a 8,5m/s, PE=10mmca, motor=0,50CV - 220V/1Ø-60Hz, com pés para montagem horizontal, bocal de proteção na descarga do exaustor e tela metálica. - Fornecimento | UN | 3 | 3 | 4929.48 | 14788.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14788.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.004UE | Exaustor centrífugo simples aspiração sirocco para vazão= 380m³/h - PE.=20mmca - Motor=0,17CV - 220V/1Ø/60Hz - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 2563.48 | 5126.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5126.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.005UE | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=589m³/h - PE=25mmca - Motor=0,17CV - 220V/1Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3026.07 | 3026.07 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3026.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.009UE | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=873m³/h - PE=40mmca - Motor=0,33CV - 220V/1Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 3061.41 | 6122.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6122.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.0101UE | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=815m³/h - PE=40mmca - Motor=0,33CV - 220V/1Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 3035.16 | 6070.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6070.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.010UE | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=815m³/h - PE=20mmca - Motor=0,17CV - 220V/1Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3094.41 | 3094.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3094.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.011UE | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=1.066m³/h - PE=40mmca - Motor=0,50CV - 220V/1Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 3257.07 | 6514.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6514.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.012UE | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=1.492m³/h - PE=25mmca - Motor=0,33CV - 220V/1Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3246.98 | 3246.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3246.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.013UE | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=1.433m³/h - PE=40mmca - Motor=0,50CV - 220V/1Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 3391.04 | 6782.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6782.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.014UE | Exaustor centrífugo simples aspiração sirocco para vazão= 1.643m³/h - PE.=25mmca - Motor=0,50CV - 220V/1Ø/60Hz - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 3318.47 | 6636.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6636.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.015UE | Exaustor centrífugo simples aspiração sirocco para vazão= 912m³/h - PE.=25mmca - Motor=0,25CV - 220V/1Ø/60Hz - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 2847.16 | 5694.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5694.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.016UE | Exaustor centrífugo simples aspiração sirocco para vazão= 1.117m³/h - PE.=25mmca - Motor=0,25CV - 220V/1Ø/60Hz - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 2938.75 | 5877.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5877.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.017UE | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=2.037m³/h - PE=25mmca - Motor=0,5CV - 220V/1Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3888.77 | 3888.77 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3888.77 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.018UE | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=1.910m³/h - PE=25mmca - Motor=0,50CV - 220V/1Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3318.47 | 3318.47 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3318.47 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.019UE | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=2.140m³/h - PE=25mmca - Motor=0,5CV - 220V/1Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 3888.77 | 3888.77 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3888.77 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.020UE | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=2.534m³/h - PE=40mmca - Motor=1CV - 220V/1Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 4202.09 | 8404.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8404.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17005.8.4.025UE | Exaustor Centrífugo simples aspiração sirocco para vazão=3.025m³/h - PE=40mmca - Motor=1CV - 220V/1Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 5485.4 | 10970.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10970.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.810UE | Condicionador de ar tipo Splitão de 10TR e Filtros F5 (M5) + G4 - 220V/3F/ 60 Hz, incluindo módulo de caixa de mistura de ar, com termostato eletrônico - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 64924.02 | 64924.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64924.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.811UE | Condicionador de ar tipo Splitão de 10TR e Filtros F5 (M5) + G4 - 220V/3F/ 60 Hz, com termostato eletrônico - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 56856.68 | 56856.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56856.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.908UE | Condicionador de ar Split tipo Piso e Teto c/gab. Cap. Nom. 18.000Btu/h - 220V/monofásico/60Hz, selo Procel "A" - Tecnologia Inverter - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 7791.62 | 7791.62 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7791.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.996UE | Condicionador de ar tipo split de parede c/gab. Selo A INMETRO Cap. Nom. 12.000 BTU/h - 220V/monofásico/60Hz - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 3077.23 | 6154.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6154.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.997UE | Condicionador de ar tipo split de parede c/gab. Selo A INMETRO Cap. Nom. 9.000 BTU/h - 220V/monofásico/60Hz - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 2368.06 | 2368.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2368.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.998UE | Condicionador de ar tipo split de parede c/gab. Selo A INMETRO Cap. Nom. 24.000 BTU/h - 220V/monofásico/60Hz - Fornecimento | UN | 11 | 11 | 5793.81 | 63731.91 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63731.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.1.999UE | Condicionador de ar tipo split de parede c/gab. Selo A INMETRO Cap. Nom. 18.000 BTU/h - 220V/monofásico/60Hz - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 4280.15 | 4280.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4280.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.02UE | Unidade condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.30,36TR (14 evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 126224.14 | 126224.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126224.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.03UE | Unidade condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.27,84TR (12 evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 116609.05 | 116609.05 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116609.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.04UE | Unidade condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.17,85TR (8 evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 65848.01 | 65848.01 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65848.01 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.05UE | Unidade condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.42,68TR (19 evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 162623.17 | 162623.17 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162623.17 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.06UE | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.26,90TR (13 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 116536.98 | 116536.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116536.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.07UE | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.35,39TR (21 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 166855.62 | 166855.62 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166855.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.08UE | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.47,98TR (26 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 210136.72 | 210136.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210136.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.09UE | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.48,79TR (25 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 207883.23 | 207883.23 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207883.23 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.10UE | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.47,76TR (27 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 210462.57 | 210462.57 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210462.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.11UE | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.26,90TR (19 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 135614.3 | 135614.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135614.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.12UE | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.24,80TR (18 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 104899.8 | 104899.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104899.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.13UE | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.26,86TR (21 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 117659.48 | 117659.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117659.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.14UE | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.9,03TR (10 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 48437.1 | 48437.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48437.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.12.15UE | Unidade Condensadora para VRF com ventilador axial e descarga vertical, cap.efetiva mín.5,43TR (4 Evaporadoras), 220V/3F/60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 35698.52 | 35698.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35698.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.00UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,84TR até 0,95TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 4 | 4 | 4025.93 | 16103.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16103.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.01UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,58TR até 0,74TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 5 | 5 | 3828.36 | 19141.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19141.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.02UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,32TR até 0,39TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 3 | 3 | 3803.92 | 11411.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11411.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.03UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,51TR até 0,59TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 3684.74 | 7369.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7369.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.04UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,88TR até 0,90TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 3833.12 | 7666.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7666.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.05UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,29TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 4561.6 | 4561.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4561.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.06UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,62TR até 1,66TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 5 | 5 | 4776.22 | 23881.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23881.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.07UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de painel e controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,15TR até 1,52TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 17 | 17 | 5257.1 | 89370.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 89370.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.08UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas. Capacidade Efetiva mínima de 1,61TR até 2,01TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 16 | 16 | 5698.48 | 91175.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 91175.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.09UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas. Capacidade Efetiva mínima de 2,14TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 3 | 3 | 5856.39 | 17569.17 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17569.17 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.10UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas. Capacidade Efetiva mínima de 2,17TR até 3,25TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 3 | 3 | 5107.93 | 15323.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15323.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.11UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo piso-teto, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 2,83TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 4 | 4 | 7301.14 | 29204.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29204.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.12UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo piso-teto, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 4,21TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 7839.05 | 15678.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15678.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.13UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,15TR até 1,18TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 5657.54 | 11315.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11315.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.14UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,30TR até 1,54TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 4 | 4 | 5484.99 | 21939.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21939.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.15UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,09TR até 1,63TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 18 | 18 | 7006.82 | 126122.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 126122.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.16UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo embutido, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,27TR até 1,86TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 9 | 9 | 5109.54 | 45985.86 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45985.86 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.17UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,64TR até 2,21TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 7 | 7 | 4185.44 | 29298.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29298.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.18UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,84TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 4263.33 | 4263.33 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4263.33 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.19UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,65TR até 2,05TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 43 | 43 | 7493.52 | 322221.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 322221.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.20UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo embutido, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 2,36TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 5828.59 | 5828.59 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5828.59 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.21UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 2,04TR até 2,32TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 11 | 11 | 7587.46 | 83462.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 83462.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.22UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 2,01TR até 2,39TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 8 | 8 | 7587.46 | 60699.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60699.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.23UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo embutido, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 2,50TR até 2,66TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 3 | 3 | 6519.94 | 19559.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19559.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.24UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 2,41TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 7787.72 | 15575.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15575.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.25UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 2,11 até 2,94TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 6 | 6 | 7803.93 | 46823.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46823.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.26UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo embutido, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 3,99TR até 4,18TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 7012.23 | 14024.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14024.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.27UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 3,67TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 8187.41 | 8187.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8187.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.28UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de painel e controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,73TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 4616.83 | 4616.83 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4616.83 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.29UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de painel e controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,77TR até 0,97TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 6 | 6 | 5007.73 | 30046.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30046.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.30UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de painel e controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,13TR até 1,51TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 9 | 9 | 5257.1 | 47313.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47313.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.31UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de painel e controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,66TR até 1,90TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 10 | 10 | 5698.48 | 56984.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56984.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.32UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo cassete 4 saídas, dotado de painel e controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 2,21TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 5856.39 | 5856.39 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5856.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.33UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,27TR até 0,40TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 5 | 5 | 3659.54 | 18297.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18297.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.34UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,43TR até 0,64TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 3 | 3 | 3723.97 | 11171.91 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11171.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.35UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 0,82TR até 0,99TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 13 | 13 | 3942.98 | 51258.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51258.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.13.36UE | Unidade Evaporadora para VRF, tipo de parede, dotado de controle remoto sem fio. Capacidade Efetiva mínima de 1,05TR até 1,35TR - 220V / 1F / 60Hz, conforme especificação - Fornecimento | UN | 3 | 3 | 4561.6 | 13684.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13684.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.14.06UE | Controle eletrônico central de operação amigável, com capacidade de controlar e monitorar todo o sistema de ar condicionado do VRF, dotado de interface ou conversor para comunicação em protocolo aberto Modbus/TCP, conforme especificação -- Fornecimento | UN | 2 | 2 | 20856.4 | 41712.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41712.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.5.053UE | Condicionador de ar de janela capacidade de 7.500BTU/h - 220V/monofásico/60Hz, selo Procel "A" - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 1732.73 | 1732.73 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1732.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.5.055UE | Condicionador de ar de janela capacidade de 18.000BTU/h - 220V/monofásico/60Hz, selo Procel "A" - Fornecimento | UN | 3 | 3 | 3734.36 | 11203.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11203.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.019UE | Caixa Ventiladora com filtros F5 para vazão=810m³/h - PE.=35mmca - Motor=0,50CV - 220V/3Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 3196.23 | 6392.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6392.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.021UE | Caixa Ventiladora com filtros F5 para vazão=1.836m³/h - PE.=35mmca - Motor=0,75CV - 220V/3Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 4873.06 | 9746.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9746.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.023UE | Caixa Ventiladora com filtros F5 para vazão=2.430m³/h - PE.=35mmca - Motor=0,75CV - 220V/3Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 5409.1 | 10818.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10818.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.025UE | Caixa Ventiladora com filtros F5 para vazão=3.387m³/h - PE.=25mmca - Motor=0,75CV - 220V/3Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 5881.02 | 5881.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5881.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.079UE | Caixa Ventiladora com filtros F5 para vazão=4.972m³/h - PE.=25mmca - Motor=1,00CV - 220V/3Ø-60Hz. - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6997.02 | 6997.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6997.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.165UE | Caixa Ventiladora com filtros F5 para vazão=7.273m³/h - PE.=50mmca - Motor=3,00CV - 220V/3Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 10202.32 | 20404.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20404.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17017.8.4.200UE | Caixa Ventiladora com filtros F5 para vazão=20.595m³/h - PE.=70mmca - Motor=12,50CV - 220V/3Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 23306.07 | 46612.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46612.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 180300 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.10.011U | Isolamento em manta de fibra cerâmina sobrepostas de 51mm de espessura e densidade de 128 Kg/ m³, revestida com filme de alumínio; incluindo cola, fita adesiva aluminizada, fita de nylon e selo | M2 | 186 | 186 | 320 | 59520 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 59520 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.10.01U | Isolamento em manta de lã de rocha c/face aluminizada E=1" (25mm) da rede de dutos, inclusive colagem | M2 | 160 | 160 | 31.12 | 4979.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4979.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.2.229U | Junta flexível em lona industrial para conexão duto/equipamento, com largura de 10cm, em vinil pvc cor preto e espessura de 0,50mm, conectada às chapas de aço galvanizada de 07cm de largura, em ambos os lados. | M | 85 | 85 | 59.86 | 5088.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5088.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.2.22U | Duto em chapa de aço galvanizada #18 incluindo juntas | M2 | 19 | 19 | 176.31 | 3349.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3349.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.2.23U | Duto em chapa de aço galvanizada #20 incluindo juntas | M2 | 2 | 2 | 136.98 | 273.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 273.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.2.24U | Duto em chapa de aço galvanizada #22 incluindo juntas | M2 | 271 | 271 | 127.59 | 34576.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 34576.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.2.25U | Duto em chapa de aço galvanizada #24 incluindo juntas | M2 | 657 | 657 | 108.58 | 71337.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 71337.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.2.26U | Duto em chapa de aço galvanizada #26 incluindo juntas | M2 | 1354 | 1354 | 91.69 | 124148.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 124148.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.21.01U | Duto flexível c/isolam.térmico D=100mm (4")-incl.aces.e fix. | M | 4 | 4 | 31.6 | 126.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 126.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.21.04U | Duto flexível c/isolam.térmico D=200mm (8")-incl.aces.e fix. | M | 30 | 30 | 64.61 | 1938.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1938.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.21.05U | Duto flexível c/isolam.térmico D=250mm (10")-incl.aces.e fix. | M | 30 | 30 | 75.12 | 2253.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2253.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.21.06U | Duto flexível c/isolam.térmico D=300mm (12")-incl.aces.e fix. | M | 30 | 30 | 79.37 | 2381.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2381.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.104U | Duto soldado (chapa aço carbono) em seção retangular flangeado dos dois lados por cantoneiras fixadas ao duto por solda em bitola #16 - Dimensão: Largura = 1450mm; Altura = 650mm; Comprimento = 1200mm incluindo mão de obra, suportes, fixações e juntas de vedação com resistência para sistemas de combate a incêndio | UN | 24 | 24 | 3759.47 | 90227.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 90227.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.105U | Duto soldado (chapa aço carbono) em seção retangular flangeado dos dois lados por cantoneiras fixadas ao duto por solda em bitola #16 - Dimensão: Largura = 1450mm; Altura = 650mm; Comprimento = 700mm incluindo mão de obra, suportes, fixações e juntas de vedação com resistência para sistemas de combate a incêndio | UN | 1 | 1 | 2912.93 | 2912.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2912.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.106U | Duto soldado (chapa aço carbono) em seção retangular flangeado um lado por cantoneiras fixadas ao duto por solda em bitola #16 - Dimensão: Largura = 1450mm; Altura = 650mm; Comprimento = 1150mm incluindo mão de obra, suportes, fixações e juntas de vedação com resistência para sistemas de combate a incêndio | UN | 1 | 1 | 3050.73 | 3050.73 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3050.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.107U | Curva 90° de duto soldado (chapa aço carbono) em seção retangular flangeado dos dois lados por cantoneiras fixadas ao duto por solda em bitola #16 - Dimensão: Largura = 1450mm; Altura = 650mm incluindo mão de obra, suportes, fixações e juntas de vedação com resistência para sistemas de combate a incêndio | UN | 1 | 1 | 6607.99 | 6607.99 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6607.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.108U | Duto soldado (chapa aço carbono) em seção retangular flangeado dos dois lados por cantoneiras fixadas ao duto por solda em bitola #16 - Dimensão: Largura = 1550mm; Altura = 750mm; Comprimento = 1200mm incluindo mão de obra, suportes, fixações e juntas de vedação com resistência para sistemas de combate a incêndio | UN | 1 | 1 | 4620.3 | 4620.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4620.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.109U | Duto soldado (chapa aço carbono) em seção retangular flangeado um lado por cantoneiras fixadas ao duto por solda em bitola #16 - Dimensão: Largura =1550mm; Altura = 750mm; Comprimento = 1200mm incluindo mão de obra, suportes, fixações e juntas de vedação com resistência para sistemas de combate a incêndio | UN | 1 | 1 | 4350.88 | 4350.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4350.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.10U | Suporte para dutos até 90cm, em laje, conforme detalhe | UN | 1506 | 1506 | 44.71 | 67333.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 67333.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.110U | Duto soldado (chapa aço carbono) em seção retangular flangeado dos dois lados por cantoneiras fixadas ao duto por solda em bitola #16 - Dimensão: Largura = 1200mm; Altura = 750mm; Comprimento = 1200mm incluindo mão de obra, suportes, fixações e juntas de vedação com resistência para sistemas de combate a incêndio | UN | 3 | 3 | 4027.52 | 12082.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12082.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.111U | Duto soldado (chapa aço carbono) em seção retangular flangeado dos dois lados por cantoneiras fixadas ao duto por solda em bitola #16 - Dimensão: Largura = 1200mm; Altura = 750mm; Comprimento = 600mm incluindo mão de obra, suportes, fixações e juntas de vedação com resistência para sistemas de combate a incêndio | UN | 1 | 1 | 2943.71 | 2943.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2943.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.112U | Duto soldado (chapa aço carbono) em seção retangular flangeado um lado por cantoneiras fixadas ao duto por solda em bitola #16 - Dimensão: Largura = 1200mm; Altura = 750mm; Comprimento = 200mm incluindo mão de obra, suportes, fixações e juntas de vedação com resistência para sistemas de combate a incêndio | UN | 1 | 1 | 1016.6 | 1016.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1016.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.113U | Curva 90° de duto soldado (chapa aço carbono) em seção retangular flangeado dos dois lados por cantoneiras fixadas ao duto por solda em bitola #16 - Dimensão: Largura = 1200mm; Altura = 750mm incluindo mão de obra, suportes, fixações e juntas de vedação com resistência para sistemas de combate a incêndio | UN | 1 | 1 | 5118.89 | 5118.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5118.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.12U | Suporte para dutos acima de 90cm, em laje, conforme detalhe | UN | 45 | 45 | 55.34 | 2490.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2490.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.3.16U | Apoio para dutos sobre a laje, conforme detalhe do projeto. | UN | 19 | 19 | 528.01 | 10032.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10032.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.6.970U | Porta de inspeção em chapa de aço galvanizada para duto de ar de 250x150mm de abertura livre isolada termicamente com vedação em borracha e fixação em manoplas em rosca ou trincas, incluindo mão de obra e materiais para conexão. | UN | 240 | 240 | 230.65 | 55356 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 55356 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.6.980U | Porta de inspeção em chapa de aço galvanizada para duto de ar de 300x200mm de abertura livre isolada termicamente com vedação em borracha e fixação em manoplas em rosca ou trincas, incluindo mão de obra e materiais para conexão. | UN | 60 | 60 | 273.12 | 16387.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 16387.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.6.990U | Porta de inspeção em chapa de aço carbono similar ao duto soldado de dimensões 300x200mm de abertura livre e isolada termicamente, soldado ao duto soldado de seção retangular vedado com juntas resistentes à altas temperaturas utilizadas em sistemas de combate a incêndio, incluindo mão de obra e materiais para conexão | UN | 12 | 12 | 290.03 | 3480.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3480.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17003.8.8.95U | Colarinho p/duto flexível de Ø4" s/registro | UN | 1 | 1 | 72.38 | 72.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17003.8.8.97U | Colarinho p/duto flexível de Ø 8" s/registro | UN | 12 | 12 | 83.13 | 997.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 997.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17003.8.8.98U | Colarinho p/duto flexível de Ø 10" s/registro | UN | 23 | 23 | 82.96 | 1908.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1908.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17003.8.8.99U | Colarinho p/duto flexível de Ø12" s/registro | UN | 8 | 8 | 90.75 | 726 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 726 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17004.8.2.04U | Veneziana indevassável dupla moldura 200x150mm p/porta | UN | 39 | 39 | 189.52 | 7391.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7391.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17004.8.2.05U | Veneziana indevassável dupla moldura 200x200mm p/porta | UN | 8 | 8 | 210.43 | 1683.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1683.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17004.8.2.07U | Veneziana indevassável dupla moldura 250x250mm p/porta | UN | 1 | 1 | 237.77 | 237.77 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237.77 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17004.8.2.10U | Veneziana indevassável dupla moldura 300x200mm p/porta | UN | 3 | 3 | 238.23 | 714.69 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 714.69 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17004.8.2.18U | Veneziana indevassável dupla moldura 400x200mm p/porta | UN | 2 | 2 | 275.03 | 550.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 550.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17004.8.2.20U | Veneziana indevassável dupla moldura 400x300mm p/porta | UN | 4 | 4 | 320.95 | 1283.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1283.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17004.8.2.21U | Veneziana indevassável dupla moldura 400x400mm p/porta | UN | 1 | 1 | 374.41 | 374.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 374.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17004.8.2.27U | Veneziana indevassável dupla moldura 500x200mm p/porta | UN | 2 | 2 | 303.16 | 606.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 606.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17004.8.2.28U | Veneziana indevassável dupla moldura 500x250mm p/porta | UN | 1 | 1 | 346.49 | 346.49 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 346.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17004.8.2.30U | Veneziana indevassável dupla moldura 500x500mm p/porta | UN | 2 | 2 | 495.58 | 991.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 991.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17006.8.05.03U | Difusor de 1 saída nas dimensões de 6"x6", com registro | UN | 156 | 156 | 255.85 | 39912.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 39912.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17006.8.05.044U | Difusor de 1 saída nas dimensões de 8"x6", com registro | UN | 23 | 23 | 255.56 | 5877.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5877.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17006.8.05.066U | Difusor de 1 saída nas dimensões de 9"x9", com registro e caixa plenum | UN | 2 | 2 | 642.07 | 1284.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1284.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17006.8.05.08U | Difusor de 1 saída nas dimensões de 12"x6", com registro | UN | 27 | 27 | 370.57 | 10005.39 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10005.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17006.8.05.10U | Difusor de 2 saída nas dimensões de 9"x9", com registro e caixa plenum | UN | 2 | 2 | 394.48 | 788.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 788.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17006.8.05.11U | Difusor de 4 saída nas dimensões de 9"x9", com registro e caixa plenum | UN | 8 | 8 | 394.48 | 3155.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3155.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17006.8.05.12U | Difusor de 4 saída nas dimensões de 12"x12", com registro e caixa plenum | UN | 21 | 21 | 539.32 | 11325.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11325.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17006.8.05.13U | Difusor de 4 saída nas dimensões de 15"x15", com registro e caixa plenum | UN | 14 | 14 | 740.37 | 10365.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10365.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.7.03U | Damper de regulagem de vazão 150x150mm | UN | 13 | 13 | 130.1 | 1691.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1691.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.7.08U | Damper de regulagem de vazão 250x150mm | UN | 2 | 2 | 168.45 | 336.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 336.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.7.12U | Damper de regulagem de vazão 300x150mm | UN | 1 | 1 | 189.37 | 189.37 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189.37 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.011U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 100X100mm | UN | 1 | 1 | 869.17 | 869.17 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 869.17 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.01U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 100X150mm | UN | 17 | 17 | 1298.59 | 22076.03 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22076.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.02U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 100X200mm | UN | 4 | 4 | 1370.59 | 5482.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5482.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.03U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 150X150mm | UN | 5 | 5 | 1139.62 | 5698.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5698.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.04U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 200X150mm | UN | 3 | 3 | 1151.83 | 3455.49 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3455.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.055U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 200X200mm | UN | 2 | 2 | 1142.57 | 2285.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2285.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.05U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 250X150mm | UN | 2 | 2 | 1494.32 | 2988.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2988.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.066U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 250X200mm | UN | 1 | 1 | 1182.26 | 1182.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1182.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.06U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 300X150mm | UN | 3 | 3 | 1208.77 | 3626.31 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3626.31 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.077U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 300X250mm | UN | 1 | 1 | 1597.4 | 1597.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1597.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.07U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 350X150mm | UN | 1 | 1 | 1268.08 | 1268.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1268.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.080U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 350X200mm | UN | 3 | 3 | 918.78 | 2756.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2756.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.088U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 450X200mm | UN | 2 | 2 | 1055.03 | 2110.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2110.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.08U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 450X150mm | UN | 4 | 4 | 999.19 | 3996.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3996.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.099U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 450X250mm | UN | 6 | 6 | 1399.94 | 8399.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8399.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.09U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 400X250mm | UN | 1 | 1 | 1740.74 | 1740.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1740.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.100U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 500X200mm | UN | 2 | 2 | 1447.04 | 2894.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2894.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.10U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 500X250mm | UN | 2 | 2 | 1845.61 | 3691.22 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3691.22 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.11U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 550X300mm | UN | 2 | 2 | 1818.34 | 3636.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3636.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.12U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 450X400mm | UN | 2 | 2 | 1588.08 | 3176.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3176.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.139U | Damper de sobrepressão 150x150mm | UN | 2 | 2 | 126.3 | 252.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 252.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.13U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 400X150mm | UN | 1 | 1 | 1592.04 | 1592.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1592.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.140U | Damper de sobrepressão 150x250mm | UN | 4 | 4 | 197.13 | 788.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 788.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.141U | Damper de sobrepressão 150x300mm | UN | 2 | 2 | 207.11 | 414.22 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 414.22 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.142U | Damper de sobrepressão 200x300mm | UN | 2 | 2 | 225.35 | 450.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 450.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.143U | Damper de sobrepressão 250x400mm | UN | 2 | 2 | 281.5 | 563 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 563 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.144U | Damper de sobrepressão 250x650mm | UN | 2 | 2 | 483.67 | 967.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 967.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.148U | Damper de sobrepressão 200x150mm | UN | 2 | 2 | 152.16 | 304.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 304.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.149U | Damper de sobrepressão 600x500mm | UN | 2 | 2 | 544.62 | 1089.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1089.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.14U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 550X200mm | UN | 5 | 5 | 1134.19 | 5670.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5670.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.150U | Damper de sobrepressão 200x200mm | UN | 2 | 2 | 181.96 | 363.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 363.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.151U | Damper de sobrepressão 250x200mm | UN | 2 | 2 | 205.98 | 411.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 411.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.152U | Damper de sobrepressão 300x250mm | UN | 2 | 2 | 258.02 | 516.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 516.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.153U | Damper de sobrepressão 350x200mm | UN | 2 | 2 | 237.98 | 475.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 475.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.154U | Damper de sobrepressão 300x350mm | UN | 2 | 2 | 329.9 | 659.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 659.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.17U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 550X450mm | UN | 1 | 1 | 1454.01 | 1454.01 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1454.01 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.18U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 550X500mm | UN | 2 | 2 | 2208.71 | 4417.42 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4417.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.198U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 650X400mm | UN | 1 | 1 | 2035.47 | 2035.47 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2035.47 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.199U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 600X450mm | UN | 2 | 2 | 1520.24 | 3040.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3040.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.19U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 650X450mm | UN | 1 | 1 | 1572.67 | 1572.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1572.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.20U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 800X450mm | UN | 3 | 3 | 2634.47 | 7903.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7903.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.21U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 500X1100mm | UN | 1 | 1 | 2209.04 | 2209.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2209.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17007.8.8.22U | Damper Corta Fogo 60 minutos, com Fusível de acionamento 72°C, com Chave Fim de Curso e Prolongador mínimo de 260 mm, nas dimensões de 1000X400mm | UN | 1 | 1 | 2550.49 | 2550.49 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2550.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.2.033U | Grelha simples deflexão 150x200mm c/reg. | UN | 3 | 3 | 116.44 | 349.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 349.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.2.03U | Grelha simples deflexão 150x150mm c/reg. | UN | 40 | 40 | 103.16 | 4126.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4126.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.2.05U | Grelha simples deflexão 200x150mm c/reg. | UN | 31 | 31 | 115.92 | 3593.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3593.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.2.06U | Grelha simples deflexão 200x200mm c/reg. | UN | 14 | 14 | 130.66 | 1829.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1829.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.2.10U | Grelha simples deflexão 250x200mm c/reg. | UN | 6 | 6 | 142.35 | 854.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 854.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.2.14U | Grelha simples deflexão 300x200mm c/reg. | UN | 4 | 4 | 157.32 | 629.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 629.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.2.16U | Grelha simples deflexão 300x300mm c/reg. | UN | 1 | 1 | 196.85 | 196.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.2.17U | Grelha simples deflexão 300x300mm s/reg. | UN | 34 | 34 | 156.68 | 5327.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5327.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.2.18U | Grelha simples deflexão 400x300mm s/reg. | UN | 6 | 6 | 183.67 | 1102.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1102.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.2.39U | Grelha simples deflexão 500x500mm c/reg. | UN | 8 | 8 | 361.11 | 2888.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2888.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.2.40U | Grelha simples deflexão 850x400mm c/reg. | UN | 1 | 1 | 658.85 | 658.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 658.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.3.01U | Grelha dupla deflexão 150x150mm c/reg. | UN | 4 | 4 | 134.31 | 537.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 537.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.3.121U | Grelha dupla deflexão 550x350mm c/reg. | UN | 4 | 4 | 487.96 | 1951.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1951.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.3.122U | Grelha dupla deflexão 600x300mm c/reg. | UN | 3 | 3 | 431.63 | 1294.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1294.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17008.8.3.133U | Grelha dupla deflexão 750x250mm c/reg. | UN | 2 | 2 | 475.22 | 950.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 950.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17015.8.2.29U | Tomada de ar exterior completa, dotada de veneziana, damper de lâminas opostas e filtro F5 600x400mm | UN | 1 | 1 | 909.79 | 909.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 909.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00499.SER-U | Veneziana para admissão de ar exterior, de 150x100mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 2 | 2 | 265.66 | 531.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 531.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00500.SER-U | Veneziana para descarga de ar de exaustão, de 150x150mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 3 | 3 | 292.55 | 877.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 877.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00501.SER-U | Veneziana para descarga de ar de exaustão, de 200x150mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 5 | 5 | 310.74 | 1553.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1553.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00502.SER-U | Veneziana para descarga de ar de exaustão, de 300x200mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 2 | 2 | 374.86 | 749.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 749.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00503.SER-U | Veneziana para descarga de ar de exaustão, de 300x300mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 2 | 2 | 379.13 | 758.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 758.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00507.SER-U | Veneziana para descarga de ar de exaustão, de 400x300mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 5 | 5 | 389.68 | 1948.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1948.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00508.SER-U | Veneziana para descarga de ar de exaustão, de 500x250mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 4 | 4 | 439.08 | 1756.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1756.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00510.SER-U | Veneziana para descarga de ar de exaustão, de 500x400mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 4 | 4 | 536.9 | 2147.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2147.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00511.SER-U | Veneziana para descarga de ar de exaustão, de 500x500mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 2 | 2 | 542.63 | 1085.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1085.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00512.SER-U | Veneziana para descarga de ar de exaustão, de 650x300mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 1 | 1 | 548.41 | 548.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 548.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00513.SER-U | Veneziana para admissão de ar exterior, de 600x400mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 1 | 1 | 547.68 | 547.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 547.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00514.SER-U | Veneziana para descarga de ar de exaustão, de 600x300mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 2 | 2 | 495.34 | 990.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 990.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.005145.SER-U | Veneziana para descarga de ar de exaustão, de 650x500mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 2 | 2 | 678.47 | 1356.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1356.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.005148.SER-U | Veneziana para descarga de ar de exaustão, de 700x500mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 2 | 2 | 810.8 | 1621.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1621.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.005149.SER-U | Veneziana para admissão de ar exterior, de 750x500mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 1 | 1 | 717.26 | 717.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 717.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00518.SER-U | Veneziana para admissão de ar exterior, de 1000x500mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 1 | 1 | 844.18 | 844.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 844.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00519.SER-U | Veneziana para admissão de ar exterior, de 1100x500mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 1 | 1 | 963.61 | 963.61 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 963.61 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00520.SER-U | Veneziana para admissão de ar exterior, de 1200x500mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 1 | 1 | 936.79 | 936.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 936.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00523.SER-U | Veneziana para admissão de ar exterior, de 1500x1000mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 1 | 1 | 1949.47 | 1949.47 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1949.47 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.104.00530.SER-U | Veneziana para admissão de ar exterior, de 2500x1500mm, fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 1 | 1 | 6077.28 | 6077.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6077.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 180400 | REDE HIDRÁULICA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.22.05U | Válvula de bloqueio para sistema VRF, para tubo de Ø 1/4" | UN | 46 | 46 | 182.72 | 8405.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8405.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.22.06U | Válvula de bloqueio para sistema VRF, para tubo de Ø 3/8" | UN | 99 | 99 | 247.86 | 24538.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 24538.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.22.07U | Válvula de bloqueio para sistema VRF, para tubo de Ø 1/2" | UN | 61 | 61 | 244.35 | 14905.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14905.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.22.08U | Válvula de bloqueio para sistema VRF, para tubo de Ø 5/8" | UN | 90 | 90 | 185.49 | 16694.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 16694.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.22.09U | Válvula de bloqueio para sistema VRF, para tubo de Ø 3/4" | UN | 13 | 13 | 303.81 | 3949.53 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3949.53 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.22.10U | Válvula de bloqueio para sistema VRF, para tubo de Ø 7/8" | UN | 8 | 8 | 336.46 | 2691.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2691.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17020.8.22.12U | Válvula de bloqueio para sistema VRF, para tubo de Ø 1 1/8" | UN | 4 | 4 | 662.66 | 2650.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2650.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 180500 | QUADROS E CHAVES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002259.SER-U | Quadro de força/comando para 02 (dois) Exaustores de 1,0 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002260.SER-U | Quadro de força/comando para 02 (duas) Caixas ventiladoras de 3,0 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./DETRA) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002261.SER-U | Quadro de comando e proteção para Exaustor de 0,5CV com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./DETRA) - Instalação | UN | 3 | 3 | 88.45 | 265.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 265.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002262.SER-U | Quadro de força/comando para 02 (dois) Exaustores de 1,00 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./VIJ-VEMSE) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002263.SER-U | Quadro de força/comando para 02 (dois) Exaustores de 0,50 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./VIJ-VEMSE) - Instalação | UN | 2 | 2 | 88.45 | 176.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002264.SER-U | Quadro de força/comando para 02 (dois) Exaustores de 0,25 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./VIJ-VEMSE) - Instalação | UN | 2 | 2 | 88.45 | 176.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002265.SER-U | Quadro de força/comando para 02 (duas) Caixas ventiladoras de 12,50 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./VIJ-VEMSE) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002266.SER-U | Quadro de força/proteção para 01 (um) Condicionador de ar, tipo Splitão (18 Kw) e intertravamento com Damper corta fogo, conforme projeto.(AR COND./VIJ-VEMSE) - Instalação | UN | 2 | 2 | 88.45 | 176.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002267.SER-U | Quadro de força/comando para 02 (dois) Exaustores de 0,5 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./NAI) - Instalação | UN | 2 | 2 | 88.45 | 176.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002268.SER-U | Quadro de força/comando para 02 (dois) Exaustores de 0,17 CV (0,12KW) (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./NAI) - Instalação | UN | 2 | 2 | 88.45 | 176.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002269.SER-U | Quadro de força/comando para 02 (duas) Caixas ventiladoras de 0,33 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./NAI) - Instalação | UN | 2 | 2 | 88.45 | 176.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002270.SER-U | Quadro de força/comando para 02 (duas) Caixas ventiladoras de 0,75 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002271.SER-U | Quadro de força/comando para 02 (duas) Caixas ventiladoras de 1,0 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./NAI) - Instalação | UN | 1 | 1 | 88.45 | 88.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.110.00218.SER-U | Chave de partida direta monofásica para manobras e proteção de motores em caixas termoplásticas, de sobrepor, para 1 motor de 0,17CV - 220V-1Ø-60Hz, conforme caderno de especificações | UN | 2 | 2 | 341.76 | 683.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 683.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.110.00219.SER-U | Chave de partida direta monofásica para manobras e proteção de motores em caixas termoplásticas, de sobrepor, para 1 motor de 0,75CV - 220V-1Ø-60Hz, conforme caderno de especificações | UN | 1 | 1 | 343.04 | 343.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 343.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.110.00220.SER-U | Chave de partida direta monofásica para manobras e proteção de motores em caixas termoplásticas, de sobrepor, para 1 motor de 0,33CV - 220V-1Ø-60Hz, conforme caderno de especificações | UN | 1 | 1 | 326.55 | 326.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 326.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.110.00221.SER-U | Chave de partida direta monofásica para manobras e proteção de motores em caixas termoplásticas, de sobrepor, para 1 motor de 0,5CV - 220V-1Ø-60Hz, conforme caderno de especificações | UN | 5 | 5 | 320.34 | 1601.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1601.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.110.00222.SER-U | Chave de partida direta monofásica para manobras e proteção de motores em caixas termoplásticas, de sobrepor, para 1 motor de 1,0CV - 220V-1Ø-60Hz, conforme caderno de especificações | UN | 1 | 1 | 338.9 | 338.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000901.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 2360 | 2360 | 60.78 | 143440.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 143440.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.113.10015.SER-U | Sapata quadrada externa para Perfilado Galvanizado de 38x38mm | UN | 142 | 142 | 23.66 | 3359.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 3359.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.16.90U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13428 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 170 | 170 | 9.3 | 1581 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1581 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16131.8.6.21U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 3/4" | M | 1407 | 1407 | 23.76 | 33430.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 33430.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16131.8.6.22U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 32mm (1") | M | 19 | 19 | 30.16 | 573.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 573.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16131.8.6.24U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 50mm (1 1/2") | M | 30 | 30 | 30.72 | 921.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 921.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16131.8.6.25U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 2" | M | 33 | 33 | 69.79 | 2303.07 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2303.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16134.8.5.39U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x38mm, #18MSG | M | 733 | 733 | 48.99 | 35909.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 35909.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 300 | 300 | 75.14 | 22542 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 22542 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10001.SER-U | Cabo blindado p/rede RS-485 trançado 2Px24AWG capa externa PVC antichama conf. especificação | M | 4292 | 4292 | 75.62 | 324561.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4292 | 324561.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002259.SER-UE | Quadro de força/comando para 02 (dois) Exaustores de 1,0 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 8604.75 | 8604.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8604.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002260.SER-UE | Quadro de força/comando para 02 (duas) Caixas ventiladoras de 3,0 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./DETRA) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6739.93 | 6739.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6739.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002261.SER-UE | Quadro de comando e proteção para Exaustor de 0,5CV com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./DETRA) - Fornecimento | UN | 3 | 3 | 17446.97 | 52340.91 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52340.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002262.SER-UE | Quadro de força/comando para 02 (dois) Exaustores de 1,00 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./VIJ-VEMSE) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 8604.75 | 8604.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8604.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002263.SER-UE | Quadro de força/comando para 02 (dois) Exaustores de 0,50 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./VIJ-VEMSE) - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 8498.05 | 16996.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16996.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002264.SER-UE | Quadro de força/comando para 02 (dois) Exaustores de 0,25 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./VIJ-VEMSE) - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 8526.32 | 17052.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17052.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002265.SER-UE | Quadro de força/comando para 02 (duas) Caixas ventiladoras de 12,50 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./VIJ-VEMSE) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 13464.44 | 13464.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13464.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002266.SER-U | Quadro de força/proteção para 01 (um) Condicionador de ar, tipo Splitão (18 Kw) e intertravamento com Damper corta fogo, conforme projeto.(AR COND./VIJ-VEMSE) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6658.78 | 6658.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6658.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.0022666.SER-U | Quadro de força/proteção para 01 (um) Condicionador de ar, tipo Splitão (18 Kw) e intertravamento com Damper corta fogo, conforme projeto.(AR COND./NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6849.78 | 6849.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6849.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002267.SER-UE | Quadro de força/comando para 02 (dois) Exaustores de 0,5 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./NAI) - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 6487.05 | 12974.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12974.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002268.SER-UE | Quadro de força/comando para 02 (dois) Exaustores de 0,17 CV (0,12KW) (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./NAI) - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 6487.05 | 12974.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12974.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002269.SER-UE | Quadro de força/comando para 02 (duas) Caixas ventiladoras de 0,33 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./NAI) - Fornecimento | UN | 2 | 2 | 6487.05 | 12974.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12974.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002270.SER-UE | Quadro de força/comando para 02 (duas) Caixas ventiladoras de 0,75 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6426.73 | 6426.73 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6426.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.107.002271.SER-UE | Quadro de força/comando para 02 (duas) Caixas ventiladoras de 1,0 CV (Efetivo + reserva) com chave seletora man./aut., conforme projeto.(AR COND./NAI) - Fornecimento | UN | 1 | 1 | 6297.21 | 6297.21 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6297.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 180700 | TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0299U | Tirante de aço 3/8" rosqueado, incl.fixações | M | 1644 | 1644 | 22.59 | 37137.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644 | 37137.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.12.012U | Fita perfurada de 3/4 (19mmx25m), incluindo suporte Y, cursor e fixação | UN | 4 | 4 | 16.66 | 66.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.000008.SER-U | Tubo de cobre flexível sem costura ø 1/4", espessura mínima de 0,8mm (Classe A), incluindo todas as conexões. | M | 398 | 398 | 35.06 | 13953.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 13953.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.000009.SER-U | Tubo de cobre flexível sem costura ø 3/8", espessura mínima de 0,8mm (Classe A), incluindo todas as conexões. | M | 1439 | 1439 | 48.08 | 69187.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439 | 69187.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.000010.SER-U | Tubo de cobre flexível sem costura ø 1/2", espessura mínima de 0,8mm (Classe A), incluindo todas as conexões. | M | 499 | 499 | 41.28 | 20598.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 20598.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.000011.SER-U | Tubo de cobre flexível sem costura ø 5/8", espessura mínima de 0,8mm (Classe A), incluindo todas as conexões. | M | 253 | 253 | 94.39 | 23880.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 23880.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.001100.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø 5/8", espessura mínima de 1,0mm (Classe I), incluindo todas as conexões. | M | 1099 | 1099 | 99.53 | 109383.47 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 109383.47 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.001110.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø 3/4", espessura mínima de 1,0mm (Classe I), incluindo todas as conexões. | M | 401 | 401 | 119.19 | 47795.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 47795.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.001115.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø 7/8", espessura mínima de 1,6mm (Classe I), incluindo todas as conexões. | M | 232 | 232 | 191.17 | 44351.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 44351.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.001120.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø1", espessura mínima de 1,6mm (Classe I), incluindo todas as conexões. | M | 179 | 179 | 249.9 | 44732.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 44732.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.001125.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø1 1/8", espessura mínima de 1,6mm (Classe I), incluindo todas as conexões. | M | 144 | 144 | 247.27 | 35606.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 35606.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.001130.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø1 1/4", espessura mínima de 1,6mm (Classe I), incluindo todas as conexões. | M | 78 | 78 | 233.53 | 18215.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 18215.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.001135.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø1 3/8", espessura mínima de 1,6mm (Classe I), incluindo todas as conexões. | M | 48 | 48 | 260.94 | 12525.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12525.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.001140.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø1 1/2", espessura mínima de 1,6mm (Classe I), incluindo todas as conexões. | M | 13 | 13 | 285.4 | 3710.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3710.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.001144.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø1 5/8", espessura mínima de 1,6mm (Classe I), incluindo todas as conexões. | M | 193 | 193 | 308.44 | 59528.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 59528.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.001145.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø1 3/4", espessura mínima de 1,6mm (Classe I), incluindo todas as conexões. | M | 76 | 76 | 336.9 | 25604.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 25604.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.001146.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø2 1/8", espessura mínima de 1,6mm (Classe I), incluindo todas as conexões. | M | 65 | 65 | 483.99 | 31459.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 31459.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.111.10001.SER-U | Redução de cobre - 1 1/8" x 1" | UN | 7 | 7 | 37.86 | 265.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 265.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.32.05U | Abraçadeira Tipo U Perfil com Parafuso e porca sextavada, para eletroduto de ø3/4". | UN | 838 | 838 | 7.06 | 5916.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 5916.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.32.110U | Abraçadeira Tipo U Perfil - ø Interno 1 1/4" com Parafuso e porca sextavada, para tubo isolado inferior à ø45mm externo | UN | 87 | 87 | 8.41 | 731.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 731.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.32.111U | Abraçadeira Tipo U Perfil - ø Interno 1 1/2" com Parafuso e porca sextavada, para tubo isolado com diâmentro externo entre ø45 e ø48mm | UN | 675 | 675 | 8.37 | 5649.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 5649.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.32.144U | Abraçadeira Tipo U Perfil - ø Interno 2" com Parafuso e porca sextavada, para tubo isolado com diâmentro externo entre ø51 e ø58mm | UN | 930 | 930 | 8.62 | 8016.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 8016.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.32.184U | Abraçadeira Tipo U Perfil - ø Interno 2 1/2" com Parafuso e porca sextavada, para tubo isolado com diâmentro externo entre ø61 e ø73mm | UN | 289 | 289 | 9.63 | 2783.07 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 2783.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.32.211U | Abraçadeira Tipo U Perfil - ø Interno 3" com Parafuso e porca sextavada, para tubo isolado com diâmentro externo entre ø77 e ø83mm | UN | 143 | 143 | 9.92 | 1418.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1418.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.32.212U | Abraçadeira Tipo U Perfil - ø Interno 4" com Parafuso e porca sextavada, para tubo isolado com diâmentro externo até ø114mm | UN | 33 | 33 | 10.52 | 347.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 347.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.32.213U | Abraçadeira Tipo U Perfil - ø Interno 5" com Parafuso e porca sextavada, para tubo isolado com diâmentro externo até ø141mm | UN | 33 | 33 | 13.03 | 429.99 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 429.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.11.01U | Isolamento térmico de espuma em polietileno expandido 10mm incl.cola e fita p/tubo Ø 1/4" | M | 213 | 213 | 7.64 | 1627.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 1627.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.11.02U | Isolamento térmico de espuma em polietileno expandido 10mm incl.cola e fita p/tubo Ø 3/8" | M | 278 | 278 | 8.03 | 2232.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 2232.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.11.03U | Isolamento térmico de espuma em polietileno expandido 10mm incl.cola e fita p/tubo Ø 1/2" | M | 36 | 36 | 8.08 | 290.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 290.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.11.04U | Isolamento térmico de espuma em polietileno expandido 10mm incl.cola e fita p/tubo Ø 5/8" | M | 253 | 253 | 8.15 | 2061.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 2061.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.026U | Isolamento térmico p/tubulação c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=1/4" | M | 185 | 185 | 32.69 | 6047.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 6047.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.027U | Isolamento térmico p/tubulação c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=3/8" | M | 1161 | 1161 | 45.87 | 53255.07 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 53255.07 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.028U | Isolamento térmico p/tubulação c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=1/2" | M | 463 | 463 | 48.05 | 22247.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 22247.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.029U | Isolamento térmico p/tubulação c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=5/8" | M | 1099 | 1099 | 52.73 | 57950.27 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 57950.27 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.02U | Isolamento térmico p/tubulação c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=3/4" | M | 401 | 401 | 142.75 | 57242.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 57242.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.035U | Isolamento térmico p/tubulação c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=7/8" | M | 232 | 232 | 119.45 | 27712.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 27712.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.03U | Isolamento térmico p/tubulação c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=1" | M | 179 | 179 | 147.67 | 26432.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 26432.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.041U | Isolamento térmico p/tubulação c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=1 1/8" | M | 144 | 144 | 156.11 | 22479.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 22479.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.04U | Isolamento térmico p/tubulação c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=1 1/4" | M | 78 | 78 | 45.3 | 3533.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3533.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.051U | Isolamento térmico p/tubulação c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=1 3/8" | M | 48 | 48 | 180.7 | 8673.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8673.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.05U | Isolamento térmico p/tubulação c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=1 1/2" | M | 13 | 13 | 53.79 | 699.27 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 699.27 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.061U | Isolamento térmico p/tubulação c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=1 5/8" | M | 193 | 193 | 202.83 | 39146.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 39146.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.062U | Isolamento térmico p/tubulação c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=1 3/4" | M | 76 | 76 | 59.6 | 4529.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4529.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17001.8.13.063U | Isolamento térmico p/tubulação c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=2 1/8" | M | 65 | 65 | 238.01 | 15470.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15470.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.14.02U | KIT de conexão da tubulação de cobre para unidades externas de VRF, conforme especificação - fornecimento e instalação | UN | 18 | 18 | 980.61 | 17650.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17650.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17010.8.14.03U | KIT de conexão da tubulação de cobre para ramais Iinternos do VRF, conforme especificação - fornecimento e instalação | UN | 223 | 223 | 617.27 | 137651.21 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 137651.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17016.8.1.2U | Alumínio liso p/proteção mecânica e isolamento térmico de tubulação E=0,6mm | M2 | 168 | 168 | 198.44 | 33337.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 33337.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.76U | Elemento de apoio para tubo Ø1/4" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno - fornec.e instal. | UN | 94 | 94 | 42.43 | 3988.42 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3988.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.77U | Elemento de apoio para tubo Ø3/8" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno - fornec.e instal. | UN | 581 | 581 | 43.01 | 24988.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 24988.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.78U | Elemento de apoio para tubo Ø1/2" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno - fornec.e instal. | UN | 233 | 233 | 44 | 10252 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 10252 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.79U | Elemento de apoio para tubo Ø5/8" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno - fornec.e instal. | UN | 550 | 550 | 44.12 | 24266 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 24266 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.80U | Elemento de apoio para tubo Ø3/4" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno - fornec.e instal. | UN | 203 | 203 | 45.59 | 9254.77 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 9254.77 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.81U | Elemento de apoio para tubo Ø7/8" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno - fornec.e instal. | UN | 117 | 117 | 43.56 | 5096.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 5096.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.82U | Elemento de apoio para tubo Ø1" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno - fornec.e instal. | UN | 90 | 90 | 45.15 | 4063.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4063.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.83U | Elemento de apoio para tubo Ø1 1/8" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno - fornec.e instal. | UN | 73 | 73 | 45.15 | 3295.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3295.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.84U | Elemento de apoio para tubo Ø1 1/4" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno - fornec.e instal. | UN | 40 | 40 | 45.94 | 1837.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1837.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.85U | Elemento de apoio para tubo Ø1 3/8" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno - fornec.e instal. | UN | 25 | 25 | 45.94 | 1148.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1148.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.86U | Elemento de apoio para tubo Ø1 1/2" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno - fornec.e instal. | UN | 8 | 8 | 46.74 | 373.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 373.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.87U | Elemento de apoio para tubo Ø1 5/8" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno - fornec.e instal. | UN | 97 | 97 | 48.32 | 4687.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4687.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.88U | Elemento de apoio para tubo Ø1 3/4" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno - fornec.e instal. | UN | 38 | 38 | 49.11 | 1866.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1866.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17031.8.2.89U | Elemento de apoio para tubo Ø2 1/8" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno - fornec.e instal. | UN | 33 | 33 | 123.9 | 4088.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4088.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19.105.001600.SER | Gás refrigerante R410 | KG | 376 | 376 | 295.7 | 111183.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 111183.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 232099U | Nitrogênio p/limpeza da tubulação | M3 | 469 | 469 | 21.66 | 10158.54 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 10158.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 181100 | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.000018.SER-U | Tubo PPR PN-20 DN 20 mm | M | 114 | 114 | 12.02 | 1370.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1370.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.000019.SER | Tubo PPR PN-20 pressão 20 kgf/cm² Ø 25 mm | M | 24 | 24 | 27.81 | 667.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 667.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.000020.SER | Tubo PPR PN-20 pressão 20 kgf/cm² Ø 32 mm | M | 51 | 51 | 36.37 | 1854.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1854.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.000021.SER | Tubo PPR PN-20 pressão 20 kgf/cm² Ø 40 mm | M | 21 | 21 | 51.47 | 1080.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1080.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.000080.SER-U | Bucha de redução PPR para ar comprimido Ø 25 x 20 mm | UN | 7 | 7 | 10.86 | 76.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.000081.SER-U | Bucha de redução PPR para ar comprimido Ø 32 x 20 mm | UN | 5 | 5 | 15.94 | 79.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.000082.SER-U | Bucha de redução PPR para ar comprimido Ø 32 x 25 mm | UN | 1 | 1 | 15.9 | 15.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.000084.SER-U | Bucha de redução PPR para ar comprimido Ø 40 x 32 mm | UN | 3 | 3 | 26.79 | 80.37 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80.37 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00050.SER-U | Adaptador em PPR de transição macho com rosca metálica, classe PN 25, DN 20mm x 1/2" | UN | 72 | 72 | 49.03 | 3530.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3530.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00051.SER-U | Adaptador em PPR de transição macho com rosca metálica, classe PN 25, DN 25 mm x 3/4" | UN | 2 | 2 | 60.04 | 120.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00052.SER-U | Adaptador em PPR de transição macho com rosca metálica, classe PN 25, DN 32mm x 3/4" | UN | 8 | 8 | 59.06 | 472.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 472.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00053.SER-U | Adaptador em PPR de transição macho com rosca metálica, classe PN 25, DN 40 mm x 1.1/4" | UN | 6 | 6 | 247.01 | 1482.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1482.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00060.SER-U | Adaptador em PPR de transição macho com rosca metálica, classe PN 25, DN 32mm x 1" | UN | 20 | 20 | 100.56 | 2011.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2011.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00130.SER-U | Curva 45º em PPR, raio curto - classe PN 25 , DN 20 mm | UN | 26 | 26 | 15.59 | 405.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 405.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00139.SER-U | Curva 90º em PPR, raio curto - classe PN 25, DN 20 mm | UN | 33 | 33 | 26.48 | 873.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 873.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00140.SER-U | Curva 90º em PPR, raio curto - classe PN 25, DN 25 mm | UN | 2 | 2 | 28.04 | 56.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00141.SER-U | Curva 90º em PPR, raio curto - classe PN 25, DN 32 mm | UN | 14 | 14 | 34.91 | 488.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00142.SER-U | Curva 90º em PPR, raio curto - classe PN 25, DN 40 mm | UN | 6 | 6 | 36.1 | 216.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 216.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00150.SER-U | Curva 90º em PPR, raio curto, transição fêmea metálico, classe PN 25, DN 20 mm x 1/2" | UN | 21 | 21 | 29.61 | 621.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 621.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00160.SER-U | Curva 180º em PPR, para ar comprimido, raio longo - classe PN 25, DN 20 mm | UN | 13 | 13 | 37.36 | 485.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 485.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00179.SER-U | Tê em PPR para ar comprimido, classe PN 25, DN 20 mm | UN | 19 | 19 | 16.24 | 308.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 308.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00181.SER-U | Tê reto em PPR para ar comprimido, classe PN 25, DN 32 mm | UN | 2 | 2 | 32.49 | 64.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00182.SER-U | Tê reto em PPR para ar comprimido, classe PN 25, DN 40 mm | UN | 1 | 1 | 40.03 | 40.03 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00220.SER-U | Tê com redução central em PPR para ar comprimido, classe PN 25, DN 25 x 20 x 25 mm | UN | 3 | 3 | 25.12 | 75.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00224.SER-U | Tê com redução central em PPR para ar comprimido, classe PN 25, DN 32 x 25 x 32 mm | UN | 6 | 6 | 42.27 | 253.62 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 253.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00226.SER-U | Tê com redução central em PPR para ar comprimido, classe PN 25, DN 40 x 32 x 40 mm | UN | 3 | 3 | 39.01 | 117.03 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00252.SER-U | União dupla em PPR Industrial, classe PN 25, DN 32 mm. | UN | 4 | 4 | 231.35 | 925.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 925.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.105.00260.SER-U | União mista em PPR de transição fêmea metálica, classe 25, em PPR, DN 20mm x 1/2" | UN | 32 | 32 | 205.2 | 6566.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6566.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.00150.SER-U | Bujão (plug) de vedação em latão niquelado, com rosca macho padrão G de 1/2" | UN | 1 | 1 | 14.8 | 14.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.00160.SER-U | Niple adaptador de roscas BSP, de 1/2" para 1/4". Material em latão niquelado | UN | 32 | 32 | 33.5 | 1072 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1072 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.01150.SER-U | Engate rápido simples em latão niquelado, soquete com conexão por rosca G ou R de 1/2". Pressão máxima de operação de, no mínimo 10 BAR e vazão máxima de, no mínimo, 1000 l/min. | UN | 20 | 20 | 258.78 | 5175.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5175.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.00200.SER-U | Válvula de bloqueio tipo esfera passagem plena, classe de pressão PN 25 ou superior, DN 1.1/4", corpo em latão niquelado (ou forjado), conexão fêmea/fêmea com rosca BSP | UN | 3 | 3 | 156.86 | 470.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 470.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.00201.SER-U | Válvula de bloqueio tipo esfera passagem plena, classe de pressão PN 25 ou superior, DN 1", corpo em latão niquelado (ou forjado), conexão fêmea/fêmea com rosca BSP | UN | 8 | 8 | 104.63 | 837.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 837.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.00202.SER-U | Válvula de bloqueio tipo esfera passagem plena, classe de pressão PN 25 ou superior, DN 3/4", corpo em latão niquelado (ou forjado), conexão fêmea/fêmea com rosca BSP | UN | 1 | 1 | 84.89 | 84.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.117.00203.SER-U | Válvula de bloqueio tipo esfera passagem plena, classe de pressão PN 25 ou superior, DN 1/2", corpo em latão niquelado (ou forjado), conexão fêmea/fêmea com rosca BSP | UN | 33 | 33 | 75.75 | 2499.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2499.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.125.00050.SER-U | Inistalação de conjunto moto-compressor, compreendendo conexão das tubulações e ligação elétrica. | UN | 4 | 4 | 151.39 | 605.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 605.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 307 | 307 | 7.02 | 2155.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 2155.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 26 | 26 | 7.19 | 186.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 186.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.44U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/4" c/fixações | UN | 60 | 60 | 8.03 | 481.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 481.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.55U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/2" c/fixações | UN | 23 | 23 | 8.12 | 186.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 186.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.142.8.7.045U | Chave de partida estrela-triângulo trifásicas para manobras e proteção de motores em caixas termoplásticas, de sobrepor, para 1 motor de 10,0CV - 220V-3Ø-60Hz, conforme caderno de especificações | UN | 4 | 4 | 1576.97 | 6307.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6307.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16045230U | Regulador de pressão com manômetro - conexões de entrada e saída com rosca G 3/4" - pressão máxima de operação igual ou superior a 14 BAR, regulagem de pressão de 1 a 12 BAR. | UN | 4 | 4 | 620.92 | 2483.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2483.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16045231U | Filtro regulador com manômetro - vazão mínima 425 l/min - grau de filtragem 40 microns - dreno manual - conexões de entrada e saída fêmea em rosca G 1/4" - pressão máxima de operação igual ou superior a 10 BAR, faixa aproximada de regulagem de pressão entre 1,6 a 10 BAR | UN | 9 | 9 | 569.81 | 5128.29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5128.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16045232U | Filtro regulador com manômetro - vazão mínima 1000 l/min - grau de filtragem 40 microns - dreno manual - conexões de entrada e saída fêmea em rosca G 1/4" - pressão máxima de operação igual ou superior a 10 BAR, faixa aproximada de regulagem de pressão entre 0,7 a 10 BAR | UN | 1 | 1 | 965.69 | 965.69 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 965.69 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16045233U | Conjunto filtro regulador mais lubrificador (conjunto lubrifil) com manômetro - vazão mínima de 600 l/min - grau de filtragem de 40 microns - dreno manual - conexões de entrada e saída fêmea em rosca G 1/4" - pressão máxima de operação igual ou superior a 10 BAR, faixa aproximada de regulagem de pressão de 1 a 8 BAR (mínimo) | UN | 6 | 6 | 2013.92 | 12083.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12083.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16045240U | Purgador de líquido tipo automático - conexões de entrada fêmea em rosca G 1/2" - pressão máxima de operação igual ou superior a 10 BAR | UN | 6 | 6 | 918 | 5508 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5508 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 19 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190100 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 31.105.00301.SER-U | Fornecimento e instalação de Elevador de passageiros completo nas caixas de corridas para o prédio do DETRA, tipo elétrico de tração "sem casa de máquinas", capacidade para 10 passageiros (750kg), 5 (cinco) paradas, velocidade de 1,0m/s - 220V / trifásico / 60Hz, incluindo chaves de proteções gerais, quadros elétricos de força e comandos em geral para a alimentação dos elevadores e seus circuitos de iluminação das caixas de corridas e dos poços dos elevadores e da iluminação completa (infraestrutura, luminárias e cabos elétricos) para as caixas de corridas, poços e áreas de maquinarias dos elevadores, com as demais características conforme indicado no caderno de especificação | UN | 2 | 2 | 237911.83 | 475823.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 475823.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 31.105.00302.SER-U | Fornecimento e instalação de Elevador de passageiros completo nas caixas de corridas para o prédio do NAI, tipo elétrico de tração "sem casa de máquinas", capacidade para 08 pessoas (600kg), velocidade de 1,0m/s - 220V / trifásico / 60Hz, incluindo chaves de proteções gerais, quadros elétricos de força e comandos em geral para a alimentação dos elevadores e seus circuitos de iluminação das caixas de corridas e dos poços dos elevadores e da iluminação completa (infraestrutura, luminárias e cabos elétricos) para as caixas de corridas, poços e áreas de maquinarias dos elevadores, com as demais características conforme indicado no caderno de especificação | UN | 2 | 2 | 185453.08 | 370906.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 370906.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 31.105.00303.SER-U | Fornecimento e instalação de Elevador de passageiros completo nas caixas de corridas para o prédio da JUSTIÇA (VIJ VEMSE), tipo elétrico de tração "sem casa de máquinas", capacidade para 08 pessoas (600kg), velocidade de 1,0m/s - 220V / trifásico / 60Hz, incluindo chaves de proteções gerais, quadros elétricos de força e comandos em geral para a alimentação dos elevadores e seus circuitos de iluminação das caixas de corridas e dos poços dos elevadores e da iluminação completa (infraestrutura, luminárias e cabos elétricos) para as caixas de corridas, poços e áreas de maquinarias dos elevadores, com as demais características conforme indicado no caderno de especificação | UN | 1 | 1 | 214340.93 | 214340.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214340.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 31.105.00304.SER-U | Fornecimento e instalação de Elevador de passageiros completo nas caixas de corridas para o prédio da JUSTIÇA (VIJ VEMSE), tipo elétrico de tração "sem casa de máquinas", capacidade para 10 pessoas (750kg), 06 (seis) paradas, velocidade de 1,0m/s - 220V / trifásico / 60Hz, incluindo chaves de proteções gerais, quadros elétricos de força e comandos em geral para a alimentação dos elevadores e seus circuitos de iluminação das caixas de corridas e dos poços dos elevadores e da iluminação completa (infraestrutura, luminárias e cabos elétricos) para as caixas de corridas, poços e áreas de maquinarias dos elevadores, com as demais características conforme indicado no caderno de especificação | UN | 3 | 3 | 291745.37 | 875236.11 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 875236.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190500 | SONORIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.10.01U | Chumbador tipo parabolt 1/4x2 1/4" | UN | 612 | 612 | 5.07 | 3102.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 3102.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 393 | 393 | 8.21 | 3226.53 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 3226.53 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.12.012U | Fita perfurada de 3/4 (19mmx25m), incluindo suporte Y, cursor e fixação | UN | 85 | 85 | 16.66 | 1416.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1416.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 545 | 545 | 7.02 | 3825.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 3825.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 6 | 6 | 7.19 | 43.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000402.SER | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4" | M | 256 | 256 | 16.07 | 4113.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 4113.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001101.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 1569 | 1569 | 44.17 | 69302.73 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 69302.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 9 | 9 | 47.5 | 427.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 427.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 99 | 99 | 30.84 | 3053.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3053.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000050.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 102 x 102 x 82 mm | UN | 70 | 70 | 55.17 | 3861.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3861.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000160.SER | Caixa de embutir em PVC para paredes de gesso acartonado, 4 x 2" | UN | 70 | 70 | 30.57 | 2139.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2139.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000161.SER | Caixa de embutir em PVC para paredes de gesso acartonado, 4 x 4" | UN | 70 | 70 | 33.36 | 2335.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2335.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.00050.SER-U | Placa (espelho) cega em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular branca, conforme especificação | UN | 98 | 98 | 5.65 | 553.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 553.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.18.44U | Cabo flexível isolado em pvc, diâmetro 2,5 mm2, cor vermelha. | M | 2050 | 2050 | 5.55 | 11377.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 11377.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.8.03U | Conector prensa-cabo de alumínio 3/4", completo | UN | 322 | 322 | 14.86 | 4784.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 4784.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 30 | 30 | 10.48 | 314.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 314.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.24U | Caixa de embutir em PVC 4x4" - Fornecimento e Colocação (15.018.0130-0 EMOP) | UN | 30 | 30 | 12.08 | 362.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 362.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16134.8.5.39U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x38mm, #18MSG | M | 51 | 51 | 48.99 | 2498.49 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2498.49 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 760 | 760 | 75.14 | 57106.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 57106.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 4 | 4 | 94.53 | 378.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 378.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 810 | 810 | 8.03 | 6504.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 6504.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1" | UN | 6 | 6 | 9.71 | 58.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.7U | Suporte para sistema tipo modular, com parafusos de fixação, para caixa 4"x2" com até 3 módulos | UN | 98 | 98 | 3.46 | 339.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 339.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 422 | 422 | 1.1 | 464.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 464.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17170550U | Saída vertical eletrocalha/leito p/ eletroduto 3/4 pré-galvanizado à quente 18MSG | UN | 65 | 65 | 13.65 | 887.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 887.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 3/4" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 290 | 290 | 9.14 | 2650.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2650.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717144U | Saída horizontal eletrocalha / leito p/ eletroduto Ø 1 pré-galv. à quente 18MSG | UN | 3 | 3 | 8.78 | 26.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 33.5 | 33.5 | 71.56 | 2397.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 2397.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1722966U | Arame galvanizado N.18 BWG | KG | 4 | 4 | 80.53 | 322.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 322.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1905022U | Amplificador de áudio com pré, mono, entrada para 4 microfones P=100W gab.19" 127/220V AC-60HZ conf.especif. | UN | 24 | 24 | 4584.83 | 110035.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 110035.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190505U | Tunner AM/FM digital | UN | 2 | 2 | 1937.36 | 3874.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3874.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1905199U | Cabo coaxial RGC-59, 67% de malha | M | 30 | 30 | 8.99 | 269.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 269.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1905355U | Cabo coaxial tipo AF-sonorização, 1Px22AWG | M | 130 | 130 | 12.34 | 1604.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1604.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1905377U | Potenciômetro de fio simples 15Kohms 4W c/knob | UN | 120 | 120 | 222.76 | 26731.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 26731.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19054995U | Conector Canon, XLR 3 pinos, fêmea | UN | 2 | 2 | 32.09 | 64.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190564U | Setorizador para sonorização ambiente com 10 setores estéreos conf.especif. | UN | 3 | 3 | 819.78 | 2459.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2459.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19057999U | Alto-falante full-range D=8" I=4/8 ohms em arand.plástiica ABS branca c/transf.secundário: 4/8 ohms, primário: 8k, 4k, 3k, 2k ohms, secundário: 4 e 8 ohms conf.especif. | UN | 215 | 215 | 276.14 | 59370.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 59370.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190580U | Microfone dinâmico, padrão polar cardióide, tipo SM-58 | UN | 3 | 3 | 393.99 | 1181.97 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1181.97 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190595U | Projetor de som em fibra de vidro I=4/8 ohms P=30W conf.especif. | UN | 107 | 107 | 1542.86 | 165086.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 165086.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190726U | Conector BNC macho p/crimpar, p/cabo RGC-59 | UN | 4 | 4 | 42.56 | 170.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 1520 | 1520 | 4.42 | 6718.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 6718.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 8 | 8 | 4.27 | 34.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191249U | Conector P-10 macho mono | UN | 2 | 2 | 33.19 | 66.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1913260U | Fio paralelo polarizado (preto/vermelho) 1,5mm² | M | 4150 | 4150 | 8.48 | 35192 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 35192 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1913261U | Fio paralelo polarizado (cristal) 1,5mm² | M | 2050 | 2050 | 7.74 | 15867 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 15867 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915111U | Régua de tomadas para rack 19 - 8 tomadas 2P+T em diagonal, alt=1U, conf. especificação | UN | 4 | 4 | 480.08 | 1920.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1920.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915688U | Rack de Piso 19"x32U largura externa: mínima 600mm, profundidade externa: mínima 570mm e máxima 770mm e altura de 1500mm, conforme especificação | UN | 4 | 4 | 4325.75 | 17303 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17303 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190600 | ALARME |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 350 | 350 | 8.21 | 2873.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2873.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 189 | 189 | 7.02 | 1326.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1326.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.44U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/4" c/fixações | UN | 6 | 6 | 8.03 | 48.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.55U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/2" c/fixações | UN | 10 | 10 | 8.12 | 81.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 81.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.66U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.2" c/fixações | UN | 12 | 12 | 8.36 | 100.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001101.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 360 | 360 | 44.17 | 15901.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 15901.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001103.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 9 | 9 | 75.87 | 682.83 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 682.83 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001104.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/2" | M | 9 | 9 | 79.46 | 715.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 715.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001105.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 12 | 12 | 99.74 | 1196.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1196.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 27 | 27 | 30.84 | 832.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 832.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001504.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 50 mm 1 1/2" | M | 45 | 45 | 62.68 | 2820.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2820.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000051.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 152 x 152 x 82 mm | UN | 2 | 2 | 86.84 | 173.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 173.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.00050.SER-U | Placa (espelho) cega em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular branca, conforme especificação | UN | 2 | 2 | 5.65 | 11.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.8.03U | Conector prensa-cabo de alumínio 3/4", completo | UN | 76 | 76 | 14.86 | 1129.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1129.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16131.8.6.21U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 3/4" | M | 56 | 56 | 23.76 | 1330.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1330.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 2 | 2 | 10.48 | 20.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 119 | 119 | 75.14 | 8941.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 8941.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 88 | 88 | 8.03 | 706.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 706.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 2 | 2 | 11.25 | 22.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.05U | Box reto em alumínio fundido 1 1/2" | UN | 8 | 8 | 14.26 | 114.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 114.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 14 | 14 | 15.16 | 212.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 212.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16136.8.2.31U | Caixa de passagem embutir em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 200x200x135mm | UN | 5 | 5 | 206.9 | 1034.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1034.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16136.8.4.101U | Caixa de telefone em chapa de aço, padrão Telebrás, dimensões 200x200 prof. miníma de 120mm | UN | 2 | 2 | 326.91 | 653.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 653.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.66U | Suporte horizontal para sistema tipo modular, com parafusos de fixação, para caixa 4"x2" para 1 módulo, conforme especificação | UN | 2 | 2 | 3.46 | 6.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.11U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 38mm (1 1/2")(06.069.0105-0 EMOP) | M | 470 | 470 | 22.7 | 10669 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 10669 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.102.000009.SER-U | Caixa de telefone de embutir em chapa de aço padrão Telebras, dimensões internas 600 x 600 x 120 mm | UN | 4 | 4 | 604 | 2416 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2416 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 52 | 52 | 1.1 | 57.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 57.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717036U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1 1/2" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 17.51 | 17.51 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 3/4" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 72 | 72 | 9.14 | 658.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 658.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717322U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 2" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 6 | 6 | 18.83 | 112.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 112.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717377U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1 1/4" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 11.39 | 11.39 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 15.3 | 15.3 | 71.56 | 1094.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 1094.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190607U | Cabo para alarme com 4 condutores flexíveis D=24AWG | M | 2158 | 2158 | 10.04 | 21666.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158 | 21666.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1906233U | Painel de controle de alarme | UN | 2 | 2 | 1953.13 | 3906.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3906.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190626U | Discador telefônico com voz mem.não volátil com capacidade de 5 números com 14 dígitos, discagem DTMF | UN | 2 | 2 | 494.76 | 989.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 989.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190627U | Detector movimento infra-vermelho passivo, endereçável conf.especif. | UN | 48 | 48 | 353.36 | 16961.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16961.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 243 | 243 | 4.42 | 1074.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1074.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1906233UE | Painel de controle de alarme | UN | 2 | 2 | 9796.23 | 19592.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19592.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190700 | CFTV E VIDEO-VIGILÂNCIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.04U | Tampa de F.F.tipo pesada 400x400mm c/caixilho | UN | 61 | 61 | 309.65 | 18888.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 18888.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 3249 | 3249 | 8.21 | 26674.29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249 | 26674.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 599 | 599 | 7.19 | 4306.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 4306.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.55U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/2" c/fixações | UN | 20 | 20 | 8.12 | 162.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 162.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000902.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 111 | 111 | 71.21 | 7904.31 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 7904.31 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 753 | 753 | 47.5 | 35767.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 35767.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001104.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/2" | M | 30 | 30 | 79.46 | 2383.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2383.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 167 | 167 | 39.83 | 6651.61 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 6651.61 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001504.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 50 mm 1 1/2" | M | 78 | 78 | 62.68 | 4889.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4889.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000051.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 152 x 152 x 82 mm | UN | 19 | 19 | 86.84 | 1649.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1649.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.00050.SER-U | Placa (espelho) cega em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular branca, conforme especificação | UN | 17 | 17 | 5.65 | 96.05 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 96.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.11.091U | Cabo paralelo polarizado 2x1,5mm, isolamento em PVC, antichamas e na cor branca | M | 3825 | 3825 | 6.84 | 26163 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825 | 26163 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.8.04U | Conector prensa-cabo de alumínio 1", completo | UN | 186 | 186 | 18.1 | 3366.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 3366.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16131.8.6.22U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 32mm (1") | M | 92 | 92 | 30.16 | 2774.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2774.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 55 | 55 | 10.48 | 576.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 576.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16134.8.5.39U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x38mm, #18MSG | M | 637 | 637 | 48.99 | 31206.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 31206.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 341 | 341 | 94.53 | 32234.73 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 32234.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1" | UN | 354 | 354 | 9.71 | 3437.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 3437.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.05U | Box reto em alumínio fundido 1 1/2" | UN | 23 | 23 | 14.26 | 327.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 327.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.7U | Suporte para sistema tipo modular, com parafusos de fixação, para caixa 4"x2" com até 3 módulos | UN | 17 | 17 | 3.46 | 58.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.11U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 38mm (1 1/2")(06.069.0105-0 EMOP) | M | 1714 | 1714 | 22.7 | 38907.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 38907.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10004.SER-U | Cabo par trançado U/UTP tipo "LSZH", rígido, vermelho, CAT 6, 4 pares x 23/24 AWG não blindado, conf. especificação. | M | 159 | 159 | 8.75 | 1391.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1391.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.102.0077.SER-U | Caixa de telefone em chapa de aço de sobrepor, padrão Telebras, dimensões internas 400 x 400 x 120 mm | UN | 2 | 2 | 152.91 | 305.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 305.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.106.0021.SER-U | Câmera de vídeo full HD Bullet, conf.especificação | UN | 141 | 141 | 344.81 | 48618.21 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 48618.21 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.301.10020.SER-U | Mini rack de parede 19" 8U, Larg=600mm Prof=670mm Alt=420mm, c/4 ou 2 ventil. conf.especif. | UN | 3 | 3 | 1381.77 | 4145.31 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4145.31 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17083099U | Caixa de passagem termo-plástica, para sobrepor, com tampa, grau de proteção: IP55, uso externo, tamanho 240x190x90mm (+/- 10%), com furação para tubos até 38 mm, fornecida com embutes | UN | 30 | 30 | 188.81 | 5664.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5664.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17113499U | Caixa de passagem em bloco de concreto com enchimento, 400x400x400mm (Dimensões internas) | UN | 61 | 61 | 178.58 | 10893.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10893.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1711921U | Caixa de passagem para CFTV, IP66, em PVC, 100x100x50 | UN | 6 | 6 | 49.68 | 298.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 298.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 214 | 214 | 1.1 | 235.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 235.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1713619U | Adaptador borne de parafuso para plug P4 - macho | UN | 214 | 214 | 6.76 | 1446.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1446.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17140119U | Suporte de poste para câmera de CFTV | UN | 21 | 21 | 133.77 | 2809.17 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2809.17 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1714011U | Poste de aço galv. flangeado, quadrado, p/CFTV, H=3m d=60,3mm no topo, c/ janela de inspeção, na cor preta | UN | 9 | 9 | 1149.16 | 10342.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10342.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171401U | Colocação de poste aço galv.H=5,00m c/base | UN | 9 | 9 | 192.33 | 1730.97 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1730.97 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717036U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1 1/2" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 6 | 6 | 17.51 | 105.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 105.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171714U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 211 | 211 | 7.76 | 1637.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1637.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17175671U | Cruzeta horizontal 90º perf.400x50mm c/pré-galvanização à quente (NBR 6323) | UN | 6 | 6 | 208.21 | 1249.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1249.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17175672U | Cruzeta horizontal 90º perf.200x50mm c/pré-galvanização à quente (NBR 6323) | UN | 7 | 7 | 132.26 | 925.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 925.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171798U | Redução concêntrica perf.300x200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 12 | 12 | 78.14 | 937.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 937.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 49 | 49 | 71.56 | 3506.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3506.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173015U | Tê horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 300x50mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. | UN | 35 | 35 | 158.72 | 5555.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5555.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173018U | Curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 300x50mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 12 | 12 | 127.17 | 1526.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1526.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173032U | Eletrocalha perfurada 200x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 1615 | 1615 | 121.63 | 196432.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615 | 196432.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173034U | Curvade inversão perf.200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 11 | 11 | 98.15 | 1079.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1079.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173074U | Curva horizontal 90 para eletrocalha perf.400x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 7 | 7 | 170.66 | 1194.62 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1194.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173075U | Eletrocalha perfurada 300x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 387 | 387 | 134.79 | 52163.73 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 52163.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173076U | Eletrocalha perfurada 400x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 195 | 195 | 182.41 | 35569.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 35569.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173079U | Tê horizontal 90 para eletrocalha perf.200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 43 | 43 | 120.22 | 5169.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5169.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173085U | Redução concêntrica perf.400x200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 11 | 11 | 90.71 | 997.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 997.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173090U | Curva horizontal 90 para eletrocalha perf.200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 8 | 8 | 94.9 | 759.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 759.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173098U | Redução à direita/esquerda perf.400x200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 12 | 12 | 91.59 | 1099.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1099.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731041U | Tê horizontal 90 para eletrocalha perf.400x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 23 | 23 | 204.87 | 4712.01 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4712.01 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173141U | Tampa 300mm p/eletrocalha pré-galv.à quente 18MSG | M | 87 | 87 | 105.87 | 9210.69 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9210.69 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173151U | Tampa 200mm p/eletrocalha pré-galv.à quente 18MSG | M | 87 | 87 | 52.07 | 4530.09 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4530.09 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173170U | Redução concêntrica perf.400x300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 7 | 7 | 101.79 | 712.53 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 712.53 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731722U | Curva vertical interna 90 perf.300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 13 | 13 | 100.56 | 1307.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1307.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173172U | Curva vertical interna 90 perf.400x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 12 | 12 | 113.25 | 1359 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1359 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173199U | Divisor (septo) perf.50X25mm de altura pré-galv.à quente 18MSG | M | 4320 | 4320 | 15.22 | 65750.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 65750.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173348U | Cruzeta horizontal 90 perf.300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 3 | 3 | 71.43 | 214.29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 214.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735311U | Curva de inversão perf.400x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 32 | 32 | 131.1 | 4195.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4195.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173553U | Tampa 400mm para eletrocalha pré-galv.à quente 18MSG | M | 111 | 111 | 108.93 | 12091.23 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 12091.23 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 18001.8.1.019UI | No break senoidal 2,0kVA - autonomia min. 9min, conf.especif.- Instalação | UN | 4 | 4 | 5709.65 | 22838.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22838.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1905199U | Cabo coaxial RGC-59, 67% de malha | M | 14317 | 14317 | 8.99 | 128709.83 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14317 | 128709.83 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1906039U | Fonte de alimentação bivolt tipo colmeia, 12V/10A com proteção a curto-circuito | UN | 16 | 16 | 178.02 | 2848.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2848.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190718U | Video-porteiro com acionamento de fechadura incorporado, alarme anti-furto com inst.de 2 unid.externas de video com câmeras e até 3 monitores ou extensões, conf.especificação - fornec.e instal. | UN | 4 | 4 | 3179.87 | 12719.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12719.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1907199U | Fechadura elétrica de sobrepor dupla com botão para portas ou portões de metal ou madeira, com clindro externo fixo de 40mm. Conforme especificação | UN | 1 | 1 | 428.2 | 428.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 428.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1907201U | Monitor LED 23" | UN | 15 | 15 | 2003.76 | 30056.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30056.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190726U | Conector BNC macho p/crimpar, p/cabo RGC-59 | UN | 428 | 428 | 42.56 | 18215.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 18215.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19074333U | Câmera de vídeo full HD tipo minidome, resolução 1080p, fornecida com fonte de alimentação, conforme especificação. | UN | 74 | 74 | 281.84 | 20856.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 20856.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190768U | Gravador de vídeo digital - DVR, conf.especif. | UN | 16 | 16 | 2710.46 | 43367.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43367.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190789U | Detector de metais tipo portal, sensib.c/100 níveis de ajuste independente p/zona, 10 posições de memória pré-ajustadas, sist.digital microprocessado, 8 áreas de detec.independentes conf.espec. - Instalação | UN | 1 | 1 | 158.39 | 158.39 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 683 | 683 | 4.27 | 2916.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 2916.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1912621U | Cabo HDMI 4Kconectorizado, com 5 metros - fornecimento e instalação | UN | 15 | 15 | 102.85 | 1542.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1542.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1912622U | Cabo extensor USB com conectores: A macho x A fêmea - 5 metros | UN | 15 | 15 | 87.76 | 1316.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1316.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915111U | Régua de tomadas para rack 19 - 8 tomadas 2P+T em diagonal, alt=1U, conf. especificação | UN | 5 | 5 | 480.08 | 2400.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2400.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915688U | Rack de Piso 19"x32U largura externa: mínima 600mm, profundidade externa: mínima 570mm e máxima 770mm e altura de 1500mm, conforme especificação | UN | 2 | 2 | 4325.75 | 8651.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8651.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190752UE | Scanner de Raios-X túnel inspeção:530mm de largura por 330mm de altura. conf especificação | UN | 1 | 1 | 168815.57 | 168815.57 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168815.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190789UE | Detector de metais tipo portal, sensib.c/100 níveis de ajuste independente p/zona, 10 posições de memória pré-ajustadas, sist.digital microprocessado, 8 áreas de detec.independentes conf.espec. | UN | 1 | 1 | 21361.52 | 21361.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21361.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190800 | REDE LÓGICA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02633.8.2.04U | Tampa de F.F.tipo pesada 400x400mm c/caixilho | UN | 1 | 1 | 309.65 | 309.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 196 | 196 | 8.21 | 1609.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1609.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 130 | 130 | 7.19 | 934.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 934.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.44U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/4" c/fixações | UN | 79 | 79 | 8.03 | 634.37 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 634.37 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000902.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 6 | 6 | 71.21 | 427.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 427.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000903.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 30 | 30 | 117.52 | 3525.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3525.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 189 | 189 | 47.5 | 8977.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 8977.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001103.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 89 | 89 | 75.87 | 6752.43 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6752.43 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 66 | 66 | 39.83 | 2628.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2628.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001504.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 50 mm 1 1/2" | M | 33 | 33 | 62.68 | 2068.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2068.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001506.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 75 mm 2 1/2" | M | 64 | 64 | 125.85 | 8054.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8054.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.10168.SER-U | Tampa / suporte / porta equipamentos, com furo para conector rj-45 fêmea, para rodapé metálico de 2 ou 3 septos, preferencialmente em alumínio extrudado, preferencialmente na cor cinza, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 2 | 2 | 97.9 | 195.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 195.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | UN | 2 | 2 | 139.03 | 278.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 278.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16131.8.6.22U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 32mm (1") | M | 1235 | 1235 | 30.16 | 37247.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 37247.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 28 | 28 | 10.48 | 293.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 293.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.24U | Caixa de embutir em PVC 4x4" - Fornecimento e Colocação (15.018.0130-0 EMOP) | UN | 2 | 2 | 12.08 | 24.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16134.8.5.39U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x38mm, #18MSG | M | 217 | 217 | 48.99 | 10630.83 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 10630.83 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 47 | 47 | 94.53 | 4442.91 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4442.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.23U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1 1/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 30 | 30 | 116.67 | 3500.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3500.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.26U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1 1/2"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 1 | 1 | 141.46 | 141.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1" | UN | 893 | 893 | 9.71 | 8671.03 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 8671.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 6 | 6 | 11.25 | 67.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.05U | Box reto em alumínio fundido 1 1/2" | UN | 8 | 8 | 14.26 | 114.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 114.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.17U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular - 1 posto vertical, branca, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 13 | 13 | 10.33 | 134.29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 134.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.19U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular - 2 postos, branca | UN | 13 | 13 | 5.61 | 72.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.25U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x4" em sist.modular - 6 postos, branca, conforme especificação | UN | 2 | 2 | 20.8 | 41.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.7U | Suporte para sistema tipo modular, com parafusos de fixação, para caixa 4"x2" com até 3 módulos | UN | 28 | 28 | 3.46 | 96.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 96.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.0111U | Rodapé metálico triplo ou quádruplo, nas dimensões mínimas de 120x30 mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com duas ou três divisões internas, com três ou quatro seções, preferencialmente em chapa de alumínio extrudado, preferencialmente na cor cinza, com tampa, incluindo acessórios e fixações | M | 18 | 18 | 391.99 | 7055.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7055.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.0114U | Curva horizontal interna para rodapé metálico triplo ou quádruplo, nas dimensões mínimas de 120x30 mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com duas ou três divisões internas, com três ou quatro seções, em alumínio extrudado, na cor cinza, com tampa, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 2 | 2 | 184.02 | 368.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 368.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.0117U | Curva vertical para rodapé metálico triplo ou quádruplo, nas dimensões mínimas de 120x30 mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com duas ou três divisões internas, com três ou quatro seções, em alumínio extrudado, na cor cinza, com tampa, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 2 | 2 | 198.06 | 396.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 396.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.0119U | Curva horizontal externa para rodapé metálico triplo ou quádruplo, nas dimensões mínimas de 120x30 mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com duas ou três divisões internas, com três ou quatro seções, em alumínio extrudado, na cor cinza, com tampa, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 2 | 2 | 180.33 | 360.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 360.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.0128U | Terminal de fechamento para rodapé metálico triplo ou quádruplo, nas dimensões mínimas de 120x30 mm e dimensões máximas de 150x50 mm, em alumínio, prefrencialmente, extrudado, preferencialmente na cor cinza, incl.acessórios e fixações, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 2 | 2 | 17.19 | 34.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.1330U | Tampa com suporte para 2 conectores RJ-11/45 p/condulete em alumínio 3/4" | UN | 7 | 7 | 12.25 | 85.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.134U | Tampa com 1 abertura para conectores RJ-11/45 para condulete em alumínio 1" | UN | 7 | 7 | 15.45 | 108.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 108.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.11U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 38mm (1 1/2")(06.069.0105-0 EMOP) | M | 33 | 33 | 22.7 | 749.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 749.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10004.SER-U | Cabo par trançado U/UTP tipo "LSZH", rígido, vermelho, CAT 6, 4 pares x 23/24 AWG não blindado, conf. especificação. | M | 16237 | 16237 | 8.75 | 142073.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16237 | 142073.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10030.SER-U | Patch cord, UTP, tipo "LSZH" conectorizado nas duas extermidades, flexível CAT 6 4 pares x 24AWG (c/3,00m), na cor cinza, conf.especif. | UN | 882 | 882 | 127.21 | 112199.22 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 112199.22 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10102.SER-U | Conector frontal RJ-45 fêmea CAT 6 | UN | 1063 | 1063 | 54.64 | 58082.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 58082.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10304.SER-U | Anilha de identificação em PVC (0 a 9) | UN | 4374 | 4374 | 1.33 | 5817.42 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4374 | 5817.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10305.SER-U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras: A a Z) | UN | 2692 | 2692 | 1.31 | 3526.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692 | 3526.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10306.SER-U | Plaqueta plástica de identificação "CUIDADO CABO ÓPTICO", amarrada c/fita | UN | 58 | 58 | 3.35 | 194.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 194.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.103.10203.SER-U | Distribuidor interno óptico (DIOxLC) - 19" 4 fibras 1U de alt.e emenda LC-UPC, conf.especificação | UN | 7 | 7 | 249.24 | 1744.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1744.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.301.10010.SER-U | Rack fechado 19" 44U, Larg=600mm Prof=670mm, c/4 ventil./1 réguas c/10 tom., conf.especif. | UN | 9 | 9 | 3210.65 | 28895.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28895.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.301.10020.SER-U | Mini rack de parede 19" 8U, Larg=600mm Prof=670mm Alt=420mm, c/4 ou 2 ventil. conf.especif. | UN | 1 | 1 | 1381.77 | 1381.77 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1381.77 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1708344U | Caixa de passagem em alum.fund.100x100x45mm incl.anel de regulagem | UN | 79 | 79 | 45.91 | 3626.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3626.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 170834U | Caixa embutir alum.fund.100x100x45mm incl.anel de regulagem | UN | 3 | 3 | 45.91 | 137.73 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 170837U | Tampa latão c/suporte p/até 3 conectores RJ-11/45 fêmea p/caixa alum.100x100x45mm | UN | 3 | 3 | 33.71 | 101.13 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101.13 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 170841U | Módulo adaptador keystone para conector rj-45 fêmea - CAT 6 | UN | 46 | 46 | 4.2 | 193.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 193.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17113499U | Caixa de passagem em bloco de concreto com enchimento, 400x400x400mm (Dimensões internas) | UN | 1 | 1 | 178.58 | 178.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 441 | 441 | 1.1 | 485.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 485.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171714U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 437 | 437 | 7.76 | 3391.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 3391.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717377U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1 1/4" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 2 | 2 | 11.39 | 22.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171798U | Redução concêntrica perf.300x200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 8 | 8 | 78.14 | 625.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 625.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 29 | 29 | 71.56 | 2075.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2075.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173015U | Tê horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 300x50mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. | UN | 40 | 40 | 158.72 | 6348.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6348.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173018U | Curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 300x50mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 14 | 14 | 127.17 | 1780.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1780.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173032U | Eletrocalha perfurada 200x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 411 | 411 | 121.63 | 49989.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 49989.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173036U | Redução à direita/esquerda perf.300x200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 33 | 33 | 74.84 | 2469.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2469.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173043U | Terminal de fechamento liso p/eletrocalha 200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 49 | 49 | 18.36 | 899.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 899.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173065U | Terminal de fechamento liso p/eletrocalha 300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 10 | 10 | 19.46 | 194.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 194.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173074U | Curva horizontal 90 para eletrocalha perf.400x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 5 | 5 | 170.66 | 853.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 853.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173075U | Eletrocalha perfurada 300x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 267 | 267 | 134.79 | 35988.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 35988.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173076U | Eletrocalha perfurada 400x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 267 | 267 | 182.41 | 48703.47 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 48703.47 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173079U | Tê horizontal 90 para eletrocalha perf.200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 10 | 10 | 120.22 | 1202.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1202.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173090U | Curva horizontal 90 para eletrocalha perf.200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 6 | 6 | 94.9 | 569.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 569.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731041U | Tê horizontal 90 para eletrocalha perf.400x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 11 | 11 | 204.87 | 2253.57 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2253.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173170U | Redução concêntrica perf.400x300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 11 | 11 | 101.79 | 1119.69 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1119.69 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731722U | Curva vertical interna 90 perf.300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 2 | 2 | 100.56 | 201.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 201.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173172U | Curva vertical interna 90 perf.400x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 5 | 5 | 113.25 | 566.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 566.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173173U | Saída vertical eletrocalha/leito p/eletroduto 1" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 2 | 2 | 12.49 | 24.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173185U | Curva vertical interna 90 perf.200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 2 | 2 | 74.06 | 148.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173199U | Divisor (septo) perf.50X25mm de altura pré-galv.à quente 18MSG | M | 783 | 783 | 15.22 | 11917.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 11917.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735311U | Curva de inversão perf.400x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 2 | 2 | 131.1 | 262.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 262.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1735401U | Redução à direita/esquerda perf.500x300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 6 | 6 | 112.46 | 674.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 674.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 18001.8.1.015UI | No break on line dupla conversão 3kVA | UN | 10 | 10 | 17.69 | 176.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 176.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 18002.8.1.01U | Abraçadeira de velcro p/amarração de cabos 12,7x152mm - vermelha ou preta | UN | 377 | 377 | 3.77 | 1421.29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 1421.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 90 | 90 | 4.27 | 384.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 384.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079996U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1 1/4”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 60 | 60 | 6.58 | 394.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 394.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079997U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP54 de 1 1/2, com rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 2 | 2 | 9.87 | 19.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190829U | Serviço de fusão de fibra óptica c/teste OTDR conf.especif. | UN | 76 | 76 | 226.12 | 17185.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 17185.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19088822U | Tampão de vedação para condulete múltiplo em liga de alumínio tipo "X" (Ø 3/4") | UN | 70 | 70 | 0.36 | 25.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915111U | Régua de tomadas para rack 19 - 8 tomadas 2P+T em diagonal, alt=1U, conf. especificação | UN | 1 | 1 | 480.08 | 480.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915500U | Patch panel descarregado modular 24P 19" x 1U, conf.especif. | UN | 25 | 25 | 811.09 | 20277.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20277.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915533U | Guia de cabos fechado horizontal metálico p/passagem até 24 cabos, alt.=44mm (mín.), prof.=68mm (útil), esp.chapa=1,2mm (mín.), conf. especif. | UN | 50 | 50 | 239.37 | 11968.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11968.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191557911U | Patch cord U/UTP categoria 6, 4 pares x 24AWG, classe de flamabilidade LSZH, vermelho (c/3,00m), conf.especif. | UN | 5 | 5 | 127.21 | 636.05 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 636.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191557922U | Patch cord U/UTP categoria 6, 4 pares x 24AWG, classe de flamabilidade LSZH, branco (c/3,00m), conf.especif. | UN | 6 | 6 | 127.21 | 763.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 763.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191561U | Coradão óptico duplex multimodo, tipo "tight" microns conec.SFF (Small Form Factor) LCxLC - UPC com 2,50m | UN | 19 | 19 | 371.29 | 7054.51 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7054.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191562U | Cabo óptico multimodo 4 fibras interno/externo 24 AWG tipo "tight", baixo nível emissão fumaça (CM) LSZH, conf.especif. | M | 722 | 722 | 25.83 | 18649.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 18649.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191592U | Distribuidor interno óptico (DIO x LC) - 19" 24 fibras 1U de alt.e emenda LC-UPC, conf.especif. | UN | 8 | 8 | 2209.9 | 17679.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17679.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 18001.8.1.015UE | No break on line dupla conversão 3kVA | UN | 2 | 2 | 15556.36 | 31112.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31112.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 190900 | CATV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 243 | 243 | 8.21 | 1995.03 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1995.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 194 | 194 | 7.02 | 1361.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1361.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.44U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/4" c/fixações | UN | 12 | 12 | 8.03 | 96.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 96.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000901.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 21 | 21 | 60.78 | 1276.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1276.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001101.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 269 | 269 | 44.17 | 11881.73 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11881.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001103.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 18 | 18 | 75.87 | 1365.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1365.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 7 | 7 | 30.84 | 215.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 215.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000160.SER | Caixa de embutir em PVC para paredes de gesso acartonado, 4 x 2" | UN | 33 | 33 | 30.57 | 1008.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1008.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.121.00050.SER-U | Placa (espelho) cega em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular branca, conforme especificação | UN | 37 | 37 | 5.65 | 209.05 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 209.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.8.03U | Conector prensa-cabo de alumínio 3/4", completo | UN | 30 | 30 | 14.86 | 445.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 445.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16131.8.6.21U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 3/4" | M | 30 | 30 | 23.76 | 712.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 712.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 5 | 5 | 10.48 | 52.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 68 | 68 | 75.14 | 5109.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5109.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 65 | 65 | 8.03 | 521.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 521.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 12 | 12 | 11.25 | 135 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 135 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.18U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular - 1 posto, branca | UN | 37 | 37 | 5.51 | 203.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 203.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.66U | Suporte horizontal para sistema tipo modular, com parafusos de fixação, para caixa 4"x2" para 1 módulo, conforme especificação | UN | 37 | 37 | 3.46 | 128.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 128.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.7.122U | Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9mm, conjunto montado para embutir 4 x 2" | UN | 37 | 37 | 33.21 | 1228.77 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1228.77 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.102.0077.SER-U | Caixa de telefone em chapa de aço de sobrepor, padrão Telebras, dimensões internas 400 x 400 x 120 mm | UN | 3 | 3 | 152.91 | 458.73 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 458.73 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 3/4" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 33 | 33 | 9.14 | 301.62 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 301.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717377U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1 1/4" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 6 | 6 | 11.39 | 68.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 5 | 5 | 71.56 | 357.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 357.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 140 | 140 | 4.42 | 618.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 618.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190901U | Divisor blindado 1x2 p/CATV conf.especif. | UN | 12 | 12 | 22.97 | 275.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 275.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190902U | Carga de 75 ohms em conector tipo "F" | UN | 22 | 22 | 3.58 | 78.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 78.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190903U | Emenda p/conector tipo "F" | UN | 12 | 12 | 3.28 | 39.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1909049U | Conector tipo "F" de compressão p/crimpar, p/cabo RGC-6 | UN | 345 | 345 | 6.03 | 2080.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 2080.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190918U | Divisor blindado 1x3 p/CATV conf.especif. | UN | 4 | 4 | 28.98 | 115.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190919U | Divisor blindado 1x4 p/CATV conf.especif. | UN | 5 | 5 | 31.24 | 156.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 156.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1909222U | Tap - 6 Decibéis para CATV | UN | 12 | 12 | 22.95 | 275.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 275.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1909224U | Tap - 12 Decibéis para CATV | UN | 17 | 17 | 24.31 | 413.27 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 413.27 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1909225U | Tap - 16 Decibéis para CATV | UN | 12 | 12 | 23.86 | 286.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 286.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1909226U | Tap - 20 Decibéis para CATV | UN | 7 | 7 | 23.86 | 167.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 167.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1909227U | Tap - 24 Decibéis para CATV | UN | 4 | 4 | 22.6 | 90.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1909228U | Tap- 27 Decibéis para CATV | UN | 4 | 4 | 25.08 | 100.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190923U | Tap - 9 Decibéis p/CATV | UN | 15 | 15 | 22.95 | 344.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 344.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190929U | Cabo coaxial RGC-6, 67% de malha | M | 1086 | 1086 | 8.74 | 9491.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 9491.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190932U | Antena externa HDTV 4 em 1 | UN | 3 | 3 | 95.17 | 285.51 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 285.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190943U | Tap - 30 Decibéis p/CATV | UN | 3 | 3 | 22.87 | 68.61 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68.61 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1914144U | Amplificador de potência p/CATV, faixa de frequência de 54 a 1000MHZ - 127/220V AC-75HZ, conectores tipo "F" femêa | UN | 4 | 4 | 513.73 | 2054.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2054.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 191000 | DETECÇÃO DE INCÊNDIO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13106.8.1.070U | Botoeira de comando liga/desliga (ON-OFF), tecla bipolar, conforme especificação. | UN | 3 | 3 | 69.78 | 209.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 209.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 8275 | 8275 | 7.19 | 59497.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8275 | 59497.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.53U | Abraçadeira tipo "UNIÃO HORIZONTAL" chapa galv.1" c/fixações, para eletrodutos de 3/4" | UN | 674 | 674 | 21.97 | 14807.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 14807.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.31.01U | Cantoneira "ZZ" para perfilado 38x38mm | " | 487 | 487 | 10.67 | 5196.29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 5196.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000902.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 9119 | 9119 | 71.21 | 649363.99 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9119 | 649363.99 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | UN | 68 | 68 | 139.03 | 9454.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9454.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.28.05U | Cabo 1P - 2x1,5mm²-600V flexível blindado antichama c/isol.polietil./capa ext.PVC vermelha | M | 20030 | 20030 | 12.56 | 251576.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030 | 251576.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16131.8.6.22U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 32mm (1") | M | 859 | 859 | 30.16 | 25907.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 25907.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16134.8.5.39U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x38mm, #18MSG | M | 104 | 104 | 48.99 | 5094.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 5094.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.222U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "L" 1"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 2398 | 2398 | 76.83 | 184238.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398 | 184238.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 66 | 66 | 94.53 | 6238.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6238.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1" | UN | 7729 | 7729 | 9.71 | 75048.59 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7729 | 75048.59 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10304.SER-U | Anilha de identificação em PVC (0 a 9) | UN | 300 | 300 | 1.33 | 399 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 399 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10305.SER-U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras: A a Z) | UN | 300 | 300 | 1.31 | 393 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 393 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17080599U | Caixa para bateria auxiliar | UN | 7 | 7 | 638.26 | 4467.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4467.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 1687 | 1687 | 1.1 | 1855.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 1855.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1719590U | Barra de terra de até 10 conexões, com suporte na cor verde para fixaxão em trilho DIN 35mm | UN | 7 | 7 | 47.21 | 330.47 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 330.47 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17237299U | Caixa de ligação em alumínio redonda - fornecimento e colocação | UN | 1687 | 1687 | 72.05 | 121548.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 121548.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 18001.8.1.0999U | Bateria estacionária, 12V, capacidade nominal de 33Ah, conf.especificação | UN | 11 | 11 | 684.44 | 7528.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7528.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19001.8.1.010U | Base para detector analógico, com alarme sonoro conf. especificação | UN | 1688 | 1688 | 776.49 | 1310715.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 1310715.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079801U | Conector macho giratório de alumínio, rosca BSP, para eletroduto metálico flexivel Ø 1" | UN | 1012 | 1012 | 18.62 | 18843.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 18843.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1910021U | Painel de detecção e alarme de incêndio, 4 laços, conf.especif. | UN | 7 | 7 | 4083.92 | 28587.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28587.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191004U | Detector óptico inteligente/endereçável | UN | 1018 | 1018 | 774.17 | 788105.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 788105.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191005U | Detector térmico/termovelocimétrico inteligente/endereçável | UN | 551 | 551 | 1034.51 | 570015.01 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 570015.01 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191007U | Acionador manual completo c/módulo endereçável, conf.especif. | UN | 53 | 53 | 166.8 | 8840.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8840.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1910171U | Sirene áudio-visual para uso externo, conf. especificação | UN | 4 | 4 | 75.83 | 303.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 303.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1910172U | Sirene áudio-visual para uso interno, conf. especificação | UN | 49 | 49 | 75.83 | 3715.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3715.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19125777U | Conversor de rede serial/ethernet | UN | 7 | 7 | 3358.74 | 23511.18 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23511.18 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1910021UE | Painel de detecção e alarme de incêndio, 4 laços, conf.especif. | UN | 7 | 7 | 37809.81 | 264668.67 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 264668.67 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 191100 | AUTOMAÇÃO PREDIAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 54 | 54 | 8.21 | 443.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 443.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 13.109.000121.SER | Bucha de redução de ferro galvanizado Ø 40 x 25 mm - 1 1/2 x 1" | UN | 6 | 6 | 58.45 | 350.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 350.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 51 | 51 | 7.19 | 366.69 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 366.69 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 70 | 70 | 47.5 | 3325 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3325 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001104.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/2" | M | 30 | 30 | 79.46 | 2383.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2383.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001105.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 30 | 30 | 99.74 | 2992.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2992.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 30 | 30 | 94.53 | 2835.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2835.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.24U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 2"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 10 | 10 | 173.9 | 1739 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1739 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.26U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1 1/2"c/ tampa cega e no mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 15 | 15 | 141.46 | 2121.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2121.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1" | UN | 8 | 8 | 9.71 | 77.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.05U | Box reto em alumínio fundido 1 1/2" | UN | 4 | 4 | 14.26 | 57.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 1 | 1 | 15.16 | 15.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10001.SER-U | Cabo blindado p/rede RS-485 trançado 2Px24AWG capa externa PVC antichama conf. especificação | M | 10 | 10 | 75.62 | 756.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 756.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10005.SER-U | Cabo par trançado U/UTP tipo "LSZH", rígido, amarelo, CAT 6, 4 pares x 23/24 AWG não blindado, conf. especificação. | M | 200 | 200 | 8.51 | 1702 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1702 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17084222U | Identificador de condutores alfanuméricos-tipo unicard, p/ condutores de 0,75mm² a 2,5mm² (l A, C, R, S, T, V, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e Terra) | UN | 700 | 700 | 2.92 | 2044 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2044 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17084223U | Identificador de bornes - alfanúmericos de fita dentada para ranhura, tipo tira de identificação alta (A, C, R, S, T, V, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e terra). | UN | 260 | 260 | 2.01 | 522.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 522.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17125221U | Identificador de cabos tipo fita autoadesiva com película adesiva de proteção transparente. | UN | 260 | 260 | 1.22 | 317.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 317.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717621U | Curva horizontal 90º para leito, nas dimensões de 100x100mm, com pré galvanização, #18MSG. | UN | 12 | 12 | 91.48 | 1097.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1097.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717809U | Acoplamento em painel 100x100mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 18 | 18 | 24.4 | 439.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 439.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1730768U | Eletrocalha perfurada 100x100mm #18MSG com galvanização à quente (NBR 6323), incl.aces.e fixações | M | 24 | 24 | 99.97 | 2399.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2399.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173118U | Suspensão p/tirante | UN | 72 | 72 | 14.73 | 1060.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1060.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17333900U | Tê horizontal para eletrocalha, nas dimensões de 100x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. | UN | 8 | 8 | 102.52 | 820.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 820.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17353129U | Curva de inversão para eletrocalha perf.100x100mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 18 | 18 | 105.46 | 1898.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1898.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 75 | 75 | 4.27 | 320.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 320.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079997U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP54 de 1 1/2, com rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 50 | 50 | 9.87 | 493.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 493.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079998U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 2”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 25 | 25 | 12.38 | 309.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 309.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1908297U | Serviço de engenharia de automação (servidor de dados) conforme especificação e projeto. | UN | 1 | 1 | 42276.5 | 42276.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42276.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19082980U | Serviço de engenharia de automação (Rede de Automação e Rede de Campo) conforme especificação e projeto. | UN | 1 | 1 | 48316 | 48316 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48316 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1908298U | Serviço de engenharia de automação (servidor de aplicação e viewers) conforme especificação e projeto. | UN | 1 | 1 | 180581.05 | 180581.05 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180581.05 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19083030U | Serviço de engenharia de automação (VRF - Variable Refrigerant Flow) conforme especificação e projeto. | UN | 1 | 1 | 42276.5 | 42276.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42276.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1908304U | Serviço de engenharia de automação (Comissionamento de todas as malhas de controle do sistema e Certificação das redes de comunicação) conforme especificação e projeto. | UN | 1 | 1 | 30724.14 | 30724.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30724.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1908305U | Serviço de engenharia de automação (documentação) conforme especificação e projeto. | UN | 1 | 1 | 44088.35 | 44088.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44088.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1908314U | Desenvolvimento de software do sistema surpervisório (Aplicação e Supervisão) - capacidade de gerenciamento de 5000 tags. Conforme especificações e projeto. | UN | 1 | 1 | 32613.3 | 32613.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32613.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1908315U | Desenvolvimento de software do sistema surpervisório (viewer). Conforme especificações e projeto. | UN | 2 | 2 | 21742.2 | 43484.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43484.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1908316U | Desenvolvimento de software configuração/porgramação do controlador lógico programável, Conforme especificações e projeto. | UN | 1 | 1 | 16910.6 | 16910.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16910.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1908317U | Desenvolvimento + Licenciamento de Software de Gerenciamento do Servidor de Banco de Dados, Conforme especificações e projeto. | UN | 1 | 1 | 26573.8 | 26573.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26573.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1908318U | Desenvolvimento + Licenciamento de Software do Sistema Operacional da Estação de Trabalho, Conforme especificações e projeto. | UN | 1 | 1 | 9663.2 | 9663.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9663.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1908319U | Desenvolvimento + Licenciamento de Software do Sistema Operacional do Servidor de Banco de Dados, Conforme especificações e projeto. | UN | 1 | 1 | 32613.3 | 32613.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32613.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190852U | Conector RJ-45 macho CAT 6 p/cabo UTP 4P | UN | 32 | 32 | 13.22 | 423.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 423.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19112000U | Servidor de banco de Dados, conf.especif.(Fornecimento, Instalação e Configuração) | UN | 1 | 1 | 62810.8 | 62810.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62810.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1911300U | Switch para rede de Automação, conf.especif. e projeto (Fornecimento, Instalação, Configuração e Programação) | UN | 2 | 2 | 7084.33 | 14168.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14168.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1911301U | Switch para acesso a rede corporativa, conf.especificação e projeto. (Fornecimento, Instalação, Configuração e Programação) | UN | 1 | 1 | 2778.17 | 2778.17 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2778.17 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19117440U | Estação de trabalho - SAP - Micro computador, conforme especificação e projeto (Fornecimento, Instalação e Configuração) | UN | 1 | 1 | 53413.34 | 53413.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53413.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19158422U | Cabo de interligação, flexível 6 x 0,75mm², blindado, classe 70°C, isolamento de 500V, shielado, conforme especificação e projeto. | M | 1375 | 1375 | 11.38 | 15647.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 15647.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1908350U | Quadro Elétrico (Automação): QAUT-R993.T-01, incl. Instalação, Montagem dos componentes internos e Configuração + programação do Controlador Lógico Programável (CLP). | UN | 1 | 1 | 94931.35 | 94931.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94931.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1908351U | Quadro Elétrico (Automação): QAUT-R993.1-01, incl. Instalação, Montagem dos componentes internos e Configuração + programação do Controlador Lógico Programável (CLP). | UN | 1 | 1 | 94931.35 | 94931.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94931.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1908352U | Quadro Elétrico (Automação): QAUT-R993.2-01, incl. Instalação, Montagem dos componentes internos e Configuração + programação do Controlador Lógico Programável (CLP). | UN | 1 | 1 | 94931.35 | 94931.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94931.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1908353U | Quadro Elétrico (Automação): QAUT-R993.3-01, incl. Instalação, Montagem dos componentes internos e Configuração + programação do Controlador Lógico Programável (CLP). | UN | 1 | 1 | 94931.35 | 94931.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94931.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1908354U | Quadro Elétrico (Automação): QAUT-R993.4-01, incl. Instalação, Montagem dos componentes internos e Configuração + programação do Controlador Lógico Programável (CLP). | UN | 1 | 1 | 94931.35 | 94931.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94931.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1908355U | Quadro Elétrico (Automação): QAUT-R993.5-01, incl. Instalação, Montagem dos componentes internos e Configuração + programação do Controlador Lógico Programável (CLP). | UN | 1 | 1 | 94931.35 | 94931.35 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94931.35 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 191200 | ÁUDIO E VÍDEOCONFERÊNCIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.10.01U | Chumbador tipo parabolt 1/4x2 1/4" | UN | 76 | 76 | 5.07 | 385.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 385.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 41 | 41 | 8.21 | 336.61 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 336.61 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.12.011U | Fita perfurada 3/4 (19mmx30m) | M | 37 | 37 | 8.99 | 332.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 332.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.22U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.3/4" c/fixações | UN | 27 | 27 | 7.02 | 189.54 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 189.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.55U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/2" c/fixações | UN | 41 | 41 | 8.12 | 332.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 332.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000402.SER | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4" | M | 4.5 | 4.5 | 16.07 | 72.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 72.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000405.SER-U | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 50 mm 1 1/2" | M | 34 | 34 | 14.28 | 485.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 485.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001101.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 81 | 81 | 44.17 | 3577.77 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3577.77 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001104.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/2" | M | 117 | 117 | 79.46 | 9296.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 9296.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 6 | 6 | 30.84 | 185.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 185.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001504.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 50 mm 1 1/2" | M | 45 | 45 | 62.68 | 2820.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2820.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.1600.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 1 1/2". | M | 7 | 7 | 52.1 | 364.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 364.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000050.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 102 x 102 x 82 mm | UN | 42 | 42 | 55.17 | 2317.14 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2317.14 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000052.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | UN | 13 | 13 | 139.03 | 1807.39 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1807.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.115.000161.SER | Caixa de embutir em PVC para paredes de gesso acartonado, 4 x 4" | UN | 2 | 2 | 33.36 | 66.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16120.8.8.03U | Conector prensa-cabo de alumínio 3/4", completo | UN | 12 | 12 | 14.86 | 178.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 178.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16131.8.6.21U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 3/4" | M | 20 | 20 | 23.76 | 475.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 475.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.244U | Caixa de embutir em chapa de aço 4x4", profundidade dupla, dimensões mínimas 100x100x75mm e máximas de 110x110x85mm, com orelhas em aço com tratamento especial anticorrosivo - Fornecimento e Colocação | UN | 21 | 21 | 114.31 | 2400.51 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2400.51 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16132.8.16.24U | Caixa de embutir em PVC 4x4" - Fornecimento e Colocação (15.018.0130-0 EMOP) | UN | 2 | 2 | 12.08 | 24.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16134.8.5.2U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x19mm incl.aces.e fixações | M | 13 | 13 | 45.92 | 596.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 596.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.21U | Condulete de alumínio multi-uso tipo X 3/4" c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação - Fornec. e Inst | UN | 18 | 18 | 75.14 | 1352.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1352.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 76 | 76 | 8.03 | 610.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 610.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.05U | Box reto em alumínio fundido 1 1/2" | UN | 160 | 160 | 14.26 | 2281.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2281.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.2.31U | Modulo cego p/sist.tipo modular (1 módulo) branco, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 22 | 22 | 11.8 | 259.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 259.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.221U | Suporte fixação para espelho/placa 4x4" para 6 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 25 | 25 | 9.7 | 242.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 242.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16143.8.5.22U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x4" em sist.modular - 1 + 1 posto, branca, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 25 | 25 | 9.7 | 242.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 242.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.301.10191.SER-U | Rack de piso 19" 20U, Larg=600mm Prof=570-770mm Alt=1500mm, porta frontal confeccionada em aço com fechadura escamoteável e chave com segredo, com 2 ventil | UN | 2 | 2 | 2460.76 | 4921.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4921.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17170550U | Saída vertical eletrocalha/leito p/ eletroduto 3/4 pré-galvanizado à quente 18MSG | UN | 3 | 3 | 13.65 | 40.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 3/4" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 30 | 30 | 9.14 | 274.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 274.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 7.4 | 7.4 | 71.56 | 529.54 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 529.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1722966U | Arame galvanizado N.18 BWG | KG | 0.2 | 0.2 | 80.53 | 16.11 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1730420U | Terminal de fechamento p/eletrocalha 100x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 27 | 27 | 16.95 | 457.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 457.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1730769U | Eletrocalha perfurada 100x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 49 | 49 | 85.94 | 4211.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4211.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173125U | Curva horizontal 90 para eletrocalha perf.100x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 4 | 4 | 68.04 | 272.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 272.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173199U | Divisor (septo) perf.50X25mm de altura pré-galv.à quente 18MSG | M | 49 | 49 | 15.22 | 745.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 745.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1733390U | Tê horizontal 90° para eletrocalha 100x50mm # 18MSG pré galvanizada | UN | 7 | 7 | 71.35 | 499.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 499.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173353U | Saída vertical eletrocalha/leito p/eletroduto 1 1/2" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 12 | 12 | 15.55 | 186.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 186.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1905022U | Amplificador de áudio com pré, mono, entrada para 4 microfones P=100W gab.19" 127/220V AC-60HZ conf.especif. | UN | 2 | 2 | 4584.83 | 9169.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9169.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1905199U | Cabo coaxial RGC-59, 67% de malha | M | 15 | 15 | 8.99 | 134.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 134.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190526U | Microfone sem fio tipo handheld c/cápsula SM-58, polar cardióide conf.especif. | UN | 2 | 2 | 5419.69 | 10839.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10839.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190530U | Divisor de sinais de vídeo ppara micro com 1 entrada e 2 saídas 127/ 220V AC conf.especif. | UN | 2 | 2 | 286.05 | 572.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 572.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1905355U | Cabo coaxial tipo AF-sonorização, 1Px22AWG | M | 40 | 40 | 12.34 | 493.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 493.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190536U | Cabo para áudio estéreo philips 2x0,20mm² (+/- 10%) | M | 20 | 20 | 13.65 | 273 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 273 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19054995U | Conector Canon, XLR 3 pinos, fêmea | UN | 1 | 1 | 32.09 | 32.09 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.09 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1905688U | Cabo RGB 3x3mm + 7x28AWG | M | 50 | 50 | 32.7 | 1635 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1635 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1905756U | Projetor multimídia, luminosidade mín.3400 Lúmens, resolução full HD. | UN | 2 | 2 | 316.79 | 633.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 633.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19057999U | Alto-falante full-range D=8" I=4/8 ohms em arand.plástiica ABS branca c/transf.secundário: 4/8 ohms, primário: 8k, 4k, 3k, 2k ohms, secundário: 4 e 8 ohms conf.especif. | UN | 8 | 8 | 276.14 | 2209.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2209.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190580U | Microfone dinâmico, padrão polar cardióide, tipo SM-58 | UN | 3 | 3 | 393.99 | 1181.97 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1181.97 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190726U | Conector BNC macho p/crimpar, p/cabo RGC-59 | UN | 4 | 4 | 42.56 | 170.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 36 | 36 | 4.42 | 159.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 159.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19088822U | Tampão de vedação para condulete múltiplo em liga de alumínio tipo "X" (Ø 3/4") | UN | 3 | 3 | 0.36 | 1.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1912002U | Televisor LED 43" inclusive suporte de parede, conforme especificação | UN | 6 | 6 | 3215.57 | 19293.42 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19293.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191201U | Suporte de projetor multimídia para fixação no teto, estrutura tubular em pintura epóxi branco/preto conf.especif. | UN | 2 | 2 | 263.47 | 526.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 526.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191230U | Plug RCA - macho (BRANCO) | UN | 6 | 6 | 3.25 | 19.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191231U | Plug RCA - macho (VERMELHO) | UN | 6 | 6 | 5.01 | 30.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191237U | Splitter HDMI com 1 entrada e 4 saídas | UN | 2 | 2 | 536.55 | 1073.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1073.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191239U | Cabo HDMI 2.0 conectorizado - 20 metros | UN | 8 | 8 | 327.9 | 2623.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2623.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191245U | Televisor de LED 43" com extensor e suporte para teto conf.especif. | UN | 4 | 4 | 4428.67 | 17714.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17714.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191247U | Plug adaptador BNC fêmea p/RCA macho | UN | 4 | 4 | 5.36 | 21.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191248U | Plug adaptador P-2 macho stéreo p/2 RCA fêmea | UN | 2 | 2 | 5.55 | 11.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191249U | Conector P-10 macho mono | UN | 8 | 8 | 33.19 | 265.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 265.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191257U | Conversor HDMI para VGA com saída RCA de áudio | UN | 2 | 2 | 319.21 | 638.42 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 638.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191258U | Conversor HDMI para VGA com saída P2 de áudio | UN | 2 | 2 | 72.23 | 144.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191259U | Conversor VGA para HDMI com saída RCA de áudio | UN | 2 | 2 | 319.21 | 638.42 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 638.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191320U | Tela projeção retrátil manual p/fix.parede/teto, diagonal: 84" em matte white conf.especif. | UN | 2 | 2 | 1861.76 | 3723.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3723.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1913261U | Fio paralelo polarizado (cristal) 1,5mm² | M | 85 | 85 | 7.74 | 657.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 657.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915111U | Régua de tomadas para rack 19 - 8 tomadas 2P+T em diagonal, alt=1U, conf. especificação | UN | 2 | 2 | 480.08 | 960.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 960.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1916006U | Webcam com foco automatico e visão diagonal | UN | 10 | 10 | 803.57 | 8035.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8035.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1917066U | Conector HDB-15 macho | UN | 12 | 12 | 5.7 | 68.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 68.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 192023U | Cabo HDMI 2.0 conectorizado - 1,5 metros | UN | 4 | 4 | 37.71 | 150.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 192024U | Cabo HDMI 2.0 conectorizado - 7 metros | UN | 2 | 2 | 78.58 | 157.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 157.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 192025U | Cabo HDMI 2.0 conectorizado - 15 metros | UN | 1 | 1 | 297.87 | 297.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 297.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1905756UE | Projetor multimídia, luminosidade mín.3400 Lúmens, resolução full HD. | UN | 2 | 2 | 10236.82 | 20473.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20473.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 191300 | REDE DE DADOS E VOZ |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 988 | 988 | 8.21 | 8111.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 8111.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.33U | Braçadeira tipo "D" chapa galv. Ø 1" c/fixações | UN | 220 | 220 | 7.19 | 1581.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1581.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15141.8.30.55U | Braçadeira tipo "D" chapa galv.1 1/2" c/fixações | UN | 12 | 12 | 8.12 | 97.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 97.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.000904.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/2" | M | 3 | 3 | 126.57 | 379.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 379.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 330 | 330 | 47.5 | 15675 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 15675 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001104.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/2" | M | 15 | 15 | 79.46 | 1191.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1191.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 15 | 15 | 39.83 | 597.45 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 597.45 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.001504.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 50 mm 1 1/2" | M | 3 | 3 | 62.68 | 188.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.10168.SER-U | Tampa / suporte / porta equipamentos, com furo para conector rj-45 fêmea, para rodapé metálico de 2 ou 3 septos, preferencialmente em alumínio extrudado, preferencialmente na cor cinza, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 1 | 1 | 97.9 | 97.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16.111.10169.SER-U | Tampa / suporte / porta equipamentos, com 2 furos para conectores rj-45/rj-11 fêmea, para rodapé metálico de 2 ou 3 septos, preferencialmente em alumínio extrudado, preferencialmente na cor cinza, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 1 | 1 | 97.9 | 97.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16134.8.5.39U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x38mm, #18MSG | M | 113 | 113 | 48.99 | 5535.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 5535.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.1.22U | Condulete de alumínio multi-uso tipo "X" 1"c/ tampa cega IP 54 - c/ mínimo 2 tampões de vedação- Fornec. e Inst. | UN | 232 | 232 | 94.53 | 21930.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 21930.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1" | UN | 78 | 78 | 9.71 | 757.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 757.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16135.8.4.05U | Box reto em alumínio fundido 1 1/2" | UN | 4 | 4 | 14.26 | 57.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.0111U | Rodapé metálico triplo ou quádruplo, nas dimensões mínimas de 120x30 mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com duas ou três divisões internas, com três ou quatro seções, preferencialmente em chapa de alumínio extrudado, preferencialmente na cor cinza, com tampa, incluindo acessórios e fixações | M | 6 | 6 | 391.99 | 2351.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2351.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.0114U | Curva horizontal interna para rodapé metálico triplo ou quádruplo, nas dimensões mínimas de 120x30 mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com duas ou três divisões internas, com três ou quatro seções, em alumínio extrudado, na cor cinza, com tampa, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 1 | 1 | 184.02 | 184.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.0117U | Curva vertical para rodapé metálico triplo ou quádruplo, nas dimensões mínimas de 120x30 mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com duas ou três divisões internas, com três ou quatro seções, em alumínio extrudado, na cor cinza, com tampa, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 1 | 1 | 198.06 | 198.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.0119U | Curva horizontal externa para rodapé metálico triplo ou quádruplo, nas dimensões mínimas de 120x30 mm e dimensões máximas de 150x50 mm, com duas ou três divisões internas, com três ou quatro seções, em alumínio extrudado, na cor cinza, com tampa, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 1 | 1 | 180.33 | 180.33 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180.33 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.0128U | Terminal de fechamento para rodapé metálico triplo ou quádruplo, nas dimensões mínimas de 120x30 mm e dimensões máximas de 150x50 mm, em alumínio, prefrencialmente, extrudado, preferencialmente na cor cinza, incl.acessórios e fixações, do mesmo fabricante e linha do rodapé metálico | UN | 1 | 1 | 17.19 | 17.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.134U | Tampa com 1 abertura para conectores RJ-11/45 para condulete em alumínio 1" | UN | 54 | 54 | 15.45 | 834.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 834.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16145.8.5.135U | Tampa com 2 abertura para conectores RJ-11/45 para condulete em alumínio 1" | UN | 53 | 53 | 18.72 | 992.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 992.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 16973.8.1.11U | Duto corrugado helicoidal na cor preta, de polietileno de alta densidade (PEAD), incl.conexões e kit vedação 38mm (1 1/2")(06.069.0105-0 EMOP) | M | 18 | 18 | 22.7 | 408.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 408.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10004.SER-U | Cabo par trançado U/UTP tipo "LSZH", rígido, vermelho, CAT 6, 4 pares x 23/24 AWG não blindado, conf. especificação. | M | 6464 | 6464 | 8.75 | 56560 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6464 | 56560 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10030.SER-U | Patch cord, UTP, tipo "LSZH" conectorizado nas duas extermidades, flexível CAT 6 4 pares x 24AWG (c/3,00m), na cor cinza, conf.especif. | UN | 298 | 298 | 127.21 | 37908.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 37908.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10032.SER-U | Cordão óptico multimodo, LCxLC - UPC, tipo "tight"(c/2,50m), conf.especif. | UN | 2 | 2 | 19.62 | 39.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10102.SER-U | Conector frontal RJ-45 fêmea CAT 6 | UN | 239 | 239 | 54.64 | 13058.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 13058.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10304.SER-U | Anilha de identificação em PVC (0 a 9) | UN | 1002 | 1002 | 1.33 | 1332.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 1332.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10305.SER-U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras: A a Z) | UN | 1670 | 1670 | 1.31 | 2187.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 2187.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.101.10306.SER-U | Plaqueta plástica de identificação "CUIDADO CABO ÓPTICO", amarrada c/fita | UN | 56 | 56 | 3.35 | 187.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 187.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.103.10203.SER-U | Distribuidor interno óptico (DIOxLC) - 19" 4 fibras 1U de alt.e emenda LC-UPC, conf.especificação | UN | 1 | 1 | 249.24 | 249.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 17.301.10010.SER-U | Rack fechado 19" 44U, Larg=600mm Prof=670mm, c/4 ventil./1 réguas c/10 tom., conf.especif. | UN | 1 | 1 | 3210.65 | 3210.65 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3210.65 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 170834U | Caixa embutir alum.fund.100x100x45mm incl.anel de regulagem | UN | 5 | 5 | 45.91 | 229.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 229.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 170837U | Tampa latão c/suporte p/até 3 conectores RJ-11/45 fêmea p/caixa alum.100x100x45mm | UN | 5 | 5 | 33.71 | 168.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 168.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1712522U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 239 | 239 | 1.1 | 262.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 262.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1717036U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1 1/2" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 4 | 4 | 17.51 | 70.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 171714U | Saída horizontal eletrocalha/leito p/eletroduto 1" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 70 | 70 | 7.76 | 543.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 543.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 172295U | Arame galvanizado N.16 BWG | KG | 6 | 6 | 71.56 | 429.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 429.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173018U | Curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 300x50mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 11 | 11 | 127.17 | 1398.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1398.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173040U | Tê vertical descida perf.300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 56.78 | 56.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173075U | Eletrocalha perfurada 300x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 340 | 340 | 134.79 | 45828.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 45828.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173094U | Curva de inversão perf.300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 16 | 16 | 102.17 | 1634.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1634.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173116U | Tê horizontal 90 perf.300x50mm c/tampa pré-galv.à quente 18MSG | UN | 2 | 2 | 95.92 | 191.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1731722U | Curva vertical interna 90 perf.300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 1 | 100.56 | 100.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173199U | Divisor (septo) perf.50X25mm de altura pré-galv.à quente 18MSG | M | 540 | 540 | 15.22 | 8218.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 8218.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 173358U | Curva horizontal 45 perf.300x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 24 | 24 | 47.11 | 1130.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1130.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 18001.8.1.015UI | No break on line dupla conversão 3kVA | UN | 1 | 1 | 17.69 | 17.69 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.69 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 18002.8.1.01U | Abraçadeira de velcro p/amarração de cabos 12,7x152mm - vermelha ou preta | UN | 88 | 88 | 3.77 | 331.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 331.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 19079995U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 464 | 464 | 4.27 | 1981.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 1981.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 190829U | Serviço de fusão de fibra óptica c/teste OTDR conf.especif. | UN | 4 | 4 | 226.12 | 904.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 904.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915500U | Patch panel descarregado modular 24P 19" x 1U, conf.especif. | UN | 3 | 3 | 811.09 | 2433.27 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2433.27 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 1915533U | Guia de cabos fechado horizontal metálico p/passagem até 24 cabos, alt.=44mm (mín.), prof.=68mm (útil), esp.chapa=1,2mm (mín.), conf. especif. | UN | 6 | 6 | 239.37 | 1436.22 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1436.22 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 191562U | Cabo óptico multimodo 4 fibras interno/externo 24 AWG tipo "tight", baixo nível emissão fumaça (CM) LSZH, conf.especif. | M | 113 | 113 | 25.83 | 2918.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2918.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 20 | PINTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 200200 | PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09115.8.11.22U | Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação PREMIUM ou STANDARD (NBR 15079), p/interior e exterior, branca ou colorida, inclus.lixamento, uma demão de fundo preparador acrílico e duas demãos de acabamento | M2 | 24288.64 | 24288.64 | 23.95 | 581712.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24288.64 | 581712.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09115.8.11.29U | Pintura de faixa para sinalização, preta e amarela, com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação PREMIUM ou STANDARD (NBR 15079), interior/exterior, inclus.uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento | M2 | 1134.4 | 1134.4 | 47.41 | 53781.9 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.4 | 53781.9 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 200820U | Emassamento de gesso acartonado, com massa corrida à base de PVA com uma demão, para pintura látex | M2 | 4204.36 | 4204.36 | 8.86 | 37250.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4204.36 | 37250.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.000075.SER - | Emassamento de parede interna e teto, com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 | 9159.69 | 9159.69 | 18.56 | 170003.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9159.69 | 170003.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 200300 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09115.8.11.22U | Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação PREMIUM ou STANDARD (NBR 15079), p/interior e exterior, branca ou colorida, inclus.lixamento, uma demão de fundo preparador acrílico e duas demãos de acabamento | M2 | 5900.41 | 5900.41 | 23.95 | 141314.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900.41 | 141314.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.103.000095.SER | Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex | M2 | 293.01 | 293.01 | 22.8 | 6680.63 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.01 | 6680.63 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 200400 | PINTURA DE CONCRETO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.106.000090.SER | Pintura impermeabilizante sobre superfície de concreto com primer e duas demãos de verniz acrílico à base de água | M2 | 21.19 | 21.19 | 38.24 | 810.31 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.19 | 810.31 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 200500 | PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09115.8.14.20U | Pintura com verniz a base dágua em rodapé, rodameio e peças de madeira, c/3 demãos | M | 3486.41 | 3486.41 | 11.42 | 39814.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3486.41 | 39814.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09115.8.18.29U | Pintura imunizante à base dágua uma demão em peças de madeira | M | 3486.41 | 3486.41 | 4.74 | 16525.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3486.41 | 16525.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09115.8.18.98U | Pintura imunizante à base d`água, uma demão em peças/esquadria de madeira | M2 | 2213.73 | 2213.73 | 13.66 | 30239.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.73 | 30239.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.101.000070.SER | Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 19.74 | 19.74 | 34.72 | 685.37 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.74 | 685.37 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.101.0990.SER-U | Pintura com verniz à base d`água, em esquadria de madeira, com três demãos | M2 | 2051.96 | 2051.96 | 32.03 | 65724.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051.96 | 65724.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 200600 | PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09115.8.9.020U | Piintura c/tinta esmalte à base de água, duas demãos em corrimão de ferro | M | 539 | 539 | 40.3 | 21721.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 21721.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 09115.8.9.91U | Pintura interna ou externa sobre esquadria metálica, c/esmalte sintético à base d`água, após lixamento, limpeza, uma demão de fundo anticorrosivo à base d`água e duas demãos de acabamento | M2 | 750.77 | 750.77 | 32.19 | 24167.29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.77 | 24167.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 200800 | PINTURA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.104.00090.SER-U | Pintura de demarcação de piso com tinta a base de borracha clorada L=10cm | M | 5698.52 | 5698.52 | 10.65 | 60689.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5698.52 | 60689.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.104.00092.SER-U | Pintura de demarcação de piso com tinta a base de borracha clorada L=20cm | M | 94.42 | 94.42 | 21.02 | 1984.71 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.42 | 1984.71 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.104.00093.SER-U | Pintura de símbolo PNE com tinta a base de borracha clorada, dim. *20x20*cm | UN | 20 | 20 | 6.4 | 128 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 128 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.104.00094.SER-U | Pintura de símbolo PNE com tinta a base de borracha clorada, dim. *120x120*cm | UN | 14 | 14 | 122.15 | 1710.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1710.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.104.00095.SER-U | Pintura de símbolo "IDOSO" com tinta a base de borracha clorada | UN | 22 | 22 | 80 | 1760 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1760 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.104.00096.SER-U | Pintura de símbolo "SETA" com tinta a base de borracha clorada | UN | 38 | 38 | 45.95 | 1746.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1746.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 24.104.00097.SER-U | Pintura de piso com tinta acrílica, inclusive lixamento, limpeza e 3 demãos de acabamento (17.040.0024-0 EMOP) | M2 | 690.63 | 690.63 | 17.36 | 11989.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.63 | 11989.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 200900 | PINTURAS DIVERSAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2009155U | Pintura c/ tinta esmalte a base dágua, duas demãos, em tubulação de ferro aparente até 2" | M | 3335 | 3335 | 15.05 | 50191.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335 | 50191.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2009166U | Pintura c/tinta esmalte a base dágua, duas demãos em tubulação de ferro aparente de 2 1/4 a 4" | M | 254 | 254 | 30.16 | 7660.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 7660.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2009200U | Pintura c/tinta esmalte a base dágua, duas demãos, em tubulação aparente até 2" (exceto ferro) | M | 22462 | 22462 | 13.24 | 297396.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22462 | 297396.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2009211U | Pintura c/tinta esmalte a base dágua, duas demãos, em tubulação aparente de 2 1/4 a 4" (exceto ferro) | M | 1799 | 1799 | 25.87 | 46540.13 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799 | 46540.13 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 21 | VIDROS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 210100 | VIDRO CRISTAL COMUM |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 08830.8.1.170U | Espelho de cristal (50x90cm) c/moldura em alumínio | UN | 220 | 220 | 300.08 | 66017.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 66017.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 27.102.00110.SER-U | Vidro mini boreal # 4 mm - fornecimento e instalação | M2 | 8 | 8 | 197.35 | 1578.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1578.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 210200 | VIDRO CRISTAL LAMINADO E TEMPERADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 27.104.00100.SER-U | Vidro incolor laminado # 6 mm -fornecimento e instalação | M2 | 591.8 | 591.8 | 530.12 | 313725.02 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.8 | 313725.02 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 27.104.00101.SER-U | Vidro incolor laminado opacado # 6 mm -fornecimento e instalação | M2 | 67.3 | 67.3 | 1151.1 | 77469.03 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 77469.03 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 27.104.00110.SER-U | Vidro incolor laminado # 8 mm -fornecimento e instalação | M2 | 63.65 | 63.65 | 609 | 38762.85 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.65 | 38762.85 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 210400 | OUTROS ELEMENTOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 27.104.00210.SER-U | Película refletiva de controle solar - Fornecimento e colocação (14.004.0205-0 EMOP) | M2 | 1.2 | 1.2 | 26.16 | 31.39 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 31.39 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 22 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 220100 | LOUÇAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.101.00509.SER-U | Bacia sanitária de louça com caixa acoplada, assento e acessórios, conforme projeto | UN | 100 | 100 | 1184.87 | 118487 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 118487 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.101.00517.SER-U | Bacia sanitária de louça convencional saída vertical, na cor branca, assento e acessórios, conforme projeto | UN | 63 | 63 | 837.16 | 52741.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 52741.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.101.00518.SER-U | Bacia sanitária de louça convencional saída horizontal, na cor branca (alojamento PCD), incl.acessórios, conforme projeto | UN | 1 | 1 | 696.77 | 696.77 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 696.77 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.101.00519.SER-U | Bacia sanitária de louça convencional sem abertura frontal para PNE, na cor branca, assento e acessórios, conforme projeto | UN | 26 | 26 | 1292.18 | 33596.68 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33596.68 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.101.00520.SER-U | Bacia sanitária de louça convencional saída horizontal, na cor branca, encapsulada (antivandalismo), conforme projeto | UN | 19 | 19 | 1340.78 | 25474.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25474.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.101.00591.SER-U | Bacia turca de louça branca | UN | 4 | 4 | 584.13 | 2336.52 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2336.52 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.101.00592.SER-U | Bacia sanitaria de embutir (turca) em aço inox, acabamento escovado, modelo prisional, conf. projeto | UN | 4 | 4 | 5780.45 | 23121.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23121.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.110.00064.SER-U | Lavatório de louça branca suspenso, incl. torneira e acessórios, conforme projeto | UN | 5 | 5 | 1212.65 | 6063.25 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6063.25 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.110.00065.SER-U | Lavatório de louça de embutir (cuba) com torneira de fechamento automático e acessórios | UN | 111 | 111 | 1135.51 | 126041.61 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 126041.61 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.110.00068.SER-U | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, incl. torneira e acessórios, conforme projeto | UN | 104 | 104 | 2243.97 | 233372.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 233372.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.110.00070.SER-U | Lavatório de louça suspenso, na cor branca, encapsulado (antivandalismo) incl.acessórios, conforme projeto | UN | 19 | 19 | 988.41 | 18779.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18779.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.110.00071.SER-U | Lavatório de louça suspenso, na cor branca (alojamento PCD), incl.acessórios, conforme projeto | UN | 1 | 1 | 343.4 | 343.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 343.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.111.00210.SER-U | Mictório de louça individual | UN | 40 | 40 | 631.62 | 25264.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25264.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.115.000100.SER | Porta-papel de louça branca ou em cores | UN | 189 | 189 | 137.92 | 26066.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 26066.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.118.000100.SER | Saboneteira de louça 15 x 15 cm sem alça | UN | 25 | 25 | 118.7 | 2967.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2967.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 220200 | METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 15480.8.6.11U | Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação | UN | 26 | 26 | 107.73 | 2800.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2800.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.104.00090.SER-U | Barra de apoio em aço inoxidável 40cm, diâm.1 1/4", inclusive fixação - conf.detalhe | UN | 26 | 26 | 135.94 | 3534.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3534.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.104.00091.SER-U | Barra de apoio em aço inoxidável 60cm, diâm.1 1/4", inclusive fixação - conf.detalhe | UN | 26 | 26 | 132.8 | 3452.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3452.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.104.00093.SER-U | Barra de apoio em aço inoxidável 70cm, diâm.1 1/4", inclusive fixação - conf.detalhe | UN | 62 | 62 | 166.27 | 10308.74 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 10308.74 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.104.00094.SER-U | Barra de apoio em aço inoxidável 80cm, diâm.1 1/4", inclusive fixação - conf.detalhe | UN | 54 | 54 | 169.52 | 9154.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9154.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.104.00096.SER-U | Barra de apoio tipo "U" em aço inoxidável, diâm.1 1/4", inclusive fixação - conf.detalhe | UN | 26 | 26 | 161.86 | 4208.36 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4208.36 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.108.00091.SER-U | Ducha manual, com registro de pressão cromado, rabicho cromado, suporte e pistola | UN | 76 | 76 | 359.12 | 27293.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 27293.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.108.00093.SER-U | Válvula de escoamento para banheira com acabamento cromado | UN | 1 | 1 | 62.96 | 62.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.110.00140.SER-U | Cuba de aço inoxidável 40x34x12,5cm | UN | 39 | 39 | 641.6 | 25022.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 25022.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.120.00220.SER-U | Torneira de filtro 1/2" com acabamento cromado | UN | 33 | 33 | 95.88 | 3164.04 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3164.04 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.120.00224.SER-U | Torneira de pia de cozinha com bica móvel e arejador articulável | UN | 39 | 39 | 319.49 | 12460.11 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12460.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.120.00226.SER-U | Torneira de esfera de parede para uso geral, acabamento cromado | UN | 24 | 24 | 46.03 | 1104.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1104.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 26.120.00227.SER-U | Torneira de lavagem, jardim ou tanque D= 1/2 ou 3/4" | UN | 146 | 146 | 50.92 | 7434.32 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 7434.32 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 230100 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 02753.8.2.12U | Rodapé em cimentado liso 10x2cm | M | 8.25 | 8.25 | 23.14 | 190.91 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 190.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.110.00048.SER-U | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento, exclusive betoneira | M3 | 78.19 | 78.19 | 785.63 | 61428.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.19 | 61428.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.112.000005.SER | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 # 1,5 cm | M2 | 102.31 | 102.31 | 69.01 | 7060.41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.31 | 7060.41 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.112.00059.SER-U | Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com juntas batidas formando quadros, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, alisado a colher, sobre base existente (13.301.0085-0 EMOP) | M2 | 98.67 | 98.67 | 73.08 | 7210.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.67 | 7210.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.115.00035.SER-U | Passeio em concreto C15 S50, formando quadrados ripados de 1,2 x 1,2 m, # 7 cm | M2 | 889.92 | 889.92 | 125.07 | 111302.29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.92 | 111302.29 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.115.00050.SER-U | Passeio em concreto C15 S50, formando quadrados ripados de 1 x 1 m, # 8 cm, juntas de 10 cm preenchidas com grama, conforme projeto | M2 | 310.07 | 310.07 | 147.17 | 45633 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.07 | 45633 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.115.00055.SER-U | Passeio ou piso em concreto usinado 30MPA, inclusive armadura, conforme det.de projeto | M2 | 378.66 | 378.66 | 138.04 | 52270.23 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.66 | 52270.23 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.115.00090.SER-U | Pavimentação com blocos vazados de concreto para plantio de grama, 60X45X7,5 cm, assentes em camadas de areia grossa de 2cm, exclusive preparo de terreno - fornecimento e assentamento | M2 | 1358 | 1358 | 103.86 | 141041.88 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 141041.88 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.139.00250.SER-U | Piso podotátil em concreto alerta/direcional 40 x 40 x 2,5 cm assentada com argamassa de cimento e areia, conforme projeto | M2 | 159.52 | 159.52 | 133.42 | 21283.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.52 | 21283.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.150.000905.SER-U | Regularização desempenada com argamassa de cimento e areia traço: 1:3, preparo mecânico(exclusive betoneira) | M3 | 187.57 | 187.57 | 1225.83 | 229928.93 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.57 | 229928.93 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.113.00100.SER-U | Guia pré-fabricada de concreto e execução de sarjeta | M | 556.28 | 556.28 | 161.49 | 89833.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.28 | 89833.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.113.00110.SER-U | Guia ou meio-fio pré-fabricado de concreto reta ou curva assentada com concreto (h=30cm) | M | 1004.85 | 1004.85 | 97.96 | 98435.11 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.85 | 98435.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.113.00112.SER-U | Guia ou meio-fio pré-fabricado de concreto reta ou curva assentada com concreto (h=25cm) | M | 552.25 | 552.25 | 87.16 | 48134.11 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.25 | 48134.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.113.00114.SER-U | Sarjeta de concreto, moldada in loco, L=*30 cm | M | 596.6 | 596.6 | 76.73 | 45777.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.6 | 45777.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.135.000055.SER | Sub base ou base de brita graduada | M3 | 829.95 | 829.95 | 197.69 | 164072.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.95 | 164072.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.135.000061.SER-U | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples tratada com cimento | M3 | 15.15 | 15.15 | 232.25 | 3518.59 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 3518.59 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.135.00080.SER-U | Sub-base em pó de pedra, inclusive espalhamento e compactação | M3 | 15.15 | 15.15 | 95.31 | 1443.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 1443.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.137.00050.SER-U | Pavimentação intertravada com blocos de concreto, colorido, 16 faces # 8 cm, 35 MPa, inclusive compactação com soquete vibratório, corte dos blocos para arremate, com máquina de juntas (serra para concreto) e "colchão" de areia para assentamento e rejuntamento (BP 09.20.0359 - SCO) | M2 | 210.84 | 210.84 | 124.6 | 26270.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.84 | 26270.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.137.00051.SER-U | Pavimentação intertravada com blocos de concreto, natural, 16 faces # 8 cm, 35 MPa, inclusive compactação com soquete vibratório, corte dos blocos para arremate, com máquina de juntas (serra para concreto) e "colchão" de areia para assentamento e rejuntamento (BP 09.20.0356 SCO - SCO) | M2 | 3863.16 | 3863.16 | 130.95 | 505880.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3863.16 | 505880.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 230200 | PAISAGISMO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.104.000015.SER | Dreno com brita 2 e 3 | M3 | 1.78 | 1.78 | 223.68 | 398.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 398.15 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 04.110.000002.SER | Geotêxtil usado como filtro envolvendo o material drenante | M2 | 35.54 | 35.54 | 11.91 | 423.28 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 423.28 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 06.101.00340.SER-U | Jardim vertical em alvenaria com blocos de concreto 39x19x14cm, conforme projeto | M2 | 8.7 | 8.7 | 447.17 | 3890.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 3890.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.113.00210.SER-U | Protetor (gola) de canteiro em concreto pré-moldado, diâmetro= 1,70m, conforme detalhe | UN | 7 | 7 | 812.18 | 5685.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5685.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00050.SER-U | Terra vegetal preta p/jardim - fornecimento do material | M3 | 128.76 | 128.76 | 281.72 | 36274.27 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.76 | 36274.27 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00052.SER-U | Areia grossa - fornecimento de material | M3 | 10.24 | 10.24 | 158.22 | 1620.17 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 1620.17 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00055.SER-U | Adubo orgânico - fornecimento de material | M3 | 102 | 102 | 217.42 | 22176.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 22176.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00056.SER-U | Saibro - fornecimento de material | M3 | 37.6 | 37.6 | 102.49 | 3853.62 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 3853.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00070.SER-U | Plantio de grama São Carlos em placas | M2 | 1128 | 1128 | 18 | 20304 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 20304 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00075.SER-U | Plantio de grama São Carlos em pavimento concregrama | M2 | 1339 | 1339 | 14.49 | 19402.11 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 19402.11 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00240.SER-U | Plantio de arbusto Acalifa, ACALYPHA WILKESIANA | UN | 63 | 63 | 39.34 | 2478.42 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2478.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00242.SER-U | Plantio de arbusto Bico de papagaio, EUPHORBIA PULCHERRIMA | UN | 2 | 2 | 37.27 | 74.54 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74.54 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00243.SER-U | Plantio de arbusto Malvavisco, MALVAVISCUS MOLLIS | UN | 78 | 78 | 18.48 | 1441.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1441.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00245.SER-U | Plantio de arbusto Murta de cheiro, MURRAYA EXOTICA | UN | 28 | 28 | 24.25 | 679 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 679 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00246.SER-U | Plantio de arbusto Piracanta, PYRACANTHA COCCINEA | UN | 100 | 100 | 38.21 | 3821 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3821 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00248.SER-U | Plantio de arbusto Sheflera, SCHEFFLERA ARBONICOLA | UN | 10 | 10 | 41.03 | 410.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 410.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00250.SER-U | Plantio de arbusto escandente Bela Emília, PLUMBAGO CAPENSIS | UN | 18 | 18 | 25.95 | 467.1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 467.1 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00251.SER-U | Plantio de arbusto escandente Costela de Adão, MONSTERA DELICIOSA | UN | 22 | 22 | 35.1 | 772.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 772.2 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00253.SER-U | Plantio de trepadeira Unha de gato, FICUS PUMILA | UN | 460 | 460 | 4.63 | 2129.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 2129.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00255.SER-U | Plantio de folhagem guaimbe, PHILODENDRON BIPINNATITIDUM | UN | 22 | 22 | 43.18 | 949.96 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 949.96 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00450.SER-U | Plantio de árvore ornamental Ipê amarelo/roxo, TABEBUIA CHRYSOTRICHIA/IMPETIGINOSA | UN | 2 | 2 | 112.69 | 225.38 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 225.38 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00451.SER-U | Plantio de árvore ornamental Jasmim manga, PLUMERIA ACUTITOLIA | UN | 2 | 2 | 115.21 | 230.42 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230.42 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00453.SER-U | Plantio de árvore ornamental Pata de vaca rosa/branca, BAUHINIA VARIEGATA/CANDIDA | UN | 2 | 2 | 153.29 | 306.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 306.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00454.SER-U | Plantio de árvore ornamental Quaresmeira roxa/rosa, TIBOUCHINA GRANULOSA ROSEA | UN | 2 | 2 | 156.25 | 312.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 312.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00456.SER-U | Plantio de árvore ornamental Sibipiruna, CAESALPINA PELTOPHOROIDES | UN | 1 | 1 | 117.19 | 117.19 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117.19 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00457.SER-U | Plantio de árvore ornamental Flamboyant, DELONIX REGIA | UN | 1 | 1 | 136.13 | 136.13 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136.13 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00459.SER-U | Plantio de palmeira Baba-de-Boi / Gerivá, SYAGRUS ROMANZOFFIANA | UN | 5 | 5 | 196.95 | 984.75 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 984.75 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00625.SER-U | Plantio de forração Vedelia (WEDELIA PALUDOSA) | M2 | 18 | 18 | 26.49 | 476.82 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 476.82 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00627.SER-U | Plantio de forração curculigo (CURCULIGO CAPITULATA) | M2 | 99 | 99 | 41.66 | 4124.34 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4124.34 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00649.SER-U | Tutor para árvores, inclusive amarração e tubo de irrigação - conforme detalhe | UN | 10 | 10 | 81.73 | 817.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 817.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.00650.SER-U | Tutor para palmeira, inclusive amarração e tubo de irrigação - conforme detalhe | UN | 5 | 5 | 95.99 | 479.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 479.95 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 230300 | MEDIDA COMPENSATÓRIA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.0810.SER-U | Fornecimento de espécie vegetal Jacarandá ou equivalente da região, em atendimento a SMU, com altura aproximada de 1,00m, conf. resolução SMAC/SMU | UN | 166 | 166 | 22.33 | 3706.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 3706.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.0820.SER-U | Fornecimento e plantio de espécie vegetal c/ 2,50m de altura, conforme Medida Compensatória SMDEIS/SMAC, incluindo todos serviços, determinados pela Secretaria de competência para cumprimento do Parecer Técnico DEIS/SUBCLA. | UN | 13 | 13 | 419.35 | 5451.55 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5451.55 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.147.0825.SER-U | Fornecimento e plantio de vegetação, conforme Medida Compensatória SMAC/FPJ, incluindo todos serviços, determinados pela Secretaria de competência para cumprimento do Parecer Técnico DEIS/SUBCLA. | M2 | 36009.5 | 36009.5 | 20.27 | 729912.57 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36009.5 | 729912.57 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 230400 | MOBILIÁRIO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2303010U | Tablado em tábua corrida (TBA1) excl. vitrificação, conf. detalhe - Fornecimento e colocação | UN | 1 | 1 | 9723.6 | 9723.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9723.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2303011U | Tablado em tábua corrida (TBA 2) excl. vitrificação, conf. detalhe - Fornecimento e colocação | UN | 1 | 1 | 9723.6 | 9723.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9723.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2303012U | Tablado em tábua corrida (TBA 3) excl. vitrificação, conf. detalhe - Fornecimento e colocação | UN | 6 | 6 | 5876.43 | 35258.58 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35258.58 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2303013U | Tablado em tábua corrida (TBA 4) excl. vitrificação, conf. detalhe - Fornecimento e colocação | UN | 1 | 1 | 8153.33 | 8153.33 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8153.33 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2303014U | Tablado em tábua corrida (TBA 5) excl. vitrificação, conf. detalhe - Fornecimento e colocação | UN | 1 | 1 | 7742.64 | 7742.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7742.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2305330U | Balcão de recepção completo (JUSTIÇA), inclusive vidro temperado, conf.detalhe - Fornecimento e colocação | UN | 1 | 1 | 20155.62 | 20155.62 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20155.62 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2305331U | Balcão de recepção completo (NAI), conf.detalhe - Fornecimento e colocação | UN | 1 | 1 | 8487.91 | 8487.91 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8487.91 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2305332U | Balcão de recepção completo (DETRA), inclusive vidro temperado, conf.detalhe - Fornecimento e colocação | UN | 2 | 2 | 6965.96 | 13931.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13931.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2307380U | Armário para Apoio Módulo 1, conf. detalhe - Fornecimento e colocação | UN | 22 | 22 | 1298.49 | 28566.78 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28566.78 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2307381U | Armário para Apoio Módulo 2, conf. detalhe - Fornecimento e colocação | UN | 20 | 20 | 2167.58 | 43351.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43351.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2307382U | Armário para Apoio Módulo 3, conf. detalhe - Fornecimento e colocação | UN | 2 | 2 | 2443.58 | 4887.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4887.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2308830U | Armário de acautelamento conf. projeto - Fornecimento e colocação | UN | 1 | 1 | 8113.46 | 8113.46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8113.46 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2309320U | Balcão de atendimento completo (JUSTIÇA) inclusive vidro laminado conf.projeto - Fornecimento e colocação | UN | 2 | 2 | 7023.33 | 14046.66 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14046.66 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2309321U | Balcão de atendimento completo (Direção da JUSTIÇA) inclusive vidro laminado conf.projeto - Fornecimento e colocação | UN | 1 | 1 | 8911.89 | 8911.89 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8911.89 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2309322U | Balcão de atendimento completo (DPCA - NAI) conf.projeto - Fornecimento e colocação | UN | 1 | 1 | 22466.94 | 22466.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22466.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2309323U | Balcão de atendimento completo (Almoxarifado - DETRA) conf.projeto - Fornecimento e colocação | UN | 1 | 1 | 9189.7 | 9189.7 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9189.7 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2309324U | Balcão de atendimento completo (SECET - DETRA) conf.projeto - Fornecimento e colocação | UN | 1 | 1 | 4777.24 | 4777.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4777.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2309540U | Mesa para apoio conf. detalhe - Fornecimento e colocação | UN | 7 | 7 | 1431.97 | 10023.79 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10023.79 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2309542U | Mesa controle de acesso conf. detalhe - Fornecimento e colocação | UN | 2 | 2 | 1660.86 | 3321.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3321.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 230500 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10431.8.1.009U | Letra ou número em aço escovado, chapa 22 H=11cm conf. projeto | UN | 8 | 8 | 141.23 | 1129.84 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1129.84 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10431.8.1.040U | Letra ou número em aço escovado, chapa 22 H=17cm conf. projeto | UN | 134 | 134 | 165.62 | 22193.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 22193.08 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10431.8.1.055U | Letra ou número em aço escovado, chapa 22 H=21cm conf. projeto | UN | 4 | 4 | 206.16 | 824.64 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 824.64 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10431.8.1.075U | Letra ou número em aço escovado, chapa 22 H=31cm conf. projeto | UN | 27 | 27 | 232.03 | 6264.81 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6264.81 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10431.8.1.080U | Acento/símbolo em aço escovado, chapa 22 H=4cm conf. projeto | UN | 1 | 1 | 123.98 | 123.98 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123.98 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10431.8.1.081U | Acento/símbolo em aço escovado, chapa 22 H=6cm conf. projeto | UN | 11 | 11 | 130.46 | 1435.06 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1435.06 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.3.031U | Placa em PVC expandido de 2mm c/aplicação vinil p/orientação visual (200x350mm) - conf.manual | UN | 110 | 110 | 27.03 | 2973.3 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2973.3 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.3.032U | Placa em PVC expandido de 2mm c/aplicação vinil p/orientação visual (200x200mm) - conf.manual | UN | 577 | 577 | 18.31 | 10564.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 10564.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.3.033U | Placa em PVC expandido de 2mm c/aplicação vinil p/orientação visual (220x350mm) - conf.manual | UN | 391 | 391 | 29.16 | 11401.56 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 11401.56 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.3.034U | Placa em PVC expandido de 2mm c/aplicação vinil p/orientação visual (250x150mm) - conf.manual | UN | 18 | 18 | 27.83 | 500.94 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 500.94 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.3.035U | Placa em PVC expandido de 2mm c/aplicação vinil p/orientação visual (200x130mm) - conf.manual | UN | 209 | 209 | 14.24 | 2976.16 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 2976.16 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.3.036U | Placa em PVC expandido de 2mm c/aplicação vinil p/orientação visual (150x50mm) - conf.manual | UN | 680 | 680 | 17.42 | 11845.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 11845.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.3.038U | Painel descritivo do andar em PVC expandido de 2mm c/aplicação vinil p/orientação visual (DETRA) - conf.manual | UN | 4 | 4 | 72.23 | 288.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 288.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.3.039U | Painel descritivo do andar em PVC expandido de 2mm c/aplicação vinil p/orientação visual (JUSTIÇA) - conf.manual | UN | 8 | 8 | 93.68 | 749.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 749.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.3.040U | Painel descritivo do andar em PVC expandido de 2mm c/aplicação vinil p/orientação visual (NAI) - conf.manual | UN | 7 | 7 | 93.68 | 655.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 655.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.3.041U | Painel descritivo de todos os andares em PVC expandido de 2mm c/aplicação vinil p/orientação visual (DETRA) | UN | 1 | 1 | 268.47 | 268.47 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268.47 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.3.042U | Painel descritivo de todos os andares em PVC expandido de 2mm c/aplicação vinil p/orientação visual (JUSTIÇA) | UN | 1 | 1 | 843.72 | 843.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 843.72 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.3.043U | Painel descritivo de todos os andares em PVC expandido de 2mm c/aplicação vinil p/orientação visual (NAI) | UN | 3 | 3 | 425.2 | 1275.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1275.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 10440.8.4.019U | Placa de inauguração em latão 0,60x0,40m, conforme especificação e indicação em projeto - colocada | UN | 3 | 3 | 3119.04 | 9357.12 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9357.12 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.139.00301.SER-U | Mapa tátil Braille/relevo, em acrílico, inclusive pedestal | UN | 14 | 14 | 2979.16 | 41708.24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41708.24 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.139.00311.SER-U | Placa de alumínio indicativa de pavimento em Braille, dim. 5x10cm, conf.projeto - forn. e fixação | UN | 58 | 58 | 40.8 | 2366.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2366.4 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 22.139.00314.SER-U | Placa de alumínio indicativa de pavimento em Braille para corrimão, dim. 10x3cm, conf.projeto - forn. e fixação | UN | 140 | 140 | 16.77 | 2347.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2347.8 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 2304290U | Cancela automática c/ haste de alumínio escamoteável, conforme projeto - fornec.e instalada | UN | 2 | 2 | 10850.75 | 21701.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21701.5 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 23048400U | Conjunto de mastros metálicos para bandeira, inclusive revestimento granito cinza andorinha flameado, exclusive base | UN | 1 | 1 | 15968.26 | 15968.26 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15968.26 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.139.00911.SER-U | Segregador bate rodas em concreto pré moldado (15 x 50 x 10 cm), fixado ao pavimento, conforme especificação, fornecimento e instalação | UN | 294 | 294 | 149.76 | 44029.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 44029.44 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.139.00915.SER-U | Segregador bate rodas em concreto pré moldado, p/veículos maiores, fixado ao pavimento por pinos de fixação e cola a base de resina acrílica de poliéster, conforme especificado - fornecimento e instalação | UN | 2 | 2 | 384.24 | 768.48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 768.48 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 30.148.00400.SER-U | Banco de concreto pré-moldado sem encosto, com cantos arredondados, medindo 225x50x50cm, conforme detalhe | UN | 8 | 8 | 1220.99 | 9767.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9767.92 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 32.108.00060.SER-U | Bicicletário em tubo retangular de 3/4"x1 3/4" e barra redonda diametro 1,5cm em ferro com pintura esmalte, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 4 | 4 | 1787.69 | 7150.76 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7150.76 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 32.108.00065.SER-U | Totem para abrigo do video porteiro e porteiro eletrônico em chapa alum. dodrada e apoiado em perfil tubular de aço, acab. c/ pint. eletrost. conf. detalhe - Fornecido e Instalado | UN | 4 | 4 | 2661.4 | 10645.6 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10645.6 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 24 | LIMPEZA DE OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família |  | 240200 | LIMPEZA FINAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 01740.8.1.10U | Limpeza manual de reservatório dágua (cisterna e cx.dágua elev.)(SC 35.10.0350 SCO/FGV) | M2 | 370.81 | 370.81 | 14.53 | 5387.87 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.81 | 5387.87 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado |  | 23.102.00020.SER-U | Limpeza geral da edificação | M2 | 23771.85 | 23771.85 | 13.59 | 323059.44 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23771.85 | 323059.44 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE!
| VALOR DE ACRÉSCIMO | [5 empty] | TOTAL SEM DESCONTO | 156762239.68 | TOTAL SEM DESCONTO | 0 | - |  |  |  |  | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | - |  |  |  |  | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | - |  |  |  |  | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | - |  |  |  |  | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | - |  |  |  |  | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | - |  |  |  |  | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | - |  |  |  |  | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | - |  |  |  |  | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | - |  |  |  |  | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | - |  |  |  |  | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | - |  |  |  |  | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | - |  |  |  |  | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | - |  |  |  |  | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | - |  |  |  |  | VALOR MEDIDO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR ACUMULADO SEM DESCONTO | 0 | 0 | VALOR À REALIZAR SEM DESCONTO | 156762239.68 | 0 |  |  | medido
| VALOR DE REDUÇÃO | [129 empty] | medido
| VALOR TOTAL DOS ITENS PLANILHADOS E NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO E NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO: | [5 empty] | TOTAL COM DESCONTO | 141360349.59 | - | [6 empty] | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | [5 empty] | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | [5 empty] | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | [5 empty] | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | [5 empty] | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | [5 empty] | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | [5 empty] | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | [5 empty] | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | [5 empty] | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | [5 empty] | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | [5 empty] | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | [5 empty] | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | [5 empty] | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | [5 empty] | VALOR MEDIDO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR ACUMULADO COM DESCONTO | 0 | - | VALOR À REALIZAR COM DESCONTO | 141360349.59 | - |  |  | medido
[7 empty] | TOTAL DO CONTRATO |  | 141360349.59 | [6 empty] | TOTAL MEDIDO | 0 | [6 empty] | TOTAL MEDIDO | 0 | [6 empty] | TOTAL MEDIDO | 0 | [6 empty] | TOTAL MEDIDO | 0 | [6 empty] | TOTAL MEDIDO | 0 | [6 empty] | TOTAL MEDIDO | 0 | [6 empty] | TOTAL MEDIDO | 0 | [6 empty] | TOTAL MEDIDO | 0 | [6 empty] | TOTAL MEDIDO | 0 | [6 empty] | TOTAL MEDIDO | 0 | [6 empty] | TOTAL MEDIDO | 0 | [6 empty] | TOTAL MEDIDO | 0 | [6 empty] | TOTAL MEDIDO | 0 | [6 empty] | TOTAL MEDIDO | 0 |  | TOTAL ACUM. | 0 |  | TOTAL A REALIZAR | 141360349.59 |  |  |  | medido
medido
| LEGENDA | [129 empty] | medido
|  |  | ITENS PLANILHADOS COM DESCONTO | [127 empty] | medido
|  |  | ITENS NÃO PLANILHADOS COM DESCONTO | [127 empty] | medido
|  |  | ITENS NÃO PLANILHADOS SEM DESCONTO | [127 empty] | medido
|  |  | ITENS PLANILHADOS ADVINDOS | [127 empty] | medido
medido
| EQUIPE | [129 empty] | medido
|  |  | CIVIL | [127 empty] | medido
|  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, AUTOMAÇÃO E SPDA | [127 empty] | medido
|  |  | INSTALAÇÃO MECÂNICA | [127 empty] | medido
|  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [127 empty] | medido
|  |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO, DETECTORES DE FUMAÇA E CONTROLE E HIDROSSANITÁRIAS | [127 empty] | medido
|  |  | SERVIÇOS RELATIVOS À CONTRATO E CONTROLE | [127 empty] | medido
| TJERJ - DGLOG - DEENG - DIFOB (DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS) | [129 empty] | medido
VALIDAÇÃO DE DADOS
1ª MEDIÇÃO
2ª MEDIÇÃO
3ª MEDIÇÃO
4ª MEDIÇÃO
5ª MEDIÇÃO
6ª MEDIÇÃO
7ª MEDIÇÃO
8ª MEDIÇÃO
9ª MEDIÇÃO
10ª MEDIÇÃO
11ª MEDIÇÃO
12ª MEDIÇÃO
13ª MEDIÇÃO
14ª MEDIÇÃO
15ª MEDIÇÃO
16ª MEDIÇÃO
17ª MEDIÇÃO
18ª MEDIÇÃO
19ª MEDIÇÃO
20ª MEDIÇÃO