## MEDIÇÃO FINAL
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
| OBRA: | REFORMA DOS AUDITÓRIOS ANTÔNIO CARLOS AMORIM E NELSON RIBEIRO ALVES, DOS ELEVADORES E DO HALL DE ACESSO AOS ELEVADORES DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMERJ | [37 empty] | CONTRATO 003/0795/2023: R$ 13.302.861,61 + 1º TERMO 003/0563/2024: ACRÉSCIMO R$ 851.719,75 + 2º TERMO 003/0684/2024: ACRÉSCIMO R$ 664.047,63 + 3º TERMO 003/0868/2024: ACRÉSCIMO R$ 667.306,87 + 4ª TERMO 003/1053/2024: ACRÉSCIMO R$ 385.913,35 = R$ 15.871.849,21
| FISCAL: | SERGIO BRANDÃO DA SILVA (TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - MATRÍCULA: 10/28033)
| FISCAL SUBSTITUTO: | FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA GONÇALVES (TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - MATRÍCULA: 01/22691)
| ASSISTENTE(S) DO FISCAL: | CLAUDIO MANOEL BORGES DE MENEZES (GERENTE DE OBRAS - CREA RJ 1982103052) / KELI REGINA BARRETO DA MATA (GERENTE DE OBRAS - CREA RJ: 2002100975) / LUCIANA FIGUEREDO GOMES LIMA (ENGENHEIRA CIVIL - CREA 2019100439) / RAFAEL JOSÉ ANIBOLETI MACHADO (ENG. MECÂNICO - CREA: 2011112989) / BARTOLOMEU NEVES CORDEIRO FILHO (ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA: 2009128669)
CONTRATADA: CÂMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA
| CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | ACRÉSCIMO I | ACRÉSCIMO II REDUÇÃO I | ACRÉSCIMO III | ACRÉSCIMO IV REDUÇÃO II | QUANTIDADE FINAL | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL (R$) | PERÍODO: 20/12/2023 A 18/01/2024 |  | PERÍODO: 19/01/2024 A 17/02/2024 |  | PERÍODO: 18/02/2024 A 18/03/2024 |  | PERÍODO: 19/03/2024 A 17/04/2024 |  | PERÍODO: 18/04/2024 A 17/05/2024 |  | PERÍODO: 18/05/2024 A 16/06/2024 |  | PERÍODO: 17/06/2024 A 16/07/2024 |  | PERÍODO: 17/07/2024 A 15/08/2024 |  | PERÍODO: 16/08/2024 A 14/09/2024 |  | PERÍODO: 15/09/2024 A 14/10/2024 |  | PERÍODO: 15/10/2024 A 13/11/2024 |  | PERÍODO: 15/10/2024 A 13/11/2024 |  | PERÍODO: |  | PERÍODO: |  | ACUMULADO ATÉ A 11ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR
[12 empty] | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE | VALOR MEDIDO | QUANTIDADE ACUMULADA | VALOR ACUMULADO | QUANTIDADE A REALIZAR | VALOR A REALIZAR
[12 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO |  | 3ª MEDIÇÃO |  | 4ª MEDIÇÃO |  | 5ª MEDIÇÃO |  | 6ª MEDIÇÃO |  | 7ª MEDIÇÃO |  | 8ª MEDIÇÃO |  | 9ª MEDIÇÃO |  | 10ª MEDIÇÃO |  | 11ª MEDIÇÃO |  | 11ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR |  | 13ª MEDIÇÃO |  | 14ª MEDIÇÃO | [6 empty] | 11ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR | FILTRO
Família | 0 | ADMINISTRAÇÃO | [43 empty] | MEDIDO
Família | 100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.01U | ADMINISTRAÇÃO - mão de obra mensalista | MÊS | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.5 | 119552.89 | 1255305.35 | 0.108 | 12911.71 | 0.287 | 34311.68 | 0.207 | 24747.45 | 0.327 | 39093.79 | 0.358 | 42799.93 | 0.133 | 15900.53 | 0.413 | 49375.34 | 1.7633 | 210802.27 | 0.94071 | 112464.61 | 1.0214 | 122111 | 2.8933 | 345905.82 | 2.0483 | 244881.22 |  | 0 |  | 0 | 10.5 | 1255305.35 | 0 | 0 | 0 | 2.0483 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.02U | ADMINISTRAÇÃO - transportes, refeições e prêmio assiduidade | MÊS | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.5 | 56979.48 | 598284.54 | 0.108 | 6153.78 | 0.287 | 16353.11 | 0.207 | 11794.75 | 0.327 | 18632.29 | 0.358 | 20398.65 | 0.133 | 7578.27 | 0.413 | 23532.52 | 1.7633 | 100469.37 | 0.94071 | 53601.17 | 1.0214 | 58198.69 | 2.8933 | 164860.37 | 2.0483 | 116711.57 |  | 0 |  | 0 | 10.5 | 598284.54 | 0 | 0 |  | 2.0483 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.04U | ADMINISTRAÇÃO - equipamentos de proteção individual | MÊS | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.5 | 6784.17 | 71233.79 | 0.108 | 732.69 | 0.287 | 1947.06 | 0.207 | 1404.32 | 0.327 | 2218.42 | 0.358 | 2428.73 | 0.133 | 902.29 | 0.413 | 2801.86 | 1.7633 | 11962.22 | 0.94071 | 6381.94 | 1.0214 | 6929.33 | 2.8933 | 19628.83 | 2.0483 | 13896.1 |  | 0 |  | 0 | 10.5 | 71233.79 | 0 | 0 |  | 2.0483 | MEDIDO
Planilhado | 01010.8.3.05U | ADMINISTRAÇÃO - máquinas e ferramentas | MÊS | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.5 | 6061.63 | 63647.12 | 0.108 | 654.66 | 0.287 | 1739.69 | 0.207 | 1254.76 | 0.327 | 1982.15 | 0.358 | 2170.06 | 0.133 | 806.2 | 0.413 | 2503.45 | 1.7633 | 10688.2 | 0.94071 | 5702.24 | 1.0214 | 6191.33 | 2.8933 | 17538.29 | 2.0483 | 12416.09 |  | 0 |  | 0 | 10.5 | 63647.12 | 0 | 0 |  | 2.0483 | MEDIDO
Família | 10200 | ADMINISTRAÇÃO COMPLEMENTAR |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01730.8.1.10U | Limpeza permanente da obra, barracão, vestiário e outros, incl.seleção de resíduos | MÊS | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.5 | 9292.53 | 97571.57 | 1 | 9292.53 | 1 | 9292.53 | 1 | 9292.53 | 1 | 9292.53 | 1 | 9292.53 | 1 | 9292.53 | 1 | 9292.53 | 1 | 9292.53 | 1 | 9292.53 | 1 | 9292.53 | 0.5 | 4646.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.5 | 97571.57 | 0 | 0
Planilhado | 03310.8.15.5U | Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando coleta, moldagem e capeamento, transporte até 100km, medido por m³ de concreto colocado nas formas (01.001.0151-0 EMOP) | M3 | 22.5 | 0 | 0 |  | 0 | 22.5 | 31.23 | 702.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 702.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02595.8.1.100U | Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras, inclusive equipamentos | DIA | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 661.96 | 1985.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1985.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1985.88 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.10.900U | Carga, descarga, remoção e transporte manual de material, c/mais de 1 servente | MES | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.5 | 23603.31 | 247834.76 | 1 | 23603.31 | 1 | 23603.31 | 1 | 23603.31 | 1 | 23603.31 | 1 | 23603.31 | 1 | 23603.31 | 1 | 23603.31 | 1 | 23603.31 | 1 | 23603.31 | 1 | 23603.31 | 0.5 | 11801.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.5 | 247834.76 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10100 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.107.00002.SER-U | Projeto de "as built" | M2 | 1440.07 | 0 | 0 |  | 0 | 1440.07 | 2.29 | 3297.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1440.07 | 3297.76 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.107.00070.SER-U | Impressão de projetos tamanho A0 | UN | 372 | 0 | 0 |  | 0 | 372 | 14.49 | 5390.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 156 | 2260.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 156 | 2260.44 | 216 | 3129.84 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.107.00071.SER-U | Impressão de projetos tamanho A1 | UN | 172 | 0 | 0 |  | 0 | 172 | 8.98 | 1544.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 171 | 1535.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 171 | 1535.58 | 1 | 8.98 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.107.00072.SER-U | Impressão de projetos tamanho A2 | UN | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 7.89 | 315.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 315.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 315.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.107.00073.SER-U | Impressão de projetos tamanho A3 | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 6.75 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 54 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.107.00074.SER-U | Impressão de projetos tamanho A4 | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2.8 | 11.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5.6 | 2 | 5.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10400 | DESPESAS DIVERSAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.107.00010.SER-U | Despesa c/ serviços de legalizações e aprovações junto aos órgãos públicos e concessionárias. | M2 | 1440.07 | 0 | 0 |  | 0 | 1440.07 | 1.73 | 2491.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1440.07 | 2491.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIDO
Família | 20100 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - CIVIL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 02.102.000002.SER-U | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento (02.102.000002.SER-PINI) | M3 | 53.5 | 0 | 0 |  | 0 | 53.5 | 76.55 | 4095.43 | 15.74 | 1204.9 |  | 0 | 12.28 | 940.03 | 1.72 | 131.67 | 8.79 | 672.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.12 | 9.19 |  | 0 | 1.52 | 116.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.17 | 3075.02 | 13.33 | 1020.41 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000007.SER | Demolição de concreto e outros com ferramentas manuais | M3 | 1 | 6.67 | 0 |  | 0 | 7.67 | 331.71 | 2544.22 | 1 | 331.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.32 | 437.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.32 | 769.57 | 5.35 | 1774.65 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000018.SER | Demolição de assoalho de madeira | M2 | 90.5 | 10.91 | 0 |  | 0 | 101.41 | 24.05 | 2438.92 | 90.5 | 2176.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.91 | 262.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 101.41 | 2438.92 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000024.SER | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto | M2 | 65.5 | 186.11 | 0 |  | 0 | 251.61 | 33.17 | 8345.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78.37 | 2599.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78.37 | 2599.53 | 173.24 | 5746.38 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000031.SER | Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento | M2 | 14.5 | 6.65 | 0 |  | 0 | 21.15 | 12.75 | 269.67 | 14.5 | 184.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.65 | 84.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.15 | 269.67 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000037.SER | Remoção de pintura a óleo ou esmalte | M2 | 10.5 | 0 | 0 |  | 0 | 10.5 | 64.77 | 680.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 680.09 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000045.SER | Demolição de revestimento com argamassa | M2 | 17.5 | 0 | 0 |  | 0 | 17.5 | 12.75 | 223.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 223.13 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00032.SER-U | Remoção de esquadria, inclusive batentes, caixilhos e outros em madeira | M2 | 62.5 | 0 | 0 |  | 0 | 62.5 | 17.93 | 1120.63 | 7.84 | 140.57 |  | 0 | 31.2 | 559.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.04 | 699.99 | 23.46 | 420.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00081.SER-U | Demolição de piso de alta resistência (05.001.0031-0-EMOP) | M2 | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 33.63 | 1513.35 | 37.79 | 1270.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.79 | 1270.88 | 7.21 | 242.47 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00091.SER-U | Remoção de forro metálico | M2 | 319.5 | 0 | 0 |  | 0 | 319.5 | 10.08 | 3220.56 | 319.49 | 3220.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 319.49 | 3220.46 | 0.01 | 0.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00098.SER-U | Demolição de revestimento de pastilha, a ponteiro, com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço (05.001.0011-0 EMOP) | M2 | 136.5 | 0 | 0 |  | 0 | 136.5 | 14.93 | 2037.95 | 43.15 | 644.23 | 44.84 | 669.46 |  | 0 | 14.11 | 210.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 102.1 | 1524.35 | 34.4 | 513.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.001205.SER-U | Remoção de divisórias de madeira, inclusive bancada, pré-moldadas, prensadas ou semelhantes | M2 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 11.21 | 280.25 |  | 0 |  | 0 | 16.42 | 184.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.42 | 184.07 | 8.58 | 96.18 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00135.SER-U | Remoção de pintura a látex | M2 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 5.5 | 26.9 | 147.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 147.95 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00141.SER-U | Demolição de piso, soleiras, peitoris, requadro, aduela e degraus de mármore ou granito, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro | M2 | 146.5 | 43.04 | 0 |  | 0 | 189.54 | 13.69 | 2594.81 | 117.36 | 1606.66 | 17.2 | 235.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.94 | 163.46 | 1.8 | 24.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 148.3 | 2030.23 | 41.24 | 564.58 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00142.SER-U | Remoção cuidadosa de revestimento em placa de mármore ou granito | M2 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 20.41 | 285.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 285.74 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00143.SER-U | Remoção de revestimento de carpete ou tapete em paredes e tetos | M2 | 706 |  | 0 |  | 0 | 706 | 2.55 | 1800.3 | 435.35 | 1110.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 435.35 | 1110.14 | 270.65 | 690.16 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00144.SER-U | Remoção de manta acústica | M2 | 621 | 0 | 0 | 150.05 | 0 | 771.05 | 2.55 | 1966.18 | 621 | 1583.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97.04 | 247.45 |  | 0 |  | 0 | 718.04 | 1831 | 53.01 | 135.18 |  | 97.04 | MEDIDO
Planilhado | 02.102.00146.SER-U | Demolição de revestimento em azulejos, ceramicas, porcelanatos ou mármores | M2 | 140 | 0 | 0 |  | 0 | 140 | 26.9 | 3766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.29 | 492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.29 | 492 | 121.71 | 3274 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00163.SER-U | Retirada de corrimão metálico | M | 7.5 | 3 | 0 |  | 0 | 10.5 | 6.01 | 63.11 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 27.05 | 3 | 18.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.5 | 45.08 | 3 | 18.03 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00181.SER-U | Remoção de placas de piso vinílico ou de borracha sintética (05.001.0073-0-EMOP) | M2 | 128 | 0 | 0 |  | 0 | 128 | 6.73 | 861.44 |  | 0 |  | 0 | 41.12 | 276.74 | 80.03 | 538.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121.15 | 815.34 | 6.85 | 46.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00182.SER-U | Remoção de carpete ou tapete colado no piso, inclusive limpeza de resíduo de cola (05.001.0080-0-EMOP) | M2 | 492 | 79.32 | 0 |  | 0 | 571.32 | 17.93 | 10243.77 | 488.36 | 8756.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.57 | 440.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 512.93 | 9196.83 | 58.39 | 1046.94 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00183.SER-U | Remoção de laminado melamínico em paredes, inclusive retirada da cola (05.001.0089-0-EMOP) | M2 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 12.33 | 493.2 |  | 0 |  | 0 | 21.32 | 262.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.32 | 262.88 | 18.68 | 230.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00185.SER-U | Remoção de revestimento de placa acústica de espuma flexível | M2 | 85 | 0 | 0 |  | 0 | 85 | 2.24 | 190.4 |  | 0 |  | 0 | 85 | 190.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85 | 190.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00186.SER-U | Remoção rodapé e revestimento em chapa sintética, tipo lambri | M2 | 92 | 0 | 0 |  | 0 | 92 | 11.77 | 1082.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.07 | 871.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.07 | 871.8 | 17.93 | 211.04 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00190.SER-U | Remoção de prateleira e tampo em madeira | M | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 7.5 | 6.73 | 50.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 50.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00191.SER-U | Remoção de divisória em granito ou mármore | M2 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 17.86 | 303.62 |  | 0 |  | 0 | 8.49 | 151.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.49 | 151.63 | 8.51 | 151.99 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00192.SER-U | Remoção manual de forros em drywall, PVC e fibromineral, sem aproveitamento (97640-SINAPI) | M2 | 799 | 83.1 | 0 |  | 0 | 882.1 | 2 | 1764.2 | 230.29 | 460.58 | 524.33 | 1048.66 |  | 0 |  | 0 | 26.44 | 52.88 |  | 0 |  | 0 | 19.42 | 38.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 800.48 | 1600.96 | 81.62 | 163.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00198.SER-U | Remoção de rodapé em granito ou mármore | M | 112 | 118.06 | 0 |  | 0 | 230.06 | 9.87 | 2270.69 | 96.89 | 956.3 |  | 0 | 15.11 | 149.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 118.06 | 1165.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 230.06 | 2270.69 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00199.SER-U | Remoção de caixonete, requadro, caixa e outros em madeira | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 10.68 | 32.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 32.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 32.04 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00200.SER-U | Arrancamento de aparelhos sanitários (05.001.0145-0-EMOP) | UN | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 26.71 | 507.49 |  | 0 |  | 0 | 8 | 213.68 |  | 0 | 2 | 53.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 267.1 | 9 | 240.39 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00201.SER-U | Arrancamento de bancada de pia ou lavatório, banca seca, tampo e prateleira | M | 17.5 | 0 | 0 |  | 0 | 17.5 | 53.42 | 934.85 |  | 0 |  | 0 | 7.89 | 421.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.89 | 421.48 | 9.61 | 513.37 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00202.SER-U | Remoção de metais sanitários (97666-SINAPI) | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 9.6 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 96 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00203.SER-U | Remoção de acessórios (97664-SINAPI) | UN | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1.64 | 11.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00204.SER-U | Remoção de armários, balcões em compensado de madeira (SC 05.05.1750-SCO) | M2 | 6.5 | 0 | 0 |  | 3.08 | 9.58 | 19.52 | 187 |  | 0 |  | 0 | 6.5 | 126.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.5 | 126.88 | 3.08 | 60.12 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00206.SER-U | Remoção de porta em vidro temperado | M2 | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 27 | 18.7 | 504.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 504.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00208.SER-U | Remoção manual de chapas e perfis de drywall, sem aproveitamento (97638-SINAPI) | M2 | 104 | 0 | 0 |  | 0 | 104 | 9.18 | 954.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 954.72 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00209.SER-U | Retirada de mictório metálico | M | 1.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7 | 4.48 | 7.62 |  | 0 |  | 0 | 1.7 | 7.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.7 | 7.62 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00210.SER-U | Remoção de rodapé de madeira, cerâmica ou semelhante (05.001.0078-0-EMOP) | M | 206.5 | 57.79 | 0 |  | 0 | 264.29 | 2.8 | 740.01 | 169.18 | 473.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.32 | 104.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.5 | 578.2 | 57.79 | 161.81 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00215.SER-U | Remoção de bandeja de ar condicionado, inclusive suportes | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 5.6 | 11.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 11.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 11.2 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00216.SER-U | Remoção de caixa metálica, sobre porta automática | M | 4.1 | 0 | 0 |  | 0 | 4.1 | 11.51 | 47.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 47.19 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00220.SER-U | Remoção de rodameio, rodateto, moldura, arremate, acabamento vertical de madeira e outros | M | 85 | 0 | 0 |  | 0 | 85 | 2.8 | 238 |  | 0 |  | 0 | 58.21 | 162.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.21 | 162.99 | 26.79 | 75.01 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00230.SER-U | Remoção de testeira metálica e perfil metálico | M | 34.5 |  | 0 |  | 0 | 34.5 | 2.8 | 96.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 96.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00951.SER-U | Remoção de tijolo de vidro | M2 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 17.41 | 348.2 |  | 0 |  | 0 | 18.81 | 327.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.81 | 327.48 | 1.19 | 20.72 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00953.SER-U | Remoção de vidro | M2 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 13.35 | 200.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 200.25 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00960.SER-U | Demolição de contrapiso | M2 | 382 | 0 | 0 |  | 0 | 382 | 17.41 | 6650.62 | 45.93 | 799.64 | 141.42 | 2462.12 |  | 0 |  | 0 | 30.93 | 538.49 |  | 0 | 13.68 | 238.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 231.96 | 4038.42 | 150.04 | 2612.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00961.SER-U | Retirada de letras em aço inox. | UN | 52 | 0 | 0 |  | 0 | 52 | 5.34 | 277.68 |  | 0 |  | 0 | 42 | 224.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 224.28 | 10 | 53.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00962.SER-U | Retirada de persiana | M2 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2.24 | 1.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.12 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00964.SER-U | Remoção de isolamento termo-acústico c/madeira mineralizada | M2 | 90.5 |  | 0 |  | 0 | 90.5 | 6.73 | 609.07 |  | 0 |  | 0 | 87.44 | 588.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87.44 | 588.47 | 3.06 | 20.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00965.SER-U | Retirada de espelho colado | M2 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 5.5 | 4.48 | 24.64 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 24.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 24.64 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00966.SER-U | Retirada de espelho c/moldura solto | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1.12 | 2.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00967.SER-U | Retirada de compensado na parede | M2 | 629 | 40.5 | 0 |  | 0 | 669.5 | 44.6 | 29859.7 | 516.28 | 23026.09 | 98.21 | 4380.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 614.49 | 27406.26 | 55.01 | 2453.44 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00968.SER-U | Retirada de cantoneira | M | 29 | 0 | 0 |  | 0 | 29 | 1.12 | 32.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 32.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00970.SER-U | Retirada de guarda-corpo | M2 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 12.4 | 111.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 111.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.00980.SER-U | Retirada cuidadosa das placas metálicas existentes de inaugurações e/ou de homenagens, p/reutilização | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 22.01 | 220.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 154.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 154.07 | 3 | 66.03 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.01968.SER-U | Demolição de concreto com utilização de Martelo demolidor elétrico, c/potência de 2.000w, frequência de 1.000 impactos/min. força impacto 60 e 65 J, peso de 30 Kg | M3 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 247.28 | 1236.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.63 | 155.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.63 | 155.79 | 4.37 | 1080.61 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.10003.SER-U | Desmontagem de escada, plataforma, passadiço, proteção e guarda-corpo de madeira para acessar os abrigos provisórios e outros | M | 104 | 0 | 0 |  | 0 | 104 | 75.83 | 7886.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 7886.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.10083.SER-U | Desmontagem e remoção de tapumes de madeira provisórios | M2 | 726 | 0 | 0 |  | 0 | 726 | 43.13 | 31312.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 1164.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73.75 | 3180.84 |  | 0 |  | 0 | 100.75 | 4345.35 | 625.25 | 26967.03 |  | 73.75 | MEDIDO
Planilhado | 02220.8.5.12U | Remoção manual de piso de pedra portuguesa, incl.base de assentamento (05.001.0059-0 EMOP) | M2 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 23.53 | 94.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 94.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 94.12 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20200 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - INSTALAÇÕES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000002.SER-U | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento (02.102.000002.SER-PINI) | M3 | 2.76 | 0 | 0 |  | 0 | 2.76 | 76.55 | 211.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 211.28 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000050.01.SER-U | Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. | M | 125.4 | 0 | 0 |  | 0 | 125.4 | 6.91 | 866.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 125.4 | 866.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 125.4 | 866.51 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.000060.01.SER-U | Remoção de tubulação de ferro fundido com Ø 50 a 300mm, exclusive escavação e reaterro. Observação: 3% desgaste de ferramentas e EPI (EMOP) | M | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 57.15 | 6858 |  | 0 |  | 0 | 90.68 | 5182.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90.68 | 5182.36 | 29.32 | 1675.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.10011.SER-U | Retirada de fio de sonorização/alarme/CFTV/CATV/áudio e vídeo/rede lógica de qualquer tipo (Paralelo, PP, RG, RGC, RGB, UTP) | M | 3350 | 0 | 0 |  | 0 | 3350 | 1.91 | 6398.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3350 | 6398.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3350 | 6398.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.151011.01.SER-U | Retirada de detector termovelocimétrico com base | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 17.73 | 17.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.73 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.151011.02.SER-U | Retirada de detector óptico de fumaça com base | UN | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 17.73 | 301.41 |  | 0 |  | 0 | 17 | 301.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 301.41 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.151012.01.SER-U | Retirada de acionador manual e sirene | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 23.62 | 47.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.151019.01.SER-U | Retirada e remoção de eletrodutos, cabos e conduletes | M | 600 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 10.9 | 6540 |  | 0 |  | 0 | 23 | 250.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 577 | 6289.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 600 | 6540 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.151019.10.SER-U | Retirada de unidade condicionadora tipo Self com condensação a ar remota (01 evaporadora e 02 condensadoras) dos Auditórios da EMERJ, no 4º pavimento e em área externa na Cobertura, com capacidade nominal de 240.000Btu/h, incluindo fechamentos, suportes e ligações elétricas | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 685.15 | 1370.3 | 1 | 685.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 685.15 | 1 | 685.15 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.151019.11.SER-U | Retirada de unidade condicionadora tipo Self com condensação a ar remota (01 evaporadora e 02 condensadoras) dos Auditórios da EMERJ, no 4º pavimento e em área externa na Cobertura, com capacidade nominal de 180.000Btu/h, incluindo fechamentos, suportes e ligações elétricas | UN | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 2 | 685.15 | 1370.3 | 1 | 685.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 685.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1370.3 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.151019.12.SER-U | Retirada de unidade Split de teto (Condensadora e evaporadora) capacidade nominal de 18.000Btu/h a 80.000Btu/h, incluindo fechamentos, suportes e ligações elétricas | UN | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 187.93 | 2631.02 | 12 | 2255.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 2255.16 | 2 | 375.86 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.151019.13.SER-U | Retirada de unidade Split de parede (Condensadora e evaporadora) capacidade nominal de 24.000Btu/h a 30.000Btu/h, incluindo fechamentos, suportes e ligações elétricas | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 187.93 | 375.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 375.86 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.151019.14.SER-U | Retirada de trecho de rede de dutos de exaustão de ar em chapa de aço galvanizado, incluindo juntas, chavetas e suportes, dos Auditórios e ambientes de apoio no 4º pavimento, mezanino e cobertura. | M | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 42.53 | 637.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 637.95 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.151019.15.SER-U | Retirada de trecho de dutos flexíveis isolados, dos Auditórios e ambientes de apoio no 4º pavimento, mezanino e cobertura. | M | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 17.23 | 2584.5 | 23.42 | 403.53 | 40.29 | 694.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.71 | 1097.73 | 86.29 | 1486.77 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.151019.16.SER-U | Retirada de difusor de insuflamento dos Auditórios e ambientes de apoio no 4º pavimento e mezanino. | UN | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 33.46 | 1673 | 12 | 401.52 | 21 | 702.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 1104.18 | 17 | 568.82 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.151019.17.SER-U | Retirada de condicionador de ar tipo "janela" do depósito e salas de manutenção, no mezanino do 4º pavimento, capacidade nominal de 10.000Btu/h. | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 26.71 | 80.13 |  | 0 | 1 | 26.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 26.71 | 2 | 53.42 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.151019.18.SER-U | Retirada de grelha de exaustão / retorno de ar, dos Auditórios e ambientes de apoio no 4º pavimento mezanino. | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 11.49 | 57.45 | 2 | 22.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 22.98 | 3 | 34.47 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.151019.19.SER-U | Retirada de tubos de cobre, inclusive isolamento térmico, leito e suportes, do entre-forro dos Auditórios e ambientes de apoio no 4º pavimento, mezanino e cobertura e do Hall dos elevadores no pavimento Térreo. | M | 370 | 0 | 0 |  | 0 | 370 | 13.91 | 5146.7 | 221 | 3074.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 221 | 3074.11 | 149 | 2072.59 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.151019.20.SER-U | Retirada de trecho de rede de dutos de suprimento de ar condicionado em chapa de aço galvanizado, incluindo isolamento, juntas, chavetas e suportes, dos Auditórios e ambientes de apoio no 4º pavimento, mezanino e cobertura. | M | 130 | 19.94 | 0 |  | 0 | 149.94 | 42.53 | 6376.95 | 66.68 | 2835.9 | 63.32 | 2693 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.94 | 848.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 149.94 | 6376.95 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.161231.01.SER-U | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 241 | 0 | 0 |  | 0 | 241 | 16.03 | 3863.23 | 146 | 2340.38 |  | 0 | 95 | 1522.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 241 | 3863.23 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.161231.14.SER-U | Retirada de refletores projetores 1x100W, completas, de embutir e sobrepor. | UN | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 23.62 | 566.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 566.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 566.88 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020103U | Retirada de caixas 4x2", 4x4", 15x15cm, octogonal - embutidas e aparentes | UN | 722 | 0 | 0 |  | 0 | 722 | 2.36 | 1703.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 722 | 1703.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 722 | 1703.92 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020104U | Retirada de rodapé metálico. | M | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 2.48 | 111.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 111.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 111.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020159U | Retirada de perfilado ou canaleta incl.conex., fix.e tomadas | M | 439 | 0 | 0 |  | 0 | 439 | 3.28 | 1439.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 439 | 1439.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 439 | 1439.92 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020160U | Retirada de eletrodutos metál.flex.incl.fix. | M | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 145 | 2.73 | 395.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145 | 395.85 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020168U | Retirada de caixa c/tomada e disjuntor | UN | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 11.81 | 708.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 708.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 708.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 0201690U | Retirada de condulete de PVC e alumínio de ø1/2'' a ø4'' e fixações | UN | 197 | 0 | 0 |  | 0 | 197 | 2.36 | 464.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 197 | 464.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 197 | 464.92 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020192U | Retirada de interruptores e tomadas | UN | 315 | 0 | 0 |  | 0 | 315 | 6.2 | 1953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 315 | 1953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 315 | 1953 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020612U | Retirada de caixa PVC p/sistema "X" | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 2.36 | 14.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 14.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 14.16 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020615U | Retirada de fios e cabos em eletroduto/eletrocalha e cabo cobre nu seção até 10mm² | M | 15140 | 0 | 0 |  | 0 | 15140 | 1.64 | 24829.6 | 2585 | 4239.4 |  | 0 | 8491 | 13925.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1484.9 | 2435.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12560.9 | 20599.88 | 2579.1 | 4229.72 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020616U | Retirada de fios e cabos em eletroduto/eletrocalha e cabo cobre nu seção de 16 até 35mm² | M | 230 | 0 | 0 |  | 0 | 230 | 2.73 | 627.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 230 | 627.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 230 | 627.9 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 0206171U | Retirada de perfilado liso/perfurado em chapa de aço até 38x38mm, sem tampa | M | 172 | 0 | 0 |  | 0 | 172 | 5.46 | 939.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 939.12 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020617U | Retirada de fios e cabos em eletroduto/eletrocalha e cabo cobre nu seção de 50 até 70mm² | M | 80 | 43 | 0 |  | 0 | 123 | 4.37 | 537.51 |  | 0 |  | 0 | 68 | 297.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68 | 297.16 | 55 | 240.35 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020618U | Retirada de fios e cabos em eletroduto/eletrocalha e cabo cobre nu seção de 95 até 120mm² | M | 20 | 26 | 0 |  | 0 | 46 | 9.83 | 452.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 452.18 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020619U | Retirada de fios e cabos em eletroduto/eletrocalha e cabo cobre nu seção de 150 até 185mm² | M | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 12.56 | 125.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 125.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020620U | Retirada de fios e cabos em eletroduto/eletrocalha e cabo cobre nu seção de 240 até 300mm² | M | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 15.29 | 76.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 76.45 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020622U | Retirada de cabo telefônico de qualquer tipo até 20 pares | M | 650 | 0 | 0 |  | 0 | 650 | 1.37 | 890.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 650 | 890.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 650 | 890.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020623U | Retirada de cabo telefônico de qualquer tipo acima de 20 (exclusive) até 50 pares | M | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 2.73 | 136.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 136.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 136.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020627U | Retirada de cabo de fibra óptica de qualquer tipo até 8 pares | M | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 70 | 3.28 | 229.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 229.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 229.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020629U | Retirada de alto-falante (sonofletor) | UN | 59 | 0 | 0 |  | 0 | 59 | 5.46 | 322.14 |  | 0 |  | 0 | 15 | 81.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44 | 240.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59 | 322.14 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020630U | Retirada de eletroduto/duto de qualquer tipo (aparente) diâmetro até 1" | M | 806 | 0 | 0 |  | 0 | 806 | 2.73 | 2200.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 806 | 2200.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 806 | 2200.38 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 0206311U | Retirada de eletroduto de aço com costura com galvanização a fogo do tipo eletrolítica com diâmetro de 3/4" a 2", incluindo conexões | M | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 55 | 3.82 | 210.1 |  | 0 |  | 0 | 55 | 210.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 210.1 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020631U | Retirada de eletroduto/duto de qualquer tipo (aparente) diâmetro de 1 1/4" até 2" | M | 486 | 0 | 0 |  | 0 | 486 | 3.82 | 1856.52 |  | 0 |  | 0 | 486 | 1856.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 486 | 1856.52 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020632U | Retirada de eletroduto/duto de qualquer tipo (aparente) diâmetro de 2 1/2" até 4" | M | 193 | 0 | 0 |  | 0 | 193 | 4.92 | 949.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 193 | 949.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 193 | 949.56 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020651U | Retirada de tirante de aço rosqueado | M | 192 | 0 | 0 |  | 0 | 192 | 1.64 | 314.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 192 | 314.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 192 | 314.88 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020662U | Retirada de potenciômetro | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4.72 | 4.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.72 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020663U | Retirada de caixa de telefone de embutir até 120x80cm | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 18.9 | 18.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 0206740U | Retirada de conector/tomada RJ-11/45 | UN | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 1.55 | 40.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 40.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 40.3 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020680U | Retirada de eletroduto/duto de qualquer tipo (embutido) diâmetro até 1" | M | 69 | 0 | 0 |  | 0 | 69 | 4.92 | 339.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69 | 339.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020681U | Retirada de eletroduto/duto de qualquer tipo (embutido) diâmetro de 1 1/4" até 2" | M | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 6.55 | 39.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 39.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 020682U | Retirada de eletroduto/duto de qualquer tipo (embutido) diâmetro de 2 1/2" até 4" | M | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 9.28 | 111.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 111.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.1.01U | Retirada de eletrocalha/leito até 100mm incl.aces.e fixações | M | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 2.73 | 409.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 409.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.1.028U | Retirada cuidadosa de eletrocalha/leito de 150 a 600mm incl.aces.e fixações | M | 315 | 0 | 0 |  | 0 | 315 | 4.91 | 1546.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 315 | 1546.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 315 | 1546.65 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.1.07U | Retirada de tê reto/vertical/horizontal p/eletrocalha/leito até 600mm | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 11.47 | 34.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.41 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.2.01U | Retirada de disjuntor até 70A | UN | 286 | 0 | 0 |  | 0 | 286 | 2.17 | 620.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 286 | 620.62 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.2.02U | Retirada de disjuntor 80 a 100A | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3.72 | 7.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.44 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.2.03U | Retirada de disjuntor de 110 a 225A | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 4.03 | 24.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 24.18 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.2.041U | Retirada de disjuntor de 250 a 400A | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 4.65 | 9.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.2.05U | Retirada de disjuntor de 500A a 1250A | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 6.2 | 6.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.3.0222U | Retirada de quadro de embutir e sobrepor com todos os componestes internos | UN | 12 | 2 | 0 |  | 0 | 14 | 218.47 | 3058.58 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1747.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 873.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 2621.64 | 2 | 436.94 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.3.02U | Retirada de caixas de passagem até 502x502mm em PVC ou em ferro, embutida/aparente | UN | 142 | 0 | 0 |  | 0 | 142 | 4.72 | 670.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 142 | 670.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 142 | 670.24 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.3.03U | Retirada de caixas de passagem de 600x600mm até 800x800mm em PVC ou em ferro, embutida/aparente | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 7.08 | 21.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 21.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 21.24 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.4.05U | Retirada cuidadosa de aparelho de interfone | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 5.6 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02226.8.4.10U | Retirada de quadro de iluminação com até 30 chaves rotativas | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 109.24 | 218.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 218.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02228.8.04.01U | Retirada de Rack de Rede Lógica | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 118.2 | 118.2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 118.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 118.2 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02228.8.08.01U | Retirada cuidadosa de caixa acústica (aparente/sobrepor) | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 5.6 | 33.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02228.8.08.02U | Retirada cuidadosa de projetor multimídia (aparente/sobrepor) | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 11.21 | 33.63 |  |  |  | 0 | 2 | 22.42 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 22.42 | 1 | 11.21 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02228.8.08.03U | Retirada cuidadosa de tela de projeção (aparente/sobrepor) | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 11.21 | 44.84 |  | 0 |  | 0 | 4 | 44.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 44.84 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02228.8.08.044U | Retirada de caixa de conexões (medusa) metálica (aparente/sobrepor) | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 5.6 | 22.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 22.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02228.8.08.04U | Retirada de equipamento de tradução simultânea (aparente/sobrepor) h=5,50m a 6,50m | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 3 | 11.21 | 33.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.63 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20400 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - HIDROSSANITÁRIA E INCÊNDIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 53 | 0 | 0 |  | 0 | 53 | 29.01 | 1537.53 |  | 0 |  | 0 | 25.96 | 753.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.96 | 753.1 | 27.04 | 784.43 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000012.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 32 mm | M | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 43.14 | 905.94 |  | 0 |  | 0 | 4.57 | 197.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.57 | 197.15 | 16.43 | 708.79 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000052.00.SER-U | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | UN | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 4 | 26.45 | 105.8 |  | 0 |  | 0 | 1 | 26.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 26.45 | 3 | 79.35 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000102.00.SER-U | Adaptador soldável PVC com flanges e anel para caixa dágua Ø 25 mm x 3/4" | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 31.59 | 94.77 |  | 0 |  | 0 | 1 | 31.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 31.59 | 2 | 63.18 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000104.00.SER-U | Adaptador soldável PVC com flanges e anel para caixa dágua Ø 32 mm x 1" | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 52.22 | 261.1 |  | 0 |  | 0 | 2 | 104.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 104.44 | 3 | 156.66 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000151.00.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 25 mm x 3/4" | UN | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 8.99 | 143.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 143.84 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000152.00.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 32 mm x 1" | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 10.4 | 62.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 62.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000221.00.SER-U | Cap (tampão) soldável PVC Ø 25 mm | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 6.26 | 18.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000321.00.SER-U | Luva de redução soldável PVC Ø 32 x 25 mm | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 13.97 | 13.97 |  | 0 |  | 0 | 1 | 13.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 13.97 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000471.00.SER-U | União soldável PVC Ø 25 mm | UN | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 3 | 18.41 | 55.23 |  | 0 |  | 0 | 1 | 18.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 18.41 | 2 | 36.82 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000472.00.SER-U | União soldável PVC Ø 32 mm | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 31.15 | 31.15 |  | 0 |  | 0 | 1 | 31.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 31.15 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000800.10.SER-U | Tubo PVC PB Ø 40 mm inclusive conexões. | M | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 42.31 | 634.65 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 105.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 105.78 | 12.5 | 528.87 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000801.10.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 50 mm inclusive conexões. | M | 8.45 | 0 | 0 |  | 0 | 8.45 | 58.69 | 495.93 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58.69 | 7.45 | 437.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000802.10.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 75 mm inclusive conexões. | M | 1.75 | 0 | 0 |  | 0 | 1.75 | 83.67 | 146.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 146.42 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000803.10.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 100 mm inclusive conexões. | M | 40.2 | 0 | 0 |  | 0 | 40.2 | 100.15 | 4026.03 |  | 0 |  | 0 | 8 | 801.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 801.2 | 32.2 | 3224.83 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000821.10.SER-U | Terminal de ventilação, 50 mm, série normal, esgoto predial (104348 SINAPI) | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12.61 | 25.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.22 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000969.01.SER-U | Cap (tampão) PVC PBV Ø 40 mm | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 11.3 | 11.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000972.00.SER-U | Cap (tampão) PVC PBV Ø 100 mm (PINI) | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 29.17 | 116.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 116.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000032.SER | Registro de esfera em PVC soldável Ø 25 mm | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 35.03 | 280.24 |  | 0 |  | 0 | 4 | 140.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 140.12 | 4 | 140.12 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000034.SER | Registro de esfera em PVC soldável Ø 32 mm | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 45.01 | 135.03 |  | 0 |  | 0 | 1 | 45.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 45.01 | 2 | 90.02 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000050.10.SER-U | Filtro completo para purificação de água. Composto por filtro na cor branca e elemento filtrante (refil). | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 137.12 | 137.12 |  | 0 |  | 0 | 1 | 137.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 137.12 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000182.SER | Torneira de bóia Ø 20 mm - 3/4" | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 290.95 | 581.9 |  | 0 |  | 0 | 1 | 290.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 290.95 | 1 | 290.95 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000401.01.SER-U | Caixa sifonada PVC 150x185x75mm com tampa cega PVC redonda branca | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 422.19 | 422.19 |  | 0 |  | 0 | 1 | 422.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 422.19 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.123.000090.01.SER-U | Reservatório para água em polietileno, 1.000 litros com tampa | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1671.94 | 1671.94 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1671.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1671.94 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.123.000099.01.SER-U | Reservatório para água em polietileno, 500 litros com tampa, exclusos complementos | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 300.45 | 300.45 |  | 0 |  | 0 | 1 | 300.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 300.45 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.002000.01.SER-U | Calço em madeira roliça para apoio de tubulações de esgoto | UN | 53 | 0 | 0 |  | 0 | 53 | 34.69 | 1838.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 1838.57 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.002000.02.SER-U | Calço em madeira roliça para apoio de tubulações de Hidraulica | UN | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 37.95 | 1214.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 1214.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.107.000200.SER | Tampa de concreto # 5 cm para caixa de inspeção | M2 | 0.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0.33 | 351.11 | 115.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 115.87 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20700 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - QUADROS PARCIAIS E DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.5.1333U | Grampo duplo de aterramento em bronze (tipo abraçadeira) para fixação de cabo 35 mm² a haste de Ø 3/4" | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 56.88 | 568.8 |  | 0 | 6 | 341.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 341.28 | 4 | 227.52 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.5.1598U | Plug 3P/N/T(5P)-32A, fabricado em material termoplástico, autoextinguível, c/grau de proteção IP67, prever montagem em cabo flexível, isolado PVC, 450/750V-70º, tipo PP, 5#10,0 mm² | UN | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 175.36 | 2455.04 |  | 0 |  | 0 | 14 | 2455.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 2455.04 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.8.055U | Haste de aterramento copperweld com comprimento de 2,40m com bitola de 3/4" | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 245.53 | 2455.3 |  | 0 | 6 | 1473.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1473.18 | 4 | 982.12 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13105.8.9.021U | Célula Fotoelétrica completa (c/ base e diafragma) - 1000W - 127/220V | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 58.28 | 116.56 |  | 0 | 2 | 116.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 116.56 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.066U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado -16mm² | UN | 22 | 2 | 0 |  | 0 | 24 | 17.28 | 414.72 |  | 0 | 10 | 172.8 | 1 | 17.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 190.08 | 13 | 224.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.080U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 35mm² | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 20.18 | 161.44 |  | 0 | 8 | 161.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 161.44 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.133U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 185mm² | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 43.73 | 349.84 |  | 0 | 8 | 349.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 349.84 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.988U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 95mm² | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 29.41 | 58.82 |  | 0 | 2 | 58.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 58.82 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.22U | Braçadeira do tipo "D" em chapa galvanizado Ø 3/4" completa | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 8.4 | 168 |  | 0 | 20 | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 168 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.109.000090.01.SER-U | Disjuntor termomagnético trifásico de 100A, Icc=20kA-220V | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1142.76 | 1142.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1142.76 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.109.000095.01.SER-U | Disjuntor termomagnético trifásico de 300A 20KA Caixa Moldada | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1404.01 | 1404.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1404.01 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.000901.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 50.21 | 1506.3 |  | 0 | 19.4 | 974.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.4 | 974.07 | 10.6 | 532.23 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.000905.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 135 | 0 | 0 |  | 0 | 135 | 117.71 | 15890.85 |  | 0 | 85 | 10005.35 |  | 0 |  | 0 | 18.61 | 2190.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 103.61 | 12195.93 | 31.39 | 3694.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO Ø 3/4" | M | 18 | 6 | 0 |  | 0 | 24 | 24.46 | 587.04 |  | 0 | 18 | 440.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 440.28 | 6 | 146.76 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001505.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 2" | M | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 72.97 | 3283.65 |  | 0 | 6 | 437.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 437.82 | 39 | 2845.83 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001508.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 110 mm 4" | M | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 208.25 | 16660 |  | 0 | 74.45 | 15504.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.45 | 15504.21 | 5.55 | 1155.79 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000110.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø3/4"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 76.76 | 1151.4 |  | 0 | 9 | 690.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 690.84 | 6 | 460.56 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000114.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø2"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 141.83 | 3403.92 |  | 0 | 11 | 1560.13 |  | 0 |  | 0 | 3 | 425.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1985.62 | 10 | 1418.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000118.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø 4"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 318.63 | 3823.56 |  | 0 | 11 | 3504.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 3504.93 | 1 | 318.63 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000011.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos. | M | 350 | 0 | 0 |  | 0 | 350 | 8.24 | 2884 |  | 0 | 255 | 2101.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 255 | 2101.2 | 95 | 782.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000013.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 6,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 650 | 50 | 0 |  | 0 | 700 | 10.47 | 7329 |  | 0 | 650 | 6805.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 650 | 6805.5 | 50 | 523.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000015.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 16,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos | M | 580 | 0 | 0 |  | 0 | 580 | 20.71 | 12011.8 |  | 0 | 223.25 | 4623.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 223.25 | 4623.51 | 356.75 | 7388.29 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000017.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 35,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 600 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 35.92 | 21552 |  | 0 | 193 | 6932.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 193 | 6932.56 | 407 | 14619.44 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000104.11.SER-U | Cabo flexível isolado PVC 300/500V tipo PP 3x2,5mm² | M | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 14.03 | 182.39 |  | 0 | 13 | 182.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 182.39 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000108.15.SER-U | Cabo flexível isolado PVC 450/750V-70° tipo PP 5# 10,0mm² | M | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 400 | 90.88 | 36352 |  | 0 | 400 | 36352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 400 | 36352 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000310.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 95,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 130.7 | 15684 |  | 0 | 80 | 10456 |  | 0 |  | 0 | 22.5 | 2940.75 |  | 0 | 10 | 1307 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112.5 | 14703.75 | 7.5 | 980.25 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000313.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 185,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 450 | 0 | 0 |  | 0 | 450 | 251.84 | 113328 |  |  | 320 | 80588.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 320 | 80588.8 | 130 | 32739.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.120.100011.SER-U | Isolamento de cabos c/fita isolante de borracha autofusão para cabos, emendas e terminais c/classe de tensão até 69kV temperatura de até 140ºC em emergência, recoberta com fita isolante para fios e cabos até 750V | M | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 9.62 | 481 |  |  | 50 | 481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 481 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000100.11.SER-U | Tomada 2P+T - 20A - 250V incluindo condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" Ø 3/4" IP 54, fornecido com 2 tampões de vedação roscados e tampa metálica de 1 seção | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 109.21 | 109.21 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 109.21 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.0023U | Refletores de LED 100W, super holofote 6500K, luz branco frio, uso externo a prova d'água, bilvolt 100-240V. | UN | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 141.7 | 1842.1 |  |  | 10 | 1417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1417 | 3 | 425.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000116.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 2" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 11.9 | 595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 595 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000118.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 3" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 94 | 0 | 0 |  | 0 | 94 | 14.7 | 1381.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 94 | 1381.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.1001U | Terminais pré-isolados tipo pino e emendas pré-isoladas - 2,5mm² | UN | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 2.81 | 50.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 50.58 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.1221U | Terminais pré-isolados tipo pino e emendas pré-isoladas - 6mm² | UN | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 3.41 | 136.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 136.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.98U | Cabo de cobre nu 35mm² têmpera meio dura enterrado | M | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 52.51 | 1575.3 |  | 0 | 8 | 420.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 420.08 | 22 | 1155.22 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 16.92 | 101.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 101.52 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.996U | Box reto em alumínio fundido Ø 4" | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 64.69 | 258.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 258.76 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16300.8.1.1022U | Caixa de inspeção, com tampa, para aterramento com diâmetro = 300mm e profundidade mínima = 300mm em PVC ou Polipropileno | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 118.52 | 1185.2 |  | 0 | 6 | 711.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 711.12 | 4 | 474.08 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088801UI | Quadro de distribuição de baixa tensão sobrepor, fabricado em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática, gabinete e porta em chapa #18 (1,2mm), placa de montagem elétrica em chapa #16 (1,5mm), dobradiça reforçada, borracha de vedação na porta, fechamento tipo fenda, com grau de proteção IP66, QDLT-BAR (220/127V), conforme diagrama na prancha EL00-4100-PBTE-AIT-PO-R00. Totalmente montado e pronto para funcionar. - Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088802UI | Unidade combinada (QDTO) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP55 fornecida com tomada de entrada 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/T(4P)-32A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-32A e 03 (tres) tomadas saída 2P/T-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção mínimo IP44, montada conforme diagrama na prqancha EL00-4100-PBTE-AIT-PO-R00. Totalmente montado e pronto para funcionar. - Instalação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 81.93 | 163.86 |  | 0 |  | 0 | 2 | 163.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 163.86 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088803UI | Quadro de distribuição de baixa tensão sobrepor, fabricado em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática, gabinete e porta em chapa #18 (1,2mm), placa de montagem elétrica em chapa #16 (1,5mm), dobradiça reforçada, borracha de vedação na porta, fechamento tipo fenda, com grau de proteção IP66, QDLT-BAR (220/127V), conforme diagrama na prancha EL01-4100-PB04-AIT-PO-R00. Totalmente montado e pronto para funcionar. - Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 81.93 | 81.93 |  | 0 |  | 0 | 1 | 81.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 81.93 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088804UI | Unidade combinada (QDTO) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP55 fornecida com tomada de entrada 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/T(4P)-32A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-32A e 03 (tres) tomadas saída 2P/T-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção mínimo IP44, montada conforme diagrama na prqancha EL01-4100-PB04-AIT-PO-R00. Totalmente montado e pronto para funcionar. - Instalação | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 81.93 | 327.72 |  | 0 |  | 0 | 4 | 327.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 327.72 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - macho | UN | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 17.68 | 229.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 229.84 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - fêmea | UN | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 11.38 | 147.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 147.94 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17173255U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 4" | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 22.93 | 45.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.86 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 38 | 0 | 0 |  | 0 | 38 | 4.62 | 175.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 175.56 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079998U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 2",c/ rosca BSP e parafuso-Forn. e Inst. | UN | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 10.51 | 630.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 630.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079999U | Conector em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø 4"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto | UN | 63 | 0 | 0 |  | 0 | 63 | 41.06 | 2586.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 2586.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088801UE | Quadro de distribuição de baixa tensão sobrepor, fabricado em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática, gabinete e porta em chapa #18 (1,2mm), placa de montagem elétrica em chapa #16 (1,5mm), dobradiça reforçada, borracha de vedação na porta, fechamento tipo fenda, com grau de proteção IP66, QDLT-BAR (220/127V), conforme diagrama na prancha EL00-4100-PBTE-AIT-PO-R00 - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 9860.24 | 9860.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 9860.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 9860.24 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088802UE | Unidade combinada (QDTO) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP55 fornecida com tomada de entrada 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/T(4P)-32A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-32A e 03 (tres) tomadas saída 2P/T-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção mínimo IP44, montada conforme diagrama na prqancha EL00-4100-PBTE-AIT-PO-R00 - Fornecimento | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 4668.11 | 9336.22 |  | 0 |  | 0 | 2 | 9336.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 9336.22 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088803UE | Quadro de distribuição de baixa tensão sobrepor, fabricado em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática, gabinete e porta em chapa #18 (1,2mm), placa de montagem elétrica em chapa #16 (1,5mm), dobradiça reforçada, borracha de vedação na porta, fechamento tipo fenda, com grau de proteção IP66, QDLT-BAR (220/127V), conforme diagrama na prancha EL01-4100-PB04-AIT-PO-R00 - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4115.96 | 4115.96 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4115.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4115.96 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088804UE | Unidade combinada (QDTO) montada sobre caixa fabricada em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção IP55 fornecida com tomada de entrada 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/N/T(5P)-32A, 01 (uma) tomada de saída de 3P/T(4P)-32A, 01 (uma) tomada de saída 3P/N/T(5P)-32A e 03 (tres) tomadas saída 2P/T-20A padrão ABNT todas em material termoplástico, autoextinguível, com grau de proteção mínimo IP44, montada conforme diagrama na prqancha EL01-4100-PB04-AIT-PO-R00 - Fornecimento | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4668.11 | 18672.44 |  | 0 |  | 0 | 4 | 18672.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 18672.44 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20900 | TAPUMES E ALOJAMENTOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 01520.8.1.56U | Barracão p/ guarita, depósito e outros, incl.montagem e desmontagem | M2 | 1.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7 | 589.38 | 1001.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.85 | 500.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.85 | 500.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.7 | 1001.94 | 0 | 0.01 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.10U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo escritório, vestiário ou depósito - aluguel mensal (AD 20.15.0100 SCO/FGV) | UNXMES | 30 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 31.5 | 561.24 | 17679.06 | 2 | 1122.48 | 3 | 1683.72 | 3 | 1683.72 | 3 | 1683.72 | 3 | 1683.72 | 3 | 1683.72 | 3 | 1683.72 | 3 | 1683.72 | 3 | 1683.72 | 3 | 1683.72 |  | 0 | 1.5 | 841.86 |  | 0 |  | 0 | 30.5 | 17117.82 | 1 | 561.24 |  | 1.5 | MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.801U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,00x2,40x2,55m) constituído por um módulo tipo escritório com WC (com pia, vaso sanitario e chuveiro) - aluguel mensal (AD 19.15.0050-SCO) | UNXMES | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.5 | 695.93 | 7307.27 | 1 | 695.93 | 1 | 695.93 | 1 | 695.93 | 1 | 695.93 | 1 | 695.93 | 1 | 695.93 | 1 | 695.93 | 1 | 695.93 | 1 | 695.93 | 1 | 695.93 | 0.5 | 347.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.5 | 7307.27 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.852U | Abrigo provisório metálico tipo contêiner (6,20x2,20x2,50m) constituído por um módulo tipo vestiário com WC (4 chuveiros, 3 vasos, 2 lavat. e 1 mictório) - aluguel mensal (02.006.0035-0 EMOP) | UNXMES | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.5 | 1683.71 | 17678.96 | 1 | 1683.71 | 1 | 1683.71 | 1 | 1683.71 | 1 | 1683.71 | 1 | 1683.71 | 1 | 1683.71 | 1 | 1683.71 | 1 | 1683.71 | 1 | 1683.71 | 1 | 1683.71 | 0.5 | 841.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.5 | 17678.96 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.2.900U | Concreto simples, para confecção das bases da rampa, dos apoios dos containers provisóriose e da escada de acesso, conforme a alturas previstas | M3 | 0.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 704.53 | 563.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 563.62 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01520.8.3.01U | Aluguel de banheiro químico, incluindo transporte de ida e volta, manutenção e higienização 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimensões 2,31 x 1,15 x 1,15m. (AD 20.05.0500 SCO/FGV) | UNXMES | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1346.97 | 1346.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1346.97 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.0000290.SER-U | Tapume de proteção com telha trapezoidal em galvalume # 0,43 mm, c/pintura, em estrutura de madeira, incl. montagem e desmontagem | M2 | 183.5 | 102.26 | 0 |  | 44.33 | 330.09 | 77.45 | 25565.48 | 183.5 | 14212.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.34 | 3434.13 |  | 0 |  | 0 | 227.84 | 17646.21 | 102.25 | 7919.27 |  | 44.34 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.0000295.MAT-U | Portão para tapume com telha trapezoidal em galvalume # 0,43 mm, c/pintura, em estrutura de madeira, incl. montagem e desmontagem | M2 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 109.07 | 2399.54 | 10.6 | 1156.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.6 | 1156.14 | 11.4 | 1243.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00031.SER-U | Galpão aberto p/oficina e outros de canteiro de obras, estruturado em madeira, cobertura de telhas de fibrocimento onduladas, piso cimentado e preparo do terreno | M2 | 4.4 | 0 | 0 |  | 0 | 4.4 | 347.03 | 1526.93 | 4.38 | 1519.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.38 | 1519.99 | 0.02 | 6.94 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00970.SER-U | Escada de madeira para acessar o abrigo provisório | M | 6.1 | 0 | 0 |  | 0 | 6.1 | 373.6 | 2278.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2278.96 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00980.SER-U | Degraus em chapa compensada naval e=10 mm, sobre base de peça de madeira, acesso ao container | M2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 113.57 | 227.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 227.14 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.00150.SER-U | Carga e descarga de container (04.013.0015-0 EMOP) | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 99.76 | 498.8 | 2 | 199.52 | 0.5 | 49.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 249.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 498.8 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03110.8.1.8U | Forma de madeira, para confecção das bases da rampa, dos apoios dos containers provisóriose e da escada de acesso, c/tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos | M2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 109.2 | 1310.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1310.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.060.8.1.290U | Barreira de proteção, tipo concertina, com diâmetro de espiral 300mm, modelo simples, em aço galvanizado. Fornecimento e colocação. | M | 76.5 | 0 | 0 |  | 13.49 | 89.99 | 78.31 | 7047.12 | 62.23 | 4873.23 | 14.27 | 1117.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76.5 | 5990.71 | 13.49 | 1056.41 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 070644U | Ferragens p/divisória (conjunto p/2 folhas) | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 333.38 | 333.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 333.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 333.38 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10640.8.9.905-U | Porta 2 flhs.2x0,60x2,43m de divisória painel cego revest.chapa laminada c/miolo em colmeia e montantes de aço preto, exclus.ferragens, E=35mm | M2 | 2.92 | 0 | 0 |  | 0 | 2.92 | 148.65 | 434.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.92 | 434.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.92 | 434.06 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.119.00710.SER-U | Tanque de louça branca, com coluna e medidas aproximadas de 56x48cmn, inclusive metais e acessórios | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 707.33 | 707.33 | 1 | 707.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 707.33 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 31.101.00040.SER-U | Transporte de container (04.005.0300-0 EMOP) | UNXKM | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 36.49 | 3649 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 3649 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 3649 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 21000 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00130.SER-U | Placa de sinalização p/obra em chapa galvanizada nº 22, nas dimensões 1,00x0,80m, inclusive pintura | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 336.98 | 673.96 |  | 0 |  | 0 | 2 | 673.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 673.96 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00131.SER-U | Placa de identificação de obra, inclusive pintura e suportes de madeira | M2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 440.58 | 440.58 |  | 0 |  | 0 | 1 | 440.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 440.58 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 36.090.00090.SER-U | Placa de sinalização em PVC 2mm, com impressão digital, com fundo amarelo, letras em preto, dimensão 17x11cm, conforme projeto. Fornecimento e colocação. | UN | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 21.73 | 195.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 195.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 195.57 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 36.090.00091.SER-U | Placa de sinalização em PVC 2mm, com impressão digital, com fundo amarelo, letras em preto, dimensão 35x25cm, conforme projeto - Fornecimento e colocação. | UN | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 49.97 | 349.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 349.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 349.79 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 40100 | CARGA E TRANSPORTE MANUAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.155U | Ensacamento e transporte de escombros em sacos plásticos, desde um pavimento elevado até o térreo, utilizando elevador de obra (05.001.0310-0 EMOP) | M3 | 17 | 123.1 | 0 |  | 54 | 194.1 | 76.36 | 14821.48 | 17 | 1298.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96 | 7330.56 | 24 | 1832.64 | 3.1 | 236.72 |  | 0 | 54 | 4123.44 |  | 0 |  | 0 | 194.1 | 14821.48 | 0 | 0 |  | 54 | MEDIDO
Planilhado | 31.101.00304.SER-U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 30m de distância, inclusive carga a pá (05.001.0172-0 EMOP) | M3 | 30 | 43 | 0 |  | 54 | 127 | 36.98 | 4696.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1109.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97 | 3587.06 |  | 0 |  | 0 | 127 | 4696.46 | 0 | 0 |  | 97 | MEDIDO
Planilhado | 31.101.00305.SER-U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 60m de distância, inclusive carga a pá (05.001.0173-0 EMOP) | M3 | 71 | 0 | 0 |  | 54 | 125 | 52.68 | 6585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 3687.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 2897.4 |  | 0 |  | 0 | 125 | 6585 | 0 | 0 |  | 55 | MEDIDO
Planilhado | 31.101.00306.SER-U | Transporte horizontal de material de 1ª cat.ou entulho, em carrinhos, a 100m de distância, inclusive carga a pá (05.001.0177-0 EMOP) | M3 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 65.01 | 1300.2 | 20 | 1300.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1300.2 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 32.109.000115.SER-U | Duto em pvc para descida de escombros, Ø 40 cm | M | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 1010.24 | 16163.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 16163.84 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 32.109.00116.SER-U | Descida de materiais de demolições e outros(escombros) por calhas fechadas de tábuas ou dutos de pvc | M3 | 42.5 | 0 | 0 |  | 0 | 42.5 | 33.63 | 1429.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 1429.28 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 32.109.00117.SER-U | Carga manual de entulho e outros | M3 | 552 | 0 | 0 |  | 0 | 552 | 16.14 | 8909.28 | 75.97 | 1226.16 | 20 | 322.8 | 45 | 726.3 | 4.5 | 72.63 | 50 | 807 | 25 | 403.5 | 20 | 322.8 | 25 | 403.5 | 30 | 484.2 | 40 | 645.6 |  | 0 | 90 | 1452.6 |  | 0 |  | 0 | 425.47 | 6867.09 | 126.53 | 2042.19 |  | 90 | MEDIDO
Família | 40200 | CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 040250U | Transporte de entulho e outros p/bota-fora | M3XKM | 26533 | 0 | 0 |  | 0 | 26533 | 2.08 | 55188.64 | 2984 | 6206.72 |  | 0 | 2843 | 5913.44 | 3258.9 | 6778.51 | 1420 | 2953.6 | 710 | 1476.8 | 568 | 1181.44 | 710 | 1476.8 | 852 | 1772.16 | 1136 | 2362.88 |  | 0 | 2556 | 5316.48 |  | 0 |  | 0 | 17037.9 | 35438.83 | 9495.1 | 19749.81 |  | 2556 | MEDIDO
Família | 40300 | EQUIPAMENTOS DE OBRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00975.SER-U | Rampa de madeira para acessar o elevador de obra e outros necessários | M | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 253.51 | 6591.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.69 | 4231.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.69 | 4231.08 | 9.31 | 2360.18 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14210.8.1.94U | Locação de elevador de obra, sistema de pinhão (cremalheira), p/transporte de pessoas ou cargas, c/todos os materiais necessários à instalação da torre e seu funcionamento, incl.operador | UNXMES | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.5 | 20890.36 | 219348.78 |  | 0 | 0.87 | 18174.61 | 1 | 20890.36 | 1 | 20890.36 | 1 | 20890.36 | 1 | 20890.36 | 1 | 20890.36 | 1 | 20890.36 | 1 | 20890.36 | 1 | 20890.36 | 1.53 | 31962.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.4 | 217259.74 | 0.1 | 2089.04 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14210.8.2.1U | Manutenção preventiva de elevador de obra sistema de pinhão (cremalheira) | MÊS | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10.5 | 1683.71 | 17678.96 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1683.71 | 1 | 1683.71 | 1 | 1683.71 | 1 | 1683.71 | 1 | 1683.71 | 1 | 1683.71 | 1 | 1683.71 | 1 | 1683.71 | 1 | 1683.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 15153.39 | 1.5 | 2525.57 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14210.8.2.4U | Montagem de elevador de obra, sistema de pinhão (cremalheira), incl. ART e todos os materiais e equipamentos necessários e fixações | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 12122.46 | 12122.46 |  | 0 | 1 | 12122.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12122.46 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14210.8.3.5U | Desmontagem de elevador de obra sistema de pinhão (cremalheira) | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4844.36 | 4844.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4844.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4844.36 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14210.8.4.2U | Frete p/transporte de elevador de obra sistema de pinhão, inclusive acessórios e outros necessários p/seu funcionamento (cremalheira) - por viagem | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2806.18 | 5612.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2806.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2806.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5612.36 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14210.8.4.90U | Frete p/transporte de plataforma elevatória p/trabalhos aéreos, sobre rodas - ida por viagem (2 unidades ao mesmo tempo) | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1234.72 | 1234.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1234.72 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14210.8.4.92U | Frete p/transporte de plataforma elevatória p/trabalhos aéreos, sobre rodas - volta por viagem (2 unidades ao mesmo tempo) | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1234.72 | 1234.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1234.72 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14510.8.17.90U | Plataforma elevatória p/trabalhos aéreos, elétrica, sobre rodas - locação | UNXMES | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4602.14 | 18408.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 18408.56 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 33.134.000030.EQH | Talha manual, cabo de aço, guincho para 3 t | H PROD | 2400 | 0 | 0 |  | 0 | 2400 | 23.51 | 56424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 553 | 13001.03 |  | 0 | 264 | 6206.64 | 120 | 2821.2 |  | 0 | 138 | 3244.38 |  | 0 |  | 0 | 1075 | 25273.25 | 1325 | 31150.75 |  | 138 | MEDIDO
Planilhado | 33.134.000030.EQI | Talha manual, cabo de aço, guincho para 3 t | H IMP | 800 | 0 |  |  | 0 | 800 | 23.26 | 18608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79 | 1837.54 |  | 0 | 88 | 2046.88 | 40 | 930.4 |  | 0 | 46 | 1069.96 |  | 0 |  | 0 | 253 | 5884.78 | 547 | 12723.22 |  | 46 | MEDIDO
Família | 40600 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.11U | Plástico na cor preta p/proteção de telhados, móveis e pisos, E=0,15mm, reutilizado 5 vezes, inclus.retirada - fornecimento e colocação (05.058.0010-0 EMOP) | M2 | 111 | 0 | 0 |  | 0 | 111 | 1.64 | 182.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111 | 182.04 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.51U | Plástico bolha, largura de 1,30m, c/3 camadas de proteção - fornecimento e colocação | M | 1115.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1115.5 | 10.87 | 12125.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95.61 | 1039.28 |  | 0 | 689.96 | 7499.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 785.57 | 8539.15 | 329.93 | 3586.34 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.87U | Proteção p/piso em carpete e=3mm - fornecimento e colocação | M2 | 958 | 0 | 0 |  | 0 | 958 | 21.2 | 20309.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 839.09 | 17788.71 |  | 0 |  | 0 | 839.09 | 17788.71 | 118.91 | 2520.89 |  | 839.09 | MEDIDO
Planilhado | 01560.8.1.91U | Tela polipropileno para proteção de fachadas, amarradas em andaime, exclusive este. fornecimento e colocação, c/aproveitamento 2 vezes | M2 | 535.5 | 0 | 0 |  | 0 | 535.5 | 24.95 | 13360.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 140 | 3493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 140 | 3493 | 395.5 | 9867.73 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.000005.SER-U | Proteção das estátuas em chapa de madeira compensada naval # 10 mm | M2 | 93.5 | 0 | 0 |  | 0 | 93.5 | 108.28 | 10124.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 83.04 | 8991.57 |  | 0 |  | 0 | 83.04 | 8991.57 | 10.46 | 1132.61 |  | 83.04 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00075.SER-U | Tapume de vedação ou proteção, executado c/chapas de madeira compensada, resinada, a prova dágua, com 6mm de espessura, pregadas em peças de madeira de 3"x3" horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura (02.001.0001-0 - EMOP) | M2 | 558.5 | 0 | 0 |  | 0 | 558.5 | 86 | 48031 | 28.48 | 2449.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.07 | 3102.02 |  | 0 |  | 0 | 6.2 | 533.2 | 30 | 2580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100.75 | 8664.5 | 457.75 | 39366.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00096.SER-U | Porta para tapume em chapa de madeira compensada resinada # 6 mm, 2 folhas de abrir | M2 | 23.1 | 0 | 0 |  | 0 | 23.1 | 307.6 | 7105.56 | 2.52 | 775.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.52 | 775.15 |  | 0 |  | 0 | 2.31 | 710.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.35 | 2260.86 | 15.75 | 4844.7 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.0900.SER-U | Proteção de tubulação, em chapa compensada naval e estruturada com peças de madeira maciça | M2 | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 42 | 149.72 | 6288.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 6288.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 40700 | ANDAIMES E OUTROS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.11U | Torre de andaime metálico tubular de encaixe s/ ou c/rodízio de borracha H=2,00m - locação | UNXMES | 162 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 162.5 | 56.12 | 9119.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 280.6 | 5 | 280.6 |  | 0 | 5 | 280.6 | 4 | 224.48 |  | 0 | 143.5 | 8053.22 |  | 0 |  | 0 | 162.5 | 9119.5 | 0 | 0 |  | 143.5 | MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.12U | Torre de andaime metálico tubular de encaixe s/ ou c/rodízio de borracha H=4,00m - locação | UNXMES | 180 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 185.5 | 112.25 | 20822.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 224.5 | 2 | 224.5 |  | 0 | 2 | 224.5 | 2 | 224.5 |  | 0 | 177.5 | 19924.38 |  | 0 |  | 0 | 185.5 | 20822.38 | 0 | 0 |  | 177.5 | MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.200U | Locação de andaime metálico de encaixe, do tipo modular fachadeiro, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda corpo e fixações necessárias para a montagem do andaime, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário a sua utilização. | M2XMES | 510 | 0 | 0 |  | 0 | 510 | 21.68 | 11056.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 1734.4 |  | 0 |  | 0 | 80 | 1734.4 | 430 | 9322.4 |  | 80 | MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.330U | Locação de andaime multidirecional ou do tipo tubo roll, metálico, p/auditório Antônio Carlos Amorim, sendo em 2 níveis; o 1º nível, terá piso metálico em todo o seu perímetro e 2º nível, terá forração metálica ou madeira total na sua área de projeção, inclusive sapatas, escadas e fixações necessárias para a montagem do andaime. | M3XMES | 10076 | 4643.01 | 0 | 3925.5 | 0 | 18644.51 | 18.44 | 343804.76 | 576.72 | 10634.72 | 1589.13 | 29303.56 | 1589.13 | 29303.56 | 4181.04 | 77098.38 | 2139.98 | 39461.22 |  | 0 |  | 0 | 4642.62 | 85609.91 |  | 0 |  | 0 | 3925.89 | 72393.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18644.51 | 343804.76 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.5.350U | Locação de andaime multidirecional ou do tipo tubo roll, metálico, p/auditório Nelson Ribeiro Alves, sendo em único nível, terá forração metálica ou madeira total na sua área de projeção, inclusive sapatas, escadas e fixações necessárias para a montagem do andaime. | M3XMES | 1053 | 0 | 0 |  | 0 | 1053 | 23.02 | 24240.06 | 17.8 | 409.76 | 266.91 | 6144.27 | 266.91 | 6144.27 |  | 0 | 501.38 | 11541.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1053 | 24240.06 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.6.1U | Plataformas em tábuas de pinho, inclus.movimentação (util.6x) | M2 | 34.2 | 0 | 0 |  | 0 | 34.2 | 11.12 | 380.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 380.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.100U | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre | M | 1160 | 0 | 0 |  | 40 | 1200 | 24.43 | 29316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1200 | 29316 |  | 0 |  | 0 | 1200 | 29316 | 0 | 0 |  | 1200 | MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.130U | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, inclusive sapatas, escadas, rodapé metálico, piso metálico, guarda-corpo e fixações necessárias. | M2 | 510 | 0 | 0 |  | 0 | 510 | 13.46 | 6864.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 1076.8 |  | 0 |  | 0 | 80 | 1076.8 | 430 | 5787.8 |  | 80 | MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.390U | Montagem e desmontagem de andaime multidirecional (SINAPI - 97065) - p/auditório Antônio Carlos Amorim | M3 | 1680 | 0 | 0 | 2735.4 | 0 | 4415.4 | 12.62 | 55722.35 |  | 0 | 794.57 | 10027.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2735.4 | 34520.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3529.97 | 44548.22 | 885.43 | 11174.13 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.7.395U | Montagem e desmontagem de andaime multidirecional (SINAPI - 97065) - p/auditório Nelson Ribeiro Alves | M3 | 263.5 | 0 | 0 |  | 0 | 263.5 | 12.62 | 3325.37 |  | 0 | 131.6 | 1660.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 131.9 | 1664.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 263.5 | 3325.37 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.340U | Transporte de andaime tubular, cons.área de proj.vert.do andaime, excl.carga, descarga e tempo de espera do caminhão (04.020.0122-0 EMOP) | M2XKM | 12520 | 0 | 0 |  | 3510 | 16030 | 0.21 | 3366.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1430.4 | 300.38 | 4768 | 1001.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6198.4 | 1301.66 | 9831.6 | 2064.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 01544.8.8.345U | Frete p/transporte de andaime multidirecional ou do tipo tubo roll, metálico, com todos os materiais necessários para montagem/desmontagem - por viagem | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 1795.96 | 14367.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 14367.68 |  | 0 |  | 0 | 8 | 14367.68 | 0 | 0 |  | 8 | MEDIDO
Família | 40800 | SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00301.SER-U | Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados (04.014.0095-0 EMOP) | UN | 34 | 0 | 0 | 66 | 0 | 100 | 338.97 | 33897 |  | 0 |  | 0 | 34 | 11524.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | 18982.32 |  | 0 |  | 0 | 90 | 30507.3 | 10 | 3389.7 |  | 56 | MEDIDO
Planilhado | 02.101.00302.SER-U | Retirada de resíduos da construção civil(Classe I/Classe D), em caçamba de aço(cap.5m³), inclusive carregamento do contêiner, transporte e descarga. | M3 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 241.33 | 9653.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1206.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 8446.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 9653.2 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.101.00303.SER-U | Tarifa p/descarga de resíduos da construção civil, Classe I/Classe D, em vazadouros credenciados, transporte em caminhão, exclusive este. | T | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1071.96 | 1071.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1071.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1071.96 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 14515.8.1.93U | Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente (TC 09.05.0700 SCO/FGV) | T | 431 | 0 | 0 |  | 0 | 431 | 17.71 | 7633.01 |  | 0 |  | 0 | 60 | 1062.6 | 15.75 | 278.93 | 25.25 | 447.18 | 7.5 | 132.83 | 6 | 106.26 | 7.5 | 132.83 | 9 | 159.39 | 12 | 212.52 | 31.5 | 557.87 | 27 | 478.17 |  | 0 |  | 0 | 201.5 | 3568.58 | 229.5 | 4064.43 |  | 27 | MEDIDO
Família | 40900 | SERVIÇOS DIVERSOS (CIVIL) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.0975.SER-U | Retirada cuidadosa parcial de esquadria metálica da fachada (Rua Dom Manuel), p/acessar o 4ºpav., conforme indicado em projeto. | M2 | 13.5 | 0 | 0 |  | 0 | 13.5 | 207.87 | 2806.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.86 | 1010.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.86 | 1010.25 | 8.64 | 1796 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.102.0980.SER-U | Colocação cuidadosa parcial de esquadria metálica da fachada (Rua Dom Manuel), que serviu de acesso o 4ºpav., conforme indicado em projeto. | M2 | 13.5 | 0 | 0 |  | 0 | 13.5 | 207.87 | 2806.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.86 | 1010.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.86 | 1010.25 | 8.64 | 1796 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09115.8.11.25U | Pintura com tinta acrílica, em tapume/fechamento de compensado interno | M2 | 343.5 | 0 | 0 |  | 0 | 343.5 | 16.36 | 5619.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.26 | 266.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.26 | 266.01 | 327.24 | 5353.65 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.101.000701.SER-U | Pintura com tinta esmalte sintético sobre madeira, com duas demãos, inclusive lixamento | M2 | 256 | 0 | 0 |  | 0 | 256 | 19.98 | 5114.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 256 | 5114.88 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 5 | INFRA-ESTRUTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 50200 | SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000060.SER | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m | M3 | 1.9 | 0 | 0 |  | 0 | 1.9 | 89.66 | 170.35 | 1.9 | 170.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.9 | 170.35 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000070.SER | Regularização de fundo de vala com soquete | M2 | 13.6 | 0 | 0 |  | 0 | 13.6 | 33.63 | 457.37 | 9.72 | 326.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.72 | 326.88 | 3.88 | 130.49 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 02.105.000073.SER | Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete | M3 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 89.31 | 2143.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 2143.44 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.104.00040.SER-U | Esgotamento água de subsolo, de infiltração ou alagamento, c/bomba elétrica 3,0HP, excl.energia elétrica | H | 220 | 0 | 0 |  | 0 | 220 | 0.38 | 83.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 83.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.200.00803.SER-U | Saibro - fornecimento do material | M3 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 129.26 | 3102.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 3102.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 50300 | FORMAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.107.00090.SER-U | Forma de madeira para peças de concreto armado, servindo a madeira 1 vez, incl.desmoldagem | M2 | 54 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 162.72 | 8786.88 |  | 0 |  | 0 | 4.58 | 745.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.58 | 745.26 | 49.42 | 8041.62 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.106.000102.SER-U | Escoramento de forma de parâmentos verticais, para altura até 1,50m, com aproveitamento de 2 vezes da madeira, inclusive retirada | M2 | 54 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 45.15 | 2438.1 |  | 0 |  | 0 | 20.38 | 920.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.39 | 920.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.77 | 1840.77 | 13.23 | 597.33 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 50400 | ARMADURAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.101.000020.SER | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem | KG | 757 | 0 | 0 |  | 0 | 757 | 15.57 | 11786.49 |  | 0 |  | 0 | 225 | 3503.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 265 | 4126.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 490 | 7629.3 | 267 | 4157.19 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.101.000021.SER | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø >12,5 mm até 25,0 mm, corte, dobra e montagem | KG | 766 | 0 | 0 |  | 0 | 766 | 19.18 | 14691.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 766 | 14691.88 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.101.000050.SER | Armadura de tela de aço CA-60 Ø 4,20 mm, Q138, malha de 10 x 10 cm | M2 | 21.93 | 0 | 0 |  | 0 | 21.93 | 68.7 | 1506.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.93 | 1506.59 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 50500 | CONCRETO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03310.8.13.1U | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura | M3 | 12.1 | 0 | 0 |  | 0 | 12.1 | 152.02 | 1839.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.96 | 602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.96 | 602 | 8.14 | 1237.44 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.102.000035.SER | Concreto dosado em central C30 S50 | M3 | 12.1 | 0 | 0 |  | 0 | 12.1 | 900.32 | 10893.87 | 3.4 | 3061.09 |  | 0 |  | 0 | 0.56 | 504.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.96 | 3565.27 | 8.14 | 7328.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.110.00048.SER-U | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento, exclusive betoneira | M3 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 799.33 | 3197.32 | 0.68 | 543.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.68 | 543.54 | 3.32 | 2653.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 6 | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 60100 | FORMAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.107.00090.SER-U | Forma de madeira para peças de concreto armado, servindo a madeira 1 vez, incl.desmoldagem | M2 | 15.8 | 0 | 0 |  | 0 | 15.8 | 162.72 | 2570.98 |  | 0 |  | 0 | 15.8 | 2570.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.8 | 2570.98 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 60200 | ARMADURAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03220.8.1.94U | Armadura de tela de aço CA-60, tipo Q-196 - malha 10x10cm e D=5mm | KG | 15.8 | 0 | 0 |  | 0 | 15.8 | 33.19 | 524.4 |  | 0 |  | 0 | 15.8 | 524.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.8 | 524.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.101.000020.SER | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem | KG | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 15.57 | 622.8 |  | 0 |  | 0 | 40 | 622.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 622.8 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 60300 | CONCRETO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 03310.8.13.1U | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura | M3 | 10.4 | 0 | 0 |  | 0 | 10.4 | 152.02 | 1581.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.91 | 1050.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.91 | 1050.46 | 3.49 | 530.55 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.102.000165.SER | Concreto preparado na obra C30 S50, controle "A", brita 1, exclusive betoneira | M3 | 10.4 | 0 | 0 |  | 0 | 10.4 | 699.17 | 7271.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.32 | 2321.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.59 | 2510.02 |  | 0 |  | 0 | 6.91 | 4831.26 | 3.49 | 2440.11 |  | 3.59 | MEDIDO
Família | 60500 | LAJES E PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 11.035.0010-0.SER-U | Forma para concreto em perfil de aço, tipo "steel deck", espessura de 0,80 mm, inclusive acessórios e exclusive tela de aço e concreto. Fornecimento e colocação. | M2 | 5.5 | 28.55 | 0 |  | 0 | 34.05 | 173.93 | 5922.32 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 956.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.75 | 4826.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.25 | 5783.18 | 0.8 | 139.14 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 60700 | OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E DIVERSOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 03931.8.1.99U | Aplicação de mástique elástico à base de poliuretano, monocomponente e tixotrópico, incl.limpeza, fornec.e colocação - conforme especificações. | M | 106.2 | 0 | 0 |  | 0 | 106.2 | 162.09 | 17213.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.35 | 12213.48 | 13.12 | 2126.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88.47 | 14340.1 | 17.73 | 2873.86 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.101.000400.SER-U | Ancoragem de barras de aço, com adesivo à base de resina epoxídica | DM3 | 2.35 | 0 | 0 |  | 0 | 2.35 | 128.16 | 301.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 301.18 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.108.000200.SER | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | M2 | 3.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6 | 112.08 | 403.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.6 | 403.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.6 | 403.49 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.000065.SER | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/8" profundidade 15 cm | UN | 84 | 0 | 0 |  | 0 | 84 | 15.21 | 1277.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 365.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 365.04 | 60 | 912.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.000110.SER | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico, Ø 3/8" profundidade 10 cm | UN | 322 | 0 | 0 |  | 0 | 322 | 11.57 | 3725.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 322 | 3725.54 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 11.090.0600-0 | Recuperação de estrutura, cavidades e arestas em concreto armado, com argamassa polimérica tixotrópica de alto desempenho - fornecimento e mão de obra | M3 | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0.08 | 4625.36 | 370.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 370.03 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 60800 | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.108.001905.SER-U | Estrutura metálica para fechamento da Casa de Máq. de Exaustão, inclusive grade de piso - conforme projeto | KG | 226 | 0 | 0 |  | 0 | 226 | 79.66 | 18003.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 226 | 18003.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 226 | 18003.16 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.108.001906.SER-U | Estrutura metálica para fechamento da Casa de Máq. Ar Condicionado - conforme projeto | KG | 166 | 0 | 0 | 904.99 | 0 | 1070.99 | 34.62 | 37077.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 166 | 5746.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 904.99 | 31330.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1070.99 | 37077.67 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.108.001907.SER-U | Estrutura metálica para fechamento de Hall Sala de Projeção - conforme projeto | KG | 118 | 0 | 0 |  | 0 | 118 | 29.39 | 3468.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 118 | 3468.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 118 | 3468.02 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.105.00922.SER-U | Jateamento Abrasivo em perfis metálicos | M2 | 11.9 | 281.83 | 63.17 |  | 0 | 356.9 | 280.62 | 100153.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.82 | 1913.83 |  | 0 |  | 0 | 286.91 | 80512.68 |  | 0 | 63.17 | 17726.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 356.9 | 100153.28 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 7 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 70100 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04270.8.2.1U | Aperto de alvenaria c/argamassa de encunhamento c/expansor | M | 161.3 | 0 | 0 |  | 0 | 161.3 | 12.01 | 1937.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.14 | 902.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.14 | 902.43 | 86.16 | 1034.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.000940.SER-U | Preenchimento com concreto, p/bloco de concreto 9x19x39 cm, em paredes, medido pela área real | M2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 72.94 | 364.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 364.7 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.000945.SER-U | Preenchimento com concreto, p/bloco de concreto 14x19x39 cm, em paredes, medido pela área real | M2 | 21.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21.5 | 86.67 | 1863.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 1863.41 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.101.00185.SER-U | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:6 | M2 | 493.5 | 0 | 0 |  | 0 | 493.5 | 98.26 | 48491.31 |  | 0 | 116.28 | 11425.67 |  | 0 | 117.06 | 11502.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 233.34 | 22927.99 | 260.16 | 25563.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.101.00195.SER-U | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:6 | M2 | 4 | 0 | 3.17 |  | 0 | 7.17 | 159.85 | 1146.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 1146.12 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.101.00295.SER-U | Alvenaria com blocos de concreto 14 x 19 x 39 cm, classe C (resistência = 3 MPa), parede # 14 cm, juntas com 10 mm, com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:6 | M2 | 21.5 | 0 | 0 |  | 0 | 21.5 | 113.63 | 2443.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 2443.05 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.101.00305.SER-U | Alvenaria com blocos de concreto 11,5 x 19 x 39 cm, classe C (resistência = 3 MPa), parede # 11,5 cm, juntas com 10 mm, com argamassa de cimento e areia traço 1:6 | M2 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 107.26 | 160.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 160.89 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.101.00335.SER-U | Alvenaria com blocos de concreto 9 x 19 x 39 cm, classe C (resistência = 3 MPa), parede # 9 cm, juntas com 10 mm, com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:6 | M2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 99.48 | 497.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 497.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.103.000465.SER | Entelamento preventivo de superfície sujeita a trinca, largura da tela adesiva 25 cm | M | 52.5 | 0 | 0 |  | 0 | 52.5 | 4.73 | 248.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 248.33 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.103.000475.SER-U | Tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 7,5 cm | UN | 578 | 0 | 0 |  | 0 | 578 | 17.62 | 10184.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 343 | 6043.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 343 | 6043.66 | 235 | 4140.7 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.103.000490.SER-U | Tela soldada para prevenção de trincas em alvenaria/estrutura, largura 17,5 cm | UN | 11 | 0 | 15.32 |  | 0 | 26.32 | 19.36 | 509.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 212.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 212.96 | 15.32 | 296.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 70400 | VERGAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 06.103.000995.SER-U | Verga/contra-verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto C20 S50 armado | M3 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3423.55 | 6847.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.22 | 4176.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.63 | 2156.84 |  | 0 |  | 0 | 1.85 | 6333.57 | 0.15 | 513.53 |  | 0.63 | MEDIDO
Família | 70500 | PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 06.502.00105.SER-U | Parede em gesso acartonado (DRYWALL), esp.=108mm, com duas faces duplas (2RF/2RF), estrutura em montantes autoportantes de 48mm, espaçados de 40cm, guias horinzontais de 48mm, preenchida com lã de rocha, inclusive tratamento de juntas, conforme projeto - Fornecimento e instalação | M2 | 23 | 210.18 | 0 |  | 0 | 233.18 | 203.45 | 47440.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 4679.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 210.18 | 42761.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 233.18 | 47440.47 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.502.00107.SER-U | Parede em gesso acartonado (DRYWALL), esp.=108mm, com duas faces duplas (2RF/2RF), estrutura em montantes autoportantes de 48mm, espaçados de 40cm, guias horinzontais de 48mm, inclusive tratamento de juntas, conforme projeto - Fornecimento e instalação | M2 | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 182.26 | 5103.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.44 | 1173.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.44 | 1173.75 | 21.56 | 3929.53 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.502.00108.SER-U | Parede em gesso acartonado (DRYWALL), com uma face simples(RU), estrutura metálica com guias simples | M2 | 2 | 0 | 0 |  | 105 | 107 | 102.86 | 11006.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 103.22 | 10617.21 |  | 0 |  | 0 | 103.22 | 10617.21 | 3.78 | 388.81 |  | 103.22 | MEDIDO
Planilhado | 06.502.00110.SER-U | Boneca em gesso acartonado com chapa RF, inclusive tratamento de juntas, conforme projeto - Fornecimento e instalação | M2 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 74.84 | 37.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 37.42 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 70800 | DIVISÓRIAS ESPECIAIS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.102.00202.SER-U | Divisória em laminado melamínico estrutural TS, 10mm, com perfis de alumínio, incluido portas e ferragens - conf.projeto | M2 | 31 | 0 | 0 |  | 0 | 31 | 1332.85 | 41318.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.86 | 41131.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.86 | 41131.75 | 0.14 | 186.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.102.00203.SER-U | Tapa-vista e anteparo em painel laminado melamínico estrutural TS - conf.projeto | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 988.02 | 988.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 988.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 988.02 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 8 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 80100 | PORTAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 12.104.00049.SER-U | Aduela/marco em madeira angelim de 7cm - c/rebaixo p/porta de 3,5cm espessura. | M | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 60.26 | 903.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 903.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00050.SER-U | Aduela em madeira angelim de 30cm, c/rebaixo p/porta de 3,5cm de espessura. | M | 5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 5.1 | 355.58 | 1813.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1777.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1777.9 | 0.1 | 35.56 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00051.SER-U | Aduela em madeira angelim de 19cm, c/rebaixo p/porta de 3,5cm de espessura | M | 5 | 0 | 55.34 |  | 0 | 60.34 | 202.78 | 12235.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1013.9 |  | 0 | 55.34 | 11221.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.34 | 12235.75 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00052.SER-U | Aduela em madeira angelim de 15cm, c/rebaixo p/porta de 3,5cm de espessura. | M | 116.1 | 0 | 0 |  | 0 | 116.1 | 176.67 | 20511.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87.61 | 15478.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87.61 | 15478.06 | 28.49 | 5033.33 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00053.SER-U | Aduela/marco em madeira angelim de 11cm, c/rebaixo p/porta de 3,5cm espessura. | M | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 144.86 | 724.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 724.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00969.SER-U | Porta veneziana em angelim 4fhs. 4x0,80x2,10x0,035m, acabamento em verniz acetinado, incl.alizar um lado e ferragens - conf.projeto | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 6038.69 | 6038.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6038.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6038.69 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00970.SER-U | Porta veneziana em angelim 0,40x2,10x0,035m incl.alizar em um lado e ferragens - conf.projeto | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1468.47 | 2936.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1468.47 | 1 | 1468.47 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2936.94 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 12.104.00975.SER-U | Porta veneziana em angelim 0,80x2,10x0,035m, acabamento em verniz acetinado, incl.alizar e ferragens - conf.projeto | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2115.92 | 2115.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2115.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2115.92 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00978.SER-U | Porta veneziana em angelim 2flhs. 2x0,40x2,10x0,035m, acabamento em verniz acetinado, incl.alizar e ferragens - conf.projeto | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2479.51 | 2479.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2479.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2479.51 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00979.SER-U | Porta veneziana em angelim 4flhs. 4x0,49x2,10x0,035m incl.alizar em um lado e ferragens, tipo camarão - conf.projeto | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4257.07 | 4257.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4257.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4257.07 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00980.SER-U | Porta lisa em angelim 0,80x2,10x0,035m, revest. em laminado melamínico, incl. aduela/alizar em ambas as faces, dobradiças, (mola aérea+barra antipânico, c/mata junta, trava vertical, e fech. externa) - conf.projeto | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 8741.11 | 8741.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8741.11 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8741.11 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 12.104.00981.SER-U | Porta lisa em angelim 0,90x2,10x0,035m, revest.em laminado melamínico em ambas as faces, alizar dos dois lados, incl. ferragens - conf.projeto | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2237.94 | 8951.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 6713.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 6713.82 | 1 | 2237.94 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00982.SER-U | Porta lisa em angelim 0,90x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em ambas as faces, com recorte para grelha 20x20cm, chapa aço inox, alizar dos dois lados, incl. ferragens (tranqueta), p/sanitário PCR - conf.projeto | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2886.73 | 5773.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5773.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5773.46 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00983.SER-U | Porta lisa em angelim 0,80x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em ambas as faces, com recorte para grelha 45x45cm, alizar dos dois lados, incl. ferragens - conf.projeto | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2124.44 | 2124.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2124.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2124.44 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00984.SER-U | Porta lisa em angelim 0,80x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em ambas as faces, alizar dos dois lados, incl. ferragens - conf.projeto | UN | 4 | 0 | 1 |  | 0 | 5 | 2094.05 | 10470.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 8376.2 |  | 0 | 1 | 2094.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 10470.25 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00985.SER-U | Porta lisa em angelim 0,70x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em ambas as faces, com recorte para grelha 20x20cm, alizar dos dois lados, incl. ferragens - conf.projeto | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2108.98 | 2108.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2108.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2108.98 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00986.SER-U | Porta lisa em angelim 0,60x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em ambas as faces, com recorte para grelha 20x20cm, alizar dos dois lados, incl. ferragens - conf.projeto | UN | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1925.04 | 3850.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1925.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1925.04 | 1 | 1925.04 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00987.SER-U | Porta lisa em angelim, 2fhs. 2x0,55x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em ambas as faces, alizar dos dois lados, incl. ferragens - conf.projeto | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4208 | 4208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4208 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00988.SER-U | Porta lisa em angelim, 2fhs. 2x0,55x2,10x0,035m, acabamento em verniz em ambas as faces, alizar dos dois lados, incl. ferragens e fita vedação - conf.projeto | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3462.69 | 3462.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3462.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3462.69 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00989.SER-U | Porta lisa em angelim 0,80x2,10x0,035m, acabamento em verniz acetinado, incl.alizar em ambas as faces e ferragens - conf.projeto | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1489.05 | 2978.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2978.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2978.1 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00990.SER-U | Porta lisa em angelim 0,70x2,10x0,035m, revest. em laminado melamínico, incl.alizar em ambas as faces e ferragens - conf.projeto | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1981.91 | 3963.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3963.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3963.82 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00991.SER-U | Porta lisa em angelim 0,90x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em uma face, outro lado em painel acústico a ser executado conf. revest.interno do auditório, alizar só um lado, incl. ferragens - conf.projeto | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1732.72 | 1732.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1732.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1732.72 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00992.SER-U | Porta lisa em angelim, 1,00x2,10m, revest. em laminado melamínico em ambas as faces, incl. parede fundo interno - 1 módulo de correr, incl. ferragens, batentes e guarnições - conf. detalhes. Fornecimento e instalação. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4164.94 | 4164.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4164.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4164.94 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00993.SER-U | Porta lisa em angelim, 1,10x2,10m,revest. em laminado melamínico em ambas as faces, incl. parede fundo interno - 1 módulo de correr, incl. ferragens, batentes - conf. detalhes. Fornecimento e instalação. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4164.94 | 4164.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4164.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4164.94 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.700.00890.SER-U | Porta em painel liso e ripado, 2 fls 1,16x2,10m, aduela em freijó ou angelim, aplicação de verniz e ferragens - conf. detalhe - Fornecimento e instalação, incl. em horário extaordinário | UN | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6770.77 | 20312.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 20312.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 20312.31 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.700.00891.SER-U | Porta em painel liso e ripado, 2 fls 2,02x2,10m, aduela em freijó ou angelim, aplicação de verniz e ferragens - conf. detalhe. Fornecimento e instalação, incl. em horário extaordinário | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 9260.41 | 46302.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 46302.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 46302.05 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.700.00892.SER-U | Porta em painel liso e ripado, 1 fl 0,51x0,70m, aduela em freijó ou angelim, aplicação de verniz, vidro com inscrição incêndio e ferragens - conf. detalhe. Fornecimento e instalação, incl. em horário extaordinário | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1122.47 | 3367.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3367.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3367.41 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.700.00893.SER-U | Porta em painel liso e ripado, 2 fls 1,35x1,98m, aduela em freijó ou angelim, aplicação de verniz e ferragens - conf. detalhe. Fornecimento e instalação, incl. em horário extaordinário | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 7543.02 | 7543.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7543.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7543.02 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.700.00894.SER-U | Porta em painel liso e ripado, 2 fls 1,25x2,10m, aduela em freijó ou angelim, aplicação de verniz e ferragens - conf. detalhe. Fornecimento e instalação, incl. em horário extaordinário | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 7296.08 | 7296.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7296.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7296.08 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.700.00895.SER-U | Porta em painel liso e ripado, 1 fl. 0,40x2,10m, aduela em freijó ou angelim, aplicação de verniz e ferragens - conf. detalhe. Fornecimento e instalação, incl. em horário extaordinário | UN | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2357.2 | 18857.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 14143.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 14143.2 | 2 | 4714.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 12.104.01983.SER-U | Porta lisa em angelim 0,60x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em ambas as faces, alizar dos dois lados, ferragens e fechadura, exclusive estas, incluindo somente mão de obra para instalação - conf.projeto | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 900.59 | 900.59 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 900.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 900.59 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 12.104.01986.SER-U | Porta lisa em angelim 0,80x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em ambas as faces, com recorte para grelha 30x30cm, alizar dos dois lados,ferragens e fechadura, exclusive estas, incluindo somente mão de obra para instalação - conf.projeto | UN |  |  | 6 |  | -4 | 2 | 1057.75 | 2115.5 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2115.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2115.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 12.104.01987.SER-U | Porta lisa em angelim, 2fhs. 2x0,60x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em ambas as faces, alizar dos dois lados, exclusive as ferragens (exceto trinco/fecho embutir) e fechadura, incluindo somente mão de obra para instalação ferragens e fechadura - conf.projeto | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 1635.8 | 1635.8 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1635.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 12.104.01996.SER-U | Porta lisa em angelim. 2x0,65x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em ambas as faces, alizar dos dois lados, ferragens e fechadura, exclusive estas, incluindo somente mão de obra para instalação - conf.projeto. | UN |  |  | 1 |  | 5 | 6 | 1722.87 | 10337.22 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1722.87 | 5 | 8614.35 |  | 0 |  | 0 | 6 | 10337.22 | 0 | 0 |  | 5 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 12.104.01997.SER-U | Porta lisa em angelim, 2fhs. 2x1,20x2,10x0,035m revest.em laminado melamínico em ambas as faces, alizar dos dois lados, ferragens e fechadura, exclusive estas, incluindo somente mão de obra para instalação - conf.projeto. | UN |  |  | 2 |  | 0 | 2 | 2535.34 | 5070.68 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2535.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2535.34 | 1 | 2535.34 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 80300 | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 12.104.00300.SER-U | Conjunto de fechadura, maçaneta tipo alavanca reta com acabamento cromado acetinado - CRA (ref. 703) ou equivalente - conf. projeto - fornecimento | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 548.89 | 3293.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 2195.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 2195.56 | 2 | 1097.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00310.SER-U | Conjunto de fechadura do tipo tranqueta, maçaneta tipo alavanca reta com acabamento cromado acetinado - CRA (ref. 703-wc ) ou equivalente - conf. projeto - fornecimento | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 660.76 | 1321.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1321.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1321.52 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00320.SER-U | Dobradiça em latão com acabamento cromado acetinado - CRA 2.1/2"x3" ou equivalente - conf. projeto - fornecimento | UN | 33 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 82.63 | 2726.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 2726.79 |  | 0 |  | 0 | 33 | 2726.79 | 0 | 0 |  | 33 | MEDIDO
Planilhado | 12.104.00330.SER-U | Fecho de embutir superior ou inferior tipo alavanca em latão, 20cm, acabamento cromado acetinado ou equivalente - conf. projeto - fornecimento | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 60.33 | 120.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 120.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 120.66 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00340.SER-U | Barra antipânico, acabamento em Inox Lixado INL-040, com máxima resistência a corrosão e tempo de resistência ao fogo de 180 minutos para duas folhas com mata junta, trava vertical e fechadura externa ou equivalente - conf. projeto - fornecimento | UN | 2 | 0 | 5 |  | 0 | 7 | 6448.98 | 45142.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 45142.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 45142.86 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00350.SER-U | Mola de embutir, ref. 5234 para tráfego intenso e acabamento prata 065-PPT ou equivalente - conf. projeto - fornecimento | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 2458.22 | 9832.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 9832.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 9832.88 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.104.00530.SER-U | Caixa porta chave com martelinho quebra o vidro - fornecimento e colocação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 132.54 | 265.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 265.08 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 9 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 90100 | PORTAS E PORTÕES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00550.SER-U | Porta veneziana em alumínio anodizado natural, linha 25, 02 folhas de abrir 1,20x2,10m, sem ventilação, incl. contramarco e ferragens, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3791.02 | 3791.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3791.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3791.02 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00551.SER-U | Porta veneziana em alumínio anodizado natural, linha 25, 01 folha de abrir 0,90x2,10m, com ventilação, incl. contramarco e ferragens, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2611.95 | 2611.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2611.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2611.95 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00553.SER-U | Conjunto em alumínio anodizado preto, série 42mm ou superior, nas dim. 3,20 x 2,10m, composto de perfis de 100mm, 02 portas de abrir, ferragens, inclusive barra antipânico e fechadura externa com chave, exclusive vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 13577.45 | 13577.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 13577.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 13577.45 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00554.SER-U | Conjunto em alumínio anodizado preto, série 42mm ou superior, nas dim. 1,98 x 2,10m, composto de perfis de 100mm, 01 porta de abrir, 01 módulo fixo, ferragens, inclusive barra antipânico e fechadura externa sem chave, exclusive vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 7757.76 | 7757.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7757.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7757.76 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00555.SER-U | Conjunto em alumínio anodizado preto, série 42mm ou superior, nas dim. 2,20 x 2,10m, composto de perfis de 100mm, 01 porta de abrir, 02 módulos fixos, ferragens, inclusive barra antipânico e fechadura externa sem chave, exclusive vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 8101.13 | 8101.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8101.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8101.13 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00557.SER-U | Porta em alumínio anodizado natural, na linha 45, dim. 4,13x2,12m, com 02 folhas de correr e 02 fixas, exclusive vidro, com sensor de presença de abertura de alto fluxo, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 17156.09 | 17156.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 17156.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 17156.09 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00800.SER-U | Porta de enrolar com abertura automática e manual,e pintura eletrostática conforme especificado em projeto - Fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 15187.08 | 15187.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15187.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15187.08 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 90200 | JANELAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 12.103.00530.SER-U | Esquadria (janela) tipo veneziana em alumínio com anodização preta, linha 25, tela alumínio malha 13x13mm, mód. fixo - 0,80 x 1,40m, c/contramarco, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1564.64 | 1564.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1564.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00531.SER-U | Esquadria (janela) tipo veneziana em alumínio com anodização preta, linha 25, tela alumínio malha 13x13mm, mód. fixo - 0,60 x 0,50m, c/contramarco, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 788.49 | 788.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 788.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 788.49 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00532.SER-U | Esquadria (janela) tipo veneziana em alumínio com anodização preta, linha 25, tela alumínio malha 13x13mm, mód. fixo - 0,60 x 0,80m, c/contramarco, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 955.63 | 955.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 955.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 955.63 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00533.SER-U | Esquadria (janela) tipo veneziana em alumínio com anodização preta, linha 25, tela alumínio malha 13x13mm, mód. fixo - 2,00 x 1,30m, c/contramarco, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3576.67 | 3576.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3576.67 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00534.SER-U | Esquadria (janela) tipo veneziana em alumínio com anodização preta, linha 25, tela alumínio malha 13x13mm, mód. fixo - 1,25 x 1,25m, c/contramarco, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2251.37 | 2251.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2251.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2251.37 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00540.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 1 mód. fixo - 1,80 x 0,60m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1187.58 | 2375.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2375.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2375.16 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00542.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 4 mód.(2 deslizantes e 2 fixos) - 2,00 x 0,60m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1860.93 | 5582.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3721.86 | 1 | 1860.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5582.79 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00543.SER-U | Esquadria (janela) em alumínio com anodização preta, linha 25, 4 mód.(2 deslizantes e 2 fixos) - 2,12 x 0,69m, c/contramarco, exclusive o vidro, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2361.64 | 2361.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2361.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2361.64 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00545.SER-U | Caixilho fixo em alumínio com anodizado preto, para vidro - Fornecimento e instalação (EMOP 14.003.0164-0) | M2 | 0.65 | 0 | 0 |  | 3 | 3.65 | 505.64 | 1845.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 455.08 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 455.08 | 2.75 | 1390.51 |  | 0.9 | MEDIDO
Planilhado | 12.103.00900.SER-U | Revisão geral dos braços articulados com aplicação de lubrificante. (MÓDULO NÃO ABRE TOTALMENTE) | UN | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 252.23 | 4287.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 4287.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 4287.91 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00901.SER-U | Revisão geral dos braços articulados com aplicação de lubrificante. (MÓDULO ABRE COM DIFICULDADE) | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 224.49 | 2244.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 2244.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 2244.9 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00902.SER-U | Substituição de todas as gaxetas de vedação. (MÓDULO FROUXO) | UN | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 129.51 | 1683.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 1683.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 1683.63 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00903.SER-U | Revisão geral dos braços articulados com aplicação de lubrificante. (MÓDULO ABRE COM RUÍDO) | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 168.37 | 168.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 168.37 |  | 0 |  | 0 | 1 | 168.37 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 12.103.00904.SER-U | Tratamento com produto de retoque em spray nas partes de alumínio natural aparente. (MÓDULO COM GUARNIÇÃO COM ALGUMA AVARIA) | UN | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 168.37 | 1515.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1515.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1515.33 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00905.SER-U | Substituição do vidro por laminado 6mm incolor com película "tipo insulfilm" G5. (MÓDULO COM VIDRO TRINCADO OU RACHADO) | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 965.33 | 1930.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1930.66 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1930.66 | 0 | 0 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 12.103.00906.SER-U | Tratamento com produto de retoque em spray nas partes de alumínio natural aparente. (MÓDULO COM PERFIL ARRANHADO, SEM PINTURA OU COM AVARIA) | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 168.37 | 505.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 505.11 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00907.SER-U | Substituição dos fechos punho com bucha de repuxo para maximar, na cor preta. (MÓDULO SEM FECHO) | UN | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 266.33 | 2929.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 2929.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 2929.63 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00908.SER-U | Substituição dos fechos punho com bucha de repuxo para maximar, na cor preta. ( MÓDULO COM FECHO SOLTO) | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 157.15 | 157.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 157.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 157.15 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00909.SER-U | Substituição dos fechos punho com bucha de repuxo para maximar, na cor preta. ( MÓDULO COM FECHO DIFERENTE DO PADRÃO) | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 266.03 | 266.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 266.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 266.03 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 90400 | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 12.102.00060.SER-U | Grade de ferro, com requadro em barra chata de # 1.1/4", barramento e travessa de 1/ 2", nas dim.de 1,37x0,95m, incl. tratamento antiferrugem e pintura, conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1335.75 | 8014.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 8014.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 8014.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.102.00065.SER-U | Escada de marinheiro (escada 1), degraus, barramentos e corrimão de proteção em barra chata de ferro, fixação no piso com sapata em chapa de aço, incl. tratamento antiferrugem e pintura, conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2486.49 | 4972.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2486.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2486.49 | 1 | 2486.49 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.102.00066.SER-U | Escada de marinheiro (escada 2), degraus, barramentos e corrimão de proteção em barra chata de ferro, fixação no piso com sapata em chapa de aço, incl. tratamento antiferrugem e pintura, conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2464.09 | 4928.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2464.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2464.09 | 1 | 2464.09 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.102.00067.SER-U | Escada de marinheiro (escada 3), com gaiola, degraus, montantes e barramentos em barra chata de ferro, fixação no piso com sapata em chapa de aço, incl. tratamento antiferrugem e pintura, conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 6178.18 | 6178.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6178.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6178.18 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.102.00068.SER-U | Escada de marinheiro (escada 4), degraus e barramentos em barra chata de ferro, fixação na alvenaria, incl. tratamento antiferrugem e pintura, conf. det. - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2296.09 | 4592.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4592.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4592.18 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.102.00800.SER-U | Corrimão duplo em tubo de aço inox, D=1 1/2", com fixação em alvenaria, conf. detalhe. Fornecimento e instalação. | M | 9.9 | 0 | 54.1 |  | 0 | 64 | 655.81 | 41971.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64 | 41971.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64 | 41971.84 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.102.00801.SER-U | Corrimão duplo em tubo de aço inox, D=1 1/2", com montante fixado no piso, conf. detalhe. Fornecimento e instalação. | M | 17.9 | 0 | 2.55 |  | 0 | 20.45 | 851.18 | 17406.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.65 | 13320.97 | 3.2 | 2723.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.85 | 16044.75 | 1.6 | 1361.88 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.102.00802.SER-U | Guarda corpo e corrimão duplo em tubo de aço inox, D=1 1/2", conf. detalhe. Fornecimento e instalação. | M | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 9.5 | 1571.46 | 14928.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.45 | 14850.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.45 | 14850.3 | 0.05 | 78.57 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.102.00803.SER-U | Corrimão duplo intermediário em tubo de aço inox, D=1 1/2", com montante fixado no piso, conf. detalhe. Fornecimento e instalação. | M | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | 1810.14 | 3258.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 3258.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 3258.25 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00590.SER-U | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | M2 | 1.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 72.76 | 80.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 80.04 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.139.00314.SER-U | Placa de alumínio em Braille para sinalização de corrimão, dim. 10x3cm, conf.projeto - fornecimento e fixação | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 28.12 | 337.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 337.44 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 08525.8.1.110U | Fornecimento e instalação de ACM na cor SILVER METALIC para sobrepor em esquadria de alumínio existente, incl.limpeza de perfis,retirada e recolocação de vidro, fixação de folhas e vedação com selante, conforme projeto. | UN |  | 0 | 0 |  | 6 | 6 | 7644.05 | 45864.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 45864.3 |  | 0 |  | 0 | 6 | 45864.3 | 0 | 0 |  | 6 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 08525.8.1.901U | Substituição da chapa de rufo exterior por chapa de alumínio anodizada natural fosca, conforme projeto | M |  | 0 | 0 |  | 35 | 35 | 61.54 | 2153.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 2153.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 10 | COBERTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 100100 | ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09.103.000167.SER-U | Estrutura de madeira para telha trapezoidal, ondulada, ancorada em laje ou parede | M2 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 5.5 | 156.17 | 858.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 858.94 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.100.00201.SER-U | Pintura imunizante anti-cupim, a base de água p/madeiramento de telhado | M2 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 5.5 | 16.46 | 90.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 90.53 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.101.000701.SER-U | Pintura com tinta esmalte sintético sobre madeira, com duas demãos, inclusive lixamento | M2 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 5.5 | 19.98 | 109.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 109.89 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 100300 | TELHAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09.105.00779.SER-U | Cobertura telha trapezoidal em galvalume, tipo sanduíche, com núcleo para resistência ao fogo, classe IIA, em poliisocianurato(PIR) + lã de rocha, e= 50 mm, modelo TP40 e/ou equivalente, na cor branca, espessura da chapa =0,65mm, largura 980mm - conforme especificação | M2 | 5.5 | 0 | 57.21 |  | 0 | 62.71 | 508.37 | 31879.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.06 | 26974.11 | 9.65 | 4905.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.71 | 31879.88 | 0 | 0.01 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 100400 | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 07620.8.3.787U | Perfil metálico para fixação do rufo/contra rufo, conforme especificação - Fornecimento e colocação | M | 3.4 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4 | 40.27 | 136.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 136.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09.105.00785.SER-U | Acabamento frontal em galvalume, na cor branca, com espessura aproximada de 0,65mm, para telha trapezoidal, conforme especificação - Fornecimento e colocação | UN | 4 | 0 | 0 |  | 22 | 26 | 74.58 | 1939.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 1939.08 |  | 0 |  | 0 | 26 | 1939.08 | 0 | 0 |  | 26 | MEDIDO
Planilhado | 09.105.00794.SER-U | Acabamento de topo lateral liso, em galvalume, c/1face na cor branca, com espessura aproximada de 0,65mm, para telha trapezoidal, conforme especificação - Fornecimento e colocação | M | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | 258.26 | 413.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.6 | 413.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.6 | 413.22 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09.105.00797.SER-U | Rufo em galvalume de parede dentado, c/1face na cor branca, c/espessura aproximada 0,65 mm, para telha trapezoidal, conforme especificaçãp - Fornecimento e colocação | M | 3.4 | 0 | 16.6 |  | 0 | 20 | 305.99 | 6119.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.09 | 4311.4 | 5.91 | 1808.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 6119.8 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09.105.00798.SER-U | Contra rufo liso em galvalume, c/1face na cor branca, com espessura aproximada de 0,65mm, para telha trapezoidal, conforme especificação - Fornecimento e colocação | M | 1.6 | 0 | 10.4 |  | 0 | 12 | 353.3 | 4239.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.88 | 1017.5 | 2.78 | 982.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.66 | 1999.67 | 6.34 | 2239.93 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09.105.00799.SER-U | Recuperação de cobertura em estrutura metálica existente, incluindo placa de policarbonato na cor verde, tratamento dos tirantes e da estrutura, pintura, vedação dos pontos de emenda da calha, conforme projeto | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 20116.38 | 20116.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 20116.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 20116.38 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 11 | TRATAMENTOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 110100 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.104.000085.SER | Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica | M2 | 54 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 64.29 | 3471.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.49 | 2538.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.49 | 2538.81 | 14.51 | 932.85 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.104.00390.SER-U | Impermeabilização com aplicação de pintura/revestimento epóxi poliamida, isenta de solvente, bicomponente, com elevada resistência química, impermeável à água e ao vapor | M2 | 6.5 | 0 | 0 |  | 0 | 6.5 | 153.69 | 998.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 998.99 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.104.00595.SER-U | Proteção mecânica de superfície, c/arg.de cimento e areia peneirada, traço 1:3, e=3cm | M2 | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 144 | 46.38 | 6678.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112.9 | 5236.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112.9 | 5236.3 | 31.1 | 1442.42 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.104.0910.SER-U | Impermeabilização com manta asfáltica à base de asfalto modificado com polímeros, estruturada com armadura não tecida de filamentos de poliéster, c/primer a base água (10.104.000010.SER - PINI) | M2 | 137.5 | 0 | 0 |  | 0 | 137.5 | 65.73 | 9037.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 127.27 | 8365.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 127.27 | 8365.46 | 10.23 | 672.42 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 110200 | ISOLAMENTOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 07320.8.5.221U | Retirada e recolocação de painéis de isolamento acústico existentes no entreforro do auditório, conforme projeto | M2 | 656 | 0 | 0 |  | 0 | 656 | 98.08 | 64340.48 |  | 0 | 222.96 | 21867.92 | 288.26 | 28272.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 511.22 | 50140.46 | 144.78 | 14200.02 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 11.102.00060.SER-U | Isolamento termo-acústico com madeira mineralizada E=25mm | M2 | 161 | 0 | 0 |  | 0 | 161 | 240.78 | 38765.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 91.68 | 22074.71 |  | 0 | 69.32 | 16690.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 161 | 38765.58 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 11.102.00021.SER-U | Isolamento com manta de lã de vidro | M2 |  | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 21.7 | 2170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 98.2 | 2130.94 |  | 0 |  | 0 | 98.2 | 2130.94 | 1.8 | 39.06 |  | 98.2 | MEDIDO
Família | 12 | REVESTIMENTOS DE TETOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 120300 | FORROS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 21.101.00922.SER-U | Forro removível em placas de fibra mineral, 625x625mm, espessura aproximada de 13mm, com absorsão acústica, estruturado em perfis tipo "T" em aço galvanizado, alumínio ou ligas de alumíno com pintura eletrostática, fixação em estrutura superior por meio de pendurais - colocado (13.196.0102-0 EMOP) | M2 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 107.93 | 8634.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.78 | 6883.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.78 | 6883.78 | 16.22 | 1750.62 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 21.101.00992.SER-U | Forro removível preto fosco no formado 625x625mm, espessura 15mm, classe IIA, borda "lay in" na cor preta, estruturado em perfil travessa "T" em alumínio preto, corforme projeto - Fornecimento e instalação | M2 | 49 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 51.56 | 268.87 | 13862.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49 | 13174.63 | 2.56 | 688.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.56 | 13862.94 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 21.102.00900.SER-U | Forro com placa de gesso acartonado, esp. 12,5mm, com tratamento de juntas para uniformização da superfície, aparafusada em estrutura de aço galvanizado, suspensa por meio de pendurais, conf. detalhe - Fornecimento e instalação | M2 | 409 | 0 | 0 |  | 0 | 409 | 115.14 | 47092.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 306.34 | 35271.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 306.34 | 35271.99 | 102.66 | 11820.27 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 21.102.00905.SER-U | Forro com placa de gesso acartonado, esp. 12,5mm, com tratamento de juntas para uniformização da superfície, aparafusada em estrutura de aço galvanizado, suspensa por meio de pendurais, conf. detalhe - Fornecimento e instalação. Horário extraordinário | M2 | 175.5 | 0 | 0 |  | 0 | 175.5 | 135.82 | 23836.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.23 | 9674.46 |  | 0 | 103.86 | 14106.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 175.09 | 23780.73 | 0.41 | 55.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 21.102.00980.SER-U | Painel modular (refletor acústico) com lâminas de MDF ignífugo,na dimensões de 2,40x0,40m, inclusive véu no verso para ocultar o sistema de fixação, conf. projeto - Fornecimento e instalação | M2 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 72 | 1674.73 | 120580.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.6 | 36174.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.4 | 84406.39 |  | 0 |  | 0 | 72 | 120580.56 | 0 | 0 |  | 50.4 | MEDIDO
Planilhado | 21.102.00981.SER-U | Painel modular (refletor acústico) com lâminas de MDF ignífugo,na dimensões de 1,20x0,40m, inclusive véu no verso para ocultar o sistema de fixação, conf. projeto - Fornecimento e instalação | M2 | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 1674.73 | 46892.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.4 | 14067.73 |  | 0 |  | 0 | 19.6 | 32824.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 46892.44 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 21.102.00982.SER-U | Nuvens acústicas dispostas de forma horizontal com painéis (refletor acústico) de MDF ignífugo, inclusive véu preto no verso para ocultar o sistema de fixação, conf. projeto - Fornecimento e instalação. | M2 | 206 | 0 | 0 |  | 0 | 206 | 1482.04 | 305300.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61.8 | 91590.07 |  | 0 | 138.47 | 205218.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200.27 | 296808.15 | 5.73 | 8492.09 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 21.102.00983.SER-U | Painel modular (refletor acústico) com lâminas de MDF ignífugo,na dimensões de 2,40x0,40m, inclusive véu no verso para ocultar o sistema de fixação, conf. projeto - Fornecimento e instalação. Horário extraordinário. | M2 | 31.5 | 0 | 0 |  | 0 | 31.5 | 1834.92 | 57799.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.45 | 17339.99 |  | 0 |  | 0 | 22.05 | 40459.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.5 | 57799.98 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 21.102.00985.SER-U | Nuvens acústicas dispostas de forma horizontal com painéis (refletor acústico) de MDF ignífugo, inclusive véu preto no verso para ocultar o sistema de fixação, conf. projeto - Fornecimento e instalação. Horário extraordinário | M2 | 89.5 | 0 | 0 |  | 0 | 89.5 | 1532.56 | 137164.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.85 | 41149.24 |  | 0 | 53.1 | 81378.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.95 | 122528.18 | 9.55 | 14635.94 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 120400 | OUTROS ACABAMENTOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 21.102.00901.SER-U | Tabeira com placa de gesso acartonado, esp. 12,5mm, com tratamento de juntas para uniformização da superfície, aparafusada em estrutura de aço galvanizado, suspensa por meio de pendurais, conf. detalhe - Fornecimento e instalação | M2 | 90 | 0 | 467.04 |  | 0 | 557.04 | 59.72 | 33266.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 417.37 | 24925.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 417.37 | 24925.34 | 139.67 | 8341.09 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 21.102.00903.SER-U | Fechamento vertical / lateral com placa de gesso acartonado, esp. 12,5mm, com tratamento de juntas para uniformização da superfície, aparafusada em estrutura de aço galvanizado, conf. detalhe - Fornecimento e instalação | M2 | 49 | 0 | 0 |  | 0 | 49 | 99.9 | 4895.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.69 | 4864.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.69 | 4864.13 | 0.31 | 30.97 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 21.102.00904.SER-U | Tabica conforme indicado no detalhe - Fornecimento e instalação | M | 199 | 0 | 0 |  | 0 | 199 | 44.7 | 8895.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 191.52 | 8560.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 191.52 | 8560.94 | 7.48 | 334.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 21.102.00906.SER-U | Tabeira com placa de gesso acartonado, esp. 12,5mm, com tratamento de juntas para uniformização da superfície, aparafusada em estrutura de aço galvanizado, suspensa por meio de pendurais, conf. detalhe - Fornecimento e instalação. Horário extraordinário. | M2 | 61 | 0 | 0 |  | 0 | 61 | 71.66 | 4371.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.68 | 4205.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.68 | 4205.01 | 2.32 | 166.25 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 21.102.00908.SER-U | Fechamento vertical / lateral com placa de gesso acartonado, esp. 12,5mm, com tratamento de juntas para uniformização da superfície, aparafusada em estrutura de aço galvanizado, conf. detalhe - Fornecimento e instalação. Horário extraordinário | M2 | 33.5 | 0 | 0 |  | 0 | 33.5 | 185.88 | 6226.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 6226.98 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 21.102.00909.SER-U | Tabica conforme indicado no detalhe - Fornecimento e instalação. Horário extraordinário. | M | 134 | 0 | 0 |  | 0 | 134 | 55.56 | 7445.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 134 | 7445.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 134 | 7445.04 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 21.102.00910.SER-U | Fechamento (viga falsa) em chapa de gesso acartonado com 15mm(RF) + 15mm(RF) + perfil 70mm + 15mm(RUF-externo) com tratamento acústico em lã de rocha no meio, largura de 28cm e altura de 75cm e comprimento aprox. 3,57m, conf. detalhe - Fornecimento e instalação. | M2 | 3.5 | 0 | 0 |  | 3 | 6.5 | 886.76 | 5763.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.82 | 5160.94 |  | 0 |  | 0 | 5.82 | 5160.94 | 0.68 | 603 |  | 5.82 | MEDIDO
Família | 13 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 130100 | CHAPISCO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 1507.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1507.5 | 9.61 | 14487.08 |  | 0 | 221.05 | 2124.29 |  | 0 | 280.38 | 2694.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 501.43 | 4818.74 | 1006.07 | 9668.34 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 130200 | EMBOÇO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.102.10013.SER-U | Emboço interno c/argamassa única pré-fabricada | M2 | 1402 | 0 | 0 |  | 0 | 1402 | 41.98 | 58855.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 515.95 | 21659.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 515.95 | 21659.58 | 886.05 | 37196.38 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 130300 | ACABAMENTOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 12.700.00100.SER-U | Painel acústico com refletor acústico, fixado com clipe intermediário para perfil metálico e espaçador, incl. porta, conf. projeto - Fornecimento e instalação | M2 | 177 | 0 | 0 |  | 0 | 177 | 1256.47 | 222395.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.1 | 66718.56 | 123.9 | 155676.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 177 | 222395.19 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.700.00101.SER-U | Painel acústico com absorvedor acústico, fixado com clipe intermediário para perfil metálico e espaçador, conf. projeto - Fornecimento e instalação | M2 | 31 | 0 | 0 |  | 0 | 31 | 1402.97 | 43492.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.3 | 13047.62 | 20.1 | 28199.7 | 1.41 | 1978.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.81 | 43225.51 | 0.19 | 266.56 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.700.00102.SER-U | Painel acústico com refletor acústico, fixado com clipe intermediário para perfil metálico e espaçador, incl.porta, conf. projeto - Fornecimento e instalação. Horário extraordinário. | M2 | 118.5 | 0 | 0 |  | 0 | 118.5 | 1297.67 | 153773.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.55 | 46132.17 |  | 0 | 82.29 | 106785.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 117.84 | 152917.43 | 0.66 | 856.47 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.700.00103.SER-U | Painel acústico com absorvedor acústico, fixado com clipe intermediário para perfil metálico e espaçador, conf. projeto - Fornecimento e instalação. Horário extraordinário | M2 | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 1449.64 | 30442.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.3 | 9132.73 | 8.67 | 12568.38 | 6.03 | 8741.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 30442.44 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.700.00800.SER-U | Painel liso e ripado em MDF, larg=3cm, esp=2,5cm, com espaçamento de 1cm, revestido com laminado melamínico, conf. detalhe. Fornecimento e instalação | M2 | 27 | 0 | 35.6 | 4 | 0 | 66.6 | 2210.71 | 147233.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54.08 | 119555.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54.08 | 119555.2 | 12.52 | 27678.09 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.700.00802.SER-U | Painel liso e ripado em MDF, larg=3cm, esp=2,5cm, com espaçamento de 1cm, revestido com laminado melamínico, conf. detalhe. Fornecimento e instalação - Horário extraordinário | M2 | 18.5 | 0 | 0 |  | 0 | 18.5 | 2269.46 | 41985.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 40850.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 40850.28 | 0.5 | 1134.73 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.106.00090.SER-U | Carpete em rolo aplicado com adesivo de contato sobre base limpa, lisa e nivelada, para revestimento de parede, Paddington ou equivalente, conf. projeto - Fornecimento e instalação | M2 | 47 | 0 | 0 |  | 0 | 47 | 496.91 | 23354.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.62 | 4780.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.61 | 13222.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.23 | 18003.05 | 10.77 | 5351.72 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.106.00091.SER-U | Carpete em rolo aplicado com adesivo de contato sobre base limpa, lisa e nivelada, para revestimento de parede, Piccadilly ou equivalente, conf. projeto - Fornecimento e instalação | M2 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 496.91 | 12422.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.07 | 2519.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.84 | 5883.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.91 | 8402.74 | 8.09 | 4020.01 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.106.00092.SER-U | Carpete em rolo aplicado com adesivo de contato sobre base limpa, lisa e nivelada, para revestimento de parede, Paddington ou equivalente, conf. projeto - Fornecimento e instalação - Horário Extraordinário | M2 | 32.5 | 0 | 0 |  | 0 | 32.5 | 523.84 | 17024.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.88 | 5699.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.62 | 11325.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.5 | 17024.8 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.106.00093.SER-U | Carpete em rolo aplicado com adesivo de contato sobre base limpa, lisa e nivelada, para revestimento de parede, Piccadilly ou equivalente, conf. projeto - Fornecimento e instalação - Horário Extraordinário | M2 | 16.5 | 0 | 0 |  | 0 | 16.5 | 523.84 | 8643.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.8 | 2514.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.2 | 5867.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 8381.44 | 0.5 | 261.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00212.SER-U | Aduela / Acabamento em granito São Gabriel polido, espessura de 2cm, largura de 20 a 25cm, conforme projeto | M2 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 702.19 | 2106.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2106.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2106.57 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00213.SER-U | Aduela / Acabamento em granito São Gabriel polido, espessura de 2cm, largura acima de 25 a 30cm, conforme projeto | M2 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 694.69 | 1042.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 1042.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 1042.04 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00555.SER-U | Revestimento mármore bege Bahia, com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejunte - conforme projeto | M2 | 93.5 | 0 | 0 |  | 9 | 102.5 | 659.02 | 67549.55 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 77.46 | 51047.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.04 | 10570.68 | 9 | 5931.18 |  | 0 |  | 0 | 102.5 | 67549.55 | 0 | 0 |  | 9 | MEDIDO
Planilhado | 22.136.00557.SER-U | Aduela / Acabamento em mármore bege Bahia espessura de 2cm, largura variada, conforme projeto | M2 | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 675.07 | 607.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 607.56 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00558.SER-U | Revestimento granito Blanco Leblon levigado, com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejunte - conforme projeto | M2 | 60.5 | 0 | 0 |  | 0 | 60.5 | 458.51 | 27739.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.65 | 14053.33 |  | 0 | 6.99 | 3204.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.64 | 17258.31 | 22.86 | 10481.55 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00895.SER-U | Tratamento de mármore bege Bahia existente (em paredes), contemplando a substituição de rejunte, polimento, lavagem, lustro e impermeabilização, conforme projeto | M2 | 309 | 0 | 0 |  | 0 | 309 | 84.75 | 26187.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 309 | 26187.75 |  | 0 |  | 0 | 309 | 26187.75 | 0 | 0 |  | 309 | MEDIDO
Planilhado | 22.136.00896.SER-U | Tratamento de mármore bege Bahia existente (em paredes), contemplando a substituição de rejunte, polimento, lavagem, lustro e impermeabilização, conforme projeto - Horário finais de semana | M2 | 723.5 | 0 | 0 |  | 0 | 723.5 | 96.76 | 70005.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97.73 | 9456.35 |  | 0 |  | 0 | 625.77 | 60549.51 |  | 0 |  | 0 | 723.5 | 70005.86 | 0 | 0 |  | 625.77 | MEDIDO
Planilhado | 22.136.00905.SER-U | Tratamento de mármore/granito sem polimento (em paredes), contemplando lavagem e impermeabilização, conforme projeto | M2 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 67.35 | 101.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 101.03 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00906.SER-U | Tratamento de mármore/granito sem polimento (em paredes), contemplando lavagem e impermeabilização, conforme projeto - Horário finais de semana | M2 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 80.81 | 808.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 808.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.102.00900.SER-U | Cerâmica 10x20cm, cor cinza, assentada com cimento colante e rejunte flexível, conforme projeto | M2 | 39.5 | 0 | 0 |  | 0 | 39.5 | 158.96 | 6278.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.5 | 6278.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.5 | 6278.92 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.102.00901.SER-U | Cerâmica 10x20cm, cor branco, assentada com cimento colante e rejunte flexível, conforme projeto | M2 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 130.67 | 2613.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.55 | 2293.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.55 | 2293.26 | 2.45 | 320.14 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.102.00902.SER-U | Cerâmica 45x45cm, cor branco, superfície acetinada, assentada com cimento colante e rejunte flexível, conforme projeto | M2 | 107.5 | 0 | 0 |  | 0 | 107.5 | 108.81 | 11697.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106.86 | 11627.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106.86 | 11627.44 | 0.64 | 69.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.102.00903.SER-U | Cerâmica 30x40cm, cor branco, assentada com cimento colante e rejunte flexível, conforme projeto | M2 | 73.5 | 0 | 0 |  | 0 | 73.5 | 103.29 | 7591.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.47 | 7072.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.47 | 7072.27 | 5.03 | 519.55 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.104.00900.SER-U | Revestimento em laminado melamínico estrutural TS, fixado sobre parede com encaixe "mão-amiga" de sarrafo ou similar , conf. detalhe. Fornecimento e instalação. | M2 | 77 | 0 | 6.58 |  | 0 | 83.58 | 1930.65 | 161363.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.34 | 143524.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.34 | 143524.52 | 9.24 | 17839.21 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.150.00016.SER-U | Porcelanato polido 60x120cm, cor marrom, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M2 | 11.5 | 0 | 0 |  | 0 | 11.5 | 268.24 | 3084.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.23 | 1939.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.23 | 1939.38 | 4.27 | 1145.38 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 22.136.091555.SER-U | Assentamento de mármore bege bahia (exclusive este), com argamassa colante e rejunte | M2 |  | 0 | 0 |  | 554 | 554 | 69.3 | 38392.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 554 | 38392.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 130400 | ELEMENTOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 22.136.00502.SER-U | Perfil linear de sobrepor, preto, fit 15 sistema linear, conforme projeto | M | 83 | 0 | 0 |  | 0 | 83 | 76.8 | 6374.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 83 | 6374.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 83 | 6374.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.101.000080.SER | Cantoneira de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com azulejo | M | 43.5 | 0 | 0 |  | 0 | 43.5 | 45.77 | 1991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 1647.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 1647.72 | 7.5 | 343.28 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 13030.8.7.998.SER-U | Painel de lã de vidro, esp=50mm, densidade 40 kg/m³, conf. especificação - fornecimento e instalação | M2 |  | 690 | 0 |  | 0 | 690 | 147.93 | 102071.7 | [11 empty] | 0 |  |  | 640.63 | 94768.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.9 | 1020.72 |  | 0 |  | 0 | 647.53 | 95789.12 | 42.47 | 6282.58 |  | 6.9 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 13030.8.7.999.SER-U | Estrutura auxiliar em perfis metálicos do tipo metalon, conforme especificações e detalhes - fornecimento e instalação | M2 |  | 690 | 0 |  | 0 | 690 | 386.18 | 266464.2 | [11 empty] | 0 |  |  | 640.63 | 247398.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 640.63 | 247398.49 | 49.37 | 19065.71 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 130500 | BANCAS E OUTROS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00044.SER-U | Frontispício em granito Blanco Leblon 8x2cm | M | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 9.5 | 64.2 | 609.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.12 | 585.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.12 | 585.5 | 0.38 | 24.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00045.SER-U | Frontaria em granito Blanco Leblon 11x2cm | M | 1.3 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 71.57 | 93.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.3 | 93.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.3 | 93.04 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00046.SER-U | Frontaria em granito Blanco Leblon 20x2cm | M | 4.1 | 0 | 0 |  | 0 | 4.1 | 111.2 | 455.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.1 | 455.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.1 | 455.92 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.102.00100.SER-U | Suporte mão-francesa em aço, abas iguais 30cm, capacidade mín.60Kg, branco - fornec. e instalação (100861 SINAPI) | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 43.21 | 345.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 345.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.102.0095.SER-U | Banca de granito Blanco Leblon polido, prof.aprox.= 0,36m, esp.= 2cm, com abertura para 01 cuba (exclusive esta), conf.projeto | M | 1.3 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 227.37 | 295.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.3 | 295.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.3 | 295.58 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.102.0096.SER-U | Banca de granito Blanco Leblon polido, prof.aprox.= 0,50m, esp.= 2cm, com abertura para 01 cuba (exclusive esta), conf.projeto | M | 1.3 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 362.52 | 471.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.3 | 471.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.3 | 471.28 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.102.0097.SER-U | Banca de granito Blanco Leblon polido, prof.aprox.= 0,50m, esp.= 2cm, com abertura para 02 cubas (exclusive estas), conf.projeto | M | 2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2.8 | 394.09 | 1103.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 1103.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 1103.45 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.102.0098.SER-U | Abertura e colagem para cuba em bancada de mármore, granito e outro tipo de pedra natural | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 263.44 | 1580.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1580.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1580.64 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 14 | REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140100 | CHAPISCO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.101.000010.SER | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 9.61 | 96.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 96.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140200 | EMBOÇO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 20.102.10014.SER-U | Emboço externo c/argamassa única pré-fabricada | M2 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 50.46 | 504.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 504.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 140300 | ACABAMENTOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09750.8.2.0889U | Recolocação de revestimento de fachada em granito em placas, reaproveitamento - colocação conforme existente. | M2 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 133.54 | 1869.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.59 | 1814.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.59 | 1814.81 | 0.41 | 54.75 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00500.SER-U | Placas em granito maracujá polido com espessura de 2cm e largura variando entre 10cm e 77cm, altura de 33cm com recortes e fixações , conf. detalhe - Fornecimento e instalação. | M2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1737.37 | 3474.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3474.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3474.74 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00559.SER-U | Revestimento granito maracujá, com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejunte - conforme projeto | M2 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 513.53 | 770.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 770.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 770.3 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 15 | PISOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 150100 | LASTRO DE CONCRETO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 04.110.00048.SER-U | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento, exclusive betoneira | M3 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | 799.33 | 1278.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1278.93 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 150200 | REGULARIZAÇÃO DE BASES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.104.01250.SER-U | Concreto leve CL10 S50, com argila expandida Ø 22 mm, para enchimento de piso, controle "C" | M3 | 1.7 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7 | 1387.08 | 2358.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.66 | 2302.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.66 | 2302.55 | 0.04 | 55.49 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.150.000075.SER | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 3 cm / traço: 1:3 | M2 | 313 | 0 | 0 |  | 0 | 313 | 38.96 | 12194.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 194.59 | 7581.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 194.59 | 7581.23 | 118.41 | 4613.25 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 150300 | ACABAMENTOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 22.109.00800.SER-U | Porcelanato polido 60x120cm, cor marrom, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M2 | 98 | 0 | 0 |  | 0 | 98 | 268.24 | 26287.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78.78 | 21131.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78.78 | 21131.95 | 19.22 | 5155.57 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.109.00801.SER-U | Porcelanato polido 60x120cm, cor preta, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M2 | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 55 | 464.73 | 25560.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 25560.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 25560.15 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.109.00802.SER-U | Porcelanato polido 60x60cm, cor bege, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M2 | 28 | 0 | 0.39 |  | 0 | 28.39 | 147.72 | 4193.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 4136.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 4136.16 | 0.39 | 57.61 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.109.00902.SER-U | Cerâmica 45x45cm, cor branco, superfície brilhante, assentada com cimento colante e rejunte flexível, conforme projeto | M2 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 112.67 | 450.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.76 | 423.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.76 | 423.64 | 0.24 | 27.04 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.112.00050.SER-U | Piso cimentado liso com argamassa de cimento e areia traço 1:3 # 1,5 cm | M2 | 28 | 0 | 0.34 |  | 0 | 28.34 | 51.97 | 1472.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.32 | 1419.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.32 | 1419.82 | 1.02 | 53.01 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.118.00990.SER-U | Piso elevado, em placas de aço padrão 60x60cm, apoiado sobre suportes telescópicos, com acabamento em piso vinílico aplicado com adesivos, conf. projeto - Fornecimento e instalação. | M2 | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 70 | 917.6 | 64232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56.55 | 51890.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56.55 | 51890.28 | 13.45 | 12341.72 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.130.00150.SER-U | Assoalho - Tábuas de madeira, cumaru ou ipê extra, largura 15x2cm, fixadas sobre barrotes trapezoidais de madeira com espaçamento de 35cm, exclusive estes, conforme projeto | M2 | 91.5 | 0 | 0 |  | 0 | 91.5 | 460.38 | 42124.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 83.73 | 38547.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 83.73 | 38547.62 | 7.77 | 3577.15 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.130.00151.SER-U | Assoalho - Tabeira/espelho de madeira, cumaru ou ipê extra, largura *30 cm, fixada sobre barrotes trapezoidais de madeira com espaçamento de 35cm, exclusive estes, conforme projeto | M2 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 | 1384.36 | 6229.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.42 | 4734.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.42 | 4734.51 | 1.08 | 1495.11 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.130.00152.SER-U | Barrotes trapezoidais de madeira (granzepes) com espaçamento de 35 cm, assentados em argamassa de cimento e areia traço 1:3 | M2 | 95.5 | 0 | 0 |  | 0 | 95.5 | 79.82 | 7622.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95.5 | 7622.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95.5 | 7622.81 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00144.SER-U | Piso em granito São Gabriel 40x40x2cm com rejunte | M2 | 24 | 0 | 4.82 |  | 0 | 28.82 | 582.84 | 16797.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 13988.16 |  | 0 | 4.82 | 2809.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.82 | 16797.45 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00145.SER-U | Piso em granito Blanco Leblon levigado 40x40x2cm com rejunte | M2 | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 416.85 | 18758.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.88 | 17874.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.88 | 17874.53 | 2.12 | 883.72 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.148.00980.SER-U | Piso vinílico, em manta de 2mm, cinza escuro aplicado com adesivos, conf. projeto - Fornecimento e instalação, incl.horário extraordinário | M2 | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 44 | 402.97 | 17730.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.53 | 13914.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.53 | 13914.55 | 9.47 | 3816.13 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.200.00970.SER-U | Carpete em rolo aplicado com adesivo de contato sobre base limpa, lisa e nivelada, para revestimento de piso, Paddington ou equivalente, conf. projeto - Fornecimento e instalação, incl.horário extraordinário | M2 | 380 | 0 | 0 | 40 | 0 | 420 | 448.99 | 188575.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 125.21 | 56218.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 292.15 | 131172.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 417.36 | 187390.47 | 2.64 | 1185.33 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.200.00971.SER-U | Carpete em rolo aplicado com adesivo de contato sobre base limpa, lisa e nivelada, para revestimento de piso, Piccadilly ou equivalente, conf. projeto - Fornecimento e instalação, incl.horário extraordinário | M2 | 132.5 | 0 | 0 |  | 0 | 132.5 | 448.99 | 59491.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.24 | 14026.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 72.89 | 32726.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104.13 | 46753.33 | 28.37 | 12737.85 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.201.00900.SER-U | Tratamento de assoalho em tábuas corrida, raspagem, calafetação e aplicação de verniz resistente a riscos. | M2 | 38 | 0 | 0 |  | 0 | 38 | 134.69 | 5118.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.97 | 4979.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.97 | 4979.49 | 1.03 | 138.73 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.201.00901.SER-U | Tratamento de assoalho em tábuas corrida, raspagem, calafetação e aplicação de verniz resistente a riscos. Horário finais de semana | M2 | 57.5 | 0 | 0 |  | 0 | 57.5 | 157.15 | 9036.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.82 | 8143.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.82 | 8143.51 | 5.68 | 892.62 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.300.00800.SER-U | Tratamento de pisos em granito existentes, contemplando a substituição de rejunte, polimento, lavagem, lustro e impermeabilização, conforme projeto | M2 | 146 | 0 | 169.33 |  | 0 | 315.33 | 117.86 | 37164.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.58 | 7139.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 146.54 | 17271.2 | 108.21 | 12753.63 |  | 0 |  | 0 | 315.33 | 37164.79 | 0 | 0 |  | 108.21 | MEDIDO
Planilhado | 22.300.00801.SER-U | Tratamento de pisos em granito existentes, contemplando a substituição de rejunte, polimento, lavagem, lustro e impermeabilização, conforme projeto - Horário finais de semana | M2 | 221 | 0 | 0 |  | 0 | 221 | 129.08 | 28526.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110.59 | 14274.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110.41 | 14251.72 |  | 0 |  | 0 | 221 | 28526.68 | 0 | 0 |  | 110.41 | MEDIDO
Família | 150400 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS, CHAPINS, PEITORIS E OUTROS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 22.130.00090.SER-U | Rodapé em angelim 7x2cm acabamento boleado | M | 37.5 | 0 | 0 | 90 | 0 | 127.5 | 45.82 | 5842.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 5498.4 | 1.17 | 53.61 |  | 0 |  | 0 | 121.17 | 5552.01 | 6.33 | 290.04 |  | 1.17 | MEDIDO
Planilhado | 22.130.00210.SER-U | Remoção e recolocação de rodapé de madeira, conforme projeto | M | 83 | 0 | 0 |  | 0 | 83 | 20.88 | 1733.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 83 | 1733.04 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00125.SER-U | Peitoril em granito cinza andorinha polido E=2cm | M2 | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 333.79 | 300.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 300.41 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00129.SER-U | Chapim / peitoril em granito maracujá polido E=2cm | M2 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 446.1 | 1115.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 1115.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 1115.25 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00130.SER-U | Chapim / peitoril em granito Blanco Leblon levigado, E=2cm | M2 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 | 393.7 | 1771.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 1771.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 1771.65 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00142.SER-U | Tento em granito cinza andorinha 7x3cm | M | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 48.38 | 96.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.77 | 37.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.77 | 37.25 | 1.23 | 59.51 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00150.SER-U | Friso antiderrapante executado no próprio granito em faixa com largura aproximada de 5 cm, para piso dos degraus, conforme detalhe. | M | 42.5 | 0 | 0 |  | 0 | 42.5 | 6.73 | 286.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.66 | 226.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.66 | 226.53 | 8.84 | 59.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00201.SER-U | Degraus em granito preto São Gabriel polido peça inteira c/ espessura de 2 cm, L= 28 a 32 cm, conforme projeto | M2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 7.5 | 807.38 | 6055.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.91 | 5579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.91 | 5579 | 0.59 | 476.35 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00202.SER-U | Degraus em granito Blanco Leblon levigado peça inteira c/ espessura de 3 cm, L= 28 a 32 cm, conforme projeto | M2 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 4.5 | 640.33 | 2881.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 2881.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 2881.49 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00203.SER-U | Espelho em granito preto São Gabriel polido peça inteira c/ espessura de 2 cm, H= 16 a 18 cm, conforme projeto | M2 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 806.9 | 2017.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.37 | 1912.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.37 | 1912.35 | 0.13 | 104.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00204.SER-U | Espelho em granito Blanco Leblon levigado peça inteira c/ espessura de 2 cm, H= 16 a 18 cm, conforme projeto | M2 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | 558.65 | 1955.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.93 | 1636.84 |  | 0 | 0.57 | 318.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 1955.27 | 0 | 0.01 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00207.SER-U | Acabamento lateral de escada em granito preto São Gabriel polido, com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejunte - conforme projeto | M2 | 0.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15.4 | 709.23 | 10922.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.36 | 255.32 |  | 0 |  | 0 | 12.04 | 8539.13 |  | 0 |  | 0 | 12.4 | 8794.45 | 3 | 2127.69 |  | 12.04 | MEDIDO
Planilhado | 22.136.00209.SER-U | Acabamento frontal do palco em granito preto São Gabriel polido, com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejunte - conforme projeto | M2 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 7.5 | 701.48 | 5261.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.23 | 5071.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.23 | 5071.7 | 0.27 | 189.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00210.SER-U | Tabeira em granito preto São Gabriel polido E=2cm, com acabamento frontal vertical, L= 30cm, conforme projeto | M2 | 6.5 | 0 | 1.94 |  | 0 | 8.44 | 1243.52 | 10495.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.41 | 9214.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.41 | 9214.48 | 1.03 | 1280.83 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00300.SER-U | Rodapé em granito preto São Gabriel, polido, 10x1,5cm | M | 66 | 0 | 0 |  | 0 | 66 | 81.43 | 5374.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.85 | 1209.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.85 | 3896.43 |  | 0 |  | 0 | 62.7 | 5105.67 | 3.3 | 268.71 |  | 47.85 | MEDIDO
Planilhado | 22.136.00301.SER-U | Rodapé em granito preto São Gabriel, polido, 12x2cm | M | 86 | 0 | 0 |  | 0 | 86 | 93.82 | 8068.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.32 | 2469.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.4 | 1069.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.72 | 3538.89 | 48.28 | 4529.63 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00302.SER-U | Rodapé em granito preto São Gabriel, polido, 12x2cm, com arremate superior de 2,5x2cm, conforme projeto | M | 121.5 | 0 | 35.76 |  | 0 | 157.26 | 155.7 | 24485.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121.19 | 18869.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.21 | 4548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150.4 | 23417.28 | 6.86 | 1068.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00355.SER-U | Soleira /Tabeira em granito preto São Gabriel polido E=2cm, L=12 a 20cm | M2 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 791.73 | 3166.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.01 | 1591.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.01 | 1591.38 | 1.99 | 1575.54 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00356.SER-U | Soleira /Tabeira em granito preto São Gabriel polido E=2cm, L= acima de 20 a 25cm | M2 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 787.98 | 1181.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.02 | 803.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.02 | 803.74 | 0.48 | 378.23 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00357.SER-U | Soleira / Tabeira em granito preto São Gabriel polido E=2cm, L= 28 a 38cm | M2 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 782.84 | 3131.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3131.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00358.SER-U | Soleira / Tabeira em granito Blanco Leblon levigado E=2cm, L=15 a 20cm | M2 | 5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 5.5 | 573.27 | 3152.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.73 | 991.76 |  | 0 |  | 0 | 3.77 | 2161.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 3152.99 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00360.SER-U | Filete (soleira) em granito Blanco Leblon levigado E=2cm, L= 8 a 12cm | M2 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 579.52 | 405.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 405.66 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00361.SER-U | Soleira / Tabeira em granito cinza andorinha polido E=2cm, L=10 a 20cm | M2 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 513.37 | 1540.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.84 | 944.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.84 | 944.6 | 1.16 | 595.51 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00362.SER-U | Soleira / Tabeira em granito cinza andorinha polido E=2cm, L=acima de 20 a 25cm | M2 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 503.37 | 251.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 251.69 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00366.SER-U | Batente em granito cinza andorinha 5x2cm | M | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 42.84 | 42.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.84 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00503.SER-U | Rodapé invertido em perfil em alumínio extrudado na cor preta, IP65, com LED integrado de 10W, 2700K | M | 85 | 0 | 0 |  | 0 | 85 | 280.91 | 23877.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73.44 | 20630.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73.44 | 20630.03 | 11.56 | 3247.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00504.SER-U | Rodapé invertido negativo, 5x2cm, em alumínio anodizado preto com espessura de 3mm, conforme projeto | M | 54.5 | 0 | 19.58 |  | 0 | 74.08 | 61.73 | 4572.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.83 | 1162.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.27 | 2115.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.1 | 3277.87 | 20.98 | 1295.09 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.00902.SER-U | Tratamento de rodapé em granito, contemplando a substituição de rejunte, polimento, lavagem, lustro e impermeabilização, incl.horário extraordinário | M2 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 78.57 | 549.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 549.99 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.01202.SER-U | Espelho/acabamento em granito cinza andorinha polido c/ espessura de 2 cm, conforme projeto | M2 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 522.01 | 783.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 783.02 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.136.01203.SER-U | Espelho em granito preto São Gabriel polido peça inteira c/ espessura de 2 cm, H= 20cm, conforme projeto | M2 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | 794.6 | 2781.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2383.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2383.8 | 0.5 | 397.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 150500 | DIVERSOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 22.139.00020.SER-U | Faixa para sinalização de degrau, com características fotoluminescente e antiderrapante, larg. de aproximadamente 5cm, em rolo,autocolante, conforme projeto | M | 16.5 | 0 | 0 |  | 0 | 16.5 | 39.15 | 645.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.5 | 645.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.5 | 645.98 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.139.00025.SER-U | Sinalizador fotoluminescente autoadesivo para escadas, amarelo, dim.20x3cm, conforme projeto - fornecimento e colocação (05.021.0112-0-EMOP) | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 8 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 160 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 22.139.00030.SER-U | Elemento tátil alerta em aço inox frisado, incl.parafuso e bucha, conforme projeto, fornecimento e instalação | M | 11.5 | 0 | 0 | 127.12 | 0 | 138.62 | 294.72 | 40854.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.57 | 3409.91 |  | 0 |  | 0 | 11.57 | 3409.91 | 127.05 | 37444.18 |  | 11.57 | MEDIDO
Planilhado | 22.900.00990.SER-U | Moldura e pictograma confeccionado em carpete, conforme detalhe em projeto - Fornecimento e instalação | UN | 8 | 0 | 0 |  | 3 | 11 | 13469.69 | 148166.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 107757.52 |  | 0 | 3 | 40409.07 |  | 0 |  | 0 | 11 | 148166.59 | 0 | 0 |  | 3 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 22.139.00031.SER-U | Piso tátil alerta em PVC preto aplicado com auxílio de gabarito no tamanho de 25 X 25 cm, esp. 5mm, incl. garra fixação carpete, conforme projeto | M |  | 0 | 0 |  | 22.75 | 22.75 | 263.42 | 5992.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.75 | 5992.81 |  | 0 |  | 0 | 22.75 | 5992.81 | 0 | 0 |  | 22.75 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 22.139.00032.SER-U | Piso tátil alerta em aço inox aplicado com auxílio de gabarito no tamanho de 25 X 25 cm, esp. 5mm, incl. garra fixação carpete, conforme projeto | M |  | 0 | 0 |  | 8.44 | 8.44 | 304.31 | 2568.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.44 | 2568.38 |  | 0 |  | 0 | 8.44 | 2568.38 | 0 | 0 |  | 8.44 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 22.139.00215.SER-U | Placa podotátil direcional de borracha 25 x 25 cm, e = 5 mm assentada com cola | M2 |  | 0 | 0 |  | 137.22 | 137.22 | 286.47 | 39309.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 137.22 | 39309.41 |  | 0 |  | 0 | 137.22 | 39309.41 | 0 | 0 |  | 137.22 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 22.139.00225.SER-U | Placa podotátil alerta de borracha 25 x 25 cm, e = 5 mm assentada com cola | M2 |  | 0 | 0 |  | 138.62 | 138.62 | 292.72 | 40576.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.15 | 10289.11 |  | 0 |  | 0 | 35.15 | 10289.11 | 103.47 | 30287.74 |  | 35.15 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 22.139.00236.SER-U | Piso podotátil alerta/direcional 40 x 40 cm, e = 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento e areia, conforme projeto | M2 |  | 0 | 0 |  | 15.6 | 15.6 | 145.9 | 2276.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.24 | 910.42 |  | 0 |  | 0 | 6.24 | 910.42 | 9.36 | 1365.62 |  | 6.24 | MEDIDO
Família | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO E GÁS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 160100 | FURO, RASGO, ENCHIMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO E ENVELOPAMENTO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.000005.SER | Corte em concreto de pisos e lajes, com discos diamantados, utilizando cortadora de piso espessura do corte 13 cm | M | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 48 | 62.27 | 2988.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 2988.96 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.000055.SER | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com Ø 32 mm a 50 mm | M | 37 | 0 | 0 |  | 0 | 37 | 9.79 | 362.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 362.23 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.000060.SER | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com Ø 65 mm a 100 mm | M | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 15.63 | 171.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 171.93 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.000170.SER | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 2" a 2 1/4" profundidade 40 cm | UN | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 227.21 | 3862.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 3862.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 3862.57 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.000175.SER | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 3" a 3 1/4" profundidade 40 cm | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 259.88 | 1559.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1559.28 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.000180.SER | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 4" a 4 1/4" profundidade 40 cm | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 280.85 | 561.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 561.7 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.000185.SER | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 5" a 5 1/4" profundidade 40 cm | UN | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 332.67 | 5988.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 5988.06 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.000190.SER | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 6" a 6 1/4" profundidade 40 cm | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 355.19 | 1065.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1065.57 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.000195.SER | Furo em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica Ø 8" a 8 1/4" profundidade 40 cm | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 484.66 | 3877.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3877.28 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.103.000430.SER | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø 15 mm - 1/2" a 25 mm - 1" | M | 51.25 | 0 | 0 |  | 0 | 51.25 | 8.7 | 445.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51.25 | 445.88 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.103.000435.SER | Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação Ø 32 mm - 1 ¼" a 50 mm - 2" | M | 49.33 | 0 | 0 |  | 0 | 49.33 | 13.62 | 671.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49.33 | 671.87 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.103.000445.SER | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, com adição de 150 kg de cimento com Ø 15 mm a 25 mm | M | 51.25 | 0 | 0 |  | 0 | 51.25 | 7.32 | 375.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51.25 | 375.15 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.103.000450.SER | Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 32 mm - 1 1/4" a 50 mm - 2" | M | 49.33 | 0 | 0 |  | 0 | 49.33 | 11.34 | 559.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49.33 | 559.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 160200 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000011.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 25 mm | M | 69.6 | 0 | 0 |  | 0 | 69.6 | 29.01 | 2019.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67.9 | 1969.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67.9 | 1969.78 | 1.7 | 49.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000012.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 32 mm | M | 37.6 | 0 | 0 |  | 0 | 37.6 | 43.14 | 1622.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.48 | 1616.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.48 | 1616.89 | 0.12 | 5.17 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000013.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 40 mm | M | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | 56.75 | 198.63 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.75 | 156.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.75 | 156.06 | 0.75 | 42.57 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000052.00.SER-U | Joelho 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 1/2" | UN | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 26.45 | 634.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 634.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 634.8 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000071.00.SER-U | Tê 90° soldável PVC com rosca metálica Ø 25 mm x 25 mm x 1/2" | UN | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 30.67 | 398.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 306.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 306.7 | 3 | 92.01 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000151.00.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 25 mm x 3/4" | UN | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 8.99 | 143.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 53.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 53.94 | 10 | 89.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000152.00.SER-U | Adaptador soldável PVC curto para registro Ø 32 mm x 1" | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 10.4 | 83.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 83.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 83.2 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001100.01.SER-U | Fixacao atraves de pino cravado com pistola e fita metalica recartilhada, de tubulacoes c/diametros internos variaveis de 1/2" a 4", compondo-se de fita de 17mm de largura e 0,50m de comprimento e conjunto c/cursor e suporte "y" em caixa de 25 pecas (sistema de suspensao leve, carga de ruptura 120kg). Utilizacao: instalacoes aparentes de agua, esgoto e eletricidade (EMOP) | UN | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 15.09 | 452.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 452.7 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 13.102.000014.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 50 mm | M |  | 43.69 | 0 |  | 0 | 43.69 | 66.02 | 2884.41 | [11 empty] | 0 |  |  | 43.69 | 2884.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.69 | 2884.41 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 13.102.000015.SER | Tubo PVC soldável inclusive conexões Ø 60 mm | M |  | 53.67 | 0 |  | 0 | 53.67 | 97.18 | 5215.65 | [11 empty] | 0 |  |  | 53.67 | 5215.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.67 | 5215.65 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 13.102.000184.SER-U | Bucha de redução soldável PVC longa Ø 60 mm x 50 mm - Fornecimento | UN |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 16.3 | 16.3 | [11 empty] | 0 |  |  | 1 | 16.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 16.3 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 13.102.000206.SER-U | Bucha de redução soldável PVC longa Ø 60 mm x 25 mm - Fornecimento | UN |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 12.66 | 25.32 | [11 empty] | 0 |  |  | 2 | 25.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 25.32 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 13.102.000207.SER-U | Bucha de redução soldável PVC longa Ø 60 mm x 32 mm - Fornecimento | UN |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 12.49 | 12.49 | [11 empty] | 0 |  |  | 1 | 12.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12.49 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 13.102.000208.SER-U | Bucha de redução soldável PVC longa Ø 60 mm x 40 mm - Fornecimento | UN |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 12.54 | 25.08 | [11 empty] | 0 |  |  | 2 | 25.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 25.08 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 13.102.000224.SER-U | Cap (tampão) soldável PVC Ø 50 mm - Fornecimento | UN |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 6.46 | 6.46 | [11 empty] | 0 |  |  | 1 | 6.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6.46 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 13.102.000225.SER-U | Cap (tampão) soldável PVC Ø 60 mm - Fornecimento | UN |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 12.46 | 12.46 | [11 empty] | 0 |  |  | 1 | 12.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12.46 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 13.102.000405.SER-U | Tê 90° soldável PVC Ø 60 mm - Fornecimento | UN |  | 6 | 0 |  | 0 | 6 | 28.09 | 168.54 | [11 empty] | 0 |  |  | 6 | 168.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 168.54 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 160300 | REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000055.10.SER-U | Adaptador universal para filtro, com rosca 1/2", bica lateral, registro e canopla, conforme especificação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 62.36 | 62.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000062.01.SER-U | Registro de gaveta Ø 20 mm - 3/4" com acabamento cromado, conforme projeto | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 151.93 | 1215.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 911.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 911.58 | 2 | 303.86 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.119.000063.01.SER-U | Registro de gaveta Ø 25 mm - 1" com acabamento cromado, conforme projeto | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 182.85 | 731.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 731.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 731.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 13.119.000038.SER | Registro de esfera em PVC soldável Ø 50 mm | UN |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 73.01 | 73.01 | [11 empty] | 0 |  |  | 1 | 73.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 73.01 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 13.119.000040.SER | Registro de esfera em PVC soldável Ø 60 mm | UN |  | 4 | 0 |  | 0 | 4 | 119.56 | 478.24 | [11 empty] | 0 |  |  | 4 | 478.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 478.24 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 160600 | REDE DE INCÊNDIO - TUBOS E CONEXÕES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.109.000016.01.SER-U | Tubo de aço galvanizado rosqueado, com costura, classe média, Ø 65 mm - 2 1/2" inclusive conexões (PINI/SINAPI) | M | 73 | 0 | 0 |  | 0 | 73 | 246.11 | 17966.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73 | 17966.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73 | 17966.03 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.109.000422.00.SER-U | Bujão (plug de ferro galvanizado Ø 65 mm - 2 1/2") | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 64.89 | 64.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.89 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.150.000105.01.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) rosc.s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 25mm (1") incl.conexões | M | 240 | 0 | 0 |  | 0 | 240 | 163.53 | 39247.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154.81 | 25316.08 |  | 0 | 21.04 | 3440.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 175.85 | 28756.75 | 64.15 | 10490.45 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.150.000106.01.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) rosc.s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 32mm (1 1/4") incl.conexões | M | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 207.79 | 2493.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.27 | 1926.21 |  | 0 | 0.65 | 135.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.92 | 2061.27 | 2.08 | 432.21 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.150.000107.01.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) rosc.s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 40mm (1 1/2") incl.conexões | M | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 90 | 238.17 | 21435.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65.95 | 15707.31 |  | 0 | 3.55 | 845.5 |  | 0 | 8.55 | 2036.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78.05 | 18589.16 | 11.95 | 2846.14 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.150.000108.01.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) rosc.s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 50mm (2") incl.conexões | M | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 242.46 | 14547.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.2 | 11201.65 |  | 0 | 5.7 | 1382.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.9 | 12583.67 | 8.1 | 1963.93 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.150.000129.01.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) soldável s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 65mm (2 1/2") incl.conexões | M | 54 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 277.12 | 14964.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.91 | 12722.58 |  | 0 | 6.2 | 1718.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.11 | 14440.72 | 1.89 | 523.76 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.150.000130.01.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) soldável s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 80mm (3") incl.conexões | M | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 356.16 | 16027.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 16027.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 16027.2 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.150.000131.01.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) soldável s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 100mm (4") incl.conexões | M | 75 | 0 | 0 |  | 0 | 75 | 508.05 | 38103.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.44 | 21561.64 |  | 0 | 14.05 | 7138.1 |  | 0 | 2.65 | 1346.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.14 | 30046.07 | 15.86 | 8057.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.150.000133.01.SER-U | Tubo de aço carbono (preto) soldável s/costura SCH40 NBR 5590 Ø 150mm (6") incl.conexões | M | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 861.53 | 7753.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 7753.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 7753.77 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001160.01.SER-U | Suporte para fixação de tubulações com Ø 1/2" a 4", conjunto composto por abraçadeira metálica econômica variável de 1/2" a 4", tirante rosqueado de 3/8”, 2 porcas sextavadas 3/8", 2 arruelas lisa 3/8", 2 arruelas de pressão 3/8", chumbador over head 3/8x33mm, conforme detalhe em projeto. | UN | 236 | 0 | 0 |  | 0 | 236 | 69.74 | 16458.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62 | 4323.88 | 174 | 12134.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 236 | 16458.64 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001161.01.SER-U | Suporte para fixação de tubulações com Ø 5" a 6", conjunto composto por abraçadeira metálica econômica variável de 5" a 6", tirante rosqueado de 3/8”, 2 porcas sextavadas 3/8", 2 arruelas lisa 3/8", 2 arruelas de pressão 3/8", chumbador over head 3/8"x33mm, conforme detalhe em projeto. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 69.74 | 139.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 139.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001303.01.SER-U | Suporte tipo mão francesa, para fixação de tubulação no sentido horizontal, composto por 2 cantoneiras (abas iguais) de aço carbono de 1 1/2"mm x 1/8" (LxE), 1 grampo tipo "U" pesado, em aço carbono, DN 25mm (1"), esp= 5/16", 2 porcas sextavadas 5/16", 2 arruelas lisas 5/16", conforme detalhe em projeto | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 66.01 | 132.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 132.02 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001304.01.SER-U | Suporte tipo mão francesa, para fixação de tubulação no sentido horizontal, composto por 2 cantoneiras (abas iguais) de aço carbono de 1 1/2"mm x 1/8" (LxE), 1 grampo tipo "U" pesado, em aço carbono, DN 40mm (1 1/2"), esp= 5/16", 2 porcas sextavadas 5/16", 2 arruelas lisas 5/16", conforme detalhe em projeto | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 66.29 | 132.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 132.58 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001305.01.SER-U | Suporte tipo mão francesa, para fixação de tubulação no sentido horizontal, composto por 2 cantoneiras (abas iguais) de aço carbono de 1 1/2"mm x 1/8" (LxE), 1 grampo tipo "U" pesado, em aço carbono, DN 50mm (2"), esp= 3/8", 2 porcas sextavadas 3/8", 2 arruelas lisas 3/8", conforme detalhe em projeto | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 71.09 | 213.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 213.27 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001306.01.SER-U | Suporte tipo mão francesa, para fixação de tubulação no sentido horizontal, composto por 2 cantoneiras (abas iguais) de aço carbono de 1 1/2"mm x 1/8" (LxE), 1 grampo tipo "U" pesado, em aço carbono, DN 65mm (2 1/2"), esp= 3/8", 2 porcas sextavadas 3/8", 2 arruelas lisas 3/8", 2 parafusos tipo chumbador parabolt 3/8", conforme detalhe em projeto | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 81.8 | 81.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 81.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001306.02.SER-U | Suporte tipo mão francesa, para fixação de tubulação no sentido vertical, composto por 2 cantoneiras (abas iguais) de aço carbono de 1 1/2"mm x 1/8" (LxE), 1 grampo tipo "U" pesado, em aço carbono, DN 65mm (2 1/2"), esp= 3/8", 2 porcas sextavadas 3/8", 2 arruelas lisas 3/8", 2 parafusos tipo chumbador parabolt 3/8", conforme detalhe em projeto | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 81.8 | 245.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 245.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001308.02.SER-U | Suporte tipo mão francesa, para fixação de tubulação no sentido vertical, composto por 2 cantoneiras (abas iguais) de aço carbono de 1 1/2"mm x 1/8" (LxE), 1 grampo tipo "U" pesado, em aço carbono, DN 100mm (4"), esp= 3/8", 2 porcas sextavadas 3/8", 2 arruelas lisas 3/8", conforme detalhe em projeto | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 91.18 | 91.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.18 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001380.03.SER-U | Mão francesa simples 150mm em aço carbono, conforme referência, fixação por solda. | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 28.44 | 113.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 113.76 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001381.04.SER-U | Mão francesa dupla em aço carbono, composta por 2 perfilados perfurados de 38x38x250mm, 1 barra chata de 38x190mm perfurada, conforme referência, fixação por solda | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 95.09 | 760.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 760.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 760.72 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001401.01.SER-U | Suporte tubular "L" para suportação de tubulação em aço carbono, dimensões conforme referência e indicação de projeto. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 180.19 | 360.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 360.38 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.104.000301.01.SER-U | Kit mangueira flexível para sprinkler com suporte 1,5m (SBC) | UN | 147 | 0 | 0 |  | 0 | 147 | 275.09 | 40438.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 147 | 40438.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 147 | 40438.23 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.104.100101.01.SER-U | Ligação da nova tubulação de extensão da prumada de dreno de sprinkler Ø 40mm e Ø 150mm da VGA no 3º pavimento (serviço a ser executado fora do horário de atendimento forense). | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2958.65 | 5917.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5917.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5917.3 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000993.10.SER-U | Perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG, incluindo acessórios e fixações | M | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 44 | 32.78 | 1442.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 524.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 524.48 | 28 | 917.84 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.117.000500.01.SER-U | Luva alongada MF (macho/fêmea), galvanizada, rosca BSP 15mm (1/2"), conforme referência. | UN | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 23.55 | 588.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 588.75 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000113.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 8.83 | 158.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 158.94 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000114.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1 1/4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11.04 | 22.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.08 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000115.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1 1/2" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 11.27 | 45.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 45.08 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000116.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 2" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11.9 | 23.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000117.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 2 1/2" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 13.65 | 54.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 54.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000118.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 3" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 14.7 | 29.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000120.01.SER-U | Abraçadeira tipo D de 4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 17.26 | 34.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.52 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001050.01.SER-U | Solda para fixação de perfilado de aço 38x38mm em estrutura metálica | UN | 62 | 0 | 0 |  | 0 | 62 | 30.84 | 1912.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62 | 1912.08 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17019.3.1.03U | Contra-flange aço carbono forjado - 4" | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 359.19 | 1436.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1436.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1436.76 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 160700 | REDE DE INCÊNDIO - REGISTRO E VÁLVULAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.000253.01.SER-U | Válvula de esfera bruta em bronze, Ø 1 1/4", ref. 1552-B | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 123.01 | 246.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 246.02 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.000254.01.SER-U | Válvula de esfera bruta em bronze, Ø 1 1/2", ref. 1552-B | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 138.38 | 276.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 276.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 276.76 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.X01218.01.SER-U | Válvula esfera tripartida, passagem plena, classe 300, rosca BSP, Ø 100 (4") equipada com trava de cadeado, conforme especificação | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 2367.53 | 11837.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 11837.65 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.102.000650.01.SER-U | Registro ou válvula globo angular Ø 2 1/2", em latão, para hidrantes em instalação predial de incêndio, 45 graus, pressão de até 200PS | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 275.27 | 825.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 825.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 825.81 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17020.8.1.48U | Válvula borboleta flangeada Ø 100mm (4") | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 713.66 | 1427.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1427.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1427.32 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 160800 | REDE DE INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 13.200.000101.01.SER-U | Manômetro classe B conforme ABNT NBR 14105-1:2011, rosca 1/2" BSP, escala de até 300 psi x 20kgf/cm², mostrador 62mm (medidas aproximadas), c/glicerina, conforme especificação. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 246.05 | 492.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 492.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 492.1 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.102.000020.02.SER-U | Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45° 2 1/2", adaptador Storz 2 1/2" x 1 1/2", tampão com corrente engate rápido 1 1/2”, chave dupla tipo Storz 1 1 /2” x 2 1/2”, duas mangueiras de incêndio 15m tipo 2 de 1 1/2” e esguicho jato regulável de 1 1/2" - fornecimento e instalação (SINAPI) | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2473.25 | 4946.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4946.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4946.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.102.000700.01.SER-U | Adaptador em latão, engate rápido 1 1/2" X rosca interna 5 fios 2 1/2", para instalação predial de combate a incêndio | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 61.43 | 184.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 184.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 184.29 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.102.000750.01.SER-U | Tampão com corrente, em latão, engate rápido 1 1/2", para instalação predial de combate a incêndio. | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 100.36 | 301.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 301.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 301.08 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.102.000800.01.SER-U | Chave dupla para conexões tipo Storz, engate rápido 1 1/2" x 2 1/2", em latão, para instalação predial de combate a incêndio | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 40.86 | 122.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 122.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 122.58 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.102.000850.01.SER-U | Mangueira de incêndio, tipo 2, de 1 1/2", 15m, tecido em fio de poliester e tubo interno em borracha sintética, com uniões engate rápido (SINAPI) | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 604.03 | 3624.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 3624.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 3624.18 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.102.000900.01.SER-U | Esguicho regulável Elkhart engate rápido Ø 1 1/2" | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 363.29 | 1089.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1089.87 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.103.000202.02.SER-U | Extintor de pó químico seco PQS-ABC, 6kg, conforme NBR 15808, capacidade extintora mínima 2A:20B:C, validade de carga 5 anos. | UN | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 23 | 205.41 | 4724.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 4519.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 4519.02 | 1 | 205.41 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.103.000505.01.SER-U | Suporte de parede universal para extintor de incêndio PQS/AP/CO2 Ø até 200mm, incluso buchas e parafusos para fixação | UN | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 23 | 15.75 | 362.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 47.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 47.25 | 20 | 315 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.104.000101.01.SER-U | Chave de fluxo, tipo palheta, com retardo, pressão até 400PSI (28Kgf/cm²), tensão até 220V, montagem vertical ou horizontal, para tubulação de Ø100mm (4") | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2004.39 | 4008.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4008.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4008.78 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.104.001001.01.SER-U | Sprinkler tipo pendente, bulbo vermelho de resposta rápida, 68° Celsius, acabamento natural, Ø15mm (1/2"), fator K=5.6, com canopla acabamento cromado. | UN | 123 | 0 | 0 |  | 0 | 123 | 92.79 | 11413.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 2690.91 | 94 | 8722.26 |  | 0 |  | 0 | 123 | 11413.17 | 0 | 0 |  | 94 | MEDIDO
Planilhado | 15.104.001001.02.SER-U | Sprinkler tipo pendente, bulbo vermelho de resposta rápida, 68° Celsius, acabamento natural, Ø15mm (1/2"), fator K=5.6, sem canopla acabamento cromado. | UN | 29 | 0 | 0 |  | 0 | 29 | 50.86 | 1474.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 1474.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 1474.94 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.104.001051.11.SER-U | Sprinkler tipo pendente oculto, bulbo vermelho de resposta rápida, 68° Celsius, Ø15mm (1/2"), fator K=5.6, inclui canopla branca e espelho plano em acabamento branco para instalação sob forro. | UN | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 194.65 | 2919.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2919.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2919.75 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.104.001101.11.SER-U | Sprinkler tipo up-right, bulbo vermelho de resposta rápida, 68° Celsius, Ø15mm (1/2"), fator K=5.6, acabamento natural. | UN | 162 | 0 | 0 |  | 0 | 162 | 57.71 | 9349.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 162 | 9349.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 162 | 9349.02 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15110.8.8.15U | Visor de fluxo em bronze Ø 40 mm (1 1/2") | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 610.11 | 1220.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1220.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1220.22 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 160900 | REDE DE INCÊNDIO - OUTROS SERVIÇOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.106.001001.01.SER-U | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 13x26cm, PVC 2mm anti-chamas, com símbolo, cores, pictograma e texto conforme NBR 16820. Fornecimento e colocação (SINAPI/EMOP) | UN | 171 | 0 | 0 |  | 117 | 288 | 48.74 | 14037.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 171 | 8334.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 171 | 8334.54 | 117 | 5702.58 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.106.001002.01.SER-U | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 20x20cm, PVC 2mm anti-chamas, com símbolo, cores, pictograma e texto conforme NBR 16820. Fornecimento e colocação (SINAPI/EMOP) | UN | 29 | 0 | 0 |  | 28 | 57 | 55.4 | 3157.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 1606.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 1606.6 | 28 | 1551.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.106.002001.01.SER-U | Perfil para sinalização de piso e degraus, antiderrapante, fotoluminescente, formato laminar, PVC 2mm antichama. | UN | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 163.61 | 6544.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 6544.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 6544.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.001501.02.SER-U | Luminária autônoma de emergência, aclaramento, SE, padrão NBR 10898, bivolt, LED 500lm, gabinete resistente a 70° por 1h, com difusor, chave teste e autonomia 2h | UN | 66 | 0 | 0 |  | 0 | 66 | 330.26 | 21797.16 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66 | 21797.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66 | 21797.16 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.001601.01.SER-U | Luminária autônoma de emergência, balizamento, padrão NBR 10898, bivolt, LED 400lm, gabinete resistente a 70° por 1h, com difusor, chave teste e autonomia 2h, IP43, com sinalização de segurança contra incêndio, anti-chamas e pictograma "SAÍDA DE EMERGÊNCIA - EM FRENTE" | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 355.83 | 4269.96 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 4269.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 4269.96 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.001702.02.SER-U | Luminária autônoma de emergência, sinalização, com difusor monoface, padrão NBR 10898, bivolt, com Led de alta intensidade, Fluxo Luminoso mínimo 30lm, gabinete resistente a 70º por 2h, autonomia 2h e IP 20 (mínimo). REF.: Sinalização de segurança contra incêndio, Pictograma ""SAÍDA DE EMERGÊNCIA-ESQUERDA"", na cor verde." | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 329.16 | 329.16 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 329.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 329.16 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.001702.03.SER-U | Luminária autônoma de emergência, sinalização, com difusor monoface padrão NBR 10898, bivolt, com Led de alta intensidade, Fluxo Luminoso mínimo 30lm, gabinete resistente a 70º por 2h, autonomia 2h e IP 20 (mínimo). REF.: Sinalização de segurança contra incêndio, Pictograma "SAÍDA DE EMERGÊNCIA-DIREITA", na cor verde. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 329.16 | 329.16 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 329.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 329.16 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.001702.05.SER-U | Luminária autônoma de emergência, sinalização, com difusor monoface, padrão NBR 10898, bivolt, com Led de alta intensidade, Fluxo Luminoso mínimo 30lm, gabinete resistente a 70º por 2h, autonomia 2h e IP 20 (mínimo). REF.: Sinalização de segurança contra incêndio, Pictograma+Texto ""PROIBIDO FUMAR"", na cor vermelha. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 329.16 | 329.16 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 329.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 329.16 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.001712.04.SER-U | Luminária autônoma de emergência, sinalização, com difusor duplaface, padrão NBR 10898, bivolt, com Led de alta intensidade, Fluxo Luminoso mínimo 30lm, gabinete resistente a 70º por 2h, autonomia 2h e IP 20 (mínimo). REF.: Sinalização de segurança contra incêndio, Pictograma ""SAÍDA DE EMERGÊNCIA-DIREITA/ESQUERDA, na cor verde. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 329.16 | 329.16 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 329.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 329.16 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 161000 | REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000800.10.SER-U | Tubo PVC PB Ø 40 mm inclusive conexões. | M | 178.1 | 0 | 0 |  | 0 | 178.1 | 42.31 | 7535.41 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15.76 | 666.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 160.05 | 6771.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 175.81 | 7438.53 | 2.29 | 96.88 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000801.10.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 50 mm inclusive conexões. | M | 27.58 | 0 | 0 |  | 0 | 27.58 | 58.69 | 1618.67 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.58 | 1618.67 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000802.10.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 75 mm inclusive conexões. | M | 21.95 | 0 | 0 |  | 0 | 21.95 | 83.67 | 1836.56 |  |  |  | 0 |  | 0 | 16.78 | 1403.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.89 | 158.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.67 | 1562.12 | 3.28 | 274.44 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000803.10.SER-U | Tubo PVC PBV Ø 100 mm inclusive conexões. | M | 41.01 | 0 | 0 |  | 0 | 41.01 | 100.15 | 4107.15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 41.01 | 4107.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.01 | 4107.15 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.000972.00.SER-U | Cap (tampão) PVC PBV Ø 100 mm (PINI) | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 29.17 | 116.68 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 116.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.102.010001.01.SER-U | Adaptador de saída para vaso/bacia sanitária 100mm | UN | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 131.59 | 1842.26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1842.26 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.000901.01.SER-U | Isolamento térmico de espuma em polietileno expandido 10mm incl.cola e fita p/tubo Ø 1 1/2" (42mm) | M | 128 | 0 | 0 |  | 0 | 128 | 11.21 | 1434.88 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 128 | 1434.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 128 | 1434.88 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 161100 | REDE DE ESGOTO - OUTROS SERVIÇOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000352.SER | Caixa sifonada PVC com grelha de alumínio 150 x 185 x 75 mm | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 345.3 | 2762.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 2417.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 2417.1 | 1 | 345.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000400.01.SER-U | Caixa sifonada PVC 250x172x50mm c/tampa cega PVC | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 206.68 | 206.68 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 206.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 206.68 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000401.02.SER-U | Caixa sifonada PVC 150x185x75mm com tampa cega redonda em inox 15x15cm | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 439.23 | 878.46 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 439.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 439.23 | 1 | 439.23 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.000555.SER | Ralo sifonado PVC rígido 100 x 53 x 40 mm | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 109.52 | 438.08 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 219.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 219.04 | 2 | 219.04 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.001002.01.SER-U | Tampa cega PVC redonda 100 mm (SBC) | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 26.29 | 26.29 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.29 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.001050.01.SER-U | Prolongamento PVC para caixa sifonada, 150 mm x 200 mm (NBR 5688) | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 109.99 | 1099.9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 879.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 879.92 | 2 | 219.98 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001100.01.SER-U | Fixacao atraves de pino cravado com pistola e fita metalica recartilhada, de tubulacoes c/diametros internos variaveis de 1/2" a 4", compondo-se de fita de 17mm de largura e 0,50m de comprimento e conjunto c/cursor e suporte "y" em caixa de 25 pecas (sistema de suspensao leve, carga de ruptura 120kg). Utilizacao: instalacoes aparentes de agua, esgoto e eletricidade (EMOP) | UN | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 55 | 15.09 | 829.95 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 829.95 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001203.01.SER-U | Suporte com 2 chumbadores, para fixação de tubulações Ø interno de 4" e 6" (EMOP) | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 91.24 | 729.92 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 729.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001450.01.SER-U | Suporte para tubulação horizontal até Ø 75 mm tipo meia cana moldado "in loco" em argamassa colante tipo ACIII, altura até 10cm. | UN | 95 | 0 | 0 |  | 0 | 95 | 16.97 | 1612.15 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95 | 1612.15 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001452.01.SER-U | Suporte para tubulação horizontal de Ø 100 mm tipo meia cana moldado "in loco" em argamassa colante tipo ACIII, altura até 10cm. | UN | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 55 | 17.06 | 938.3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 938.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 170400 | FURO, RASGO, ENCHIMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO E ENVELOPAMENTO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.103.000855.SER-U | Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, p/passagem de tubos e dutos, c/Ø 15mm (1/2") a 25mm (1") - (15.045.0110-0 EMOP) | M | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 17.57 | 527.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 527.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 527.1 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.103.000865.SER-U | Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, p/passagem de tubos e dutos, c/Ø 32mm (11/4") a 50mm (2") - (15.045.0115-0 EMOP) | M | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 28.68 | 43.02 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 43.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 43.02 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 170500 | BARRAMENTO BLINDADO (BUS WAY) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1705355U | Adequação nos cofres dos barramentos blindados existentes (Bus-Way) no pavimento Térreo, para instalação de infraestrutura de interligação entre o cofre existente e a eletrocalha a ser instalada, conforme detalhe na prancha. EL01-4100-PBTE-ALI; | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 482.44 | 964.88 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 964.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 964.88 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 170700 | REDE DE BAIXA TENSÃO - ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.220U | Braçadeira do tipo D, com cunha em chapa galvanizada Ø 3/4", completa | UN | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 8.47 | 4235 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 58 | 491.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 316 | 2676.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 374 | 3167.78 | 126 | 1067.22 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.330U | Braçadeira do tipo D, com cunha em chapa galvanizada Ø 1", completa | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 8.68 | 173.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 173.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.440U | Braçadeira do tipo D, com cunha em chapa galvanizada Ø 1.1/4", completa | UN | 8 | 0 | 0 |  | 40 | 48 | 10.68 | 512.64 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 512.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.660U | Braçadeira do tipo D, com cunha em chapa galvanizada Ø 2", completa | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 11.48 | 137.76 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 137.76 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.770U | Braçadeira do tipo D, com cunha em chapa galvanizada Ø 2.1/2", completa | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 12.98 | 38.94 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 38.94 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.000902.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 57.85 | 867.75 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 867.75 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.000905.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 117.71 | 5885.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 2942.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 2942.75 | 25 | 2942.75 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001101.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 1100 | 0 | 0 |  | 0 | 1100 | 38.05 | 41855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85.67 | 3259.74 | 161.45 | 6143.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 247.12 | 9402.91 | 852.88 | 32452.09 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 40.5 | 2025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 2025 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001103.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 64.12 | 1282.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 1282.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001105.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 81.59 | 2447.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 2447.7 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001106.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 65 mm 2 1/2" | M | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 109.21 | 1965.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1965.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO Ø 3/4" | M | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 24.46 | 3669 |  | 0 |  | 0 | 6 | 146.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 144 | 3522.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 3669 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 30 | 0 | 220 |  | 0 | 250 | 30.21 | 7552.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 906.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 906.3 | 220 | 6646.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001502.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 25mm (1") | M | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 31.15 | 1557.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 1557.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 1557.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001503.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO Ø 1.1/4". | M | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 44.45 | 2667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 2667 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001505.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 2" | M | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 72.97 | 2918.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 2918.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001506.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO Ø 2.1/2" | M | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 109.61 | 657.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 657.66 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000155.SER | Caixa de ligação PVC rígido para eletroduto roscável, retangular 4 x 2" | UN | 300 | 0 | 0 |  | 30 | 330 | 12.21 | 4029.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 940.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 940.17 | 253 | 3089.13 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000156.SER | Caixa de ligação PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada 4 x 4" | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 13.95 | 139.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 83.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 83.7 | 4 | 55.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 520 | 0 | 0 |  | 0 | 520 | 8.11 | 4217.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 116 | 940.76 | 279 | 2262.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 395 | 3203.45 | 125 | 1013.75 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1" | UN | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 10.18 | 305.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 305.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 12.08 | 144.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 144.96 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 16.92 | 338.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 152.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 186.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 338.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.077U | Box reto em alumínio fundido Ø 2.1/2" | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 31.48 | 188.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 188.88 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 170800 | REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADROS E CAIXAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 16.125.001010.01.SER-U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 1.55 | 465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 465 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088701U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDG-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 127.7 | 127.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 127.7 |  | 0 |  | 0 | 1 | 127.7 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 170088702U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDG-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 127.7 | 127.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 127.7 |  | 0 |  | 0 | 1 | 127.7 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 170088703U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDL-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 127.7 | 127.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 127.7 |  | 0 |  | 0 | 1 | 127.7 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 170088704U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDL-2.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 127.7 | 127.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 127.7 |  | 0 |  | 0 | 1 | 127.7 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 170088705U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDT-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 127.7 | 127.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 127.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 127.7 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088706U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDT-2.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088707U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDT-3.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088708U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), DR-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.4 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088709U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDFAC-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 170088710U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDFAC-2.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 170088711U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDFAC-3.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 170088712U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDG-NE-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL09-4100PDIA-UNI-QDG-NE-1.4 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 170088713U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDLNE-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL09-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.4 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088714U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDLNE-2.4 (220/127V) , conforme diagrama EL09-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.4 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 101.76 | 101.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 101.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 101.76 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088715U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDLNE-3.4 (220/127V) , conforme diagrama EL09-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.4 e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 101.76 | 101.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 101.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 101.76 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088716U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), CENTRAL ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA 1.4 (24Vcc) , conforme especificação técnica. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 109.24 | 109.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 109.24 |  | 0 |  | 0 | 1 | 109.24 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 170088717U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), CENTRAL ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA 2.4 (24Vcc) , conforme especificação técnica. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 109.24 | 109.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 109.24 |  | 0 |  | 0 | 1 | 109.24 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 170088718U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDG-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL15-4100-PDIA-UNI-QDG-1.T e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088719U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDLT-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL15-4100-PDIA-UNI-QDG-1.T e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088720U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDFAC-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL15-4100-PDIA-UNI-QDG-1.T e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 81.93 | 81.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 81.93 |  | 0 |  | 0 | 1 | 81.93 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 170088721U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDG-NE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL16-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.T e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 54.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 |  | 0 |  | 0 | 1 | 54.62 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 170088722U | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDLT-NE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL16-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.T e especificação técnica. Totalmente montado e pronto para funcionar. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 81.93 | 81.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 81.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 81.93 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088723U | Quadro de comando sobrepor, fabricado em chapa de aço carbono, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática, gabinete e porta em chapa #18 (1,2mm), placa de montagem elétrica em chapa #16 (1,5mm), dobradiça reforçada, borracha de vedação na porta, fechamento tipo fenda, com grau de proteção IP65, com medidas de 1200x800x300mm. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 7155.1 | 7155.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 7155.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088701UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDG-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 42971.64 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088702UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDG-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 4733.36 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088703UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDL-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 4858.85 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088704UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDL-2.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 4037.66 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088705UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDT-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 3824.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088706UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDT-2.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 3502.59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088707UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDT-3.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 3491.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088708UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), DR-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 5621.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088709UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDFAC-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 19851.98 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088710UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDFAC-2.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 7132.46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088711UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDFAC-3.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 11450.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088712UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDG-NE-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL09-4100PDIA-UNI-QDG-NE-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 7332.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088713UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDLNE-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL09-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 3720.42 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088714UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDLNE-2.4 (220/127V) , conforme diagrama EL09-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 3511.62 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088715UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDLNE-3.4 (220/127V) , conforme diagrama EL09-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 3551.78 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088716UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), CENTRAL ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA 1.4 (24Vcc) , conforme especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 5053.39 | 5053.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5053.39 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5053.39 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 170088717UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), CENTRAL ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA 2.4 (24Vcc) , conforme especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 5053.39 | 5053.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5053.39 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5053.39 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 170088718UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDG-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL15-4100-PDIA-UNI-QDG-1.T e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 10490.69 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088719UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDLT-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL15-4100-PDIA-UNI-QDG-1.T e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 3624.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088720UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDFAC-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL15-4100-PDIA-UNI-QDG-1.T e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 6326.54 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088721UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDG-NE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL16-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.T e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 7581.03 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 170088722UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDLT-NE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL16-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.T e especificação técnica - Fornecimento | UN | 1 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 3447.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088701UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDG-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 60062.92 | 60062.92 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 60062.92 |  | 0 |  | 0 | 1 | 60062.92 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088702UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDLT-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 6619.67 | 6619.67 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6619.67 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6619.67 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088703UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDL-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 17871.02 | 17871.02 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 17871.02 |  | 0 |  | 0 | 1 | 17871.02 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088704UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDL-2.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 12805.87 | 12805.87 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12805.87 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12805.87 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088705UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDT-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 6955.97 | 6955.97 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 6955.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6955.97 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088706UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDT-2.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 6404.84 | 6404.84 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 6404.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6404.84 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088707UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDT-3.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 6300.44 | 6300.44 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 6300.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6300.44 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088708UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), DR-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 4777.53 | 4777.53 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 4777.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4777.53 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088709UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDFAC-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 23900.14 | 23900.14 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 23900.14 |  | 0 |  | 0 | 1 | 23900.14 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088710UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDFAC-2.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 7327.66 | 7327.66 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7327.66 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7327.66 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088711UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDFAC-3.4 (220/127V) , conforme diagrama EL08-4100-PDIA-UNI-QDG-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 20673.16 | 20673.16 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 20673.16 |  | 0 |  | 0 | 1 | 20673.16 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088712UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDG-NE-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL09-4100PDIA-UNI-QDG-NE-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 8931.25 | 8931.25 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8931.25 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8931.25 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088713UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDLNE-1.4 (220/127V) , conforme diagrama EL09-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 6568.47 | 6568.47 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 6568.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6568.47 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088714UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDLNE-2.4 (220/127V) , conforme diagrama EL09-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 6231.05 | 6231.05 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 6231.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6231.05 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088715UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDLNE-3.4 (220/127V) , conforme diagrama EL09-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.4 e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 6402.83 | 6402.83 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 6402.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6402.83 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088718UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDG-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL15-4100-PDIA-UNI-QDG-1.T e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 11573.06 | 11573.06 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 11573.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11573.06 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088719UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDLT-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL15-4100-PDIA-UNI-QDG-1.T e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 6329.22 | 6329.22 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 6329.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6329.22 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088720UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDFAC-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL15-4100-PDIA-UNI-QDG-1.T e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 8877.51 | 8877.51 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8877.51 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8877.51 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088721UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDG-NE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL16-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.T e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 7788.51 | 7788.51 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7788.51 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7788.51 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 170088722UE | Painel de distribuição de baixa tensão, Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão (ABNT NBR IEC 61439-2:2017), QDLT-NE-1.T (220/127V) , conforme diagrama EL16-4100-PDIA-UNI-QDG-NE-1.T e especificação técnica - Fornecimento | UN |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 6163.58 | 6163.58 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 6163.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6163.58 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171000 | REDE DE BAIXA TENSÃO - FIOS E CABOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.055U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 10mm² | UN | 170 | 0 | 0 |  | 0 | 170 | 15.3 | 2601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104 | 1591.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 104 | 1591.2 | 66 | 1009.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.066U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado -16mm² | UN | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 17.28 | 691.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 483.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 483.84 | 12 | 207.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.077U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 25mm² | UN | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 18.17 | 545.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 545.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 545.1 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.080U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 35mm² | UN | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 20.18 | 807.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 40.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 524.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 565.04 | 12 | 242.16 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.099U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 50mm² | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 24.45 | 489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 489 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.133U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 185mm² | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 43.73 | 524.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 524.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 524.76 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.135U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 300mm² | UN | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 75.48 | 2113.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 905.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 905.76 | 16 | 1207.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.13U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 150mm² | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 39.79 | 238.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 119.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 119.37 | 3 | 119.37 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13106.8.1.988U | Terminal de compressão fabricado em cobre e estanhado - 95mm² | UN | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 29.41 | 882.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 882.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 882.3 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000011.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos. | M | 9500 | 0 | 0 |  | 4203.42 | 13703.42 | 8.24 | 112916.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3162.06 | 26055.37 |  | 0 | 1740.66 | 14343.04 | 4597.28 | 37881.59 |  | 0 | 4203 | 34632.72 |  | 0 |  | 0 | 13703 | 112912.72 | 0.42 | 3.46 |  | 4203 | MEDIDO
Planilhado | 16.119.000012.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 4,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 9.62 | 1924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99 | 952.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99 | 952.38 | 101 | 971.62 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000013.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 6,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 10.47 | 1047 |  | 0 |  | 0 | 50 | 523.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 523.5 | 50 | 523.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000014.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 10,0mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos | M | 350 | 0 | 0 |  | 50 | 400 | 13.41 | 5364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 350 | 4693.5 |  | 0 | 50 | 670.5 |  | 0 |  | 0 | 400 | 5364 | 0 | 0 |  | 50 | MEDIDO
Planilhado | 16.119.000104.11.SER-U | Cabo flexível isolado PVC 300/500V tipo PP 3x2,5mm² | M | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 14.03 | 7015 |  | 0 |  | 0 | 45.2 | 634.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 118 | 1655.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 163.2 | 2289.7 | 336.8 | 4725.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000302.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 4,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 820 | 0 | 0 |  | 0 | 820 | 12.3 | 10086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 820 | 10086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 820 | 10086 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000303.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 6,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 15.28 | 458.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 458.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 458.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000304.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 10,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 2100 | 0 | 0 |  | 0 | 2100 | 21.17 | 44457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1066 | 22567.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 700 | 14819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1766 | 37386.22 | 334 | 7070.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 900 | 0 | 0 |  | 0 | 900 | 28.84 | 25956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 461.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 747.5 | 21557.9 | 119.2 | 3437.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 882.7 | 25457.07 | 17.3 | 498.93 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 40.93 | 4093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.5 | 3540.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.5 | 552.56 |  | -0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 4093 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000307.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 35,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 55.19 | 11038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 11038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 11038 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000308.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 50,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 77.33 | 15466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112.5 | 8699.63 |  | 0 | 25 | 1933.25 |  | 0 | 62.5 | 4833.13 |  | -0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 15466 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000310.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 95,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 90 | 0 | 100 |  | 0 | 190 | 130.7 | 24833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90 | 11763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90 | 11763 | 100 | 13070 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000312.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 150,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 207.46 | 2074.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2074.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000313.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 185,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 90 | 251.84 | 22665.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90 | 22665.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90 | 22665.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000315.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 300,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 425.24 | 10631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 10631 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.120.100011.SER-U | Isolamento de cabos c/fita isolante de borracha autofusão para cabos, emendas e terminais c/classe de tensão até 69kV temperatura de até 140ºC em emergência, recoberta com fita isolante para fios e cabos até 750V | M | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 9.62 | 481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 481 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001006.01.SER-U | Anilha de identificação por números, PVC, tipo MHG8/16, para cabos 25,0 a 70,0mm². Fornecimento e colocação | UN | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 1.31 | 104.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 104.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001006.02.SER-U | Anilha de identificação por letras, PVC, tipo MHG8/16, para cabos 25,0 a 70,0mm². Fornecimento e colocação | UN | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 1.3 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 65 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.100U | Terminais tipo pino pré-isoladas - 2,5mm² | UN | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 400 | 1.52 | 608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 400 | 608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 400 | 608 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.111U | Terminais tipo pino pré-isoladas - 4mm² | UN | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 1.98 | 198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64 | 126.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64 | 126.72 | 36 | 71.28 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16110.8.1.122U | Terminais tipo pino pré-isoladas - 6mm² | UN | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 1.98 | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 23.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 23.76 | 38 | 75.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.4.96U | Cabo de cobre nu 16mm² | M | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 23.65 | 1182.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 1182.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 1182.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708422U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras) para cabos até 6,0mm² , tipo MHG 2/5 | UN | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 1.15 | 575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 575 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1708423U | Anilha plástica de identificação em PVC (letras A, V, P, R, T, C e X) para cabos de 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 2.48 | 248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 248 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - macho | UN | 365 | 0 | 0 |  | 0 | 365 | 17.68 | 6453.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 365 | 6453.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 365 | 6453.2 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - fêmea | UN | 365 | 0 | 0 |  | 55 | 420 | 11.38 | 4779.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 365 | 4153.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 365 | 4153.7 | 55 | 625.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150445U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos até 6,0mm², tipo MHG 2/5 | UN | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 1.12 | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | 560 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150446U | Anilha plástica de identificação em PVC (0 a 9) para cabos 10,0mm² até 16,0mm², tipo MHG 4/9 | UN | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 180 | 1.18 | 212.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 180 | 212.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 180 | 212.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150455U | Porta marcador para até 7 caracteres tipo AT-2 para cabo de 95,0mm até 300 mm² | UN | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 180 | 0.91 | 163.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 163.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1715048U | Anilha HO-50 para uso em porta anilhas em PVC | UN | 320 | 0 | 0 |  | 0 | 320 | 1.36 | 435.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 435.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17150499U | Abraçadeira para porta marcador 15,0cm | UN | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 1.38 | 690 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 690 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17191701U | Conector para emenda 2P, 6mm, 20A | UN | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 11.55 | 288.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 288.75 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 16120.8.11.02U | Cabo flexível isolado PVC 450/750V tipo PP 3x1,5mm² | UN |  | 0 | 0 |  | 1066.5 | 1066.5 | 11.68 | 12456.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1066.5 | 12456.72 |  | 0 |  | 0 | 1066.5 | 12456.72 | 0 | 0 |  | 1066.5 | MEDIDO
Família | 171200 | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000052.01.SER-U | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | UN | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 160.65 | 2409.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 2409.75 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000054.01.SER-U | Caixa de passagem 300x300x120mm em alúminio com tampa parafusada | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 374.2 | 748.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 748.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 748.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000051.11.SER-U | Placa (espelho) em material isolante, acabamento metalizado, p/caixa 4x2" em sist.modular - 1 posto horizontal, cor pérola, tipo pialplus+ ou equivalente. | UN | 84 | 0 | 0 |  | 0 | 84 | 21.13 | 1774.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84 | 1774.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84 | 1774.92 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000051.12.SER-U | Placa (espelho) em material isolante, acabamento metalizado, p/caixa 4x2" em sist.modular - 2 postos horizontais, cor pérola, tipo pialplus+ ou equivalente. | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 34.32 | 274.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 274.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 274.56 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000051.13.SER-U | Placa (espelho) em material isolante, acabamento metalizado, p/caixa 4x2" em sist.modular - 3 postos horizontais, cor pérola, tipo pialplus+ ou equivalente. | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 21.04 | 63.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 63.12 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000051.15.SER-U | Placa (espelho) em material isolante, acabamento metalizado, p/caixa 4x2" em sist.modular - 2 postos horizontais, cor preta ônix, tipo pialplus+ ou equivalente. | UN | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 10.64 | 74.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 74.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 74.48 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000051.16.SER-U | Placa (espelho) em material isolante, acabamento metalizado, p/caixa 4x2" em sist.modular - 1 posto horizontal, cor branca, tipo pialplus+ ou equivalente. | UN | 61 | 0 | 0 |  | 0 | 61 | 8.91 | 543.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61 | 543.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61 | 543.51 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000051.17.SER-U | Placa (espelho) em material isolante, acabamento metalizado, p/caixa 4x2" em sist.modular - 2 postos horizontais, cor branca, tipo pialplus+ ou equivalente. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 9.54 | 19.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 19.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 19.08 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000054.SER-U | Placa (Espelho) em material isolante, acabamento metalizado, para caixa 4x2", em sistema tipo modular - 1 posto horizontal, cor preto ônix, conforme especificação. | UN | 66 | 0 | 0 |  | 0 | 66 | 11.39 | 751.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49 | 558.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49 | 558.11 | 17 | 193.63 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000100.01.SER-U | Tomada 2P+T - 20A - 250V, tipo haste curta - para caixa de piso, cor preta | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 25.06 | 250.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 250.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 250.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000100.SER | Tomada dois polos mais terra 20 A - 250 V | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 27.11 | 81.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 81.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 81.33 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000101.10.SER-U | Módulo tomada 2P+T - 10A - 250V, tipo modular, para caixa 4x2, cor preta, tipo pialplus+ ou equivalente, conforme padrão brasileiro. | UN | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 65 | 42.3 | 2749.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65 | 2749.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65 | 2749.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000101.11.SER-U | Módulo tomada 2P+T - 10A - 250V, tipo modular, para caixa 4x2, cor branca, tipo pialplus+ ou equivalente, conforme padrão brasileiro. | UN | 85 | 0 | 0 |  | 0 | 85 | 36.91 | 3137.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85 | 3137.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85 | 3137.35 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000101.20.SER-U | Módulo tomada 2P+T - 10A - 250V, cor preta, para conjunto colarinho, tampa e régua/ suporte/ porta equipamentos, para instalação em marcenaria | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 42.3 | 338.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 338.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000101.SER | Tomada universal dois polos 10 A - 250 V | UN | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 23.72 | 260.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 260.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.7.066U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/2 seções | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 6.56 | 19.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.7.099U | Tampa metálica p/condulete 3/4", c/1 seção | UN | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 8.44 | 143.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 143.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 143.48 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16133.8.12.081U | Caixa retangular com 150x250x60mm (ou dimensões semelhante) em nylon para tomadas, para piso elevado com suporte para quatro tomadas elétricas (Padrão Brasileiro) com 3 tomadas 10A-250V , 2P+T em linha na cor vermelha, 1 tomada 20A-250V , 2P+T na cor branca (ou preta) e suporte para 4 tomadas de dados/telefone com adaptador tipo keystone com no mínimo 4 entradas para tubos de 3/4", com área de passagem para os cabos elétricos e de telecomunicações. Corpo e suportes em nylon 66 com fibra de vidro e anel com tampa rotativa lisa preta para acabamento, incluindo parafusos e fixações, conforme caderno de especificações técnicas. | UN | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 568.54 | 10802.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 10233.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 10233.72 | 1 | 568.54 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16133.8.12.091U | Caixa quadra ou retangular para contrapiso em alumínio, contento: 01 Guia injetada em termoplástico ABS; 01 Espelho para duas tomadas elétricas, com corpo em alumínio e tampa basculhante tipo "Unha" em alumínio injetado com acabamento pintado na cor alumínio; 02 modulos de tomada redonda 2P+T (padrão brasileiro), 20A, na cor vermelha. | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 210.77 | 1053.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 843.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 843.08 | 1 | 210.77 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.2.260U | Interruptor bipolar uma seção 10A - 250V tipo modular (1 módulo) branco, conforme especificação | UN | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 65 | 46.41 | 3016.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 1624.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 1624.35 | 30 | 1392.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.2.261U | Interruptor bipolar de uma seção, 10A - 250V, tipo modular, cor preta (1 módulo, 1 vez), tipo pialplus+ ou equivalente | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 100.02 | 300.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 300.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 300.06 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.2.300U | Interruptor bipolar paralelo (three-way) uma seção 10A - 250V p/condulete 3/4" | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 35.88 | 215.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 215.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 215.28 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.5.7U | Suporte fixação p/espelho/placa 4x2" p/3 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 231 | 0 | 0 |  | 0 | 231 | 4.44 | 1025.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 195 | 865.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 195 | 865.8 | 36 | 159.84 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 174171U | Caixa retangular ou quadrada com dimensões 200x282x75mm ou 200x200x75mm (ou dimensões semelhantes), para contrapiso, com corpo e suportes em chapas de aço galvanizadas a quente padrão CSN, e pintura eletrostática na cor cinza munsell, com tampa retangular ou quadrada, do tipo basculante, em alumínio natural ou preto, com moldura em aço inoxidável, com suporte para quatro tomadas elétricas (Padrão Brasileiro) com 3 tomadas 10A-250V , 2P+T em linha na cor vermelha, 1 tomada 20A-250V , 2P+T na cor branca (ou preta) e suporte para 4 tomadas de dados/telefone com adaptador tipo keystone com no mínimo 4 entradas para tubos de 3/4", com área de passagem para os cabos elétricos e de telecomunicações, incluindo parafusos e fixações, conforme caderno de especificações técnicas. | UN | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 747.46 | 9716.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 9716.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 9716.98 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171300 | LUMINÁRIAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 16.123.000701.SER-U | Fita LED flexível Ecoflex, autocolante e cortável, com 4,8W por metro, IP 20, nas dimensões mínimas de 8x1,5mm, com as seguintes características técnicas: LEDS igual ou superior 4,8W/m, fluxo luminoso igual ou superior a 400 lumens/m, índice de reprodução de cor (IRC) > 80%, temperatura da cor de 4.000K - quente, tensão de trabalho: 24Vcc | M | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 44.45 | 800.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 800.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 800.1 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000702.SER-U | Fita LED flexível, autocolante e cortável, com 25W por metro, IP 20, nas dimensões mínimas de 8x1,5mm, com as seguintes características técnicas: LEDS igual ou superior 25W/m, fluxo luminoso igual ou superior a 2700 lumens/m, índice de reprodução de cor (IRC) > 80%, temperatura da cor de 4.000K - quente, tensão de trabalho: 24Vcc | M | 400 | 0 | 0 |  | 200 | 600 | 94.37 | 56622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 301.4 | 28443.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 301.4 | 28443.12 | 298.6 | 28178.88 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000703.SER-U | Perfil LED de Embutir no forro ou gesso, com acabamento na cor preta, difusor acrílico leitoso na cor branca, IP 20, contendo a tampa final (par) e presilha mola (par), nas dimensões mínimas 25x25x15mm (largura com aba de apoio, largura sem aba e altura) | M | 110 | 0 | 0 |  | 0 | 110 | 207.4 | 22814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110 | 22814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110 | 22814 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000704.SER-U | Perfil LED de Embutir no forro ou gesso, com acabamento na cor branca, difusor acrílico leitoso na cor branca, IP 20, contendo a tampa final (par) e presilha mola (par), nas dimensões mínimas 25x25x15mm (largura com aba de apoio, largura sem aba e altura) | M | 130 | 0 | 0 |  | 0 | 130 | 207.4 | 26962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110.4 | 22896.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110.4 | 22896.96 | 19.6 | 4065.04 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000705.SER-U | Perfil LED de Embutir em piso e fachada, em alumínio, com difusor acrílico leitoso na cor branca, IP 65, contento a tampa final (par), nas dimensões mínimas 23x51mm (largura e altura) | M | 75 | 0 | 0 |  | 0 | 75 | 533.41 | 40005.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 40005.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 40005.75 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000706.SER-U | Luminária LED Linear Pendente, corpo em alumínio extrudado na cor branca micro-texturizada e difusor em acrílico leitoso, com Drive incorporado, nas dimensões de 1627x60x90mm, com as seguintes características técnicas :Lâmpada igual ou superior 26 W, fluxo luminoso igual ou superior a 2385lumens, índice de reprodução de cor (IRC) > 80%, temperatura da cor de 4.000K - quente, tensão de trabalho: 220 V | UN | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 1064.85 | 31945.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 31945.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 31945.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000707.SER-U | Luminária LED Linear Pendente, corpo em alumínio extrudado na cor branca micro-texturizada e difusor em acrílico leitoso, com Drive incorporado, nas dimensões de 560x60x90mm, com as seguintes características técnicas: Lâmpada igual ou superior 17 W, fluxo luminoso igual ou superior a 1495lumens, índice de reprodução de cor (IRC) > 80% temperatura da cor de 3.000K - quente, tensão de trabalho: 220 V | UN | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 629.51 | 10701.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 10701.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 10701.67 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000708.SER-U | Luminária LED Linear de Embutir, corpo em alumínio extrudado na cor branca microtexturizada e difusor em acrílico leitoso, com Drive incorporado, nas dimensões de 1115x77x90mm, com as seguintes características técnicas: Lâmpada igual ou superior 35 W, fluxo luminoso igual ou superior a 2985lumens, índice de reprodução de cor (IRC) > 80%, temperatura da cor de 3.000K - quente, tensão de trabalho: 220 V | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 722.97 | 14459.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 14459.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 14459.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000709.SER-U | Luminária LED de Embutir, corpo em chapa de aço fosfatizada pintada na cor branca microtexturizada e difusor translúcido, com Drive incorporado, nas dimensões de 617x617x34mm, com as seguintes características técnicas: Lâmpada igual ou superior 36 W, fluxo luminoso igual ou superior a 3685lumens, índice de reprodução de cor (IRC) > 80%, temperatura da cor de 4.000K - quente, tensão de trabalho: 220 V | UN | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 466.95 | 8872.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 7938.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 7938.15 | 2 | 933.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000710.SER-U | Luminária LED tipo Spot de Embutir com 02 (dois) módulos, com facho orientável or-bital, ângulo facho 64°. Corpo em alumínio pintado na cor branca microtexturizada. Refletor em alumínio anodizado de alta pureza e refletância para controle de facho, com Drive incorporado, nas dimensões de 225x108x125mm, com as seguintes características técnicas: Lâmpada igual ou superior 47 W, fluxo luminoso igual ou superior a 2x2140lumens, índice de reprodução de cor (IRC) > 80%, temperatura da cor de 4.000K - quente, tensão de trabalho: 220 V | UN | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 762.23 | 12195.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 12195.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 12195.68 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000711.SER-U | Luminária LED tipo Spot de embutir com 01 (um) módulo, com facho orientável orbi-tal, ângulo facho 64°. Corpo em alumínio pintado na cor branca microtexturizada. Refletor em alumínio anodizado de alta pureza e refletância para controle de facho, com Drive incorporado, nas dimensões de 125x108x125mm, com as seguintes características técnicas: Lâmpada igual ou superior 23W, fluxo luminoso igual ou superior a 2140lumens, índice de reprodução de cor (IRC) > 80%, temperatura da cor de 4.000K - quente, tensão de trabalho: 220 V | UN | 98 | 0 | 0 |  | 0 | 98 | 491.97 | 48213.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 93 | 45753.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 93 | 45753.21 | 5 | 2459.85 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000712.SER-U | Luminária LED tipo Spot de embutir, com facho orientável orbital, ângulo facho 64°. Corpo injeto em Nylon na cor branca, com Drive incorporado, nas dimensões de Ø110x104mm, com as seguintes características técnicas: Lâmpada igual ou superior 23W, fluxo luminoso igual ou superior a 2140lumens, índice de reprodução de cor (IRC) > 80%, temperatura da cor de 4.000K - quente, tensão de trabalho: 220 V | UN | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 282.91 | 7355.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 7355.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 7355.66 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000713.SER-U | Luminária tipo Industrial High Bay em LED, com corpo em alumínio injetado na cor preta, cabo de ligação e difusor translúcido, ângulo de iluminação de 60° a 90°, IP 65, com Drive incorporado, nas dimensões de 300x104mm, com as seguintes características técnicas: Lâmpada igual ou superior 100W, fluxo luminoso igual ou superior a 160lumens/W, índice de reprodução de cor (IRC) > 80%, temperatura da cor de 4.000K - quente, tensão de trabalho: 220 V | UN | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 937.56 | 14063.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 14063.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 14063.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000714.SER-U | Luminária tipo Projetor em LED, com corpo em alumínio injetado na cor preta, ângulo de iluminação 120°, com suporte de montagem, IP 65, difusor em vidro para iluminação uniforme, com Drive incorporado, nas dimensões de 113x129x30mm, com as seguintes características técnicas: Lâmpada igual ou superior 30W, fluxo luminoso igual ou superior a 2250lumens, Índice de reprodução de cor (IRC) > 80%, Temperatura da cor de 3.000K - quente, tensão de trabalho: 220 V | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 116.01 | 464.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 464.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 464.04 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000715.SER-U | Luminária de Embutir tipo Painel LED, moldura em alumínio extrutado com acaba-mento na cor branca microtexturizada e difusor translucido, com Drive incorporado, nas dimensões mínimas de 1243x210x90mm, com as seguintes características técnicas :Lâmpada igual ou superior 30W, fluxo luminoso igual ou superior a 4000lumens, índice de reprodução de cor (IRC) > 80%, temperatura da cor de 4.000K - quente, tensão de trabalho: 220 V | UN | 13 | 0 | 0 |  | 1 | 14 | 542.44 | 7594.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 7051.72 | 1 | 542.44 |  | 0 |  | 0 | 14 | 7594.16 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 16.123.000716.SER-U | Luminária de Embutir tipo Painel LED, moldura em alumínio extrutado com acaba-mento na cor branca microtexturizada e difusor translucido, com Drive incorporado, nas dimensões mínimas de 620x620x35mm, com as seguintes características técnicas: Lâmpada igual ou superior 30W, fluxo luminoso igual ou superior a 3600lumens, índice de reprodução de cor (IRC) > 80%, temperatura da cor de 4.000K - quente ,tensão de trabalho: 220 V | UN | 16 | 0 | 0 |  | 16 | 32 | 326.11 | 10435.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 5217.76 | 16 | 5217.76 |  | 0 |  | 0 | 32 | 10435.52 | 0 | 0 |  | 16 | MEDIDO
Planilhado | 16.123.000717.SER-U | Luminária de Embutir tipo Painel LED, moldura em alumínio extrutado com acabamento na cor branca microtexturizada e difusor translucido (leitoso), com Drive incor-porado, nas dimensões mínimas de 225x225x30mm, com as seguintes características técnicas: Lâmpada igual ou superior 18W, fluxo luminoso igual ou superior a 3600lumens, óndice de reprodução de cor (IRC) > 80%, temperatura da cor de 4.000K - quente;,tensão de trabalho 220V | UN | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 23 | 517.85 | 11910.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 11910.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 11910.55 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000718.SER-U | Andarela de luz geral quadrada stl 21700 br/40 7,5w ice | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 253.28 | 2026.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2026.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2026.24 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000719.SER-U | Luminária LED tipo Spot, corpo em aço inox blindado, para solo, IP66, com acabamento preto, com Drive incorporado, nas dimensões mínimas de Ø110mm, com as seguintes características técnicas: Lâmpada igual ou superior 2W, fluxo luminoso igual ou superior a 160lumens, índice de reprodução de cor (IRC) > 80%, temperatura da cor de 3.000K - quente, tensão de trabalho: 220 V | UN | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 298.49 | 7760.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 5372.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 5372.82 | 8 | 2387.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000720.SER-U | Luminária LED tipo Balizador, corpo em aço inox blindado, para solo, IP65, com acabamento preto, com Drive incorporado, nas dimensões mínimas de Ø110mm, com as seguintes características técnicas: Lâmpada igual ou superior 15W, fluxo luminoso igual ou superior a 1200lumens, índice de reprodução de cor (IRC) > 80%, temperatura da cor de 3.000K - quente, tensão de trabalho: 220 V | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 286.86 | 573.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 573.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 573.72 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000721.SER-U | Luminária LED tipo Spot de Embutir, com facho orientável orbital, ângulo facho 20°. Corpo em alumínio pintado na cor branca microtexturizada. Refletor em alumínio anodizado de alta pureza e refletância para controle de facho, com Drive incorporado, nas dimensões de Ø164x155mm, com as seguintes características técnicas: Lâmpada igual ou superior 9W, fluxo luminoso igual ou superior a 1095lumens, índice de reprodução de cor (IRC) > 80%, temperatura da cor de 4.000K - quente, tensão de trabalho: 220 V | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 309 | 6180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 6180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 6180 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000722.SER-U | Luminária de sobrepor arandela tipo tartaruga, para soquete E-27, corpo e grade frontal em alumínio fundido com pintura eletrostática branca, difusor em vidro transparente frisado, com lâmpada LED 13,5W/13W inclusa | UN | 39 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 193.99 | 7565.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | 7565.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | 7565.61 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000723.SER-U | Driver para fita led 24Vcc, com entrada de energia Bivolt, com potência de 100W | UN | 91 | 0 | 0 |  | 30 | 121 | 200.09 | 24210.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 91 | 18208.19 | 30 | 6002.7 |  | 0 |  | 0 | 121 | 24210.89 | 0 | 0 |  | 30 | MEDIDO
Planilhado | 16.123.000724.SER-U | Driver para fita led 24Vcc, com entrada de energia Bivolt, com potência de 200W | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 258.58 | 1551.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1551.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1551.48 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.123.000725.SER-U | Driver para fita led 24Vcc, com entrada de energia Bivolt, com potência de 300W | UN | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 340.62 | 6471.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 6471.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 6471.78 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171600 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.002246.SER-U | Kit completo de Sinalização Visual e Sonora (Central de Alarme (uma) e Comando Remoto (dois) p/ banheiros de portadores de necessidades especiais, conforme especificação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1863.65 | 3727.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3727.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3727.3 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171700 | SISTEMA APARENTE PARA LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.01991U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incluindo conexões e fixações (CHUMBADOR TIPO OVER-HEAD 1/4X33mm, ARRUELA LISA 1/4 E PORCA SEXTAVADA DE 1/4x7/16). Obs: Considerar que cada peça de tirante terá 70cm, composto de: um chumbador, três arruelas e três porcas | UN | 1814 | 0 | 0 |  | 0 | 1814 | 31.86 | 57794.04 |  | 0 |  | 0 | 107 | 3409.02 |  | 0 | 56.48 | 1799.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 467 | 14878.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 630.48 | 20087.09 | 1183.52 | 37706.95 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.02991U | Tirante de aço 3/8" rosqueado, incluindo conexões e fixações. (CHUMBADOR TIPO OVER-HEAD 3/8X45mm, ARRUELA LISA 3/8 E PORCA SEXTAVADA DE 3/8X9/16). Obs: Considerar que cada peça de tirante terá 70cm, composto de: um chumbador, três arruelas e três porcas | UN | 314 | 0 | 0 |  | 0 | 314 | 56.35 | 17693.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 314 | 17693.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.02992U | Cantoneira tipo "ZZ" baixa 19x38mm, com pré galvanização à quente, #16MSG, incluindo fixações. Obs: Considerar dois pontos de solda de eletrodo para cada unidade de cantoneira | UN | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 20.71 | 2071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 2071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 2071 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000150.01.SER-U | Suspensão tipo haste curta p/ perfilado 38x38mm, incluindo conexões e fixações. Obs: Conexões e fixações indicadas no tirante | UN | 370 | 0 | 0 |  | 0 | 370 | 15.63 | 5783.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 314 | 4907.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 314 | 4907.82 | 56 | 875.28 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000575.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 100x50mm #18MSG pré-galvanizada para uso interno , sem tampa inclusive inclusive acessórios e fixações | M | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 60.03 | 1680.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 1680.84 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000575.11.SER-U | Tampa normal lisa, nas dimensões de 100x50mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG, incluindo conexões e fixações. | M | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 24.01 | 144.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 144.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 144.06 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000575.12.SER-U | Terminal de fechamento 100x50mm,em chapa pré-galvanizada à quente, #18MSG | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 13.37 | 53.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 53.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000575.13.SER-U | Acoplamento em painel, para eletrocalha nas dimensões de 100x50mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 16.55 | 33.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000575.20.SER-U | Curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x50mm em chapa pré galvanizada, #18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 48.6 | 97.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000575.21.SER-U | Tampa lisa para curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x50mm em chapa pré galvanizada, #18MSG | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 17.94 | 71.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 71.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 71.76 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000575.22.SER-U | Curva vertical interna 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x50mm em chapa pré galvanizada, #18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 52.18 | 104.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 104.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000575.40.SER-U | Tê horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x50mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 58.94 | 117.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 117.88 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000575.41.SER-U | Tampa lisa para Tê horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x50mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. Obs: considerar quatro parafusos tipo lentilha com trava 1/4x1/2, quatro arruelas lisas 1/4, quatro porcas sextavada de 1/4x7/16, todas zincadas, por unidade | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 25.86 | 25.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25.86 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000578.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 150x50mm #18MSG pré-galvanizada para uso interno , sem tampa inclusive acessórios e fixações | M | 38 | 0 | 0 |  | 0 | 38 | 68.22 | 2592.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 2592.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000578.11.SER-U | Tampa normal lisa, nas dimensões de 150x100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG, incluindo conexões e fixações. | M | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 32.16 | 289.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 289.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 289.44 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000578.12.SER-U | Terminal de fechamento 150x50mm,em chapa pré-galvanizada à quente, #18MSG | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 13.88 | 55.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 55.52 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000578.13.SER-U | Acoplamento em painel, para eletrocalha nas dimensões de 150x50mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 17.97 | 53.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.91 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000578.20.SER-U | Curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 150x50mm em chapa pré galvanizada, #18MSG | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 54.77 | 328.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 328.62 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000578.23.SER-U | Curva vertical interna 45º para eletrocalha, nas dimensões de 150x50mm em chapa pré galvanizada, #18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 41.55 | 83.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000578.24.SER-U | Curva vertical externa 90º para eletrocalha, nas dimensões de 150x50mm em chapa pré galvanizada, #18MSG. Obs: considerar quatro parafusos tipo lentilha com trava 1/4x1/2, quatro arruelas lisas 1/4, quatro porcas sextavada de 1/4x7/16, todas zincadas, por unidade | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 27.31 | 27.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.31 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000578.25.SER-U | Curva vertical externa 45º para eletrocalha, nas dimensões de 150x50mm em chapa pré galvanizada, #18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 38.94 | 77.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 77.88 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000578.26.SER-U | Curva de Inversão 90º para eletrocalha, nas dimensões de 150x50mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 63.54 | 254.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 254.16 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 200x50mm #18MSG pré-galvanizada para uso interno , sem tampa inclusive acessórios e fixações | M | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 76.39 | 2291.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.87 | 1976.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.87 | 1976.21 | 4.13 | 315.49 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.12.SER-U | Terminal de fechamento 200x50mm,em chapa pré-galvanizada à quente, #18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 14.46 | 28.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.23.SER-U | Curva vertical interna 45º para eletrocalha, nas dimensões de 200x50mm em chapa pré galvanizada, #18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 43.39 | 86.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 86.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 86.78 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.25.SER-U | Curva vertical externa 45º para eletrocalha, nas dimensões de 200x50mm em chapa pré galvanizada, #18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 41.16 | 82.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 82.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 82.32 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000602.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 200x100mm #18MSG pré-galvanizada para uso interno , sem tampa inclusive acessórios e fixações | M | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 92.78 | 11133.6 |  | 0 |  | 0 | 79.7 | 7394.57 |  | 0 | 27.8 | 2579.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107.5 | 9973.85 | 12.5 | 1159.75 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000602.11.SER-U | Tampa normal lisa, nas dimensões de 200x100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG, incluindo conexões e fixações ncluindo acessórios e fixações. (PARAFUSO TIPO LENTILHA COM TRAVA 1/4x1/2, ARRUELA LISA 1/4 E PORCA DE 1/4x7/16) | M | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 40.29 | 362.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 362.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 362.61 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000602.12.SER-U | Terminal de fechamento 200x100mm,em chapa pré-galvanizada à quente, #18MSG | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 18.95 | 75.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 37.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 37.9 | 2 | 37.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000602.13.SER-U | Acoplamento em painel, para eletrocalha nas dimensões de 200x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 23.5 | 70.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 70.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000602.20.SER-U | Curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 200x100mm em chapa pré galvanizada, #18MSG. | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 75.57 | 755.7 |  | 0 |  | 0 | 8 | 604.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 604.56 | 2 | 151.14 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000602.26.SER-U | Curva de Inversão 90º para eletrocalha, nas dimensões de 200x100mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 81.1 | 81.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 81.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000602.30.SER-U | Cruzeta Horizontal 90° para eletrocalha, nas dimensões de 200x100mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 114.27 | 114.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 114.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 114.27 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000602.40.SER-U | Tê horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 200x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 90.58 | 634.06 |  | 0 |  | 0 | 3 | 271.74 |  | 0 | 2 | 181.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 452.9 | 2 | 181.16 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000602.50.SER-U | Redução concentrica, para eletrocalha 200x100mm para 100x100mm em chapa pré-galvanizada à quente, incluindo conexões e fixações, #18MSG | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 63.82 | 382.92 |  | 0 |  | 0 | 3 | 191.46 |  | 0 | 3 | 191.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 382.92 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000602.51.SER-U | Redução a esquerda, para eletrocalha 200x100mm para 100x100mm em chapa pré-galvanizada à quente, incluindo conexões e fixações, #18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 63.82 | 63.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 63.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 63.82 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000605.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 300x100mm #18MSG pré-galvanizada para uso interno , sem tampa inclusive acessórios e fixações | M | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 109.13 | 1636.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.09 | 228.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.09 | 228.08 | 12.91 | 1408.87 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000605.11.SER-U | Tampa normal lisa, nas dimensões de 300x100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG, incluindo conexões e fixações | M | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 56.58 | 509.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 509.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 509.22 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000605.13.SER-U | Acoplamento em painel, para eletrocalha nas dimensões de 300x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 26.8 | 26.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000605.20.SER-U | Curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 300x100mm em chapa pré galvanizada, #18MSG. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 97.67 | 97.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 97.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 97.67 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000605.21.SER-U | Tampa lisa para curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x100mm em chapa pré galvanizada, #18MSG. Obs: considerar quatro parafusos tipo lentilha com trava 1/4x1/2, quatro arruelas lisas 1/4, quatro porcas sextavada de 1/4x7/16, todas zincadas, por unidade | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 49.85 | 99.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 99.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 99.7 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000605.26.SER-U | Curva de Inversão 90º para eletrocalha, nas dimensões de 300x100mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 93.93 | 93.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.93 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000605.40.SER-U | Tê horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 300x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 117.46 | 117.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 117.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 117.46 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000605.41.SER-U | Tampa lisa para Tê horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 300x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. Obs: considerar quatro parafusos tipo lentilha com trava 1/4x1/2, quatro arruelas lisas 1/4, quatro porcas sextavada de 1/4x7/16, todas zincadas, por unidade | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 49.85 | 99.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 99.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 99.7 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000605.60.SER-U | Redução a direita, para eletrocalha 300x100mm para 100x100mm em chapa pré-galvanizada à quente, incluindo conexões e fixações, #18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 72.77 | 72.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 72.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 72.77 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000605.61.SER-U | Redução a direita, para eletrocalha 300x100mm para 200x100mm em chapa pré-galvanizada à quente, incluindo conexões e fixações, #18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 74.51 | 74.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 74.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 74.51 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000716.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 150x100mm #18MSG pré-galvanizada para uso interno , sem tampa inclusive acessórios e fixações | M | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 84.57 | 3382.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.16 | 859.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.16 | 859.23 | 29.84 | 2523.57 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000716.12.SER-U | Terminal de fechamento 150x100mm,em chapa pré-galvanizada à quente, #18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 16.83 | 33.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 16.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 16.83 | 1 | 16.83 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000716.13.SER-U | Acoplamento em painel, para eletrocalha nas dimensões de 150x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 21.81 | 65.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 65.43 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000716.20.SER-U | Curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 150x100mm em chapa pré galvanizada, #18MSG. Obs: considerar quatro parafusos tipo lentilha com trava 1/4x1/2, quatro arruelas lisas 1/4, quatro porcas sextavada de 1/4x7/16, todas zincadas, por unidade | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 27.31 | 136.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 81.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 81.93 | 2 | 54.62 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000716.26.SER-U | Curva de Inversão 90º para eletrocalha, nas dimensões de 150x100mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 75.89 | 75.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.89 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000716.40.SER-U | Tê horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 150x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 80.38 | 80.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 80.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 80.38 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000716.42.SER-U | Tê Vertical descida lateral para eletrocalha 150x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 96.11 | 288.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 288.33 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000716.50.SER-U | Redução concentrica, para eletrocalha 150x100mm para 100x100mm em chapa pré-galvanizada à quente, incluindo conexões e fixações, #18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 60.04 | 60.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 60.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 60.04 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000722.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 100x100mm #18MSG pré-galvanizada para uso interno , sem tampa inclusive acessórios e fixações | M | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 180 | 76.4 | 13752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.52 | 2942.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.52 | 2942.93 | 141.48 | 10809.07 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000722.11.SER-U | Tampa normal lisa, nas dimensões de 100x100mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG, incluindo conexões e fixações. | M | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 24.01 | 1440.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 1440.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000722.12.SER-U | Terminal de fechamento 100x100mm,em chapa pré-galvanizada à quente, #18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 15.38 | 30.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 30.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 30.76 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000722.13.SER-U | Acoplamento em painel, para eletrocalha nas dimensões de 100x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 23 | 18.31 | 421.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 421.13 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000722.14.SER-U | Gotejador para eletrocalha, nas dimensões de 100x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 18.17 | 36.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.34 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000722.20.SER-U | Curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x100mm em chapa pré galvanizada, #18MSG | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 53.52 | 1070.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 909.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 909.84 | 3 | 160.56 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000722.21.SER-U | Tampa lisa para curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x100mm em chapa pré galvanizada, #18MSG. Obs: considerar quatro parafusos tipo lentilha com trava 1/4x1/2, quatro arruelas lisas 1/4, quatro porcas sextavada de 1/4x7/16, todas zincadas, por unidade | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 18.85 | 75.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 75.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 75.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000722.24.SER-U | Curva vertical externa 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x100mm em chapa pré galvanizada, #18MSG | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 60.24 | 180.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 180.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 180.72 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000722.26.SER-U | Curva de Inversão 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x100mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 23 | 66.36 | 1526.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 1526.28 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000722.30.SER-U | Cruzeta Horizontal 90° para eletrocalha, nas dimensões de 100x100mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 84.72 | 84.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 84.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 84.72 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000722.40.SER-U | Tê horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 73.06 | 876.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 730.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 730.6 | 2 | 146.12 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000722.41.SER-U | Tampa lisa para Tê horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. Obs: considerar quatro parafusos tipo lentilha com trava 1/4x1/2, quatro arruelas lisas 1/4, quatro porcas sextavada de 1/4x7/16, todas zincadas, por unidade | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 25.86 | 25.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25.86 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000812.10.SER-U | Leito para cabos, tipo pesado, L=400mm, aba=100mm, em chapa pré-galvanizada padrão C.S.N.,inclusive inclusive acessórios e fixações. | M | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 122.81 | 6140.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.91 | 4901.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.91 | 4901.35 | 10.09 | 1239.15 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000812.13.SER-U | Acoplamento em painel para leito, nas dimensões de 400x100mm, com pré galvanização à quente, #18MSG. Obs: considerar quatro parafusos tipo lentilha com trava 1/4x1/2, quatro arruelas lisas 1/4, quatro porcas sextavada de 1/4x7/16, todas zincadas, por unidade | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 29.81 | 29.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.81 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000812.20.SER-U | Curva horizontal 90º para leito, nas dimensões de 400x100mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 155.89 | 311.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 155.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 155.89 | 1 | 155.89 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000812.26.SER-U | Curva de Inversão 90º para leito, nas dimensões de 400x100mm, com pré galvanização, #18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 132.47 | 132.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 132.47 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000993.10.SER-U | Perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG, incluindo acessórios e fixações | M | 600 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 32.78 | 19668 |  | 0 |  | 0 | 18.55 | 608.07 |  | 0 | 260.14 | 8527.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 231.5 | 7588.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 510.19 | 16724.03 | 89.81 | 2943.97 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000993.11.SER-U | Emenda interna em "I" para perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG, incluindo acessórios e fixações | UN | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 14.62 | 2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 263.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 263.16 | 182 | 2660.84 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000993.12.SER-U | Emenda interna em "T" para perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG, incluindo acessórios e fixações | UN | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 17.5 | 525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 35 | 28 | 490 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000993.13.SER-U | Emenda interna em "X" para perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG, incluindo acessórios e fixações | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 19.38 | 155.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 155.04 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000993.14.SER-U | Emenda interna em "L" para perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG, incluindo acessórios e fixações | UN | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 16.36 | 229.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 229.04 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001000.01.SER-U | Septo divisor para eletrocalha perfurada, h= 50mm, em chapa pré galvanizada à quente #18MSG, incluindo conexões e fixações. | M | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 14.35 | 1435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 1435 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001000.02.SER-U | Septo divisor para eletrocalha perfurada, h= 100mm, em chapa pré galvanizada à quente #18MSG, incluindo conexões e fixações | M | 420 | 0 | 0 |  | 0 | 420 | 22.08 | 9273.6 |  | 0 |  | 0 | 239.1 | 5279.33 |  | 0 | 78.26 | 1727.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 317.36 | 7007.31 | 102.64 | 2266.29 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000110.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø3/4"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 270 | 0 | 0 |  | 0 | 270 | 76.76 | 20725.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 2072.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 243 | 18652.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 270 | 20725.2 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000111.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø1"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 81.04 | 2026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 2026 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000112.01.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø 1. 1/4"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 124.39 | 2487.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 870.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1492.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 2363.41 | 1 | 124.39 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000114.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø2"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 141.83 | 1134.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1134.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171705510U | Saída horizontal de perfilado em chapa de aço galv. p/ eletroduto de 3/4" | UN | 70 | 0 | 0 |  | 90 | 160 | 5.96 | 953.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 417.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 417.2 | 90 | 536.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito para eletroduto Ø 3/4" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 140 | 0 | 0 |  | 0 | 140 | 5.48 | 767.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54 | 295.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86 | 471.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 140 | 767.2 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717056U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 1". | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 6.82 | 68.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 68.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717322U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 2" | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10.4 | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17173231U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ perfilado". | UN | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 13.61 | 680.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 462.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 462.74 | 16 | 217.76 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717323U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 2.1/2". | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 15.53 | 15.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.53 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717377U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 1.1/4" | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 8.75 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 26.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 26.25 | 9 | 78.75 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1730032U | Suporte horizontal tipo mão francesa reforçada de 200mm, com pré galvanização à quente, #18MSG, para eletrocalha 100x100mm, incluindo conexões e fixações ((CHUMBADOR TIPO OVER-HEAD 1/4X33mm, ARRUELA LISA 1/4) | UN | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 27.14 | 3256.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 3256.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1730033U | Suporte horizontal tipo mão francesa reforçada de 300mm, com pré galvanização à quente, #18MSG, para apoio de eletrocalha 200x100mm, incluindo conexões e fixações ((CHUMBADOR TIPO OVER-HEAD 1/4X33mm, ARRUELA LISA 1/4) | UN | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 29.77 | 2381.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 2381.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 810 | 0 | 0 |  | 0 | 810 | 4.62 | 3742.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 353 | 1630.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 353 | 1630.86 | 457 | 2111.34 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079995U | Conector, Unidut, em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø1"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 5.98 | 358.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 358.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079996U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1 1/4”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 8.13 | 406.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 121.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 121.95 | 35 | 284.55 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079998U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 2",c/ rosca BSP e parafuso-Forn. e Inst. | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 10.51 | 210.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 210.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 171900 | TELEFONIA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.10.01U | Chumbador tipo parabolt 1/4x2 1/4" | UN | 43 | 0 | 0 |  | 0 | 43 | 10.47 | 450.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37 | 387.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37 | 387.39 | 6 | 62.82 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 21.28 | 957.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 297.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 297.92 | 31 | 659.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.12.011U | Fita perfurada 3/4 (19mmx30m) | M | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 2.72 | 54.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 54.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.22U | Braçadeira do tipo "D" em chapa galvanizado Ø 3/4" completa | UN | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 8.4 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 151.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 151.2 | 7 | 58.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001101.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 38.05 | 1712.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 1293.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 1293.7 | 11 | 418.55 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 42 | 40.5 | 1701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 445.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 445.5 | 31 | 1255.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001105.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 81.59 | 244.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 244.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 244.77 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO Ø 3/4" | M | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 24.46 | 489.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 489.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 30.21 | 906.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 906.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 906.3 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000110.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø3/4"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 76.76 | 614.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 614.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 614.08 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000111.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø1"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 81.04 | 648.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 486.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 486.24 | 2 | 162.08 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000051.11.SER-U | Placa (espelho) em material isolante, acabamento metalizado, p/caixa 4x2" em sist.modular - 1 posto horizontal, cor pérola, tipo pialplus+ ou equivalente. | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 21.13 | 169.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 169.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 169.04 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000051.18.SER-U | Placa (Espelho) em material isolante, acabamento acetinado, p/ caixa 4x2" em sistema tipo modular - 1 posto horizontal, cor branca, tipo Pialplus+ ou equivalente | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 8.91 | 8.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8.91 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000054.SER-U | Placa (Espelho) em material isolante, acabamento metalizado, para caixa 4x2", em sistema tipo modular - 1 posto horizontal, cor preto ônix, conforme especificação. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 11.39 | 11.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11.39 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000101.30.SER-U | Módulo com conector RJ-11 (4 fios) fêmea, para sistema tipo modular, cor branca, conf. especif. | UN | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 81.21 | 730.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 730.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 730.89 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000101.31.SER-U | Módulo com conector RJ-11 (4 fios) fêmea, para sistema tipo modular, cor preto ônix, conf. especif. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 85.23 | 85.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 85.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 85.23 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000113.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 8.83 | 176.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 176.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 176.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000116.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 2" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 11.9 | 23.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 23.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 23.8 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001010.01.SER-U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 1.55 | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001203.01.SER-U | Arame galvanizado 16 BWG, Ø 1,60mm, 0,016kg/m, para guia. | KG | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 63.38 | 190.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 190.14 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 10.63 | 159.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 116.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 116.93 | 4 | 42.52 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.16.24U | Caixa de embutir em PVC 4x4" - Fornecimento e Colocação (15.018.0130-0 EMOP) | UN | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 12.08 | 181.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 181.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 8.11 | 405.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 259.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 259.52 | 18 | 145.98 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1" | UN | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 10.18 | 152.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 152.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 152.7 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 16.92 | 67.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 67.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 67.68 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.5.7U | Suporte fixação p/espelho/placa 4x2" p/3 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 4.44 | 44.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 44.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 44.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16715.8.10.02U | Aparelho Telefônico tipo Gôndola, conf.especif. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 467.9 | 935.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 935.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 935.8 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17170550U | Saída vertical eletrocalha/leito p/ eletroduto 3/4 pré-galvanizado à quente 18MSG | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 6.08 | 30.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 30.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 30.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito para eletroduto Ø 3/4" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 5.48 | 109.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 109.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717056U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 1". | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 6.82 | 13.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 13.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 13.64 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717322U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 2" | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 10.4 | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 20.8 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171917U | Conector RJ 11-6/4 fêmea p/caixa piso/rodapé metálico/condulete | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 24.33 | 194.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 194.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 194.64 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1719688U | Cabo telefônico tipo "CM" CCI 02 pares (Branco e Azul/ Branco e Laranja) 0,5mm estanhado com certificação ANATEL. | M | 750 | 0 | 0 |  | 0 | 750 | 2.22 | 1665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 717 | 1591.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 717 | 1591.74 | 33 | 73.26 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 173173U | Saída vertical eletrocalha/leito p/eletroduto 1" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 10 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 4.62 | 73.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 73.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 73.92 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079995U | Conector, Unidut, em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø1"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 5.98 | 95.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 95.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 95.68 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 18 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 180200 | EQUIPAMENTOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.102.0000103.SER-U | Sustentação para caixa ventiladora (CV4-01) presa a parede, incluindo conexões e fixações, conforme detalhe do projeto. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1275.45 | 1275.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1275.45 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1275.45 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 05.102.0000104.SER-U | Sustentação para caixa ventiladora (CV4-02) presa a parede, incluindo conexões e fixações, conforme detalhe do projeto. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1009.43 | 1009.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1009.43 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.102.0000105.SER-U | Sustentação para caixa ventiladora (CV4-03/04) presa a parede, incluindo conexões e fixações, conforme detalhe do projeto. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 820.85 | 1641.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 820.85 |  | 0 |  | 0 | 1 | 820.85 | 1 | 820.85 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.0299U | Tirante de aço 3/8" rosqueado, incl.fixações | M | 38 | 0 | 0 |  | 0 | 38 | 23.78 | 903.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 903.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000960.SER-U | Perfilado perfurado com pré-galvanização à quente, #18MSG, para fixação das tubulações de cobre e eletroduto, nas dimensões de 38x38mm, incluindo conexões e fixações. | M | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 68.16 | 1431.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 1431.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17009.8.12.022U | Calço de borracha maciço 10x10x2,5cm (neoprene) | UN | 116 | 0 | 0 |  | 0 | 116 | 48.88 | 5670.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46 | 2248.48 | 64 | 3128.32 |  | 0 |  | 0 | 110 | 5376.8 | 6 | 293.28 |  | 64 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0003001.SER-UI | Condicionador de ar tipo Splitão de 20TR e Filtros M5 + G4 - 220V/3F/ 60 Hz, com termostato eletrônico - Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 644.04 | 644.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 644.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 644.04 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030010.SER-UI | Condicionador de ar de janela capacidade de 10.000BTU/h - 220V/monofásico/60Hz, selo Procel "A". - Instalação | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 81.93 | 245.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 245.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 245.79 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030011.SER-U | Cortina de ar com controle remoto sem fio, dimensões máximas de 1500x230x200mm (L x A x P) - Pot=350W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecidas e instaladas | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1291.64 | 2583.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2583.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2583.28 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030012.SER-UI | Caixa Ventiladora com filtros M5 para vazão=5.950m³/h - PE.=25mmca - Motor=2,00CV - 220V/3Ø-60Hz, arranjo 3. - Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 45.07 | 45.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 45.07 |  | 0 |  | 0 | 1 | 45.07 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030013.SER-UI | Caixa Ventiladora com filtros M5 para vazão=1.830m³/h - PE.=30mmca - Motor=0,75CV - 220V/3Ø-60Hz, arranjo 3. - Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 45.07 | 45.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 45.07 |  | 0 |  | 0 | 1 | 45.07 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030014.SER-UI | Caixa Ventiladora com filtros M5 para vazão=1.060m³/h - PE.=40mmca - Motor=0,75CV - 220V/3Ø-60Hz. - Instalação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 45.07 | 90.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 90.14 |  | 0 |  | 0 | 2 | 90.14 | 0 | 0 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030015.SER-U | Micro Exaustor "IN LINE", tipo "Helicocentrifugo", vazão=840m³/h - PE.=20mmca - P=230W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1905.5 | 1905.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1905.5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1905.5 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030016.SER-U | Micro Exaustor "IN LINE", tipo "Helicocentrifugo", vazão=780m³/h - PE.=20mmca - P=230W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1905.5 | 1905.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1905.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1905.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030017.SER-U | Micro Exaustor "IN LINE", tipo "Helicocentrifugo", vazão=670m³/h - PE.=20mmca - P=230W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1905.5 | 1905.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1905.5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1905.5 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030018.SER-U | Micro Ventilador helicocentrífugo "IN LINE", vazão=190m³/h, PE(disponível) = 20mmca - Pot= 90W - 220V/1Ø-60Hz. Fornecido e instalado | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 878.33 | 878.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 878.33 |  | 0 |  | 0 | 1 | 878.33 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030019.SER-U | Micro Ventilador "IN LINE", tipo "Helicocentrifugo", vazão=230m³/h, PE(disponível) = 20mmca - Pot= 90W - 220V/1Ø-60Hz. Fornecido e instalado | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 878.33 | 878.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 878.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 878.33 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0003002.SER-UI | Condicionador de ar tipo Splitão de 15TR e Filtros M5 + G4 - 220V/3F/ 60 Hz, com termostato eletrônico - Instalação | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 298.7 | 896.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 896.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 896.1 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030020.SER-U | Micro Ventilador "IN LINE", tipo "Helicocentrifugo", vazão =380m³/h - PE.=25mmca - P=150W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1305.99 | 1305.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1305.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1305.99 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030021.SER-U | Micro Ventilador "IN LINE", tipo "Helicocentrifugo", vazão =410m³/h - PE.=25mmca - P=150W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1305.99 | 2611.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2611.98 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2611.98 | 0 | 0 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030022.SER-U | Micro Ventilador "IN LINE", tipo "Helicocentrifugo", vazão =520m³/h - PE.=25mmca - P=125W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1305.99 | 1305.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1305.99 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1305.99 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030023.SER-U | Micro Caixa de filtragem "IN LINE", dotada de filtros G4/M5, com conexão para duto flexível em ambos os lados, bocal Ø 150mm. Fornecido e instalado | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 929.41 | 1858.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1858.82 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1858.82 | 0 | 0 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030024.SER-U | Micro Caixa de filtragem "IN LINE", dotada de filtros G4/M5, com conexão para duto flexível em ambos os lados, bocal Ø 2000mm. Fornecido e instalado | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 854.98 | 3419.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3419.92 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3419.92 | 0 | 0 |  | 4 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030025.SER-U | Mini exaustor compacto com grelha, para vazão de 155m³/h x 6mmca - P=100W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 191.37 | 191.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 191.37 |  | 0 |  | 0 | 1 | 191.37 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030026.SER-U | Mini exaustor compacto com grelha, para vazão de 175m³/h x 6mmca - P=100W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 191.37 | 191.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 191.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 191.37 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030027.SER-U | Amortecedor de vibração de mola simples, constituido de mola helicoidal de aço, com interior de elastômero, para carga de 42 a 74Kg. Para apoio e isolação de máquinas com frequência de trabalho acima de 10Hz (600rpm). Fornecido e instalado. | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 331.8 | 1990.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1327.2 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1327.2 | 2 | 663.6 |  | 4 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030028.SER-U | Amortecedor de vibração de mola simples, constituido de mola helicoidal de aço, com interior de elastômero, para carga de 25 a 44Kg. Para apoio e isolação de máquinas com frequência de trabalho acima de 10Hz (600rpm). Fornecido e instalado. | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 322.67 | 1290.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1290.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030029.SER-U | Kit para exaustão com grelha, duto flexível, veneziana e exaustor para vazão de 185m³/h x 6mmca - P=100W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 259.17 | 259.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 259.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 259.17 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0003003.SER-U | Condicionador de ar tipo Split de parede c/gab. Cap. Nom. 12.000Btu/h - 220V/monofásico/60Hz, Tecnologia Inverter, selo Procel "A". Fornecido e instalado. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2841.34 | 2841.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2841.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2841.34 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030030.SER-U | Kit para exaustão com grelha, duto flexível, veneziana e exaustor para vazão de 175m³/h x 6mmca - P=100W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 259.17 | 259.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 259.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 259.17 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030031.SER-U | Kit para exaustão com grelha, duto flexível, veneziana e exaustor para vazão de 95m³/h x 5mmca - P=75W - 220V/1Ø/60Hz. Fornecido e instalado. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 247.94 | 247.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 247.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 247.94 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030032.SER-U | Isolador de vibração elastomérico, em borracha natural, para carga de 12 a 20Kg.Para apoio e isolação de máquinas com frequência de trabalho acima de 1200rpm. | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 86.66 | 1039.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1039.92 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1039.92 | 0 | 0 |  | 12 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0003004.SER-UI | Condicionador de ar tipo Split de parede c/gab. Cap. Nom. 18.000Btu/h - 220V/monofásico/60Hz, Tecnologia Inverter, selo Procel "A". - Instalação. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 135.37 | 270.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 270.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 270.74 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0003005.SER-UI | Condicionador de ar tipo Split de parede c/gab. Cap. Nom. 24.000Btu/h - 220V/monofásico/60Hz, Tecnologia Inverter, selo Procel "A". - Instalação | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 141.34 | 565.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 565.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 565.36 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0003006.SER-UI | Condicionador de ar tipo Split de parede c/gab. Cap. Nom. 30.000Btu/h - 220V/monofásico/60Hz, Tecnologia Inverter, selo Procel "A". - Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 147.27 | 147.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 147.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 147.27 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0003007.SER-UI | Condicionador de ar tipo Split embutido "para dutos" c/gab. Cap. Nom. 48.000Btu/h - 220V/monofásico/60Hz, Tecnologia Inverter. - Instalação | UN | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 245.53 | 2209.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 2209.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 2209.77 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0003008.SER-UI | Condicionador de ar tipo Split Cassete c/gab. e kit Painel / Grelha de acabamento. Cap. Nom. 46.000Btu/h - 220V/monofásico/60Hz, Tecnologia Inverter. - Instalação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 268.84 | 537.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 537.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 537.68 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0003009.SER-U | Condicionador de ar de janela capacidade de 18.000BTU/h - 220V/monofásico/60Hz, selo Procel "A". - Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 81.93 | 81.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 81.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 81.93 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0003001.SER-UE | Condicionador de ar tipo Splitão de 20TR e Filtros M5 + G4 - 220V/3F/ 60 Hz, com termostato eletrônico - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 72581.46 | 72581.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 72581.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 72581.46 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0003002.SER-UE | Condicionador de ar tipo Splitão de 15TR e Filtros M5 + G4 - 220V/3F/ 60 Hz, com termostato eletrônico - Fornecimento | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 50731.87 | 152195.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 152195.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 152195.61 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0003004.SER-UE | Condicionador de ar tipo Split de parede c/gab. Cap. Nom. 18.000Btu/h - 220V/monofásico/60Hz, Tecnologia Inverter, selo Procel "A" - Fornecimento | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 4296.16 | 8592.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8592.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8592.32 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0003005.SER-UE | Condicionador de ar tipo Split de parede c/gab. Cap. Nom. 24.000Btu/h - 220V/monofásico/60Hz, Tecnologia Inverter, selo Procel "A" - Fornecimento | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4450.26 | 17801.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 17801.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 17801.04 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0003006.SER-UE | Condicionador de ar tipo Split de parede c/gab. Cap. Nom. 30.000Btu/h - 220V/monofásico/60Hz, Tecnologia Inverter, selo Procel "A"- Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 6868.07 | 6868.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6868.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6868.07 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0003007.SER-UE | Condicionador de ar tipo Split embutido "para dutos" c/gab. Cap. Nom. 48.000Btu/h - 220V/monofásico/60Hz, Tecnologia Inverter - Fornecimento | UN | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 20816.87 | 187351.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 187351.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 187351.83 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0003008.SER-UE | Condicionador de ar tipo Split Cassete c/gab. e kit Painel / Grelha de acabamento. Cap. Nom. 46.000Btu/h - 220V/monofásico/60Hz, Tecnologia Inverter - Fornecimento | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 19910.66 | 39821.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 39821.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 39821.32 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0003009.SER-UE | Condicionador de ar de janela capacidade de 18.000BTU/h - 220V/monofásico/60Hz, selo Procel "A". Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3786.41 | 3786.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3786.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3786.41 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030010.SER-UE | Condicionador de ar de janela capacidade de 10.000BTU/h - 220V/monofásico/60Hz, selo Procel "A" - Fornecimento | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 2384.1 | 7152.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 7152.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 7152.3 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030012.SER-UE | Caixa Ventiladora com filtros M5 para vazão=5.950m³/h - PE.=25mmca - Motor=2,00CV - 220V/3Ø-60Hz, arranjo 3 - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 6739.56 | 6739.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 6739.56 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030013.SER-UE | Caixa Ventiladora com filtros M5 para vazão=1.830m³/h - PE.=30mmca - Motor=0,75CV - 220V/3Ø-60Hz, arranjo 3 - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3958.1 | 3958.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3958.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.00030014.SER-UE | Caixa Ventiladora com filtros M5 para vazão=1.060m³/h - PE.=40mmca - Motor=0,75CV - 220V/3Ø-60Hz - Fornecimento | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3602.87 | 7205.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 7205.74 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 180300 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AR |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 05.102.0000111.SER-U | Suportação tipo "mão-francesa", incluindo fixações, para dutos de captação de ar dotados de boca de lobo (conforme detalhe SD1 do projeto) | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 842.6 | 1685.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1685.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1685.2 | 0 | 0 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 05.102.0000112.SER-U | Apoio sobre a laje, incluindo fixações, para dutos de captação de ar dotados de boca de lobo (conforme detalhe SD2 do projeto). | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 216.86 | 433.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 433.72 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 12.103.00535.SER-U | Veneziana em alumínio com anodização preta, 100x40cm, linha 25, tela alumínio malha 13x13mm, mód. fixo, c/contramarco, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 706.6 | 2826.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2826.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17001.8.10.01U | Isolamento em manta de lã de rocha aluminizada de e= 25mm; incluindo cola, fita de nylon e selo. | M2 | 620 | 0 | 0 |  | 0 | 620 | 73.97 | 45861.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154.47 | 11426.15 | 187.72 | 13885.65 | 33.41 | 2471.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 375.6 | 27783.14 | 244.4 | 18078.26 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17001.8.2.229U | Junta flexível em lona industrial para conexão duto/equipamento, com largura de 10cm, em vinil pvc cor preto e espessura de 0,50mm, conectada às chapas de aço galvanizada de 07cm de largura, em ambos os lados. | M | 82 | 0 | 0 |  | 0 | 82 | 57.3 | 4698.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77.4 | 4435.02 |  | 0 |  | 0 | 77.4 | 4435.02 | 4.6 | 263.58 |  | 77.4 | MEDIDO
Planilhado | 17001.8.2.23U | Duto em chapa de aço galvanizada #20 incluindo juntas | M2 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 127.61 | 3190.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 3190.25 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17001.8.2.24U | Duto em chapa de aço galvanizada #22 incluindo juntas | M2 | 230 | 0 | 0 |  | 0 | 230 | 118.83 | 27330.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.44 | 5399.64 |  | 0 | 6.34 | 753.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.78 | 6153.02 | 178.22 | 21177.88 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17001.8.2.25U | Duto em chapa de aço galvanizada #24 incluindo juntas | M2 | 290 | 0 | 0 |  | 0 | 290 | 101.1 | 29319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.03 | 3440.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.03 | 3440.43 | 255.97 | 25878.57 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17001.8.2.26U | Duto em chapa de aço galvanizada #26 incluindo juntas | M2 | 230 | 49.03 | 140.75 |  | 0 | 419.78 | 85.36 | 35832.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 109.03 | 9306.8 | 120.97 | 10326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98.83 | 8436.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 328.83 | 28068.93 | 90.95 | 7763.49 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17001.8.3.10U | Suporte para dutos com/sem isolamento até 90cm, em laje, conforme detalhe. | UN | 241 | 0 | 0 |  | 0 | 241 | 38.56 | 9292.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31 | 1195.36 | 44 | 1696.64 | 60 | 2313.6 |  | 0 |  | 0 | 12 | 462.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 147 | 5668.32 | 94 | 3624.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17001.8.3.12U | Suporte para dutos com/sem isolamento acima de 90cm, em laje, conforme detalhe. | UN | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 55.72 | 1671.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 612.92 | 2 | 111.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 724.36 | 17 | 947.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17001.8.6.970U | Porta de inspeção em chapa de aço galvanizada para duto de ar de 250x150mm de abertura livre isolada termicamente com vedação em borracha e fixação em manoplas em rosca ou trincas, incluindo mão de obra e materiais para conexão. | UN | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 158.11 | 7114.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 474.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 474.33 | 42 | 6640.62 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17003.8.8.99U | Colarinho p/duto flexível de Ø12" s/registro | UN | 39 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 81.55 | 3180.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1631 | 19 | 1549.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | 3180.45 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0005010.SER-U | Veneziana para captação de ar, de 200x200mm, aleta fixa, com moldura e tela de proteção. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 291.92 | 291.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 291.92 |  | 0 |  | 0 | 1 | 291.92 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0005011.SER-U | Veneziana para captação de ar, de 300x800mm, aleta fixa, com moldura e tela de proteção. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 607.36 | 607.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 607.36 |  | 0 |  | 0 | 1 | 607.36 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0005012.SER-U | Veneziana para captação de ar, de 400x300mm, aleta fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 408.62 | 817.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 817.24 |  | 0 |  | 0 | 2 | 817.24 | 0 | 0 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0005013.SER-U | Veneziana para captação de ar, de 600x500mm, aleta fixa, com moldura e tela de proteção. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 670.74 | 670.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 670.74 |  | 0 |  | 0 | 1 | 670.74 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0005014.SER-U | Veneziana para captação de ar, de 1000x1000mm, aleta fixa, com moldura e tela de proteção. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1463.44 | 1463.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1463.44 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1463.44 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0005015.SER-U | Veneziana para captação de ar, de 600x200mm, aleta fixa, com moldura e tela de proteção. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 460.11 | 460.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 460.11 |  | 0 |  | 0 | 1 | 460.11 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0005016.SER-U | Veneziana para descarga de ar, de 200x200mm, aleta fixa, com moldura e tela de proteção. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 291.92 | 583.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 583.84 |  | 0 |  | 0 | 2 | 583.84 | 0 | 0 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0005017.SER-U | Veneziana para descarga de ar, de 500x200mm, aleta fixa, com moldura e tela de proteção. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 382.96 | 382.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 382.96 |  | 0 |  | 0 | 1 | 382.96 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0005018.SER-U | Veneziana para descarga de ar, de 500x300mm, aleta fixa, com moldura e tela de proteção. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 440.66 | 440.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 440.66 |  | 0 |  | 0 | 1 | 440.66 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0005019.SER-U | Veneziana para descarga de ar, de 600x200mm, aleta fixa, com moldura e tela de proteção | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 460.11 | 460.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 460.11 |  | 0 |  | 0 | 1 | 460.11 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0005020.SER-U | Veneziana para descarga de ar, de 800x800mm, aleta fixa, com moldura e tela de proteção. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1093.64 | 1093.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1093.64 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1093.64 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0008001.SER-U | Veneziana de dupla moldura para porta de 200x200mm. | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 217.78 | 1088.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1088.9 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1088.9 | 0 | 0 |  | 5 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0008002.SER-U | Veneziana de dupla moldura para porta de 300x300mm. | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 311.5 | 934.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 934.5 |  | 0 |  | 0 | 3 | 934.5 | 0 | 0 |  | 3 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0008003.SER-U | Veneziana de dupla moldura para porta de 450x450mm. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 495.99 | 495.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 495.99 |  | 0 |  | 0 | 1 | 495.99 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0008004.SER-U | Tomada de ar exterior completa (veneziana, damper de lâminas opostas e filtro "G4") de 600x800mm. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1522.06 | 1522.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1522.06 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0012131.SER-U | Grelha de dupla deflexão para insuflamento de ar, dimensões de 500x300mm, com registro. | UN | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 66.93 | 1673.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 1673.25 |  | 0 |  | 0 | 25 | 1673.25 | 0 | 0 |  | 25 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0012132.SER-U | Grelha de simples deflexão para exaustão de ar, dimensões de 200x200mm, com registro. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 184.74 | 184.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 184.74 |  | 0 |  | 0 | 1 | 184.74 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0012133.SER-U | Grelha de simples deflexão para exaustão de ar, dimensões de 250x200mm, com registro. | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 204.41 | 1635.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1635.28 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1635.28 | 0 | 0 |  | 8 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0012134.SER-U | Grelha simples com aletas fixas para retorno de ar, dimensões de 300x200mm, com registro. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 236.06 | 236.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 236.06 |  | 0 |  | 0 | 1 | 236.06 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0012135.SER-U | Grelha simples com aletas fixas para retorno de ar, dimensões de 400x200mm, com registro. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 278.51 | 278.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 278.51 |  | 0 |  | 0 | 1 | 278.51 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0012136.SER-U | Grelha simples com aletas fixas para retorno de ar, dimensões de 500x200mm, com registro. | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 314.91 | 944.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 944.73 |  | 0 |  | 0 | 3 | 944.73 | 0 | 0 |  | 3 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0012137.SER-U | Grelha simples com aletas fixas para retorno de ar, dimensões de 500x250mm, com registro. | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 351.11 | 1053.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1053.33 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1053.33 | 0 | 0 |  | 3 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0012138.SER-U | Veneziana para retorno de ar, de 1400x800mm, aleta fixa, com moldura sem tela de proteção. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1439.26 | 1439.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1439.26 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1439.26 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0012139.SER-U | Damper (ou Veneziana) sobre pressão nas dimensões de 800x400mm. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 868.16 | 868.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 868.16 |  | 0 |  | 0 | 1 | 868.16 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0012140.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 150x150mm. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 289.11 | 289.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 289.11 |  | 0 |  | 0 | 1 | 289.11 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0012141.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 200x100mm. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 263.78 | 263.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 263.78 |  | 0 |  | 0 | 1 | 263.78 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0012142.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 350x250mm. | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 444.22 | 1332.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 888.44 |  | 0 |  | 0 | 2 | 888.44 | 1 | 444.22 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0012143.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 400x200mm. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 422.75 | 845.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 845.5 |  | 0 |  | 0 | 2 | 845.5 | 0 | 0 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0012144.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 450x350mm. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 569.52 | 569.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 569.52 |  | 0 |  | 0 | 1 | 569.52 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.104.0012145.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 500x300mm. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 567.16 | 567.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 567.16 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.104.0012146.SER-U | Damper Controlador de Vazão nas dimensões de 750x350mm. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 724.88 | 724.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 724.88 |  | 0 |  | 0 | 1 | 724.88 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016022.SER-U | Porta de inspeção em chapa de aço galvanizada para duto de ar de 400x200mm de abertura livre isolada termicamente com vedação em borracha e fixação em manoplas em rosca ou trincas, incluindo mão de obra e materiais para conexão. | UN | 110 | 0 | 0 |  | 0 | 110 | 218.95 | 24084.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57 | 12480.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57 | 12480.15 | 53 | 11604.35 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016023.SER-U | Colarinho ovalizado para duto flexível de Ø10" sem registro. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 76.53 | 153.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 153.06 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016024.SER-U | Colarinho ovalizado para duto flexível de Ø8" sem registro | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 72.61 | 290.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 217.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 217.83 | 1 | 72.61 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016025.SER-U | Duto flexível Ø8" sem isolamento, incluindo suportes e fixações | M | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 42.38 | 339.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.92 | 81.37 |  | 0 |  | 0 | 1.92 | 81.37 | 6.08 | 257.67 |  | 1.92 | MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016026.SER-U | Duto flexível Ø12" com isolamento térmico, incluindo suportes e fixações. | M | 90 | 27 | 0 |  | 0 | 117 | 87.14 | 10195.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90 | 7842.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 90 | 7842.6 | 27 | 2352.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016027.SER-U | Duto flexível Ø10" com isolamento térmico, incluindo suportes e fixações. | M | 4 | 2 | 0 |  | 0 | 6 | 68.22 | 409.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 150.08 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 150.08 | 3.8 | 259.24 |  | 2.2 | MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016028.SER-U | Duto flexível Ø8" com isolamento térmico, incluindo suportes e fixações. | M | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 57.21 | 400.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 400.47 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016029.SER-U | Difusor de alta indução 4 saídas de 600 x 600mm, com caixa plenum e registro borboleta, saída Ø300mm | UN | 29 | 0 | 0 |  | 0 | 29 | 1073.58 | 31133.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 31133.82 |  | 0 |  | 0 | 29 | 31133.82 | 0 | 0 |  | 29 | MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016030.SER-U | Difusor de 1 saída nas dimensões de 12"x9", com caixa plenum e registro, colarinho Ø200. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 557.27 | 557.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 557.27 |  | 0 |  | 0 | 1 | 557.27 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016031.SER-U | Difusor de 1 saída nas dimensões de 12"x9", com registro. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 350.17 | 350.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 350.17 |  | 0 |  | 0 | 1 | 350.17 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016032.SER-U | Difusor de 1 saída nas dimensões de 6"x6", com registro. | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 214.74 | 1073.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1073.7 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1073.7 | 0 | 0 |  | 5 | MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016033.SER-U | Difusor de 1 saída nas dimensões de 9"x6", com registro. | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 258.24 | 774.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 774.72 |  | 0 |  | 0 | 3 | 774.72 | 0 | 0 |  | 3 | MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016034.SER-U | Difusor de 1 saída nas dimensões de 9"x9", com registro. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 296.88 | 296.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 296.88 |  | 0 |  | 0 | 1 | 296.88 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016035.SER-U | Difusor de 2 saídas nas dimensões de 9"x9", com registro. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 296.88 | 296.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 296.88 |  | 0 |  | 0 | 1 | 296.88 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016036.SER-U | Difusor de 2 saídas nas dimensões de 15"x15", com caixa plenum e registro, colarinho Ø300. | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 899.32 | 3597.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3597.28 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3597.28 | 0 | 0 |  | 4 | MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016037.SER-U | Difusor de 4 saídas nas dimensões de 15"x15", com caixa plenum e registro, colarinho Ø300. | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 942.64 | 5655.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 5655.84 |  | 0 |  | 0 | 6 | 5655.84 | 0 | 0 |  | 6 | MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016038.SER-U | Difusor de 4 saídas nas dimensões de 15"x15", com caixa plenum e registro, colarinho Ø250. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 900.43 | 1800.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1800.86 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1800.86 | 0 | 0 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016039.SER-U | Difusor de 4 saídas nas dimensões de 12"x12", com caixa plenum e registro, colarinho para flexível Ø200. | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 674.88 | 2024.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2024.64 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2024.64 | 0 | 0 |  | 3 | MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016040.SER-U | Difusor de 4 saídas nas dimensões de 15"x15", com registro. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 506.21 | 1012.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1012.42 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1012.42 | 0 | 0 |  | 2 | MEDIDO
Família | 180500 | QUADROS E CHAVES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 16.107.0000201.SER-UI | Quadro de força/proteção para 01 (um) Condicionador de ar, tipo Splitão, pot. total=34 Kw - Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 65.55 | 65.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 65.55 |  | 0 |  | 0 | 1 | 65.55 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 16.107.0000202.SER-UI | Quadro de força/proteção para 01 (um) Condicionador de ar, tipo Splitão, pot. total=28 Kw - Instalação | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 65.55 | 196.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 196.65 |  | 0 |  | 0 | 3 | 196.65 | 0 | 0 |  | 3 | MEDIDO
Planilhado | 16.109.0002051.SER-U | Chave de partida direta trifásicas para manobras e proteção de motores em caixas termoplásticas, de sobrepor, para 1 motor de 2,0CV - 220V-3Ø-60Hz, conforme especificação. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 323.6 | 323.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 323.6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 323.6 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 16.109.0002052.SER-U | Chave de partida direta trifásicas para manobras e proteção de Chave de partida direta trifásicas para manobras e proteção de motores em caixas termoplásticas, de sobrepor, para 1 motor de 1,0CV - 220V-3Ø-60Hz, conforme especificação. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 349.43 | 349.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 349.43 |  | 0 |  | 0 | 1 | 349.43 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 16.109.0002053.SER-U | Chave de partida direta trifásicas para manobras e proteção de motores em caixas termoplásticas, de sobrepor, para 1 motor de 0,75CV - 220V-3Ø-60Hz, conforme especificação. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 354.07 | 708.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 708.14 |  | 0 |  | 0 | 2 | 708.14 | 0 | 0 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 16.113.10015.SER-U | Sapata quadrada externa para Perfilado Galvanizado de 38x38mm, incluindo conexões e fixações | UN | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 48.77 | 1024.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024.17 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000305.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 16,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 86 | 0 | 0 |  | 0 | 86 | 28.84 | 2480.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86 | 2480.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000306.SER | Cabo isolado em EPR não halogenado 25,00 mm² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível | M | 84 | 0 | 0 |  | 0 | 84 | 40.93 | 3438.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 3438.12 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000402.SER | Cabo isolado em termoplástico não halogenado 4,00 mm² - 450/750 V - 70°C - flexível | M | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 180 | 11.61 | 2089.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.76 | 1007.28 |  | 0 |  | 0 | 86.76 | 1007.28 | 93.24 | 1082.52 |  | 86.76 | MEDIDO
Planilhado | 16.119.0004031.SER-U | Cabo de comunicação, tipo cabo par trançado com blindagem, acima de 0,75mm², 4 vias. | m | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 70 | 115.35 | 8074.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.3 | 4071.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.3 | 4071.86 | 34.7 | 4002.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.0004032.SER-U | Cabo PP 300/500V 5x2,5mm². | m | 345 | 0 | 0 |  | 0 | 345 | 20.01 | 6903.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 93.47 | 1870.33 |  | 0 |  | 0 | 93.47 | 1870.33 | 251.53 | 5033.12 |  | 93.47 | MEDIDO
Planilhado | 171360U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - macho | UN | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 17.68 | 247.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 247.52 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171361U | Plug corpo monobloco termo-plástico 10A 250V-2P+T em linha pinos cilíndricos 4mm - fêmea | UN | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 11.38 | 159.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 159.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.107.0000201.SER-UE | Quadro de força/proteção para 01 (um) Condicionador de ar, tipo Splitão, pot. total=34 Kw - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 5453.14 | 5453.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5453.14 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5453.14 | 0 | 0 |  | 1 | MEDIDO
Planilhado | 16.107.0000202.SER-UE | Quadro de força/proteção para 01 (um) Condicionador de ar, tipo Splitão, pot. total=28 Kw - Fornecimento | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 4710.27 | 14130.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 14130.81 |  | 0 |  | 0 | 3 | 14130.81 | 0 | 0 |  | 3 | MEDIDO
Família | 180700 | TUBULAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 05.102.0000101.SER-U | Suporte para unidade evaporadora tipo cassete ou embutido para dutos, incluindo elementos de fixação | UN | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 201.67 | 2218.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 2218.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 2218.37 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.102.0000102.SER-U | Tirante de aço 1/4" rosqueado para suporte e fixação dos micro ventiladores "IN LINE", incluindo, perfilado, conexões e fixações | UN | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 133.1 | 1197.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1197.9 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1197.9 | 0 | 0 |  | 9 | MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.0299U | Tirante de aço 3/8" rosqueado, incl.fixações | M | 38 | 0 | 812 |  | 0 | 850 | 23.78 | 20213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.4 | 104.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.4 | 104.63 | 845.6 | 20108.37 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.12.012U | Fita perfurada de 3/4 (19mm), incluindo suporte Y, cursor e fixação | UN | 142 | 0 | 0 |  | 0 | 142 | 39.59 | 5621.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142 | 5621.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.111.000008.SER-U | Tubo de cobre flexível sem costura ø 1/4", espessura mínima de 0,79mm, incluindo todas as conexões. | M | 35 | 0 | 0 |  | 70.32 | 105.32 | 19.84 | 2089.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 694.4 |  | 0 | 35 | 694.4 |  | 0 |  | 0 | 70 | 1388.8 | 35.32 | 700.75 |  | 35 | MEDIDO
Planilhado | 13.111.000009.SER-U | Tubo de cobre flexível sem costura ø 3/8", espessura mínima de 0,79mm, incluindo todas as conexões. | M | 102 | 0 | 0 |  | 0 | 102 | 26.86 | 2739.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.48 | 2322.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.48 | 2322.85 | 15.52 | 416.87 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.111.000010.SER-U | Tubo de cobre flexível sem costura ø 1/2", espessura mínima de 0,79mm, incluindo todas as conexões. | M | 199 | 0 | 0 |  | 0 | 199 | 34.25 | 6815.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.85 | 405.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.85 | 405.86 | 187.15 | 6409.89 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.111.000011.SER-U | Tubo de cobre flexível sem costura ø 5/8", espessura mínima de 0,79mm, incluindo todas as conexões. | M | 127 | 0 | 0 |  | 21.95 | 148.95 | 41.93 | 6245.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.95 | 920.36 |  | 0 | 105.05 | 4404.75 |  | 0 |  | 0 | 127 | 5325.11 | 21.95 | 920.36 |  | 105.05 | MEDIDO
Planilhado | 13.111.001100.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø 5/8", espessura mínima de 1,0mm (Classe I), incluindo todas as conexões. | M | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 75.28 | 6022.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.3 | 2356.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.3 | 2356.26 | 48.7 | 3666.14 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.111.001125.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø1 1/8", espessura mínima de 1,59mm, incluindo todas as conexões | M | 189 | 0 | 0 |  | 0 | 189 | 142.22 | 26879.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.7 | 3370.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.7 | 3370.61 | 165.3 | 23508.97 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.111.001135.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø1 3/8", espessura mínima de 1,59mm, incluindo todas as conexões. | M | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 146.86 | 4112.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.6 | 1116.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.6 | 1116.14 | 20.4 | 2995.94 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.111.001144.SER-U | Tubo de cobre rígido sem costura ø1 5/8", espessura mínima de 1,59mm, incluindo todas as conexões. | M | 52 | 0 | 0 |  | 0 | 52 | 192.94 | 10032.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 10032.88 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.32.144U | Abraçadeira Tipo U Perfil - ø Interno 2" com Parafuso e porca sextavada, para tubo isolado com diâmentro externo entre ø51 e ø58mm | UN | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 23 | 7.46 | 171.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 171.58 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.32.184U | Abraçadeira Tipo U Perfil - ø Interno 2 1/2" com Parafuso e porca sextavada, para tubo isolado com diâmentro externo entre ø61 e ø73mm | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 8.29 | 82.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 82.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.32.2111U | Abraçadeira Tipo U Perfil - ø Interno 3" com Parafuso e porca sextavada, para tubo isolado com diâmetro externo entre ø81 e ø88mm | UN | 33 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 9.09 | 299.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 299.97 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 15141.8.32.2122U | Abraçadeira Tipo U Perfil - ø Interno 4" com Parafuso e porca sextavada, para tubo isolado com diâmetro externo entre ø110 e ø117mm. | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 9.61 | 192.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 192.2 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 16.113.000960.SER-U | Perfilado perfurado com pré-galvanização à quente, #18MSG, para fixação das tubulações de cobre e eletroduto, nas dimensões de 38x38mm, incluindo conexões e fixações. | M | 21 | 0 | 1079 |  | 0 | 1100 | 68.16 | 74976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.5 | 3373.92 |  | 0 | 2 | 136.32 |  | 0 |  | 0 | 51.5 | 3510.24 | 1048.5 | 71465.76 |  | 2 | MEDIDO
Planilhado | 17001.8.11.01U | Isolamento térmico de espuma em polietileno expandido 10mm incl.cola e fita p/tubo Ø 1/4" | M | 35 | 0 | 0 |  | 70.32 | 105.32 | 7.23 | 761.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 253.05 |  | 0 | 35 | 253.05 |  | 0 |  | 0 | 70 | 506.1 | 35.32 | 255.36 |  | 35 | MEDIDO
Planilhado | 17001.8.11.02U | Isolamento térmico de espuma em polietileno expandido 10mm incl.cola e fita p/tubo Ø 3/8" | M | 102 | 0 | 0 |  | 0 | 102 | 7.63 | 778.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.48 | 659.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.48 | 659.84 | 15.52 | 118.42 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 17001.8.11.04U | Isolamento térmico de espuma em polietileno expandido 10mm incl.cola e fita p/tubo Ø 5/8" | M | 127 | 0 | 0 |  | 21.95 | 148.95 | 8.94 | 1331.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.95 | 196.23 |  | 0 | 105.05 | 939.15 |  | 0 |  | 0 | 127 | 1135.38 | 21.95 | 196.23 |  | 105.05 | MEDIDO
Planilhado | 17001.8.13.028U | Isolamento térmico p/tubo de água gelada c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=1/2" | M | 199 | 0 | 0 |  | 0 | 199 | 35.44 | 7052.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.85 | 419.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.85 | 419.96 | 187.15 | 6632.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17001.8.13.029U | Isolamento térmico para tubo de cobre ø 5/8" em borracha elastomérica, incluindo fita adesiva e cola | M | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 37.84 | 3027.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.3 | 1184.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.3 | 1184.39 | 48.7 | 1842.81 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17001.8.13.041U | Isolamento térmico p/tubo de água gelada c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=1 1/8" | M | 189 | 0 | 0 |  | 0 | 189 | 90.51 | 17106.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.7 | 2145.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.7 | 2145.09 | 165.3 | 14961.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17001.8.13.051U | Isolamento térmico p/tubo de água gelada c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=1 3/8" | M | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 103.04 | 2885.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.6 | 783.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.6 | 783.1 | 20.4 | 2102.02 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17001.8.13.061U | Isolamento térmico p/tubo de água gelada c/borracha elastomérica incl.cola e fita p/tubo D=1 5/8" | M | 52 | 0 | 0 |  | 0 | 52 | 114.33 | 5945.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 5945.16 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17031.8.2.79U | Elemento de apoio para tubo Ø5/8" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno - fornec.e instal. | UN | 43 | 0 | 0 |  | 0 | 43 | 54.45 | 2341.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 217.8 |  | 0 |  | 0 | 4 | 217.8 | 39 | 2123.55 |  | 4 | MEDIDO
Planilhado | 17031.8.2.85U | Elemento de apoio para tubo Ø1 3/8" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno - fornec.e instal. | UN | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 39.02 | 585.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 156.08 |  | 0 |  | 0 | 4 | 156.08 | 11 | 429.22 |  | 4 | MEDIDO
Planilhado | 17031.8.2.87U | Elemento de apoio para tubo Ø1 5/8" isolado em borracha elastomérica, com revestimento metálico e reforço interno - fornec.e instal. | UN | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 39.85 | 1115.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 1115.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.105.001600.SER-U | Gás refrigerante R410 | KG | 87 | 0 | 0 |  | 0 | 87 | 86.4 | 7516.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87 | 7516.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19.105.0016021.SER-U | Nitrogênio para limpeza das tubulações | M3 | 73 | 0 | 0 |  | 0 | 73 | 26.94 | 1966.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 619.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 619.62 | 50 | 1347 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 19 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 190100 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 31.105.003011.SER-U | Fornecimento e instalação de Elevador de passageiros completo nas caixas de corridas existentes da Lâmina I, para acesso aos Auditórios da EMERJ, tipo elétrico de tração "sem casa de máquinas", capacidade mínima para 11 passageiros (825kg), 5 (cinco) paradas, velocidade de 1,0m/s - 220V / trifásico / 60Hz, incluindo chaves de proteções gerais, quadros elétricos de força e comandos em geral para alimentação dos elevadores e seus circuitos de iluminação das caixas de corridas, dos poços dos elevadores e da iluminação completa (infraestrutura, luminárias e cabos elétricos) para as caixas de corridas, poços e áreas de maquinarias dos elevadores, com as demais características conforme indicado no caderno de especificação, incluindo a desmontagem, retirada e remoção completa do elevador existente do tipo hidráulico (cabina, guias, estruturas fixas, marcos, sinalizações e demais instalações elétricas/mecânicas do poço, caixa de corrida e da casa de máquinas localizada no pavimento Térreo | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 462160.96 | 924321.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.3 | 600809.25 | 0.3 | 138648.29 | 0.3 | 138648.29 |  | 0 | 0.1 | 46216.09 |  | 0 |  | 0 | 2 | 924321.92 | 0 | 0 |  | 0.1 | MEDIDO
Família | 190200 | FURO, RASGO, ENCHIMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO E ENVELOPAMENTO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.109.000155.SER | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 1" profundidade 15 cm | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 36.98 | 739.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 739.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.103.000855.SER-U | Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, p/passagem de tubos e dutos, c/Ø 15mm (1/2") a 25mm (1") - (15.045.0110-0 EMOP) | M | 138 | 0 | 0 |  | 105 | 243 | 17.57 | 4269.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.5 | 887.29 | 87.5 | 1537.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 138 | 2424.66 | 105 | 1844.85 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.103.000856.SER-U | Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, p/passagem de tubos e dutos, c/Ø 15mm (1/2") a 25mm (1") - (15.045.0111-0 EMOP) | M | 2.7 | 0 | 0 |  | 0 | 2.7 | 84.43 | 227.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.7 | 227.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.7 | 227.96 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 06.103.000865.SER-U | Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, p/passagem de tubos e dutos, c/Ø 32mm (11/4") a 50mm (2") - (15.045.0115-0 EMOP) | M | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 28.68 | 86.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 86.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 86.04 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 190500 | SONORIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.10.01U | Chumbador tipo parabolt 1/4x2 1/4" | UN | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 10.47 | 523.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 523.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 21.28 | 510.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 297.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 297.92 | 10 | 212.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.12.011U | Fita perfurada 3/4 (19mmx30m) | M | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 2.72 | 40.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.22U | Braçadeira do tipo "D" em chapa galvanizado Ø 3/4" completa | UN | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 8.4 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 420 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001101.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 69 | 0 | 0 |  | 0 | 69 | 38.05 | 2625.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64.8 | 2465.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64.8 | 2465.64 | 4.2 | 159.81 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001501.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | M | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 42 | 30.21 | 1268.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 845.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 845.88 | 14 | 422.94 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000110.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø3/4"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 76.76 | 3070.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 2763.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 2763.36 | 4 | 307.04 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.119.000011.01.SER-U | Cabo com tensão de isolamento de 0,45/0,75kV-70º PVC, dupla camada, termoplastico, antichama 2,5mm² de acordo com a norma NBR-13248 com baixa emisão de fumaça e gases tóxicos. | M | 230 | 0 | 0 |  | 0 | 230 | 8.24 | 1895.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 222 | 1829.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 222 | 1829.28 | 8 | 65.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000055.SER-U | Placa (Espelho) cega em material isolante, acabamento acetinado, para caixa 4x2", em sistema tipo modular, cor branca, tipo Pialplus+ ou equivalente. | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 10.78 | 53.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 53.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 53.9 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000056.SER-U | Placa (Espelho) cega em material isolante, acabamento metalizado, para caixa 4x2", em sistema tipo modular, cor pérola, tipo Pialplus+ ou equivalente | UN | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 20.69 | 144.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 144.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 144.83 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000057.SER-U | Placa (Espelho) cega em material isolante, acabamento metalizado, para caixa 4x2", em sistema tipo modular, cor preto ônix, tipo Pialplus+ ou equivalente | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 8.8 | 8.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001010.01.SER-U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 1.55 | 69.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 69.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 69.75 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001203.01.SER-U | Arame galvanizado 16 BWG, Ø 1,60mm, 0,016kg/m, para guia. | KG | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 63.38 | 126.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 126.76 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001204.01.SER-U | Arame galvanizado 18 BWG, Ø 1,25mm, 0,010kg/m, para guia. | KG | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 70.61 | 42.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.37 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.8.03U | Conector prensa-cabo de alumínio 3/4", completo | UN | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 35 | 20.31 | 710.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 670.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 670.23 | 2 | 40.62 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 10.63 | 127.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 127.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 127.56 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.16.24U | Caixa de embutir em PVC 4x4" - Fornecimento e Colocação (15.018.0130-0 EMOP) | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 12.08 | 144.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 144.96 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 85 | 0 | 0 |  | 0 | 85 | 8.11 | 689.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73 | 592.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73 | 592.03 | 12 | 97.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.5.7U | Suporte fixação p/espelho/placa 4x2" p/3 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 4.44 | 53.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 53.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 53.28 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17170550U | Saída vertical eletrocalha/leito p/ eletroduto 3/4 pré-galvanizado à quente 18MSG | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 6.08 | 30.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 30.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 30.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito para eletroduto Ø 3/4" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 25 | 0 | 0 |  | 30 | 55 | 5.48 | 301.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 301.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1905377U | Potenciômetro de fio simples 15Kohms 4W c/knob - FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 69.43 | 833.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 833.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 833.16 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19057999U | Alto-falante tipo full-range, diâmetro de 8”, potência de 30 watts (rms), impedância de 4 ou 8 ohms, peso máximo de 800 gramas, montado em arandela de plástico abs na cor branca com transformador de áudio para linha de 70 volts, primário: 8k, 4k, 3k, 2k ohms, secundário: 4 e 8 ohms. conf.especif. - FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN | 33 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 414.96 | 13693.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 13693.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 13693.68 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 4.62 | 369.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37 | 170.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37 | 170.94 | 43 | 198.66 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19088822U | Tampão de vedação para condulete múltiplo em liga de alumínio tipo "X" (Ø 3/4") | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 5.87 | 117.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 117.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 117.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19132600U | Fio paralelo polarizado (preto/vermelho) 1,5mm² conf. especif. | M | 270 | 0 | 0 |  | 0 | 270 | 6.26 | 1690.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 210 | 1314.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 210 | 1314.6 | 60 | 375.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19132611U | Fio paralelo polarizado (cristal) 1,5mm² conf. especif. | M | 230 | 0 | 0 |  | 0 | 230 | 6.26 | 1439.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 230 | 1439.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 230 | 1439.8 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 190700 | CFTV E VIDEO-VIGILÂNCIA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 61 | 0 | 0 |  | 0 | 61 | 21.28 | 1298.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 234.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 234.08 | 50 | 1064 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 72 | 40.5 | 2916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56.9 | 2304.45 | 8 | 324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64.9 | 2628.45 | 7.1 | 287.55 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001103.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 90 | 64.12 | 5770.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.6 | 936.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.6 | 936.15 | 75.4 | 4834.65 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001105.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 81.59 | 489.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 489.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 489.54 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 6 | 0 | 0 |  | 85 | 91 | 39.65 | 3608.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 237.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 237.9 | 85 | 3370.25 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000052.01.SER-U | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 160.65 | 803.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 160.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 160.65 | 4 | 642.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000111.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø1"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 27 | 81.04 | 2188.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 2188.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 2188.08 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000112.01.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø 1. 1/4"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 124.39 | 1119.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1119.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1119.51 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000114.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø2"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 141.83 | 283.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 283.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 283.66 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000501.01.SER-U | Tampa com abertura para 1 conector RJ11/45 para condulete | UN | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 8.82 | 185.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 185.22 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.00050.SER-U | Placa (espelho) cega em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular branca, conforme especificação | UN | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 5.47 | 49.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 49.23 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.00051.SER-U | Placa (espelho) cega em material isolante p/caixa 4x4" em sist.modular branca, conforme especificação | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 8.53 | 51.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 51.18 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000113.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 39 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 8.83 | 344.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 194.26 | 17 | 150.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | 344.37 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000114.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1 1/4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 11.04 | 496.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 496.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 496.8 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000116.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 2" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 11.9 | 35.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 35.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 35.7 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001010.01.SER-U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 42 | 1.55 | 65.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 65.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001203.01.SER-U | Arame galvanizado 16 BWG, Ø 1,60mm, 0,016kg/m, para guia. | KG | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 63.38 | 190.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 190.14 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 10.63 | 95.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 95.67 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.16.24U | Caixa de embutir em PVC 4x4" - Fornecimento e Colocação (15.018.0130-0 EMOP) | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 12.08 | 72.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 72.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 72.48 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1" | UN | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 10.18 | 254.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 254.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 254.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 12.08 | 157.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 144.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 144.96 | 1 | 12.08 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 16.92 | 33.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 33.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 33.84 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.5.221U | Suporte fixação para espelho/placa 4x4" para 6 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 9.51 | 57.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 57.06 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.5.7U | Suporte fixação p/espelho/placa 4x2" p/3 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 4.44 | 39.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 39.96 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.101.10004.SER-U | Cabo par trançado U/UTP tipo "LSZH", rígido, vermelho, CAT 6, 4 pares x 23/24 AWG não blindado, conf. especificação. | M | 1112 | 0 | 0 |  | 0 | 1112 | 7.01 | 7795.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1112 | 7795.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1112 | 7795.12 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.101.10030.SER-U | Patch cord pré-conectorizado flexível CAT 6 4 pares x 24AWG (c/3,00m), na cor cinza, conf.especif. | UN | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 42 | 132.41 | 5561.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 5561.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 5561.22 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.101.10102.SER-U | Conector frontal RJ-45 fêmea CAT 6 | UN | 67 | 0 | 0 |  | 0 | 67 | 44.06 | 2952.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66 | 2907.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66 | 2907.96 | 1 | 44.06 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.101.10306.SER-U | Plaqueta plástica de identificação "CUIDADO CABO ÓPTICO", amarrada c/fita | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 4.16 | 24.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 24.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 24.96 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.103.10203.SER-U | Distribuidor interno óptico (DIOxLC) - 19" 12 fibras 1U de alt.e emenda LC-UPC, conf.especificação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 476.61 | 953.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 953.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 953.22 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.106.0021.01.SER-U | Câmera IP Bullet, conf.especificação | UN | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 1343.31 | 9403.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 9403.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 9403.17 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.140.000050.01.SER-U | Conector RJ45 macho CAT.6 | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 18.64 | 149.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 149.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 149.12 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717056U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 1". | UN | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 6.82 | 129.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 102.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 102.3 | 4 | 27.28 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717322U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 2" | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 10.4 | 10.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717377U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 1.1/4" | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 8.75 | 8.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.75 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 171920U | Suporte p/1 ou 2 conectores RJ 11/45 p/condulete em alumínio 1" | UN | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 14.15 | 297.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 297.15 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 18001.8.1.019UI | No break senoidal 2,0kVA - autonomia min. 9min, conf.especif.- Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 16.38 | 16.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 16.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 16.38 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19074333U | Câmera de vídeo full HD tipo minidome, resolução 1080p, fornecida com fonte de alimentação, conforme especificação. | UN | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 1291.37 | 18079.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 18079.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 18079.18 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079995U | Conector, Unidut, em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø1"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 54 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 5.98 | 322.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 322.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079996U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 1 1/4”, c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 8.13 | 146.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 16.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 16.26 | 16 | 130.08 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079998U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 2",c/ rosca BSP e parafuso-Forn. e Inst. | UM | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 10.51 | 42.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.04 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190829U | Serviço de fusão de fibra óptica e certificação com OTDR | UN | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 116.74 | 1867.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 1867.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 1867.84 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19113110UI | Switch de rede de 24 portas para alimentação das câmeras IP - Conforme carderno de especificações - Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 121.87 | 121.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 121.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 121.87 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19151111U | Régua de tomadas para Rack 19" - 8 tomadas. conf. especif. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 114.34 | 114.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 114.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 114.34 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1915500U | Patch panel descarregado modular 24P 19" x 1U, conf.especif. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 669.67 | 1339.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1339.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1339.34 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1915533U | Guia de cabos fechado horizontal metálico p/passagem até 24 cabos, alt.=44mm (mín.), prof.=68mm (útil), esp.chapa=1,2mm (mín.), conf. especif. | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 482.28 | 1446.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1446.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1446.84 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 191562U | Cabo óptico multimodo 8 fibras interno/externo 50x125um tipo "tight", baixo nível emissão fumaça (CM) LSZH, conf.especif. | M | 110 | 0 | 0 | 274.5 | 100 | 484.5 | 93.61 | 45354.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110 | 10297.1 | 274.5 | 25695.95 | 100 | 9361 |  | 0 |  | 0 | 484.5 | 45354.05 | 0 | 0 |  | 100 | MEDIDO
Planilhado | 19156887UI | Rack de Piso 24U (Padrão 19") conforme especificação. - Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 56.04 | 56.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 56.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 56.04 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 191588U | Cordão óptico multimodo 50x125um OM3, tipo "tight", conec.SFF (Small Form Factor) LCxLC - UPC c/2,50m, conf.especif. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 691.15 | 1382.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1382.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1382.3 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190752U | Scanner de Raios-X túnel inspeção: 600 a 650 x 400 a 450mm, zoom mín.16 vezes. Fornecido e Instalado - Conf. especificação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 165240.79 | 165240.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 165240.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 165240.79 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19113110UE | Switch de rede de 24 portas para alimentação das câmeras IP - Conforme carderno de especificações - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 16031.49 | 16031.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 16031.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 16031.49 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19156887UE | Rack de Piso 24U (Padrão 19") conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3384.14 | 3384.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3384.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3384.14 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 18001.8.1.019UE | No break senoidal 2,0kVA - autonomia min. 9min, conf.especif.- Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4123.12 | 4123.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4123.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4123.12 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.108.000001.01.SER-U | Detector de metal tipo portal, fornecido e instalado - conforme especificação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 19809.32 | 39618.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 39618.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 39618.64 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 190800 | REDE LÓGICA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 141 | 0 | 0 |  | 0 | 141 | 21.28 | 3000.48 |  | 0 |  | 0 | 84.45 | 1797.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 170.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 92.45 | 1967.34 | 48.55 | 1033.14 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 54 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 40.5 | 2187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.1 | 2110.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.1 | 2110.05 | 1.9 | 76.95 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001103.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 54 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 64.12 | 3462.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54 | 3462.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54 | 3462.48 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001105.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 39 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 81.59 | 3182.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | 3182.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | 3182.01 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001502.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 25mm (1") | M | 39 | 0 | 0 |  | 0 | 39 | 31.15 | 1214.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | 1214.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | 1214.85 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 33 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 39.65 | 1308.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.5 | 931.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.5 | 931.78 | 9.5 | 376.67 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000524.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 50x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 51.81 | 1554.3 |  | 0 |  | 0 | 27.8 | 1440.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 113.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1554.3 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 400x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 42 | 114.7 | 4817.4 |  | 0 |  | 0 | 20.64 | 2367.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.64 | 2367.41 | 21.36 | 2449.99 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.11.SER-U | Tampa 400mm para eletrocalha, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | M | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 43.29 | 129.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 129.87 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.20.SER-U | Curva horizontal 90º, perfurada, nas dimensões de 400X50mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG, sem tampa. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 112.72 | 112.72 |  | 0 |  | 0 | 1 | 112.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 112.72 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.22.SER-U | Curva vertical interna 90 perf.400x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 74.03 | 296.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 296.12 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.26.SER-U | Curva de inversão 90 perf.400x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 89.84 | 179.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 179.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.40.SER-U | Tê horizontal 90 para eletrocalha perf.400x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 112.78 | 338.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 338.34 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.42.SER-U | Tê horizontal reto 90º perfurada, nas dimensões de 400X50mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 129.28 | 258.56 |  | 0 |  | 0 | 2 | 258.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 258.56 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.50.SER-U | Redução concêntrica perf.400x200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 80.14 | 160.28 |  | 0 |  | 0 | 2 | 160.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 160.28 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.51.SER-U | Redução à direita/esquerda perf.400x200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 80.01 | 240.03 |  | 0 |  | 0 | 3 | 240.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 240.03 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.70.SER-U | Cotovelo reto, perfurado, nas dimensões de 400X50mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG, sem tampa. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 101.62 | 203.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 203.24 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 200x50mm #18MSG pré-galvanizada para uso interno , sem tampa inclusive acessórios e fixações | M | 111 | 0 | 0 |  | 0 | 111 | 76.39 | 8479.29 |  | 0 |  | 0 | 109.82 | 8389.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 109.82 | 8389.15 | 1.18 | 90.14 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.20.SER-U | Curva horizontal 90º, perfurada, nas dimensões de 200X50mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG, sem tampa. | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 61.39 | 306.95 |  | 0 |  | 0 | 5 | 306.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 306.95 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.22.SER-U | Curva vertical interna 90 perf.200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 59.46 | 118.92 |  | 0 |  | 0 | 1 | 59.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 59.46 | 1 | 59.46 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.24.SER-U | Curva vertical externa 90 perf.200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 56.2 | 112.4 |  | 0 |  | 0 | 1 | 56.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 56.2 | 1 | 56.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.40.SER-U | Tê horizontal 90 para eletrocalha perf.200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 79.6 | 398 |  | 0 |  | 0 | 5 | 398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 398 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.51.SER-U | Redução à direita/esquerda perfurada, nas dimensões de 200X50X50mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG. | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 55.01 | 220.04 |  | 0 |  | 0 | 4 | 220.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 220.04 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000584.10.SER-U | Eletrocalha perfurada, nas dimensões de 300x50mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG, sem tampa, incluindo conexões e fixações | M | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 57.79 | 1040.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.87 | 974.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 57.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.87 | 1032.71 | 0.13 | 7.51 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000584.20.SER-U | Curva horizontal 90º, perfurada, nas dimensões de 300X50mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG, sem tampa. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 85.71 | 85.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 85.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 85.71 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000584.40.SER-U | Tê horizontal 90º perfurada, nas dimensões de 300X50mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 101.76 | 203.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 101.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 101.76 | 1 | 101.76 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000993.10.SER-U | Perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG, incluindo acessórios e fixações | M | 42 | 0 | 0 |  | 0 | 42 | 32.78 | 1376.76 |  | 0 |  | 0 | 42 | 1376.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 1376.76 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001000.03.SER-U | Divisor para eletrocalha perfurada, nas dimensões de 50x25mm, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | M | 147 | 0 | 0 |  | 0 | 147 | 14.33 | 2106.51 |  | 0 |  | 0 | 130.46 | 1869.49 |  | 0 | 16.54 | 237.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 147 | 2106.51 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000052.01.SER-U | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 202 x 202 x 102 mm | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 160.65 | 1285.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1285.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000111.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø1"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 81.04 | 891.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 891.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 891.44 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000051.22.SER-U | Placa (Espelho) em material isolante, acabamento metalizado, p/caixa 4x2" em sist.modular - 1 posto vertical, cor pérola, tipo pialplus+ ou equivalente | UN | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 22.19 | 199.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 199.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 199.71 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.0000541.SER-U | Placa (Espelho) em material isolante, acabamento metalizado, p/caixa 4x2" em sist.modular - 1 posto vertical, cor preta ônix, tipo pialplus+ ou equivalente | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 27.53 | 110.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 110.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 110.12 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000101.40.SER-U | Módulo com conector RJ-45 cat. 6 fêmea para sistema tipo modular, cor branca, tipo pialplus+ ou equivalente | UN | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 81.21 | 730.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 730.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 730.89 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000101.42.SER-U | Módulo com conector RJ-45 cat. 6 fêmea para sistema tipo modular, cor preto, tipo pialplus+ ou equivalente | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 112.81 | 451.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 451.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 451.24 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000113.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 27 | 8.83 | 238.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 158.94 | 9 | 79.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 238.41 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000114.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1 1/4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 27 | 11.04 | 298.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 55.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 55.2 | 22 | 242.88 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000116.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 2" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 11.9 | 238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 178.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 178.5 | 5 | 59.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001010.01.SER-U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 102 | 0 | 0 |  | 0 | 102 | 1.55 | 158.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 102 | 158.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 102 | 158.1 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001020.01.SER-U | Anilha de identificação HO85 - Números (0 à 9) | UN | 408 | 0 | 0 |  | 0 | 408 | 1.1 | 448.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 408 | 448.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001020.02.SER-U | Anilha de identificação HO85 - Letras (A, R e T) | UN | 204 | 0 | 0 |  | 0 | 204 | 1.1 | 224.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 204 | 224.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001203.01.SER-U | Arame galvanizado 16 BWG, Ø 1,60mm, 0,016kg/m, para guia. | KG | 3.71 | 0 | 0 |  | 0 | 3.71 | 63.38 | 235.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 235.14 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.01001.01.SER-U | Conector macho giratório de alumínio, rosca BSP, para eletroduto metálico flexivel Ø 1" | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 22.04 | 220.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 220.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 220.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.133.8.12.071U | Caixa de tomada para embutir em mobiliário, conforme especificação | UN | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 361.31 | 5058.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 5058.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 5058.34 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 10.63 | 138.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 138.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 138.19 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1" | UN | 63 | 0 | 0 |  | 0 | 63 | 10.18 | 641.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 427.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 427.56 | 21 | 213.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 12.08 | 253.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 108.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 108.72 | 12 | 144.96 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 16.92 | 84.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 84.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 84.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.5.7U | Suporte fixação p/espelho/placa 4x2" p/3 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 4.44 | 57.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 53.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 53.28 | 1 | 4.44 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.101.10004.SER-U | Cabo par trançado U/UTP tipo "LSZH", rígido, vermelho, CAT 6, 4 pares x 23/24 AWG não blindado, conf. especificação. | M | 2212 | 0 | 0 |  | 0 | 2212 | 7.01 | 15506.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2212 | 15506.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2212 | 15506.12 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.101.10030.SER-U | Patch cord pré-conectorizado flexível CAT 6 4 pares x 24AWG (c/3,00m), na cor cinza, conf.especif. | UN | 106 | 0 | 0 |  | 0 | 106 | 132.41 | 14035.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106 | 14035.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106 | 14035.46 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.101.10031.SER-U | Patch cord pré-conectorizado flexível CAT 6 4 pares x 24AWG (c/3,00m), na cor branca, conf.especif. | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 127.68 | 1532.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1532.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1532.16 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.101.10102.SER-U | Conector frontal RJ-45 fêmea CAT 6 | UN | 99 | 0 | 0 |  | 0 | 99 | 44.06 | 4361.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98 | 4317.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98 | 4317.88 | 1 | 44.06 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.101.10306.SER-U | Plaqueta plástica de identificação "CUIDADO CABO ÓPTICO", amarrada c/fita | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 4.16 | 41.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 41.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 41.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.103.10203.SER-U | Distribuidor interno óptico (DIOxLC) - 19" 12 fibras 1U de alt.e emenda LC-UPC, conf.especificação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 476.61 | 476.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 476.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 476.61 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.140.000050.01.SER-U | Conector RJ45 macho CAT.6 | UN | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 18.64 | 260.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 260.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 260.96 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.301.10012.SER-UI | Rack fechado 19" - 36U conf.especif. - Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 69.09 | 69.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 69.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 69.09 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717056U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 1". | UN | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 6.82 | 170.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 75.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 75.02 | 14 | 95.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717377U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 1.1/4" | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 8.75 | 8.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8.75 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 18001.8.1.0191UI | Nobreak online dupla conversão de 3kva - para instalação em rack 19"- Conforme carderno de especificações - Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 40.96 | 40.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 40.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 40.96 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 18002.8.1.011U | Abraçadeira de velcro para amarração de cabos - Cor vermelha ou preta; (L):12mm a 15mm; (C):150mm a 230mm | UN | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 4.45 | 178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 178 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079995U | Conector, Unidut, em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø1"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 5.98 | 131.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 131.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 131.56 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190829U | Serviço de fusão de fibra óptica e certificação com OTDR | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 116.74 | 933.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 933.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 933.92 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1915500U | Patch panel descarregado modular 24P 19" x 1U, conf.especif. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 669.67 | 1339.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1339.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1339.34 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1915533U | Guia de cabos fechado horizontal metálico p/passagem até 24 cabos, alt.=44mm (mín.), prof.=68mm (útil), esp.chapa=1,2mm (mín.), conf. especif. | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 482.28 | 3858.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 3858.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 3858.24 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 191588U | Cordão óptico multimodo 50x125um OM3, tipo "tight", conec.SFF (Small Form Factor) LCxLC - UPC c/2,50m, conf.especif. | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 691.15 | 2764.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 2764.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 2764.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 18001.8.1.0191UE | Nobreak online dupla conversão de 3kva - para instalação em rack 19"- Conforme carderno de especificações - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 6494.07 | 6494.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6494.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6494.07 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.301.10012.SER-UE | Rack fechado 19" - 36U conf.especif. - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4758.6 | 4758.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4758.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4758.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 190900 | CATV |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 21.28 | 255.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 255.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15141.8.30.22U | Braçadeira do tipo "D" em chapa galvanizado Ø 3/4" completa | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 8.4 | 67.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 67.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001101.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 20 mm 3/4" | M | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 38.05 | 570.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 570.75 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001103.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | M | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 64.12 | 961.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 961.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000110.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø3/4"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 6 | 0 | 0 |  | 110 | 116 | 76.76 | 8904.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116 | 8904.16 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.00050.SER-U | Placa (espelho) cega em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular branca, conforme especificação | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 5.47 | 32.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 32.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 32.82 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000114.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1 1/4" em aço galvanizado, com parafuso de fixação | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 11.04 | 88.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 88.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001203.01.SER-U | Arame galvanizado 16 BWG, Ø 1,60mm, 0,016kg/m, para guia. | KG | 0.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0.51 | 63.38 | 32.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 32.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.8.03U | Conector prensa-cabo de alumínio 3/4", completo | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 20.31 | 121.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 121.86 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 10.63 | 63.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 63.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.022U | Box reto em alumínio fundido 3/4" | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 8.11 | 97.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 97.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.044U | Box reto em alumínio fundido 1 1/4" | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 12.08 | 96.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 96.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16136.8.4.2U | Caixa de passagem em aço, de embutir, padrão TELEBRAS, medindo (40x40x13,5) cm | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 301.39 | 602.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 602.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 602.78 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.5.18U | Placa (espelho) em material isolante p/caixa 4x2" em sist.modular - 1 posto, branca | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 5.32 | 31.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 31.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 31.92 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.5.7U | Suporte fixação p/espelho/placa 4x2" p/3 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 4.44 | 26.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 26.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 26.64 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.7.122U | Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9mm, conjunto montado para embutir 4 x 2" | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 33.42 | 200.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 200.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 200.52 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717055U | Saída horizontal eletrocalha/leito para eletroduto Ø 3/4" pré-galvanizada à quente 18MSG | UN | 140 | 0 | 0 |  | 0 | 140 | 5.48 | 767.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 32.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 32.88 | 134 | 734.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717056U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 1". | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 6.82 | 68.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 68.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717377U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 1.1/4" | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 8.75 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079994U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 3/4", c/ rosca BSP e parafuso - Forn. e Inst. | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 4.62 | 55.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 55.44 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190901U | Divisor blindado 1x2 p/CATV conf.especif. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 26.64 | 26.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 26.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 26.64 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190902U | Carga de 75 ohms em conector tipo "F" | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 6.15 | 12.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 12.3 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190903U | Emenda p/conector tipo "F" | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 3.32 | 16.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 16.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 16.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1909049U | Conector tipo "F" de compressão p/crimpar, p/cabo RGC-6 | UN | 79 | 0 | 0 |  | 0 | 79 | 4.66 | 368.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79 | 368.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79 | 368.14 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190918U | Divisor blindado 1x3 p/CATV conf.especif. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 30.01 | 30.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 30.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 30.01 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1909222U | Tap - 6 Decibéis para CATV | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 27.65 | 110.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 110.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 110.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1909223U | Tap - 9 Decibéis para CATV | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 27.65 | 110.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 110.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 110.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1909224U | Tap - 12 Decibéis para CATV | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 27.65 | 110.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 110.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 110.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1909225U | Tap - 16 Decibéis para CATV | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 27.65 | 110.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 110.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 110.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1909226U | Tap - 20 Decibéis para CATV | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 27.65 | 110.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 110.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 110.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190929U | Cabo coaxial RGC-6, 67% de malha | M | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 7.85 | 1570 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 1570 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 1570 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190940U | Cabo coaxial RGC-11, 67% de malha | M | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 27.05 | 270.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 270.5 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1914144U | Amplificador de potência p/CATV, faixa de frequência de 54 a 1000MHZ - 127/220V AC-75HZ, conectores tipo "F" femêa | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 590.87 | 590.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 590.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 590.87 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 191000 | DETECÇÃO DE INCÊNDIO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.160.001380.03.SER-U | Mão francesa simples 150mm em aço carbono, conforme referência, fixação por solda. | UN | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 35 | 28.44 | 995.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 995.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.101.000051.01.SER-U | Acionador manual completo com módulo endereçável, conforme especificação | UN | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 624.93 | 9373.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 8749.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 8749.02 | 1 | 624.93 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.101.000201.01.SER-UI | Painel de alarme de incêndio, 4 laços, conforme especificação - Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 292.17 | 292.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 292.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 292.17 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.101.000250.01.SER-UI | Painel repetidor de painel de detecção e alarme de incêndio, conforme especificação - Instalação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 192.97 | 385.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 385.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 385.94 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.101.000300.01.SER-U | Módulo de supervisão/monitor endereçável de contato seco, conforme especificação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 679.75 | 1359.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1359.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1359.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.101.000350.01.SER-U | Módulo isolador de curto-circuito, conforme especificação de referências | UN | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 418.32 | 7111.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 4601.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 4601.52 | 6 | 2509.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.101.000500.01.SER-U | Sirene audiovisual endereçável para alarme de incêndio, uso interno, conforme especificação | UN | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 875.93 | 13138.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 12263.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 12263.02 | 1 | 875.93 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.101.000600.01.SER-U | Detector térmico/termovelocimétrico endereçável com base, conforme especificação. | UN | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 729.22 | 6562.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 6562.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 6562.98 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.101.000605.01.SER-U | Detector óptico endereçável com base, conforme especificação. | UN | 109 | 0 | 0 |  | 0 | 109 | 637.52 | 69489.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 109 | 69489.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 109 | 69489.68 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.101.001000.01.SER-U | Cabo 1P-2x1,5mm², 70°C, 600V flexível, blindado, antichama com isolamento em polietileno e capa externa pvc vermelho | M | 974 | 0 | 0 |  | 0 | 974 | 15.43 | 15028.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 936.38 | 14448.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 936.38 | 14448.34 | 37.62 | 580.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.101.001025.01.SER-U | Cabo PP 2x1,5mm², 70°C, 300/500V flexível isolado | M | 600 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 9.49 | 5694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 5694 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.101.001050.01.SER-U | Cabo trançado e blindado para rede RS-485, em condutor de cobre, 2 pares, biltola 24AWG, conforme especificação. | M | 253 | 0 | 1300 |  | 0 | 1553 | 63.34 | 98367.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 238.6 | 15112.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 238.6 | 15112.92 | 1314.4 | 83254.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.109.000400.01.SER-U | Resistor de fim de linha 3,6K Ohms - 1/4W | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1.05 | 3.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3.15 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 341 | 0 | 400 |  | 0 | 741 | 40.5 | 30010.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 341 | 13810.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 400 | 16200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 741 | 30010.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001502.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 25mm (1") | M | 254 | 0 | 0 |  | 0 | 254 | 31.15 | 7912.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95 | 2959.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95 | 2959.25 | 159 | 4952.85 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000016.01.SER-U | Caixa de ligação 1" em alumínio redonda, com tampa e pintura | UN | 118 | 0 | 0 |  | 0 | 118 | 69.24 | 8170.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31 | 2146.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87 | 6023.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 118 | 8170.32 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000020.01.SER-U | Caixa de piso baixa 4x4" em alumínio com anel de regulagem (SBC) | UN | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 42.62 | 809.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 681.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 681.92 | 3 | 127.86 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000091.11.SER-U | Condulete alumínio múltiplo tipo "L" Ø 1", com tampa cega e kit de vedação IP 54 | UN | 33 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 67.11 | 2214.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 2013.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 2013.3 | 3 | 201.33 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000111.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø1"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 111 | 0 | 0 |  | 0 | 111 | 81.04 | 8995.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85 | 6888.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 162.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87 | 7050.48 | 24 | 1944.96 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.001016.01.SER-U | Chapa de aço galvanizada #19 (1,1mm) nas dimensões 200x 200mm para suporte da caixa de ligação, conforme projeto | UN | 63 | 0 | 0 |  | 0 | 63 | 9.72 | 612.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 612.36 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000061.01.SER-U | Placa (espelho) cega PVC p/caixa 4x2". | UN | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 5.36 | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 160.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000103.01.SER-U | Abraçadeira tipo U simples de 1" fabricada em aço e com acabamento galvanizado eletrolítico (zincado). Indicada tanto para fixações elétricas, quanto para hidráulicas aparentes. | UN | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 6.02 | 361.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 361.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000113.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 412 | 0 | 0 |  | 0 | 412 | 8.83 | 3637.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 222 | 1960.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 190 | 1677.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 412 | 3637.96 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001001.01.SER-U | Anilha de identificação por números, PVC, tipo MHG1/3, para cabos 0,3 a 1,5mm². Fornecimento e colocação | UN | 334 | 0 | 0 |  | 0 | 334 | 1.12 | 374.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 334 | 374.08 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001001.02.SER-U | Anilha de identificação por letras, PVC, tipo MHG1/3, para cabos 0,3 a 1,5mm². Fornecimento e colocação | UN | 334 | 0 | 0 |  | 0 | 334 | 1.12 | 374.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 334 | 374.08 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001010.01.SER-U | Etiqueta para identificação, interior/ exterior, nas dimensões minímas de 40x10mm, em vinil interno/externo, adesivo permanente, resistente a líquidos e poeira/sujeira impressa c/ fundo branco e letras na cor preta | UN | 118 | 0 | 0 |  | 0 | 118 | 1.55 | 182.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118 | 182.9 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001203.01.SER-U | Arame galvanizado 16 BWG, Ø 1,60mm, 0,016kg/m, para guia. | KG | 9.52 | 0 | 0 |  | 0 | 9.52 | 63.38 | 603.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.52 | 603.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.52 | 603.38 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001502.01.SER-U | Conector (box) reto de alumínio Ø 1" | UN | 498 | 0 | 0 |  | 0 | 498 | 10.18 | 5069.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 255 | 2595.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 103 | 1048.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 358 | 3644.44 | 140 | 1425.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.002001.01.SER-U | Terminal pré-isolado tipo garfo/forquilha para cabo 1,5mm² | UN | 740 | 0 | 0 |  | 0 | 740 | 1.54 | 1139.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 328 | 505.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 328 | 505.12 | 412 | 634.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.002006.01.SER-U | Terminal pré-isolado encaixe macho 1,5-2,5mm² | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 1.57 | 18.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 18.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 18.84 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.01001.01.SER-U | Conector macho giratório de alumínio, rosca BSP, para eletroduto metálico flexivel Ø 1" | UN | 140 | 0 | 0 |  | 0 | 140 | 22.04 | 3085.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54 | 1190.16 |  | 0 | 66 | 1454.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 2644.8 | 20 | 440.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.127.000005.01.SER-U | Bateria estacionária 12V, capacidade nominal de 33Ah, conforme especificação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 941.96 | 1883.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1883.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1883.92 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.127.000100.01.SER-UI | Caixa para bateria auxiliar, conforme especificação. - Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 27.31 | 27.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 27.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 27.31 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 10.63 | 318.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 170.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 170.08 | 14 | 148.82 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1" | UN | 498 | 0 | 0 |  | 0 | 498 | 10.18 | 5069.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62 | 631.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 814.4 |  | 0 | 58 | 590.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 2036 | 298 | 3033.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.150.000001.01.SER-U | Conversor de rede serial / ethernet com 1 porta serial e 1 porta ethernet, conforme especificação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2081.15 | 2081.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2081.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2081.15 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.101.000201.01.SER-UE | Painel de alarme de incêndio, 4 laços, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 33240.61 | 33240.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 33240.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 33240.61 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 15.101.000250.01.SER-UE | Painel repetidor de painel de detecção e alarme de incêndio, conforme especificação - Fornecimento | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12561.43 | 25122.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 25122.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 25122.86 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.127.000100.01.SER-UE | Caixa para bateria auxiliar, conforme especificação - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 6588.28 | 6588.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6588.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6588.28 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 191200 | ÁUDIO E VÍDEOCONFERÊNCIA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.10.01U | Chumbador tipo parabolt 1/4x2 1/4" | UN | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 10.47 | 523.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 523.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 523.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 69 | 0 | 0 |  | 0 | 69 | 21.28 | 1468.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.4 | 221.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 404.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.4 | 625.63 | 39.6 | 842.69 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.12.011U | Fita perfurada 3/4 (19mmx30m) | M | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 65 | 2.72 | 176.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 176.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.000905.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 27 | 117.71 | 3178.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 3178.17 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001102.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 132 | 0 | 0 |  | 0 | 132 | 40.5 | 5346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66 | 2673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66 | 2673 | 66 | 2673 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001105.SER | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2" | M | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 144 | 81.59 | 11748.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 144 | 11748.96 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001502.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 25mm (1") | M | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 180 | 31.15 | 5607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 101.8 | 3171.07 | 1 | 31.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 102.8 | 3202.22 | 77.2 | 2404.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001502.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | M | 63 | 0 | 0 |  | 0 | 63 | 39.65 | 2497.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63 | 2497.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63 | 2497.95 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001505.01.SER-U | Eletroduto metálico flexível c/revestimento em polietileno tipo SEALTUBO 2" | M | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 72.97 | 1824.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.9 | 1452.1 | 2 | 145.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.9 | 1598.04 | 3.1 | 226.21 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.111.001505.SER | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 60 mm 2" | M | 3 | 0 | 0 | 210 | 0 | 213 | 75.04 | 15983.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 225.12 | 181.1 | 13589.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 184.1 | 13814.86 | 28.9 | 2168.66 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000050.SER | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 102 x 102 x 82 mm | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 54.26 | 542.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 542.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000052.05.SER-U | Caixa de passagem sobrepor em alumínio com tampa 20x20x10cm | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 143.08 | 715.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 715.4 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000058.SER-U | Caixa de passagem 600x600x150mm em chapa de aço com tampa parafusada. | UN | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 328.68 | 3615.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 3615.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 3615.48 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000111.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø1"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 81.04 | 3241.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 972.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 972.48 | 28 | 2269.12 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.115.000114.11.SER-U | Condulete múltiplo em liga de aluminio tipo "X" com tampa cega IP 54 ( Ø2"), fornecido com 2 tampões de vedação roscados. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 141.83 | 283.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 283.66 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000052.SER-U | Placa (Espelho) cega em material isolante, acabamento metalizado, para caixa 4x4", em sistema tipo modular, cor preto ônix, conforme especificação. | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 21.31 | 170.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 170.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000053.SER-U | Placa (Espelho) em material isolante, acabamento metalizado, para caixa 4x4", em sistema tipo modular - 1+1 posto, cor preto ônix, conforme especificação. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 25.97 | 51.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.94 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.000054.SER-U | Placa (Espelho) em material isolante, acabamento metalizado, para caixa 4x2", em sistema tipo modular - 1 posto horizontal, cor preto ônix, conforme especificação. | UN | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 27 | 11.39 | 307.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 307.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 307.53 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.121.0000901.SER-U | Conjunto colarinho, tampa e régua/ suporte/ porta equipamentos, para 04 (quatro) módulos, fornecida com 01 (um) conector xlr-fêmea e 01 (um) conector bnc fêmea, em abs ou alumínio, cor preta, para instalação em marcenaria. | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 258.36 | 1033.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1033.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1033.44 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000113.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 1" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 8.83 | 441.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 441.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 441.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.000116.02.SER-U | Abraçadeira tipo D de 2" em aço galvanizado, com parafuso de fixação. | UN | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 11.9 | 178.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 178.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 178.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001203.01.SER-U | Arame galvanizado 16 BWG, Ø 1,60mm, 0,016kg/m, para guia. | KG | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 63.38 | 697.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 697.18 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.001204.01.SER-U | Arame galvanizado 18 BWG, Ø 1,25mm, 0,010kg/m, para guia. | KG | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 70.61 | 42.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.37 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.125.01001.01.SER-U | Conector macho giratório de alumínio, rosca BSP, para eletroduto metálico flexivel Ø 1" | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 22.04 | 220.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 220.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 220.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16120.8.8.04U | Conector prensa-cabo de alumínio 1", completo | UN | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 25.09 | 1129.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 1129.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 1129.05 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.16.23U | Caixa de embutir em PVC 4x2" - Fornecimento e Colocação (15.018.0120-0 EMOP) | UN | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 10.63 | 116.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 116.93 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.16.244U | Caixa de embutir em chapa de aço 4x4", profundidade dupla, dimensões mínimas 100x100x75mm e máximas de 110x110x85mm, com orelhas em aço com tratamento especial anticorrosivo - Fornecimento e Colocação | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 154.33 | 1543.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1543.3 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16132.8.16.24U | Caixa de embutir em PVC 4x4" - Fornecimento e Colocação (15.018.0130-0 EMOP) | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 12.08 | 96.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 96.64 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.033U | Box reto em alumínio fundido Ø 1" | UN | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 90 | 10.18 | 916.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 916.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16135.8.4.066U | Box reto em alumínio fundido 2" | UN | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 65 | 16.92 | 1099.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | 947.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | 947.52 | 9 | 152.28 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.2.311U | Módulo saída de fio, cor preto, tipo Pialplus+ ou equivalente | UN | 29 | 0 | 0 |  | 0 | 29 | 11.41 | 330.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 330.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 330.89 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.2.312U | Módulo cego para sistema tipo modular, 1 módulo, cor preto, tipo Pialplus+ ou equivalente | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 9.4 | 18.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.5.221U | Suporte fixação para espelho/placa 4x4" para 6 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 9.51 | 95.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 95.1 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16143.8.5.7U | Suporte fixação p/espelho/placa 4x2" p/3 módulos, tipo Pialplus ou equivalente | UN | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 27 | 4.44 | 119.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 119.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 119.88 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.101.10004.SER-U | Cabo par trançado U/UTP tipo "LSZH", rígido, vermelho, CAT 6, 4 pares x 23/24 AWG não blindado, conf. especificação. | M | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 7.01 | 3505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 378 | 2649.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 378 | 2649.78 | 122 | 855.22 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.102.000009.SER-U | Caixa de telefone de embutir em chapa de aço padrão Telebras, dimensões internas 600 x 600 x 120 mm | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 420.19 | 420.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 420.19 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.122.0000001.SER-U | Kit de montagem em parede para caixa acústica tipo monitor conf.especif. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 639.21 | 1278.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1278.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1278.42 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.140.000050.01.SER-U | Conector RJ45 macho CAT.6 | UN | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 18.64 | 559.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 559.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 559.2 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717056U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 1". | UN | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 6.82 | 341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 109.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 109.12 | 34 | 231.88 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1717322U | Saída horizontal de eletrocalha em chapa de aço galv. p/ eletroduto de Ø 2" | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 10.4 | 83.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 83.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 173173U | Saída vertical eletrocalha/leito p/eletroduto 1" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 10 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 250 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 173351U | Saída vertical eletrocalha/leito p/eletroduto 2" pré-galv.à quente 18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 14.09 | 28.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.18 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 18001.8.1.019UI | No break senoidal 2,0kVA - autonomia min. 9min, conf.especif.- Instalação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 16.38 | 32.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 32.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 32.76 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19050222UI | Amplificador de áudio estéreo.conf.especif. - Instalação | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 120.61 | 1206.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1206.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1206.1 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1905255UI | Caixa acústica tipo monitor conf.especif. - Instalação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 17.73 | 35.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 35.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 35.46 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190526U | Caixa acústica tipo arandela conf.especif. | UN | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 36 | 668.67 | 24072.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 24072.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 24072.12 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190527UI | Caixa acústica para fixação em parede conf.especif. - Instalação | UN | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 17.73 | 283.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 283.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 283.68 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1905355U | Cabo coaxial tipo AF-sonorização, 1Px22AWG. | M | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 13.52 | 13520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 537 | 7260.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 537 | 7260.24 | 463 | 6259.76 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1905367U | Cabo P2 para XLR macho - 2 metros | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 33.48 | 66.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 66.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 66.96 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190536U | Cabo para áudio stereo philips 2x0,20mm² (+/- 10%) | M | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 18.23 | 911.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 911.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 911.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1905499U | Conector canon, XLR 3 pinos,fêmea. | UN | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 70 | 13.34 | 933.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 933.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 933.8 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190549U | Conector canon, XLR 3 pinos, macho. | UN | 220 | 0 | 0 |  | 0 | 220 | 14.52 | 3194.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 220 | 3194.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 220 | 3194.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190569U | Conector HDB-15 macho | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 5.8 | 46.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 46.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 46.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190570U | Conector HDB-15 fêmea | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 6.26 | 25.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 25.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 25.04 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1905902U | Painel conexão p/áudio (testeira), 02 conectores XLR-3 pinos fêmea e 02 conectores RCA, ambos p/painel | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 230.14 | 920.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 920.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 920.56 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1905903U | Painel de conexão p/áudio e vídeo (testeira), c/01 conector HDB 15 fêmea e 01 conector RJ-45 CAT 6 fêmea, ambos p/painel | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 63.81 | 255.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 255.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 255.24 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190727U | Conector BNC macho p/cabo RG6, p/crimpar | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 8.76 | 175.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 175.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 175.2 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190728U | Conector BNC fêmea p/cabo RG6, p/crimpar | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 10.18 | 203.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 203.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 203.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190729U | Conector tipo F p/crimpar, para cabo RGC 6 | UN | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 8.83 | 353.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 353.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 353.2 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079995U | Conector, Unidut, em aluminio com rosca BSP para condulete múltiplo IP 54 ( Ø1"), fornecido com um parafuso para fixação de eletroduto. | UN | 110 | 0 | 0 |  | 0 | 110 | 5.98 | 657.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 657.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19079998U | Conector em alumínio p/ condulete múltiplo IP 54 de 2",c/ rosca BSP e parafuso-Forn. e Inst. | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 10.51 | 42.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.04 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19088823U | Tampão de vedação para condulete múltiplo em liga de alumínio tipo "X" (Ø 1") | UN | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 55 | 5.88 | 323.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 211.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 211.68 | 19 | 111.72 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19088824U | Tampão de vedação para condulete múltiplo em liga de alumínio tipo "X" (Ø 2") | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7.24 | 14.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190930U | Cabo coaxial RGC-6, 95% de malha | M | 350 | 0 | 0 |  | 0 | 350 | 7.98 | 2793 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 246 | 1963.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 246 | 1963.08 | 104 | 829.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 191230U | Plug RCA - macho (BRANCO) | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 45.52 | 364.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 364.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 364.16 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 191231U | Plug RCA - macho (VERMELHO) | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 31.1 | 248.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 248.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 248.8 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 191237U | Splitter HDMI com 1 entrada e 4 saídas conf. especificação | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 417.82 | 1253.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1253.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1253.46 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19124444UI | Misturador áudio c/ 32 canais, conf.especif., - Instalação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 315.01 | 630.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 630.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 630.02 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19124555U | Suporte de parede articulado c/inclinação p/televisores de 43 até 86 polegadas - conf. especif. | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 825.81 | 3303.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3303.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3303.24 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19124556U | Suporte de teto fixo para TV c/regulagem mínima: 950mm e máxima: 1400mm- conf. especif. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1993.26 | 1993.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1993.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1993.26 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1912511U | Cabo multivias balanceado 20 pares D=24AWG c/blindagem alum.indiv.p/cada par conf.especif. | M | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 102.68 | 25670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 210 | 21562.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 210 | 21562.8 | 40 | 4107.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19132600U | Fio paralelo polarizado (preto/vermelho) 1,5mm² conf. especif. | M | 1030 | 0 | 0 |  | 0 | 1030 | 6.26 | 6447.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 407 | 2547.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 407 | 2547.82 | 623 | 3899.98 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19132611U | Fio paralelo polarizado (cristal) 1,5mm² conf. especif. | M | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 6.26 | 313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 313 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19151111U | Régua de tomadas para Rack 19" - 8 tomadas. conf. especif. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 114.34 | 228.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 228.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 228.68 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 191557912U | Patch cord U/UTP categoria 6, 4 pares x 24AWG, classe de flamabilidade LSZH, cinza (c/1,50m), conf.especif. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 132.41 | 264.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 264.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 264.82 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19156888UI | Rack de Piso fechado 44U (Padrão 19") conforme especificação. - Instalação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 56.04 | 112.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 112.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 112.08 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 192001UI | Microfone tipo goose neck e base de mesa portátil com plug XLR conf.especif. - Instalação | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 18.34 | 366.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 366.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 366.8 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 192002U | Medusa (caixa de conexão) c/20 conectores fêmea, tipo canon XLR-3 pinos conf.especif. | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 3113.58 | 37362.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 37362.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 37362.96 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 192009U | Conector P-10 macho mono | UN | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 86.96 | 3478.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 3478.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 3478.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 192010U | Conector P-10 macho stéreo | UN | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 55.14 | 1378.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 1378.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 1378.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19201334U | Extensor de HDMI - 60 metros conforme caderno de especificação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 161.55 | 323.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 323.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 323.1 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1920133U | Extensor do suporte de teto fixo para TV, conforme caderno de especificação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 436 | 436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 436 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 192013U | Extensor de HDMI - 4K conforme caderno de especificação | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1179.2 | 7075.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 7075.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 7075.2 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19202335UI | Filmadora profissional 4K comp. focal equivalente de 35mm: 29,6mm a 355mm, relação de zoom óptico:12x, zoom digital máximo:24x, abertura máxima F/1.2 a 3,5 conf. especificação - Instalação | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 18.34 | 91.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 91.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 91.7 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19202336UI | Placa de captura externa 4K entrada e saída HDMI, gravação de fontes de vídeo: 480p, 576p, 720p, 1080p 1920 x 1080, a 30 Fps ou 60 Fps; resolução: 2160p 3840 x 2160, A 30 Fps ou 60 Fps. Conf. especificação - Instalação | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1.84 | 5.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5.52 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19202337UI | Switch de produção de vídeo profissional 4K de 8 canais. Conf. especificação - Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 75.35 | 75.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 75.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 75.35 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19202338UI | Câmera 4K PTZ, sensor de imagem: sensor CMOS 1-CHIP 1 /2.5”; resolução do sensor: efetivo 8.51 MEGAPIXEL. Conf. especificação - Instalação | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 34.34 | 103.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 103.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 103.02 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19202339U | Suporte de parede profissional para câmera 4K PTZ. Conf. especificação | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 2540.89 | 7622.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 7622.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 7622.67 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19202340UI | Switch de produção de vídeo profissional 4K entradas: 2 x XLR 3 pinos / 1/4” (6.3mm) combo soquete, 1 x estéreo RCA SET (L/R), saídas: 1 x estéreo RCA SET (L/R), 1 x estéreo fone de ouvido (mini plug c/controle de volume), suporte de áudio digital incorporado. Conf. especificação - Instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 75.35 | 75.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 75.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 75.35 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 192023U | Cabo HDMI 2.0 conectorizado - 1,5 metros | UN | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 24.2 | 508.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 508.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 508.2 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 192024U | Cabo HDMI 2.0 conectorizado - 5 metros | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 41.12 | 82.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 82.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 82.24 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 192025U | Cabo HDMI 2.0 conectorizado - 15 metros | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 155.95 | 155.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 155.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 155.95 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 192026U | Cabo HDMI 2.0 conectorizado - 10 metros | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 80.94 | 404.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 404.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 404.7 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1920277U | Cabo RGB dupla blindagem, para montar | M | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 39.65 | 7930 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 157 | 6225.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 157 | 6225.05 | 43 | 1704.95 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 192027U | Cabo HDMI 2.0 conectorizado - 20 metros | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 306.16 | 306.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 306.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 306.16 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.105.0001455.SER-U | Painel de Compensado Naval de 18mm | M2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 216.15 | 216.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 216.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 216.15 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 190527UE | Caixa acústica para fixação em parede conf.especif. - Fornecimento | UN | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 3814.78 | 61036.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 61036.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 61036.48 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 192001UE | Microfone tipo goose neck e base de mesa portátil com plug XLR conf.especif. - Fornecimento | UN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 3289.54 | 65790.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 65790.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 65790.8 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1905255UE | Caixa acústica tipo monitor conf.especif. - Fornecimento | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 4417.12 | 8834.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8834.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8834.24 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1912455UE | Smart TV 85" conf.especif. - Fornecimento | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 15078.8 | 45236.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 45236.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 45236.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1912456UE | Smart TV 55" conf.especif. - Fornecimento | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 4758.13 | 9516.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 9516.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 9516.26 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19050222UE | Amplificador de áudio estéreo.conf.especif. - Fornecimento | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 3208.05 | 32080.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 32080.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 32080.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19124444UE | Misturador áudio c/ 32 canais, conf.especif. - Fornecimento | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 33522.15 | 67044.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 67044.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 67044.3 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19156888UE | Rack de Piso fechado 44U (Padrão 19") conforme especificação. Fornecimento | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12315.26 | 24630.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 24630.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 24630.52 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19202335UE | Filmadora profissional 4K comp. focal equivalente de 35mm: 29,6mm a 355mm, relação de zoom óptico:12x, zoom digital máximo:24x, abertura máxima F/1.2 a 3,5 conf. especificação - Fornecimento | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 17698.11 | 88490.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 88490.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 88490.55 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19202336UE | Placa de captura externa 4K entrada e saída HDMI, gravação de fontes de vídeo: 480p, 576p, 720p, 1080p 1920 x 1080, a 30 Fps ou 60 Fps; resolução: 2160p 3840 x 2160, A 30 Fps ou 60 Fps. Conf. especificação. Fornecimento | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 5270.43 | 15811.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 15811.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 15811.29 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19202337UE | Switch de produção de vídeo profissional 4K de 8 canais. Conf. especificação - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 110428.22 | 110428.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 110428.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 110428.22 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19202338UE | Câmera 4K PTZ, sensor de imagem: sensor CMOS 1-CHIP 1 /2.5”; resolução do sensor: efetivo 8.51 MEGAPIXEL. Conf. especificação - Fornecimento | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 22085.64 | 66256.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 66256.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 66256.92 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 19202340UE | Switch de produção de vídeo profissional 4K entradas: 2 x XLR 3 pinos / 1/4” (6.3mm) combo soquete, 1 x estéreo RCA SET (L/R), saídas: 1 x estéreo RCA SET (L/R), 1 x estéreo fone de ouvido (mini plug c/controle de volume), suporte de áudio digital incorporado. Conf. especificação - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 53206.32 | 53206.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 53206.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 53206.32 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 18001.8.1.019UE | No break senoidal 2,0kVA - autonomia min. 9min, conf.especif.- Fornecimento | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 4123.12 | 8246.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8246.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 8246.24 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 17.101.0000101.SER-U | Painel de Led tipo indoor incluso, controladora e subestrutura em metalon. Fornecimento e instalação - Conf. especificação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 120467.16 | 240934.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.3 | 156607.31 |  | 0 | 0.7 | 84327.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 240934.32 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 191300 | OUTROS SERVIÇOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.10.01U | Chumbador tipo parabolt 1/4x2 1/4" | UN | 258 | 0 | 0 |  | 0 | 258 | 10.47 | 2701.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 258 | 2701.26 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05060.8.11.0199U | Tirante de aço 1/4" rosqueado, incl.fixações | M | 142 | 0 | 0 |  | 0 | 142 | 21.28 | 3021.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142 | 3021.76 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000524.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 50x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 96 | 0 | 0 |  | 0 | 96 | 51.81 | 4973.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96 | 4973.76 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 400x50mm pré-galv.à quente 18MSG incl.aces.e fixações | M | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 114.7 | 2064.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.23 | 1058.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.23 | 1058.68 | 8.77 | 1005.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.11.SER-U | Tampa 400mm para eletrocalha, em chapa pré-galvanizada à quente padrão C.S.N., #18MSG | M | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 43.29 | 129.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 129.87 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.22.SER-U | Curva vertical interna 90 perf.400x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 74.03 | 370.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 370.15 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.24.SER-U | Curva vertical externa 90 perf.400x50mm pré-galv.à quente 18MSG | " | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 68.27 | 136.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 136.54 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.26.SER-U | Curva de inversão 90 perf.400x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 89.84 | 89.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 89.84 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.30.SER-U | Cruzeta horizontal 90 perf.400x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 155.71 | 311.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 155.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 155.71 | 1 | 155.71 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.40.SER-U | Tê horizontal 90 para eletrocalha perf.400x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 112.78 | 563.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 451.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 451.12 | 1 | 112.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.50.SER-U | Redução concêntrica perf.400x200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 80.14 | 80.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.14 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000542.51.SER-U | Redução à direita/esquerda perf.400x200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 80.01 | 480.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 160.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 160.02 | 4 | 320.04 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000575.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 100x50mm #18MSG pré-galvanizada para uso interno , sem tampa inclusive inclusive acessórios e fixações | M | 66 | 0 | 0 |  | 0 | 66 | 60.03 | 3961.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.38 | 803.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.38 | 803.2 | 52.62 | 3158.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000575.12.SER-U | Terminal de fechamento 100x50mm,em chapa pré-galvanizada à quente, #18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 13.37 | 26.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.74 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000575.20.SER-U | Curva horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x50mm em chapa pré galvanizada, #18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 48.6 | 97.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 97.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 97.2 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000575.40.SER-U | Tê horizontal 90º para eletrocalha, nas dimensões de 100x50mm, com pré galvanização à quente, #18MSG | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 58.94 | 707.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58.94 | 11 | 648.34 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000575.50.SER-U | Redução à direita/esquerda perf.100x50x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 45.64 | 547.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 547.68 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.10.SER-U | Eletrocalha perfurada 200x50mm #18MSG pré-galvanizada para uso interno , sem tampa inclusive acessórios e fixações | M | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 27 | 76.39 | 2062.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.73 | 590.49 | 7.93 | 605.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.66 | 1196.26 | 11.34 | 866.27 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.11.SER-U | Tampa 200mm p/eletrocalha c/galvanização à quente (NBR 6323) | M | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 43.29 | 129.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 129.87 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.12.SER-U | Terminal de fechamento 200x50mm,em chapa pré-galvanizada à quente, #18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 14.46 | 14.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.46 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.22.SER-U | Curva vertical interna 90 perf.200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 59.46 | 178.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 178.38 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.24.SER-U | Curva vertical externa 90 perf.200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 56.2 | 168.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 168.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.30.SER-U | Curva horizontal 90 perf.200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 61.39 | 61.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.39 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.40.SER-U | Tê horizontal 90 para eletrocalha perf.200x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 79.6 | 159.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 159.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000581.50.SER-U | Redução concêntrica perf.200x100x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 56.73 | 226.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 226.92 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000993.10.SER-U | Perfilado perfurado, nas dimensões de 38x38mm, com pré-galvanização à quente, #18MSG, incluindo acessórios e fixações | M | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 32.78 | 786.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.35 | 273.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.35 | 273.71 | 15.65 | 513.01 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.000996.10.SER-U | Perfilado perfurado em chapa de aço 38x19mm incl.aces.e fixações | M | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 16.63 | 99.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 99.78 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 16.113.001000.01.SER-U | Septo divisor para eletrocalha perfurada, h= 50mm, em chapa pré galvanizada à quente #18MSG, incluindo conexões e fixações. | M | 114 | 0 | 0 |  | 0 | 114 | 14.35 | 1635.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.56 | 208.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.56 | 208.94 | 99.44 | 1426.96 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 1732644U | Suspensão simples p/eletrocalha 50x50mm pré-galv.à quente 18MSG | UN | 186 | 0 | 0 |  | 0 | 186 | 9.7 | 1804.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 186 | 1804.2 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 20 | PINTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 200100 | PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 05.108.000420.SER | Limpeza do substrato com jato de ar comprimido | M2 | 586 | 0 | 0 |  | 0 | 586 | 12.37 | 7248.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 586 | 7248.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 586 | 7248.82 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 05.108.0004301.SER-U | Lixamento mecânico p/ limpeza ou preparação de estruturas metalicas, utilizando lixadeira elétrica, considerando a área efetivamente lixada | M2 | 586 | 0 | 0 |  | 0 | 586 | 4.3 | 2519.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 586 | 2519.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 586 | 2519.8 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09115.8.9.11U | Pintura com esmalte sintético acetinado aplicado a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas, com duas demãos | M2 | 1686 | 0 | 0 |  | 0 | 1686 | 53.79 | 90689.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1513.56 | 81414.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.65 | 1917.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1549.21 | 83332 | 136.79 | 7357.94 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.102.000955.SER-U | Aplicação de primer epóxi em estrutura de aço, com duas demãos com espessura de 60micras cada (medida com a película seca), a revólver na cor especificada | M2 | 11.9 | 281.83 | 63.17 | 295 | 0 | 651.9 | 388.45 | 253230.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.9 | 4622.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 281.83 | 109476.86 | 63.17 | 24538.39 |  | 0 | 290.63 | 112895.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 647.53 | 251533.03 | 4.37 | 1697.53 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.102.000960.SER-U | Pintura com poliuretano em estrutura de aço, com duas demãos com espessura de 60micras cada (medida com a película seca), a revólver na cor especificada | M2 | 11.9 | 281.83 | 63.17 | 295 | 0 | 651.9 | 388.45 | 253230.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 293.73 | 114099.42 | 63.17 | 24538.39 |  | 0 | 290.63 | 112895.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 647.53 | 251533.03 | 4.37 | 1697.53 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.102.009551.SER-U | Primer convertedor de ferrugem em fundo de proteção, com duas demãos | M2 | 586 | 0 | 0 |  | 0 | 586 | 26.7 | 15646.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 586 | 15646.2 |  | 0 |  | 0 | 586 | 15646.2 | 0 | 0 |  | 586 | MEDIDO
Família | 200200 | PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 10.104.00440.SER-U | Preparo de superfície para aplicação de pintura intumescente | M2 | 321.5 | 0 | 0 |  | 0 | 321.5 | 8.94 | 2874.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 321.5 | 2874.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 321.5 | 2874.21 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.104.00451.SER-U | Pintura intumescente a base de água, 2 demãos, conforme projeto | M2 | 321.5 | 0 | 0 |  | 0 | 321.5 | 59.09 | 18997.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 321.5 | 18997.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 321.5 | 18997.44 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.103.00050.SER-U | Pintura com tinta látex acrílica em parede e tetos, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 1950 | 0 | 0 |  | 0 | 1950 | 31.97 | 62341.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 229.18 | 7326.88 | 1040.84 | 33275.65 | 424.42 | 13568.71 |  | 0 |  | 0 | 1694.44 | 54171.24 | 255.56 | 8170.26 |  | 424.42 | MEDIDO
Planilhado | 24.103.00052.SER-U | Pintura com tinta acrílica fosca, cor cinza crômio, com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 33.17 | 497.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.54 | 250.1 |  | 0 |  | 0 | 7.54 | 250.1 | 7.46 | 247.45 |  | 7.54 | MEDIDO
Planilhado | 24.103.00059.SER-U | Pintura com tinta látex acrílica de faixa preta e amarela com duas demãos, sem massa corrida | M2 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 51.08 | 204.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 204.32 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.103.00075.SER-U | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, com duas demãos, lixamento manual (SINAPI 88496) | M2 | 86 | 0 | 0 |  | 0 | 86 | 35.53 | 3055.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86 | 3055.58 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.103.00076.SER-U | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, com uma demão, lixamento manual (SINAPI 88494) | M2 | 823.5 | 0 | 0 |  | 0 | 823.5 | 23.25 | 19146.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 823.5 | 19146.38 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.103.00150.SER-U | Pintura com tinta látex acrílica em parede e teto, com uma demão, sem massa corrida | M2 | 321.5 | 0 | 0 |  | 0 | 321.5 | 9.26 | 2977.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 321.5 | 2977.09 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.103.00175.SER-U | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, com duas demãos, lixamento manual (SINAPI 88497) | M2 | 682 | 0 | 0 |  | 0 | 682 | 20.88 | 14240.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 458.36 | 9570.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 458.36 | 9570.56 | 223.64 | 4669.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.103.00176.SER-U | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, com uma demão, lixamento manual (SINAPI 88495) | M2 | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 48 | 13.26 | 636.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 48 | 636.48 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 200300 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09115.8.11.92U | Pintura com tinta acrílica fosca, na cor Burgos Máximo ou equivalente, inclus.lixamento, uma demão de fundo preparador acrílico e duas demãos de acabamento | M2 | 6.5 | 0 | 0 |  | 0 | 6.5 | 33.29 | 216.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 216.39 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 200500 | PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 24.100.00203.SER-U | Pintura imunizante à base d`água, uma demão em peças/esquadria de madeira | M2 | 191 | 0 | 0 |  | 0 | 191 | 16.58 | 3166.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.28 | 502.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.28 | 502.04 | 160.72 | 2664.74 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.100.00204.SER-U | Pintura imunizante à base dágua uma demão em peças de madeira | M | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 4.47 | 536.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 536.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 536.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.101.000701.SER-U | Pintura com tinta esmalte sintético sobre madeira, com duas demãos, inclusive lixamento | M2 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 19.98 | 599.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 599.4 |  | 0 |  | 0 | 30 | 599.4 | 0 | 0 |  | 30 | MEDIDO
Planilhado | 24.101.00990.SER-U | Pintura com verniz à base d`água, em esquadria de madeira, com três demãos | M2 | 97 | 0 | 0 |  | 0 | 97 | 26.02 | 2523.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.9 | 1038.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.9 | 1038.2 | 57.1 | 1485.74 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.101.00991.SER-U | Pintura com verniz a base dágua em rodapé, rodameio e peças de madeira, c/3 demãos | M | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 120 | 10.33 | 1239.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 1239.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 1239.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 200600 | PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 24.102.00055.SER-U | Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos | M2 | 20.5 | 0 | 0 |  | 0 | 20.5 | 58.64 | 1202.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.64 | 448.01 |  | 0 |  | 0 | 7.64 | 448.01 | 12.86 | 754.11 |  | 7.64 | MEDIDO
Família | 200900 | PINTURAS DIVERSAS - INSTALAÇÕES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.101.000701.SER-U | Pintura com tinta esmalte sintético sobre madeira, com duas demãos, inclusive lixamento | M2 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 19.98 | 49.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 49.95 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.107.001001.02.SER-U | Pintura de tubulação metálica de incêndio Ø até 2”, em duas demãos de tinta epóxi a base d'água, inclusa limpeza para remoção de impurezas da superfície. | M | 746 | 0 | 0 |  | 0 | 746 | 25.38 | 18933.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 408.17 | 10359.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 408.17 | 10359.35 | 337.83 | 8574.13 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.107.001002.02.SER-U | Pintura de tubulação metálica de incêndio Ø 2.1/4” a 4", duas demãos de tinta epóxi a base d'água, inclusa limpeza para remoção de impurezas da superfície. | M | 248 | 0 | 0 |  | 0 | 248 | 49.2 | 12201.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 94.71 | 4659.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 94.71 | 4659.73 | 153.29 | 7541.87 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.107.001006.02.SER-U | Pintura de tubulação metálica de instalações especiais Ø até 2”, em duas demãos de tinta epóxi a base d'água, cor cinza escuro N3.5 Munsell, inclusa limpeza para remoção de impurezas da superfície. | M | 808 | 0 | 0 |  | 0 | 808 | 25.38 | 20507.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250.5 | 6357.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250.5 | 6357.69 | 557.5 | 14149.35 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.107.001020.02.SER-U | Pintura de tubulação metálica ou PVC Ø até 2”, em duas demãos de tinta esmalte a base d'água, inclusa limpeza para remoção de impurezas da superfície. | M | 1366.35 | 0 | 0 |  | 0 | 1366.35 | 22.94 | 31344.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.24 | 303.73 |  | 0 |  | 0 | 519.83 | 11924.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 533.07 | 12228.63 | 833.28 | 19115.44 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.107.001020.09.SER-U | Pintura c/tinta spray, duas aplicações, cor preto fosco | M2 | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 38.57 | 1002.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 1002.82 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.107.001021.02.SER-U | Pintura de tubulação metálica ou PVC Ø até 2 1/4” a 4", em duas demãos de tinta esmalte a base d'água, inclusa limpeza para remoção de impurezas da superfície. | M | 65.6 | 0 | 0 |  | 0 | 65.6 | 47.6 | 3122.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65.6 | 3122.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65.6 | 3122.56 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 24.107.002020.02.SER-U | Pintura c/tinta esmalte, na cor preta, duas demãos em eletrocalha perfurada 50x50mm pré-galv.à quente 18MSG | M | 93 | 0 | 0 |  | 0 | 93 | 22.94 | 2133.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 93 | 2133.42 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 201000 | PINTURAS DIVERSAS - CIVIL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 10.104.00459.SER-U | Pintura impermeabilizante/ hidrofugante com silicone, aplicação manual 2 demãos | M2 | 123 | 0 | 0 |  | 0 | 123 | 23.23 | 2857.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 123 | 2857.29 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 21 | VIDROS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 210100 | VIDRO CRISTAL COMUM |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 27.107.00020.SER-U | Espelho de cristal (40x60cm) c/moldura em alumínio | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 271.07 | 271.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 271.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 271.07 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 27.107.00021.SER-U | Espelho de cristal (50x70cm) c/moldura em alumínio | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 342.1 | 684.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 684.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 684.2 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 27.107.00022.SER-U | Espelho de cristal (70x150cm) c/moldura em alumínio | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 855.71 | 855.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 855.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 855.71 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 210200 | VIDRO CRISTAL LAMINADO E TEMPERADO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 27.104.00100.SER-U | Vidro incolor laminado # 6 mm - fornecimento e instalação | M2 | 24 | 0 | 0 |  | 1 | 25 | 451.32 | 11283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.46 | 10587.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.46 | 10587.97 | 1.54 | 695.03 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 27.104.00103.SER-U | Vidro incolor laminado # 8 mm - fornecimento e instalação | M2 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 518.57 | 4667.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.76 | 4542.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.76 | 4542.67 | 0.24 | 124.46 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 210400 | OUTROS ELEMENTOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 27.104.00201.SER-U | Película de controle solar, cinza, com 70% de transparência, antirreflexo, para janela dim.2,00x0,60m, conforme projeto - fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 176.23 | 528.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 528.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 528.69 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 27.104.00202.SER-U | Película de controle solar, cinza, com 70% de transparência, antirreflexo, para janela dim.1,80x0,60m, conforme projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 176.23 | 352.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 352.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 352.46 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 27.104.00203.SER-U | Película de controle solar, cinza, com 70% de transparência, antirreflexo, para janela dim.2,12x0,69m, conforme projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 176.23 | 176.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 176.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 176.23 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 22 | LOUÇAS, METAIS E OUTROS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 220100 | LOUÇAS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.101.00509.SER-U | Bacia sanitária com caixa acoplada, acionamento duo, na cor branca, parafusos de fixação e instalação do assento,exclusive este, conf projeto. | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 2141.48 | 25697.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 25697.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 25697.76 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.101.00517.SER-U | Bacia sanitária de louça convencional saída vertical, na cor branca, assento e acessórios, conforme projeto | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 649.59 | 649.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 649.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 649.59 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.101.00519.SER-U | Bacia sanitária de louça sem abertura frontal para PNE/PCR, na cor branca, assento e acessórios, conforme projeto | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 5488.9 | 10977.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 10977.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 10977.8 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.110.000641.SER-U | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, incl. torneira e acessórios, conforme projeto | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1152.09 | 3456.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3456.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3456.27 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.110.00665.SER-U | Lavatório de louça de embutir (cuba quadrada) com torneira de parede, fechamento automático e acessórios | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 3334.82 | 16674.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 13339.28 | 1 | 3334.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 16674.1 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.110.00666.SER-U | Lavatório de semi encaixe, linha quadrada, cor branca, com torneira de parede, fechamento automático e acessórios | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3277 | 3277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3277 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.111.00210.SER-U | Mictório de louça individual | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1781.41 | 3562.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3562.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3562.82 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.115.00110.SER-U | Cabide em louça na cor branca, conforme projeto - Fornecimento e colocação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 75.13 | 75.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 75.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 75.13 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.118.000100.SER | Saboneteira de louça 15 x 15 cm sem alça | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 67.99 | 67.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 67.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 67.99 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.119.00700.SER-U | Tanque de louça sem coluna, 22L, na cor branca. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1013.47 | 1013.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1013.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1013.47 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 220200 | METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.00255.SER-U | Válvula de descarga com fechamento automático para mictório, conforme projeto | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 868.73 | 1737.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1737.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1737.46 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.117.00256.SER-U | Válvula de descarga para vaso sanitário com acabamento cromado, conforme projeto | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 490.77 | 490.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 490.77 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 13.121.00601.SER-U | Ralo linear em aço inox 80cm, conforme projeto | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 578.95 | 578.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 578.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 578.95 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.104.00090.SER-U | Barra de apoio em aço inoxidável 40cm, diâm.1 1/4", inclusive fixação - conf.detalhe | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 127.32 | 763.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 763.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 763.92 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.104.00093.SER-U | Barra de apoio em aço inoxidável 70cm, diâm.1 1/4", inclusive fixação - conf.detalhe | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 190.16 | 380.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 190.16 | 1 | 190.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 380.32 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.104.00094.SER-U | Barra de apoio em aço inoxidável 80cm, diâm.1 1/4", inclusive fixação - conf.detalhe | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 189.97 | 759.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 759.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 759.88 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.108.00080.SER-U | Chuveiro elétrico 110/220V, 3 temperaturas com cano de ligação em PVC, na cor branca. | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 111.16 | 111.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 111.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 111.16 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.108.00091.SER-U | Ducha manual, com registro de pressão cromado, rabicho cromado, suporte e pistola | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 440.99 | 1322.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1322.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1322.97 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.108.00100.SER-U | Cabide em metal cromado, conf.projeto - Fornecimento e colocação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 494.9 | 989.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 989.8 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.108.00102.SER-U | Cabide antivandálico em aço inox acabamento escovado, conf.projeto - Fornecimento e colocação | UN | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 400.1 | 4401.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 4401.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 4401.1 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.120.00224.SER-U | Torneira cromada de pia de cozinha, conforme projeto | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 500.3 | 1000.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1000.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1000.6 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.120.00228.SER-U | Torneira de uso geral, acabamento cromado, conforme projeto | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 123.66 | 370.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 370.98 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 220300 | OUTROS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.102.00053.SER-U | Prateleira em aço inox 107x45cm, com mãos francesas, incl.parafusos, conf. projeto. | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 905.51 | 4527.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 4527.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 4527.55 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.102.00057.SER-U | Bancada em aço inox 215x60cm , com cuba, espelho, apoio em pés de aço, conf. projeto. | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3858.57 | 7717.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 7717.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 7717.14 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.102.00059.SER-U | Bancada em aço inox 215x60cm, sem cuba, conf. projeto - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3110.21 | 3110.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3110.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3110.21 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.102.00060.SER-U | Bancada em aço inox 120x70cm, sem cuba, conf. projeto - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1819.75 | 1819.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1819.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1819.75 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 26.102.00061.SER-U | Bancada em aço inox 90x60cm, sem cuba, conf. projeto - Fornecimento | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1403.95 | 1403.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1403.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1403.95 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Família | 230100 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09635.8.8.11U | Recolocação de piso em pedra portuguesa, inclus.acerto do terreno, c/aproveitamento da pedra | M2 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5 | 71.59 | 107.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 107.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 107.39 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 09635.8.8.12U | Piso de pedra portuguesa - preta e branca, inclus.acerto do terreno - Fornecimento e colocação (13.410.0010-0 EMOP) | M2 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 167.49 | 418.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 418.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 418.73 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230200 | PAISAGISMO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.147.000055.SER | Preparo e substituição de terra para plantio | M3 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 400.77 | 6011.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.42 | 5779.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.42 | 5779.1 | 0.58 | 232.45 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.147.000640.SER-U | Plantio de herbácia Filodendro Xanadu - THAUMATOPHYLLUM XANADU | UN | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 92.83 | 27849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 300 | 27849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 300 | 27849 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.147.00089.SER-U | Seixo rolado ornamental - Fornecimento e colocação | M3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 489.41 | 97.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 97.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 97.88 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.147.00260.SER-U | Plantio de folhagem Bananeira ornamental, MUSA ORNATA | UN | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 53.74 | 1343.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 1343.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 1343.5 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.147.00261.SER-U | Plantio de Palmeira Veitchia, VEITCHIA MERRILLII | UN | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 115.31 | 2998.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 2998.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 2998.06 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.147.00262.SER-U | Plantio de arbusto Dracena Vermelha, CORDYLINE TERMINALIS | UN | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 32.18 | 3218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 3218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 3218 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.147.00263.SER-U | Plantio de trepadeira Costela de Adão, MONSTERA DELICIOSA | UN | 49 | 0 | 0 |  | 0 | 49 | 53.74 | 2633.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49 | 2633.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49 | 2633.26 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 30.147.00264.SER-U | Plantio de herbácia Bromélia Imperial, ALCANTAREA IMPERIALIS | UN | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 36 | 98.56 | 3548.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 3548.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 3548.16 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230300 | MOBILIÁRIO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 33.150.00010.SER-U | Balcão de atendimento em MDF, revestido em laminado melamínico texturizado, acabamento externo composto por réguas em MDF, revestidas na face exposta com laminado melamínico, incl. arremates com fita de borda, perfil em "U" em alum.anod., nichos, e tampo em vidro temperado Incolor fixado por prolongador metálico, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 12752.43 | 12752.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12752.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12752.43 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 33.150.00011.SER-U | Bancada (M1) em MDF, revestida laminado melamínico, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 8418.55 | 25255.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 25255.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 25255.65 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 33.150.00012.SER-U | Bancada (M2) em MDF, revestida laminado melamínico, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7857.32 | 15714.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 15714.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 15714.64 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 33.150.00013.SER-U | Bancada (M3) em MDF, revestida laminado melamínico, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3591.92 | 3591.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3591.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3591.92 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 33.150.00014.SER-U | Mesa (M4) com estrutura em MDF, laterais e tampo revestidos com laminado melamínico, frente com frisos em alum.anod., rodízios giratórios, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8216.51 | 16433.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 16433.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 16433.02 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 33.150.00015.SER-U | Mesa (M5) com estrutura em MDF, laterais e tampo revestidos com laminado melamínico, frente com frisos em alum.anod., rodízios giratórios, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 7116.49 | 85397.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 85397.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 85397.88 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 33.150.00016.SER-U | Púlpito (M6), com estrutura em MDF, tampo e frente em laminado melamínico, com frisos em alum. anod., rodízios giratórios, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 4858.07 | 9716.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 9716.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 9716.14 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 33.150.00017.SER-U | Armário para sanitário público, com estrutura em MDF, revestido em laminado melamínico texturizado, frente com espelho, fechamento no sistema fecho-toque e fechadura, fundo com abertura para colocação de papeleira, conf. projeto - fornecimento e instalação | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3356.2 | 6712.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 6712.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 6712.4 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 230400 | DIVERSOS |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MEDIDO
Planilhado | 32.108.00060.SER-U | Placa de inauguração em latão, 0,60x0,40m, conforme especificação e indicação em projeto - colocada | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2856.08 | 2856.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2856.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2856.08 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 32.108.00070.SER-U | Recolocação das placas metálicas existentes de inaugurações e/ou de homenagens, conforme indicação | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 62 | 620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 620 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 32.108.00090.SER-U | Letra ou número em aço inox escovado H=17,5cm, incl. acento, conf. detalhe | UN | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 291.46 | 2914.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2914.6 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 32.108.00091.SER-U | Letra ou número em aço inox preto fosco H=15cm, incl. acento, conf. detalhe | UN | 27 | 0 | 11 |  | 0 | 38 | 166.86 | 6340.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 6340.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 6340.68 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 32.108.00092.SER-U | Letra ou número em aço inox preto fosco H=18cm, incl. acento, conf. detalhe | UN | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 166.86 | 4672.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 4672.08 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 32.108.000901.SER-U | Letra ou número em aço inox escovado H=15cm, incl. acento, conf. Detalhe | UN |  | 0 |  |  | 10 | 10 | 127.29 | 1272.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1272.9 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1272.9 | 0 | 0 |  | 10 | MEDIDO
Ñ Plan c/desconto | 32.108.000910.SER-U | Letra ou número em aço inox preto fosco H=12cm, incl. acento, conf. Detalhe | UN |  | 0 | 0 |  | 27 | 27 | 119.42 | 3224.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 3224.34 |  | 0 |  | 0 | 27 | 3224.34 | 0 | 0 |  | 27 | MEDIDO
Família | 24 | LIMPEZA DE OBRA |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Família | 240200 | LIMPEZA FINAL |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
Planilhado | 23.102.00020.SER-U | Limpeza geral da edificação | M2 | 1440 | 0 | 0 |  | 0 | 1440 | 14.17 | 20404.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1440 | 20404.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1440 | 20404.8 | 0 | 0 |  | 0 | NÃO MEDIDO
| VALOR DE ACRÉSCIMO |  |  |  | R$ 851.719,75 | R$ 825.110,68 | 667306.87 | 390144.35 |  | TOTAL DO CONTRATO | 15871849.21 | VALOR MEDIDO | 172811.45 | VALOR MEDIDO | 405595.1 | VALOR MEDIDO | 301516.75 | VALOR MEDIDO | 457028.66 | VALOR MEDIDO | 497338.45 | VALOR MEDIDO | 205195.08 | VALOR MEDIDO | 568368.02 | VALOR MEDIDO | 2503930.75 | VALOR MEDIDO | 1448363.14 | VALOR MEDIDO | 1570298.88 | VALOR MEDIDO | 4313969.69 | VALOR MEDIDO | 1428423.74 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR MEDIDO | 0 | VALOR ACUMULADO | 13872839.71 | VALOR A REALIZAR | 1999009.5 |  |  | medido
| VALOR DE REDUÇÃO |  |  |  | R$ 0,00 | R$ 161.063,05 | R$ 0,00 | -4231 | [37 empty] | medido
medido
| LEGENDA | [44 empty] | medido
|  | ITENS PLANILHADOS | [43 empty] | medido
|  | NÃO PLANILHADOS C/ DESCONTO | [43 empty] | medido
medido
TJERJ - SGLOG - DEENG - DIFOB (DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS)
VALIDAÇÃO DE DADOS
1ª MEDIÇÃO
2ª MEDIÇÃO
3ª MEDIÇÃO
4ª MEDIÇÃO
5ª MEDIÇÃO
6ª MEDIÇÃO
7ª MEDIÇÃO
8ª MEDIÇÃO
9ª MEDIÇÃO
10ª MEDIÇÃO
11ª MEDIÇÃO
11ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR
12ª MEDIÇÃO
13ª MEDIÇÃO
14ª MEDIÇÃO
15ª MEDIÇÃO
16ª MEDIÇÃO
17ª MEDIÇÃO
18ª MEDIÇÃO
19ª MEDIÇÃO
Note on V684: Cristiane Barbosa Felipe: 02 memórias João Batista - 91,55
Note on V686: Cristiane Barbosa Felipe: 02 memórias João Batista - 62,20
Note on V687: Cristiane Barbosa Felipe: 02 memórias João Batista - 40,41
Note on V688: Cristiane Barbosa Felipe: 02 memórias João Batista - 6,35
Note on V689: Cristiane Barbosa Felipe: João Batista - 22,08
Note on V690: Cristiane Barbosa Felipe: 02 memórias João Batista - 14,84
Note on X1157: Cristiane Barbosa Felipe: Wendel - 12,00
Note on AD876: Sandro da Silva Duarte: 2 memorias
Note on AF1351: Sandro da Silva Duarte: BATISTA 10,10+ 43,90